臺北市文山區溪口國民小學

校務發展計畫

【九十五學年度至九十八學年度】

校長：連世傑

處室主任：余家姍、林友鈞、周龍吟

郭惠琳、許明裕、許莞爾

教師會長：陳美莉

家長會長：胡玉蓉

中華民國九十六年一月一日

臺北市文山區溪口國民小學

校務發展計畫

目   次

壹、計畫緣起	3

貳、願景與團隊圖像	4

參、學校背景	5

肆、情境分析	7

伍、校務發展目標	10

陸、實施策略	12

柒、計畫經費	18

捌、預期效益	18

玖、計畫評鑑	19

臺北市文山區溪口國民小學校務發展計畫

計畫年度：自民國九十五學年度至九十八學年度

- 計畫緣起

世界的腳步已經進入全球化、知識經濟、能力導向、品格第一、創意競爭力的時代，學校不可避免的，必須藉著教育的革新與遠見，啟發學生的潛能、創造力，培養學生健全的人格與美德、增進學生的身心健康，並從閱讀習慣的養成，促使學生成為一個富有人文氣息與充實能力的未來社會菁英。

本校創立於民國七十二年，是所都會社區型學校，創校以來，在歷任校長與全校同仁的戮力經營下，無論在師資專業成長、教學品質績效、教學環境與設施營造等各方面，均有可觀的績效。

近幾年來，本校持續在九年一貫課程紮實的基礎上推動深耕閱讀、發展特色課程、加強親師合作、開發學生潛能、培育學生人格與美德。

學校教育的進步，社區、家長是不能缺席的，溪口國小學區擁有豐沛的社區資源、學校週邊環境單純、文教機構林立，並鄰近景美市立聯合醫院、社教文山分館及景新圖書分館、仙跡岩古蹟、風景名勝，這是學生們的大校園，我們必須共同攜手，規劃系統性校外教學課程，開發體驗式生活課程，培育具有豐富體驗與寬廣視野的現代兒童。

我們深知校務整體性、前瞻性的發展必須有賴親、師、生凝聚共識，一起建構學校願景，共同分析、理解學校內外環境與主客觀條件，並建立校務經營目標，研訂各項創新的行動方案，執行具體可行之策略，結合校內外資源，以期使學校各項校務工作在推動上能具有良好的品質與績效，帶領溪口國小登上另一個新時代的高峰。

本校校務發展計畫規劃期程為95學年度至98學年度。依據教育基本法、教育部「創意臺灣、全球布局－培育各盡其才新國民」施政總目標、臺北市教育發展綱領、優質教育政策、九年一貫課程總綱綱要、本校	發展願景、學校背景及情境分析、經營目標、實施策略等資料加以彙整說明如後。

貳、願景與團隊圖像

自信

創意

活力

學生圖像

敬業

勤學

參與

專業

尊重

關懷

全人教育

至善

思源

家長圖像

教師圖像

合作

責任

社區圖像

公德

安全

互助

願景內涵

勤學：能熱愛學習與關懷生命

敬業：能涵養道德與健全品格

思源：能追求知識與思考判斷

至善：能勇於嘗試與發揮創意

圖像的意義

為了達成願景，我們期望「學生」能在人群中建立自信、在學習中培養創意、在生活中涵養活力；「教師」能具備專業素養、能關懷孩子、肯協同合作；「家長」能參與孩子學習、尊重學校專業、負起教養責任；「社區」是安全的生活環境、互助的溫馨家園、優質的人文道德。

參、學校背景

- 教育潮流分析

二十一世紀科技高度發展，是個變遷快速、知識更迭、國際關係日益密切的時代，世界各國紛紛提出教育革新計畫；我國亦然。教育部以適性揚才、迎向全球、扶助弱勢為核心理念，推出現代國民、台灣主體、全球視野、社會關懷四個施政主軸，提升基礎教育成效。

臺北市教育發展則以「精緻教育為核心，潛在課程為半徑，畫出人性化的教育同心圓」為核心理念，積極推動「全人教育、生命教育及終身教育」為主軸，打造優質的教育環境、精進卓越的教育品質、落實精緻的教育績效、追求創新的教育成果為目標，期能讓臺北市教育達到「把每個孩子帶上來」的教育理想；更以精緻教育來培育具有創新思維及能力的世界公民。

因此各校領導者如何經營學校成為「優質學校」，培養人才、厚植國力，達成國家整體發展目標，成為當前教育的重要課題。為追求有品質、有績效、有競爭力之優質教育，臺北市教育局訂定2005年是臺北市教育品質年，2006年是臺北市教育創意年，2007年是臺北市教育專業年，要求教育品質要不斷的改進，並落實於日常的行政與教學中，追求卓越之歷程與成果，實踐精緻教育理念。此導引各級教育正確發展方向，進而提升更好的教育產出品質，以滿足一般人對教育的急切需求。

二、學校資訊分析（以下簡述本校校史、背景、文化、學校規模及校園規劃等）：

(一)學校背景概述

本校創立於民國72年，學校位於民風純樸、文風鼎盛的景美地區，位於景美溪與新店溪交匯口，屬於文教住宅區，經過歷任校長和教職員工的努力經營及社區人士、家長們通力合作，校譽遠播。多年來積極參與各項教學實驗計畫如小班教學、推展資訊教育、推展閱讀教學、推展九年一貫課程….等等，迄今，全體教師樂於學習並參與教改的工作，教學成效更是成果輝煌，頗獲社區及家長的好評。溪口國小可謂是一個安全快樂的學習環境，更是社區精神堡壘。

(二)地理位置

1.學校週邊文教機構林立：本校地處文山景美地區，人文薈萃，文教機構林立，世新大學、師大分部、景美國中、景美國小、志清國小、市立圖書館景美分館、社教館文山分館，均在本校方圓一公里之鄰近範圍。

2.名勝古蹟環繞：附近有仙跡岩、集應廟、清水祖師巖廟、高積淵宗祠、高佛成宗祠等名勝古蹟與文化資源。

3.交通便捷：由環河快速道路南行可達新店，北向可達萬華、士林、北投；捷運新店線可通達台北東區與西區等商圈；往南或往北可到新店、永和、中和，淡水，交通便捷可廣納其他地區文化特色。

(三)學校規模：

1.普通班35班，資源班1班，幼稚園4班，學生人數約一千多人。

2.現行編制教師62人，行政人員9人，校警2人，工友6人， 合計79人。

3.教師平均年齡40歲，研究所畢業14人，佔20 %，大學畢業 48人，佔80 %，。

4.教師會現況：教師會與學校行政相互合作，積極配合學校各項政策的推動，經常辦理專業成長、聯誼分享活動，促進校園和諧。

5.家長會概況：家長會組織健全、積極正向，提供人力物力資源協助校務發展，並擔任家長及學校溝通橋樑，促進親師良性互動。

(四)校舍狀況：

1.校舍用地現況：本校校地面積11,262平方公尺，地域方正、操場適中、綠草如茵，平均每生享有活動空間在10.75平方公尺。

2.校舍建築現況：校齡25年。目前有普通教室36間、專科教室7間、電腦教室2間、視聽教室1間、會議室2間、圖書室1間、辦公室4間、教具室1間、附屬幼稚園教室5間。並無多餘教室空間使用。

三、社區資訊分析

(一)社區特色：景慶社區居民平均社經地位在中上階層，活力十足，與學校互動頻繁，並經常舉辦各種活動，如晨光健身活動、星光土風舞、社區環保活動、歲末聯歡園遊會等，提供了社區居民更多互動機會與休閒選項。

(二)校友期望：本校歡度20週年，籌組校友會，組織健全，對學校校務熱情支持，校史室提供校友空間使用即是明證。

(三)家長滿意度：本校辦學卓然有成，獲得絕大多數家長的肯定，而本校溝通管道暢通，家長對學校應興應革意見隨時可透過家長會與學校共同磋商。

(四)社區與家長人力資源：本校家長人力及物力資源豐富，輔導室建置完整的家長人力資源庫，學校可隨時靈活運用。

(五)社區資源環境：社區附近人文與自然鄉土教材豐沛；鄰近仙跡岩、集應廟、清水祖師巖廟、景美堤外便道等。機構資源如世新大學、臺灣大學、師大分部、社教館文山分館、市圖景新分館等都是學校教學的豐富資源。

肆、情境分析

本校之SWOT分析，分為兩部分進行：(一)內部環境：包含學校規模、硬體設備、教師素質、學生、行政團隊、教學、課程發展等因素；(二)外部環境：包含地理環境、社區參與、地方資源、家長、教育政策等因素。在進行情境分析的同時，更針對每個思考「學校經營課題」，作為訂定校務發展目標之基礎。

| 內部環境 | 外部環境 |
| --- | --- |

| 因素 | S分析 （有利條件） | W分析 （不利條件） | 因素 | O分析 （機會） | T分析 （威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、學校規模 | 1.中型學校，班級人數適中，適合小班教學。 2.行政人員編制齊全，組織與人員互動良好。 | 1.隨社區人數之遞減，逐漸減班中，學校經費亦隨之遞減。 2.班級數減少，行政人員亦隨之減少，行政服務人力恐會不足。 | 八、地理環境 | - 附近人文與自然鄉土教材豐沛；鄰近仙跡岩、臺北市立動物園等有利探索活動之進行。 2.緊臨新店線捷運，便於進行校外學習活動。 | 1.上、下班時間交通擁擠。 2.社區老舊人口素質有降低之虞。 |
| 經營 課題 | 1.如何統合行政業務，提升行政效率？ |  | 經營 課題 | 15如何結合社區資源，有效支援學生學習？ 16如何結合社區意識，營造溫馨安全社區環境？ |  |

| 二、硬體設備 | 1. 班班有電腦，無線網路建置完成。 2. 教學資源中心、視聽教室設備佳。 3. 擁有溫水游泳池。 4. 活動中心供各種活動運用。 | 1. 專科教室、空間不足，影響課程之實施。 2. 班群、協同教學空間不足。 3. 教學資源中心離教學區較遠。 4. 游泳池分期規劃完成，空間寬敞度不佳。 5. 地下室漏水嚴重。 | 九、社區參與 | 1.社區組織積極參與學校活動。 2.社區士紳、醫療、社教單位協助校務推展，發揮共生共好的社區意識。 3.退休教師、家長義務擔任學校志工，提供師生教學與生活品質保障。 | 1.社區人士對學校期許高，形成教師壓力。 - 校園開放，設施常遭破壞。 3.與學區國小互動較少。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營 課題 | 2.如何全面檢討學校各種空間用途，活化教學空間？ 3.如何營造良好學習環境？ |  | 經營 課題 | 17如何引導親師生及社區與學校良性互動？ |  |

| 三、教師素質 | 1.資深教師較多，教學經驗豐富。 2.大部分教師教學認真負責，相處溫馨和諧。 3.引進母語支援教師，充實閩南語客家語、原住民語教學。 4.教師專長多元。 5.新進教師年輕有活力。 | 1.教師兼任行政意願低落。 2.尚未推動教學輔導制度，協助新進教師成長。 3.部份教師缺乏研發課程教材之專業能力。 4.部分教師特教知能教學能力不足。 5.教師群組模式固定，活水不易進入。 6.少數教師班級經營待加強。 | 十、地方資源 | 1.社區緊鄰多樣社教機構及文教宗教機構。 2.各項人才資源豐富。 3.與鄰近大學建立合作關係。 4.社區人力資源投入學校，社區人士逐漸認同學校。 | 1.社區經營營造未納入學校考量。 2.與學區商家互動少。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營 課題 | 4.如何建構學校教師同儕專業成長的互動模式？ 5.如何強化教師課程研發能力？ |  | 經營 課題 | 18如何積極投入社區總體營造？ |  |
| 四、學生 | 1.平均素質較高。 2.參加課後才藝學習比例高。 3.學生個性純真、可塑性高。 4.學生學習能力佳。 | 1.父母過於照顧，較不獨立。 2.欠缺主動學習意願。 3.學生較欠缺感恩、惜福、關懷與服務的觀念。 4.學生生活教育尚待加強。 5.特殊學生漸多。 | 十一、家長 | 1.社經地位高。 2.親師溝通管道暢通。 3.關心教育政策實施成效。 4.家長人力資源豐富，積極支援各項學校活動。 5.家長會組織健全。 | 1.父親較不積極參與學校教育。 2.推動親職教育仍無法普及。 3.部分家長忽略家庭教育的重要性。 4.家長過度期望，有時會影響老師教學。 |
| 經營 課題 | 6.如何透過有效的訓輔措施，培養孩子的感恩心及良好的生活行為？ 7.如何透過親職教育，強化父母親職教育功能？ 8.如何落實融合教育，提供特殊兒童更好的服務？ |  | 經營 課題 | 19如何積極向家長說明學校經營理念？ |  |
| 五、行政團隊 | - 行政作業系統電腦化。 - 行政人員積極服務並支援教學。 | 1.各類型專案會議過於頻繁。 2.行政業務繁雜工作壓力重。 3.部分處室工作效能待提升。 4.工程採購專業人才缺乏。 5.各處室辦公處所相距較遠，聯繫不易。 | 十二、教育政策 | 1.實施九年一貫課程，促進教師課程專業成長，培養學生多元能力發展。 2.精緻課程與優質教育強調卓越、績效、科技與創新，進一步追求「更為美好」的教育品質，提高學校教育效能。 3.教育基本法、國民教育法、教師法、師資培育法的修訂頒布，促成校園民主，活化師資專業知能，增進教育參與與溝通。 | - 延續大學高中學測指考的教育觀點，難免有些家長質疑教育改革及課程變革的成效。 2.功利式組織績效觀念，造成速食文化，忽視教育「百年樹人」深化功能。 3.各項教育措施繁雜，欠缺統整，並缺少對學習品質的監控。 |
| 六、教學 | 1.教學活動走出教室、進入社區，充分展現多元的學習活動。 2教學中普遍運用多元評量。 | 1.雖緊鄰仙跡岩，卻未積極發展自然生態教學，成為學校特色課程，令人惋惜。 2.教師間協同教學以及學生間合作學習極少。 |  |  |  |
| 經營 課題 | 9.如何轉化學習型態，激發孩子主動學習意願與能力？ 10.如何運用資訊科技，提升行政效率？ 11.如何提升教師教學專業能力？ |  |  |  |  |
| 七、課程發展 | 1.校本課程架構具整體性。 2.校本課程內涵大抵發展完成。 3.課程發展委員會運作積極。 | - 實施成效未加以系統評估。 - 課發委員更動頻繁。 - 校本課程恐流於淺化及活動化。 - 教師解讀能力指標年段銜接部分較薄弱。 - 重視語文能力培養，發展閱讀與作文課程，但欠缺各領域系統架構。 |  |  |  |
| 經營 課題 | 12如何調整學校課程架構，發展閱讀與作文課程及各領域系統架構？ 13如何引導教師進行能力指標轉化？ 14如何有效評估學校課程品質？ |  | 經營 課題 | 20如何因應對九年一貫課程的檢討，修正學校課程架構與方案？ |  |

伍、校務發展目標

一、學校經營課題與目標之聯結

本校校務發展目標的設定，是奠基在前項學校情境分析時所發現的20項經營課題之上，這些課題是本校亟待因應與發展的事項，因此，進一步透過團隊成員共同對話與討論，將這20項課題統整成七項目標，其聯結關係如下：

| 學校發展目標 | 對應之學校經營課題 |
| --- | --- |
| 一、實施人性領導，強化行政效能。 | 1.如何統合行政業務，提升行政效率？ 10如何運用資訊科技，提升行政效率？ |
| 二、發展優質課程，提升課程品質。 | 5.如何強化教師課程研發能力？ 12如何調整學校課程架構，發展閱讀與作文課程及各領域系統架構？ 13如何引導教師進行能力指標轉化？ 14如何有效評估學校課程品質？ 20如何因應對九年一貫課程的檢討，修正學校課程架構與方案？ |
| 三、增進教師專業，促進教學成效。 | 4.如何建構學校教師同儕專業成長的互動模式？ 11如何提升教師教學專業能力？ |
| 四、開展多元學習，增進學習效果。 | 9.如何轉化學習型態，激發孩子主動學習意願與能力？ |
| 五、活化訓輔措施，開發適性潛能。 | 6.如何透過有效的訓輔措施，培養孩子的感恩心及良好的生活行為？ 7.如何透過親職教育，強化父母親職教育功能？ 8.如何落實融合教育，提供特殊兒童更好的服務？ |
| 六、統整社區資源，豐富學習內涵。 | 15如何結合社區資源，有效支援學生學習？ 16如何結合社區意識，營造溫馨安全社區環境？ 18如何積極投入社區總體營造？ |
| 七、型塑關懷文化，營造人文校園。 | 3.如何營造良好學習環境？ 2.如何全面檢討學校各種空間用途，活化教學空間？ 17如何引導親師生及社區與學校良性互動？ 19如何積極向家長說明學校經營理念？ |

二、目標

(一)實施人性領導，強化行政效能。

(二)發展優質課程，提升課程品質。

(三)增進教師專業，促進教學成效。

(四)開展多元學習，增進學習效果。

(五)活化訓輔措施，開發適性潛能。

(六)統整社區資源，豐富學習內涵。

(七)型塑關懷文化，營造人文校園。

三、願景、目標、策略之聯結架構圖

勤學、敬業、思源、至善

實施人性領導，強化行政效能。

發展優質課程，提升課程品質。

增進教師專業，促進教學成效。

開展多元學習，增進學習效果。

活化訓輔措施，開發適性潛能。

統整社區資源，豐富學習內涵。

型塑關懷文化，營造人文校園

調整學校本位課程架構（完成閱讀與作文課程架構）。

轉化能力指標。

實施學校本位課程評鑑。

建置課程發展資源系統。

論述系統化之學校經營理念。

建構有效能的行政運作機制。

建立e化行政作業系統。

擬訂專業成長計畫。

發展多元化專業成長活動。

推動教學評鑑。

推動有效教學。

建立評鑑回饋機制。

推展多樣化學習活動。

培養優質多語文及閱讀能力。

辦理各項學生學藝活動。

建構組織運作最佳的互動模式。

建立合宜輔導體制。

扶助弱勢兒童。

落實心靈成長教育。

建立校園表徵意象圖騰，營造藝文氛圍。

型塑人性關懷的校園。

推展科技校園、體驗網路世界。

倡導主動積極的服務理念。

營造尊重、關懷的校園文化。

改善硬體設施，營造優質環境

引導家長正向參與校務發展

鼓勵家長貢獻專長。

積極運用社區資源。

主動引導社區與學校共同成長。

結合家長組織發展，轉學校危機為契機。

學校社區永續發展

陸、實施策略

| 目標一 | 實施 策略 | 執行措施 | 承辦 單位 | 實施學年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95 |  | 96 | 97 | 98 |
| 實施人性領導，強化行政效能。 | 一、論述系統化之學校經營理念 | 1.進行學校經營理念論述與編輯專案 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.辦理學校經營理念宣導活動 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 二、建構有效能的行政運作機制 | 1.研訂學校各項會議運作辦法 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ |  |
|  |  | 2.發展會議決議追蹤列管機制 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.建立會議議事規範 | 總務處 | ⋁ |  | ⋁ |  |  |
|  |  | 4.訂定行政績效評核制度 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ |  |  |
|  | 三、建立e化行政作業系統 | 1.建置學校規章網頁 | 各處室 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.建立標準作業程序系統 | 教務處 | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ |  |
|  |  | 3.發展校務意見處理列管系統 | 教務處 | ⋁ | ⋁ |  | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.建置各項表單線上填報系統 | 教務處 | ⋁ | ⋁ |  | ⋁ |  |

| 目標二 |  | 實施 策略 |  |  |  |  | 執行措施 | 承辦 單位 |  |  | 實施學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |  |
| 發展優質課程，提升課程品質 | 一、調整學校本位課程架構（完成閱讀與作文課程架構） |  |  |  |  |  | 1.發展閱讀與作文之本位課程內容 | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.辦理學校本位課程銜接檢核計畫 | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、轉化能力指標 |  |  |  |  |  | 1.辦理能力指標轉化研習與工作坊 | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.發展各領域能力指標轉化模式 | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.發展學校本位課程年級指標 | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  | 三、實施學校本位課程評鑑 |  |  |  |  |  | 1.發展學校本位課程評鑑模式 | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.建構課程評鑑結果處理機制 | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  | 四、建置課程發展資源系統 |  |  |  |  |  | 1.建立社區課程資源網頁與資料庫 | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.架設學校課程發展知識分享網頁 | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.建立課程專家學者諮詢系統 | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |
| 目標三 |  |  | 實施 策略 |  |  | 執行措施 |  |  | 承辦 單位 |  |  | 實施學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |
| 增進教師專業，促進教學成效。 |  |  |  | 一、擬訂專業成長計畫 | 1、訂定教師進修辦法 |  |  |  |  | 各處室 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、擬定教師專業成長計畫 |  |  |  |  | 各處室 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、發展多元化專業成長活動 | 1、成立教師學習團隊 |  |  |  |  | 各處室 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 2、倡導並鼓勵教師從事教學行動研究 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 3、鼓勵教師自我進修成長 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 4、協助教學檔案製作 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  | 三、推動教學評鑑 | 1、成立教學診斷小組 |  |  |  |  | 各處室 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 2、推動發展性教學輔導系統 |  |  |  |  | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 3、辦理同儕教學觀摩 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、培育教學導師 |  |  |  |  | 教務處 |  |  |  |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  | 四、推動有效教學 | 1、鼓勵教師創新教學 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 2、發展多元學習評量 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  |  | 3、建立學校教學資源中心 |  |  |  |  | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、推動資訊融入教學 |  |  |  |  | 教務處 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |
|  |  |  |  | 五、建立評鑑回饋機制 | - 建置教師知識管理與分享平台 |  |  |  |  | 各處室 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、發展學校本位教師評鑑機制 |  |  |  |  | 各處室 |  |  |  |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |  | ⋁ |  |

| 目標四 | 實施 策略 | 執行措施 | 承辦 單位 | 實施學年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 開展多元學習，增進學習效果。 | 一、推展多樣化學習活動 | 1、推動課後社團活動 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2、辦理課後活動 | 各處處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、推展學生自治活動 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4、辦理多元化體驗學習活動 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 5、開展各項體育活動 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 6、規劃學習護照，促進自立學習 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ |  |
|  | 二、培養優質多語文及閱讀能力 | 1、推動閱讀教育 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2、辦理多語文競賽及學藝活動 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、落實鄉土語言教學 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4、推動英語、國語及數學能力測驗 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 三、辦理各項學生學藝活動 | 1、舉辦科展、美展 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2、倡導一人一樂器 | 教務處 |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、辦理兒童才藝發表會 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4、舉辦學習成果發表會 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |

| 目標五 | 實施 策略 | 執行措施 | 承辦 單位 | 實施學年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 活化訓輔措施，開發適性潛能。 | 一、建構組織運作最佳互動模式 | 1、成立「學生輔導新體制執行小組」 | 各處室 | ⋁ | ⋁ |  |  |
|  |  | 2、增設二級輔導教師 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、規劃三級預防工作及互動模式 | 各處室 | ⋁ | ⋁ |  |  |
|  |  | 4、推動教師研究室，提升服務效能 | 各處室 |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | - 二、建立合宜輔導體制 | 1、研訂本校教師輔導工作手冊 | 各處室 | ⋁ |  |  |  |
|  |  | 2、落實教師輔導與管教要點 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、實施多元榮譽制度 | 各處室 | ⋁ | ⋁ |  |  |
|  |  | 4、發展輔導性學生成長團體活動 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | - 三、扶助弱勢兒童 | 1、辦理全面關懷的特殊教育活動 | 輔導室 |  | ⋁ | ⋁ |  |
|  |  | 2、建構整體性特教服務系統 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、規劃新移民子女教育方案 | 輔導室 |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 四、落實心靈成長教育 | 1、落實環保教育 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ |  |  |
|  |  | 2、實施生命教育 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3、倡導品格教育 | 訓導處 |  | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4、加強生活教育 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |

| 目標六 | 實施 策略 | 執行措施 | 承辦 單位 | 實施學年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 統整社區資源，豐富學習內涵。 | 一、引導家長正向參與校務發展 | 1.透過親職座談或會議，宣導學校校務發展方向與需求。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.協助推動家長會會務發展，引導家長會以學校願景為家長會願景。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.家長代表參與學校各項委員會與重要會議，分享決定權與邁向共同的目標。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 二、鼓勵家長貢獻專長 | 1.引進工程專長家長協助更符合學生學習的學校環境建設 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.籌組各類型志工隊，適時鼓勵參加校外表揚 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.協助班級成立家長代表，支援班級課程發展 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.訓練輔導家長，參與學生行為與學習輔導 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 三、積極運用社區資源 | 1.彙整全校家長、里巷士紳、區域性民意代表等，分類、統計、分析建立系統性人才庫。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.成立社區文史調查小組，建置社區文史館。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.訪查周邊商店、建構社區安全地圖。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.運用學校行銷手段，爭取地方經費協助學校設備現代化、普及化。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 5.組織社區退休教師，加入學校專業志工行列。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 四、主動引導社區與學校共同成長 | 1.校長、主任參與各項社區性區域性活動，促銷學校願景目標與成果。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.校園體適能設施開放，學校社區化。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.辦理假日家長成長班，提升社區文化水平。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.參與社區展演，引導社區藝文涵養。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 五、結合家長組織發展，轉學校危機為契機 | 1.成立班級家長會，選拔學年家長代表運用家長專長，暢通家長溝通管道。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.參與家長委員會會議，適時化解家長對學校的疑慮，轉向支持校務經營理念。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.擴大家長參與志工聯誼活動，強化學校向心力與展現學校旺盛活力，營造學校積極形象。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 六、學校社區永續發展 | 1.結合社區共同發展環保校園、生態社區，延伸潛在課程至整個大社區。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.主動辦理社區里民校務發展座談會，喚醒社區永續發展意識。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.運用E化科技技術，建立社區意識部落格。 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.與社區合作辦理傳統節慶，促進社區文化生根茁壯、永續發展。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |

| 目標七 | 實施 策略 | 執行措施 | 承辦 單位 | 實施學年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 型塑關懷文化，營造人文校園。 | 一、建立校園表徵意象圖騰，營造藝文氛圍 | 1.親師生共同設計學校視覺傳達系統，凝聚共同記憶與校園意象。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.尋找校園閒置角落，開闢學生集體創作空間。 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.引進藝術家駐校，開拓師生專業成長視野。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.提供樓梯間藝廊、穿堂藝廊、玄關藝廊空間，定期展示學生作品。 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 5.規劃1-6年級視覺藝術系統化特色課程。 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 6.引進文學作家蒞校分享，現身說法，親炙大師的風采，促發寫作興趣。 | 教務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 二、型塑人性關懷的校園 | 1.建構以兒童高度為尺度、以學生心理需求為中心的硬體環境規劃與設施。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.強化無障礙環境，激發關懷支持的人性化修為。 | 總務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.推動「身心障礙」體驗課程，培育助人扶持的現代國民。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.蒐集校園溫馨的人物實蹟，成為影響校園文化的傳奇故事。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 5.建構整體性特教服務系統，用愛彌補弱勢族群學童的不足。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 三、倡導主動積極的服務理念 | 1.以單一窗口的概念協助家長解決面臨的問題。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.學校行政考量縱向與橫向的有效連結。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.推動教師研究室，提升行政效率與親師生服務效能。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.豐富學校網站功能，提供家長完整的使用訊息。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 6.引進輔導志工協助教師處理學生行為問題。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 五、營造尊重、關懷的校園文化 | 1.建構學校友善校園藍圖。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.校長主任走動管理，主動協助教師、家長匯整問題、解決問題。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.各處室建立家長回饋單，適時回應家長需求。 | 各處室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 4.定期辦理學年家長代表會議，積極有效防範蝴蝶效應。 | 輔導室 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 5.參與各項課後社團家長後援會會議，提供支持與行政資源。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 6.整合校園生態環境，營造尊重生命的潛在課程。 | 訓導處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  | 六、改善硬體設施，營造優質環境 | 1.提供安全、方便的飲水系統。 | 總務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 2.重新檢討校舍配置機能，配合課程發展需求。 | 總務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |
|  |  | 3.全面強化專科教室設備，支援教學需求。 | 總務處 | ⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ |

柒、計畫經費

優質學校經營計畫經費預估需求表(單位：仟元)

| 學年度 經費需求 發展目標 | 95學 年度 | 96學 年度 | 97學 年度 | 98學 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)實施人性領導，強化行政效能。 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (二)發展優質課程，提升課程品質。 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| (三)增進教師專業，促進教學成效。 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| (四)開展多元學習，增進學習效果。 | 400 | 300 | 600 | 600 |
| (五)活化訓輔措施，開發適性潛能。 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (六)統整社區資源，豐富學習內涵。 | 200 | 200 | 600 | 700 |
| (七)型塑關懷文化，營造人文校園。 | 2,500 | 3,900 | 4,500 | 5,500 |
| 經費需求合計 | 3,700 | 5,0 50 | 6,400 | 7,500 |

捌、預期效益

一、領導與行政管理：

  - 強化各處室年度計畫及自我評鑑考核事項。

  - 行政決策民主化，行政業務適度授權、多元參與。

  - 系統化校務發展藍圖，集中意志、集中力量，共赴目標、共享成果。

  - 依法編制預算，並確實執行，提列預算執行績效報告及改進建議事項。

  - 校務行政制度化、標準化、資訊化，提升行政效率效能。

  - 結合家長會、教師會、行政運作部門，以學校願景為願景、以學校經營目標為目標，共謀學校之發展。

  - 聯合辦公、單一服務窗口，提升行政服務效率效能。

- 課程與教學：

  - 完成學校特色課程，編製各年級課程教學進度計畫，爭取標竿學校殊榮。

  - 出版教師行動研究專刊，提昇論文參賽獲獎率。

  - 組成教師協同教學團隊，分享教學經驗與學術成果。

  - 增加教師在職進修比例，逐年增高教師學歷，對教學與研究助益顯著。

  - 達成學生精熟一項樂器與一項運動技能，並且喜愛從事正當休閒活動。

  - 體驗學習和生活相結合，增進兒童生活能力，懂得感恩、惜福、尊重和包容他人。

  - 逐年增加學生閱讀數量20﹪，語文能力增進，參加校外比賽頻獲獎，投稿率逐年提昇。

  - 增加志工人數，協助各項教學與活動之推展。

  - 完成1-6年級校外教學路線系統課程，深化學生生活體驗。

  - 協助學生獲取積極進取之人生觀，尊重生命及性別平等觀念。

  - 增加第二教學資源中心，提高圖書館利用教育。

- 情境與資源

  - 建立家長社區人才庫系統，有效引導參與校務發展。

  - 延伸社區為教室，培養愛校愛鄉土的情愫。

  - 暢通親、師、生、行政溝通管道，適時提供溫馨服務。

  - 建置完善的校園生態環境，提供體驗與尊重生命的潛在課程。

  - 落實藝文特色課程，培育兼重人文科技的未來公民。

玖、計畫評鑑

俗話說「以銅為鏡，可以正衣冠」，透過考核評鑑，可以了解在學校內外在背景之條件下，經過有系統之分析，研擬目標化為策略，及付諸行動方案之後所實施之成效。並因應時空條件之變遷，以為隨時調整具體之策略與行動之依據。

綜上所言，本校之考核評鑑目的，計有：（一）績效責任之落實，瞭解組織成員之基本責任達成與否，進而提供獎勵之依據；（二）持續改善之加強，透過評鑑瞭解缺失，研擬具體改善策略；（三）品質保證之強化，品質具有一定條件與規準，掌控組織工作品質亦是評鑑之目的；（四）組織革新之推手，組織領導者如何促進組織革新，永保組織活力，也是評鑑目的之一。

評鑑項目分為：行政領導與管理、課程發展與評量、專業發展與教學、學生事務與輔導、資源統整與運用、校園規劃與營造、學校特色等七項。

辦理方式為：（一）自我評鑑：結合行政教師家長成立評鑑委員會，定期檢核年度資料，撰寫報告，成為校務發展經驗與學術研究傳承；（二）互相評鑑：商請友校、學習社群、異業（非教育系統）團體來校評鑑，針對評鑑指標內容，進行量化與質化評鑑，提供改進意見，建立學習社群夥伴關係；（三）專家評鑑：敦聘學者專家或參與上級機關辦理之校務評鑑，由外部人員診斷出學校興革方向，確保永續經營；（四）標竿學習：參訪學習具標竿的優質學校或異業團體，提昇學校整體經營效能。

其考核評鑑作業程序如下：

一、學校校務發展計畫，均納入年度工作計畫執行，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

二、成立校務發展計畫自我評鑑委員會，其運作方式如下：

（一）組織自我評鑑委員會：自我評鑑委員會應該包括校長、行政主管代表、教師會代表、學科（領域）代表、學年代表、職工代表及家長會代表。

（二）明瞭校務發展計畫評鑑的向度、規準及項目：利用適當的時間與行政人員、教師、職員及工友、家長，宣導及討論校務發展計畫評鑑的向度、規準及項目。

（三）決定自我評鑑的方式及程序：自我評鑑可採資料整理、現場觀察、座談討論、實驗研究等方式進行，並明定自我評鑑期程。

（四）校務發展計畫自我評鑑回饋與改善：自我評鑑所得資料應加以分析、解釋，並讓親、師、生瞭解，自我評鑑結果應回饋校務運作、教學、訓育及學生輔導作改善。

（五）撰寫校務發展計畫自我評鑑報告：自我評鑑結果宜由學校自我評鑑委員分工撰寫，除上學校網站公布外，形成書面資料提供評鑑委員訪視評鑑參考。

（六）進行後設評鑑自我評鑑完成之後，應對本次自我評鑑進行檢討、評估、修正並提出改善之道。

三、擬定具體校務發展計畫考核評鑑檢核表，依年度及工作重點分組考核評鑑之，使能有效達成計劃目標與預期效益。