健康促進學校計畫申請表（學校用）

學校基本資料表

| 學校名稱 | 會稽國小 |  | 所屬縣（市） |  | 桃園縣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 桃園縣桃園市春日路1080號 |  |  |  |  |  |
| 議 題 |  |  |  |  |  |  |
| 必選議題 |  | 整體學校衛生政策、口腔衛生、視力保健、菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為）、健康體位（含健康飲食及健康體位） |  |  |  |  |
| *自選議題1 |  | 傳染病防治 |  |  |  |  |
| *自選議題2 |  | 安全教育急救 |  |  |  |  |
| 申請補助總金額 |  | 新台幣壹萬伍仟元整 |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 姓名：劉文淑 |  | E-mail：ta05062@mail.gjes.tyc.edu.tw |  |  |
|  |  | 聯絡電話：03-3252982轉310 |  | 傳真：03-3562109 |  |  |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜 - 桃園縣94學年度口腔保健推廣重點學校，並由教育局委辦理全縣兒童健康照護～口腔保健經驗分享研習活動。 - 96、97、98、99及100學年度桃園縣教育局委託辦理全縣午餐執行秘書教育研習活動。 - 每月固定播放健康相關議題影片宣導（師生）：腸病毒防治、拒用菸品檳榔、愛滋防治教育、流感防治宣導等。 - 96、97、98、99及100學年度辦理學生游泳教學，並配合教育部海洋教育政策實施高年級學生全面游泳教學檢測。 - 96~98學年度參加健康促進學校，評鑑獲得甲等、99學年度健康促進學校評鑑優等。 - 入選99學年度品格100學校 - 98學年度提升牙齒以及視力保健矯治率從70%左右，提升至80%以上。 - 本校榮獲100學年度教育部提升國小教師健康教育能力種子教師桃園縣示範學校。 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理健康促進學校之潛能 一、行政團隊：本校行政團隊行政經驗豐富，承辦各項縣級活動，績效良好。 二、志工團隊：本校家長會對學校活動相當支持，每年固定編列經費及人力支援配合活動。 三、設置多元教學活動場地：本校有活動中心、健身房、律動教室、舞蹈教室、桌球室等活動空間。 四、重視衛生教育成效優異：定期辦理師生健檢、衛教宣導、營養教育及高年級個人衛生教育講座。 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：               單位主管：              機關首長：

桃園縣桃園市會稽國民小學推動「健康100推動健康促進學校計畫」

壹、計劃摘要

健康促進學校是世界衛生組（WHO）於1992年引進校園的理念，我國則於2001年由教育

部開始推動，健康促進學校希望能結合現有體系、組織、資源，尤其是教育與衛生兩大行政體系的結合，透過教師、學生、家長、社區的共同參與，建立「由下而上」的健康推展模式，打造一個健康與學習、生活與工作的大環境。

健康的國民是國力展現的指標之一，更是國家永續發展的基礎。根據統計，百分之五十以上的健康問題，肇因於日常不良的生活習性。而學校是兒童最重要、最有效的學習園地，本校自九十五學年度成立「健康促進學校」委員會以來，即每年持續評估本校學生、教職員、社區家長的身心健康狀況，檢視過去活動的成效，配合桃園縣政府的政策，做為改進依據，在今年度中，「整體學校衛生政策」、「菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為）」、「口腔衛生」、「視力保健」、「健康體位」等幾個項目方面對於師生和家長而言都是直接且切身的，故今年皆列入為必選議題，要持續加強推動。在學校今年度的檢討中，「整體學校衛生政策」、「菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為）」、「口腔衛生」、「視力保健」、「健康體位」等皆依規定執行和宣導。另外，有鑑於近來各項傳染病持續在世界各地爆發流行，影響親師生健康甚鉅，預防勝於治療，故將「傳染病防治」列為自選議題；此外，為強化學生自救能力，以及推廣CPR救命術，也將「安全教育急救」列為自選議題。以上所有的一切做為都是希望能增進親職及學童的身體健康，進而達成「健康成長、快樂學習」的社區與學校。

會稽國小是都市邊陲的老校，學生文化素養及家長社經地位與鄰近學校稍有差異，但學

生活潑可愛，可塑性極高；希望藉此專案活動，讓學校成為親、師、生共享的健康場所，學生把健康理念帶回家庭，影響家人養成健康習慣、進而發展為健康的社區。

貳、依據

一、教育部100年度健康促進學校計畫辦理。

二、桃園縣政府100.08.10府教體字第1000320631號函

三、本校100學年度擴大行政會議決議案。

參、背景說明

一、學校基本資料

（一）班級數：一至六年級共38班、特教班1班、 資源班2班、幼稚園2班

（二）教職員工：81人

（三）全校學生數(國小)： 1050人

（四）校址：桃園市春日路1080號

（五）電話：（03）3252982

（六）校園面積：1.59公頃

二、SWOT分析

| 項目 | 優勢（S） | 劣勢（W） | 機會（O） | 威脅（T） | 策略（S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 校 環 境 | *本校綠意盎然，有助學生身體健康。 *教學設備齊全，充分支援各領域教學。 *班級、文化走廊、健康中心設置相關健康促進專欄。 *設置多元運動場所提供活動運用。 | *為校齡超過五十年老校，部分建築有老背少的情形，經費爭取不易。 *部分健康及體育器材老舊，因經費籌措不易，尚待更新 * 鄰近新校設立情況、競爭力較差。 | * 每年編列預算充實物質環境。 * 運用現有資源積極規劃活動協助教學。 | * 鄰近社區，成老化趨勢，學生人數有減少現象 | * 開放校園提供民眾休閒活動，協助校園安全維護。 * 落實校警執勤，建置校園監視系統。 |
| 師 資 團 隊 | * 教師具有專業教學知能，為健康促進活動規劃之顧問。 * 教師會利用隨機教學、聯絡教學融入課程。 * 有關健康課程教師會向專業人員尋求支援與協助或聯合教學。 | * 少數教師對健康促進學校概念不清楚。 * 少數教師對健康促進學校活動不配合辦理，影響學生參與意願。 | *提供在職訓練。 *教師平均年齡三十六歲，勇 於嘗試創新、發展潛力高。 *以縣府聘任之營養師為諮詢顧問。 *以桃園縣健體領域輔導團為諮詢顧問。 | *對學區概況瞭解不足，影響親師互動。 * 缺少專款補助，專業研習無法延續辦理。 | *辦理親師聯與成長活動，促進親師良性互動。 *辦理教師專業成長講座，充實教師健康促進相關知能。 |
| 家 長 特 質 | *家長普遍重視學生身心健康。 * 家長非常尊重學校辦學及教師專業自主權。 | *部分學生來至單親、隔代教養、原住民、外籍配偶家庭，家庭功能較弱。 *學生家長多為勞動階層，對學生的健康照護相對不足。 | *結合衛生所及地方醫療資源，提供師生健全健康維護系統。 *辦理各項健康促進教育活動。 | *醫療相關知 識較缺乏。 *家庭功能弱勢學生健康照顧不易。 | *辦理健康促進相關研習、活動，鼓勵家長參加。 *印發健康促進相關宣傳。 *結合社區相關活動，宣導健康促進相關教育訊息。 |
| 學 校 政 策 | *成立學校健康促進委員會。 *依學生需求及社區資源訂定有效學校健康政策。 | *學校資源有限，無法充足配合學校各項衛生政策執行。 | *參與辦理健康促進學校推行，擬定詳實可行之衛生政策。 *整合各項健康促進教學與活動，減少人力、物力與時間等資源需求。 | *正式課程擁擠，各項專案活動多，教師工作負荷重。 *時間資源不足。 | *實施主題融入式教學。 *運用晨間活動及學生集會時間，辦理各項宣導。 |
| 教 學 與 活 動 | *定期召開健康與體育教學研究會。 *適時辦理各項健康講座。 | *體育專長師資不足。 *教師健康促進專業知識待充實。 | *參與健康促進學校計畫。 *加強健康與體育教育教學研究。 *設計活潑宣導活動。 | *正式課程擁擠，各項專案活動多，教師工作負荷重。 *時間資源不足。 | *實施主題融入式教學。 （健康促進、永續校園、兩性教育等議題） *運用晨間活動及學生集會時間，辦理各項宣導。 |
| 健 康 服 務 | *優秀校護及行政團隊。 *詳實的師生健檢資料。 *特殊疾病學生資料建立詳實。 *健康促進家長志工組織健全，協助相關活動辦理。 | *健康中心人力不足。 *異常體位人數過多。 *安全急救教育普遍缺乏推廣 | *招募志工協助健康中心業務。 *善用學校資源，提倡全民運動 *引進專業師資訓練安全急救教育 | *欠缺法定傳染疾病防治設施。 *缺乏鄰近相關專業安全急救教育訓練機構 | *持續充實健康中心空間，各項設備。 *與地區醫院建立醫療與衛教工作夥伴關係。 *善用學校資源，辦理體重控制班 |
| 物 質 環 境 | *本校，軟硬體建設融入教育理念，充滿人文氣息，符合人性需求。 | *校舍老舊，相關健康促進器材及教材教具設備亟需更新，常需大力檢修。 | *爭取政府資源補助改建校舍。 | *政府財政困難，經費補助不易。 | *定期檢討並改善校園環境與設施。 *良好辦學績效與公關，爭取各界資源。 |
| 精 神 環 境 | ＊學校氣氛開放和諧，與社區家長互動綿密。 ＊親師生營造相互關懷、信任和友愛的環境。 | ＊缺乏專業輔導人員。 ＊部分家長忙於生計，不能照顧學生精神層面。 | ＊善用學校、社區資源辦理親職講座、成長團體等活動，協助家長提昇健康知識，親職素養。 | - 特殊疾病學生照顧困難。 | ＊善用學校、社區資源辦理親職講座、成長團體等活動，協助家長提昇健康知識，親職素養。 |
| 社 區 資 源 | ＊家長會人力、物力支援學校活動。 ＊市公所及民間支援學校活動。 ＊家長擔任志工，是學校不可或缺的幫手。 | * 大部份家長只付出在自己孩子班級，其他班級則不願參與。 * 低年級家長參與率高，中、高年級則低。 | ＊提高志工對學校認同。 ＊學校為家長提供多元參與舞台。 ＊教師能接納家長參與學校事務。 | ＊社區資源不穩定，難以做中長程規劃。 | - 良好辦學績效與公關，爭取各界資源。 |

三、學校健康願景

（一）落實本校「健康成長、快樂學習」的學校願景，期望做到每個會稽兒童都能健康而快樂。

（二）建構健康有生命力的會稽團隊，親師成員具健康理念、健康技能，並享有優質健康生活。

（三）透過宣導及研習活動，讓社區家長正確飲食，遠離菸害、檳榔，形成健康共同生活

圈。

四、本校已推動之議題：

（一）實施學童健康檢查

已實施項目計有：身高體重檢查、視力檢查、一、四年級學童全身健康檢查、齲齒檢查、尿液篩檢等。

（二）疾病及傷害防制之宣導

已實施項目計有：教師CPR急救研習、登革熱、腸病毒、正確洗手方式、正確潔牙方式指導等。

（三）衛生教育宣導

已實施項目計有：毒品氾濫、藥物濫用防制、菸害防制、兩性教育等宣導。

（四）進行體適能檢測

已實施項目計有：身體質量指數、柔軟度、瞬發力、肌力、肌耐力、心肺耐力等。

（五）推動營養午餐教育

已實施項目計有：用餐禮儀、天天五蔬果、六大類熱量與營養宣導、健康的飲食習慣、餐後潔牙及衛生指導等。

五、預定執行策略：

（一）整體學校衛生計畫與政策。

（二）菸害及檳榔健康危害防治。

（三）體重控制相關課程與活動。

（四）口腔衛生計畫。

（五）視力保健計畫。

（六）「傳染病防治」宣導計畫。

（七）「安全教育急救」實施計畫

肆、計劃目的

一、協助教育部、行政院衛生署國民健康局、桃園縣政府教育局持續推動健康促進學校計畫。

二、結合學校內外有利資源，推動「健康成長、快樂學習」的社區與學校。

三、營造健康與安全的校園學習環境，積極推動親、師、生健康促進活動。

四、培養親、師、生擁有健康知覺、技能和生活習慣，期能健康生活、快樂成長。

伍、計畫期程

本計畫期程從１００年八月一日起至１０１年七月三十一日止。

陸、計畫內容

一、決定目標

（一）成立學校衛生委員會

由教務、訓導、總務、輔導各處主任，護理師、輔導人員、導師、家長及社區代表，致力推動學校各項健康促進活動。

（二）現況分析及需求評估

1、會稽國小是五十多年老校，曾孕育許多社會精英，社區家長對學校團隊期望甚高，期盼透過親師合作，打造一座社區中的理想學園。

2、委員會統合學校及社區各項人力、物力資源，紀錄建檔；並透過訪談互動的過程，激發學校成員、家長及學生參與的意願。

（三）決定目標及健康議題

1、必選議題：

健康促進團隊依據學校健康促進之現況分析及需求、評估結果，除了「整體學校衛生政策」、「菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為）」、「口腔衛生」、「視力保健」、「健康體位」持續推行之外，提出「傳染病防治」、「安全教育急救」列為自選議題。委員會將針對各議題規劃研習活動，發展適宜之本位課程，設計健康活動宣導，充實師生家長之健康知識、落實健康生活實踐，並持續評估學校成員健康需求及其影響因素，隨時修正施行計畫。

經過前幾年的努力，在去年度的「健康體位」項目中，正常比率有明顯增加，但本校學童的體位仍有進步的空間，去年各項體位比率如下：過輕佔11.2%，正常佔56.2%，過重佔17.8%，超重佔14.8%(如表1-1所示)，故希望透過此計畫能持續提升學童正常體位比率至國小不低於60％，過輕及過重和超重的比例能下降。

另外，本校之齲齒防治及視力保健方面，兩年以來矯正率繼續維持80％以上， (如表1-2所示)，今年希望藉由此計畫能持續拉高視力保健及齲齒矯正率至90%以上，以及降低齲齒、視力不良的人數。

表1-1本校本100學年度9月份學童體位檢查結果異常比率表：

| 年級 / 性別 |  |  | 體位判讀 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 過輕 | 適中 | 過重 | 超重 | 合計 |
| 一 | 男 | 人數 | 0 | 50 | 15 | 8 | 73 |
|  |  | 比率 | .0% | %68.5 | %20.5 | %11.0 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 5 | 38 | 22 | 5 | 70 |
|  |  | 比率 | 7.1% | %54.3 | %31.4 | %7.1 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 5 | 88 | 37 | 13 | 143 |
|  |  | 比率 | 3.5% | %61.5 | %25.9 | %9.1 | 100% |
| 二 | 男 | 人數 | 7 | 41 | 12 | 10 | 70 |
|  |  | 比率 | 10.0% | %58.6 | %17.1 | %14.3 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 14 | 56 | 11 | 9 | 90 |
|  |  | 比率 | 15.6% | %62.2 | %12.2 | %10.0 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 21 | 97 | 23 | 19 | 160 |
|  |  | 比率 | 13.1% | %60.6 | %14.4 | %11.9 | 100% |
| 三 | 男 | 人數 | 14 | 51 | 17 | 16 | 98 |
|  |  | 比率 | 14.3% | %52.0 | %17.3 | %16.3 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 11 | 46 | 13 | 11 | 81 |
|  |  | 比率 | 13.6% | %56.8 | %16.0 | %13.6 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 25 | 97 | 30 | 27 | 179 |
|  |  | 比率 | 14.0% | %54.2 | %16.8 | %15.1 | 100% |
| 四 | 男 | 人數 | 3 | 55 | 20 | 22 | 100 |
|  |  | 比率 | 3.0% | %55.0 | %20.0 | %22.0 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 13 | 54 | 14 | 11 | 92 |
|  |  | 比率 | 14.1% | %58.7 | %15.2 | %12.0 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 16 | 109 | 34 | 33 | 192 |
|  |  | 比率 | 8.3% | %56.8 | %17.7 | %17.2 | 100% |
| 五 | 男 | 人數 | 16 | 58 | 27 | 17 | 118 |
|  |  | 比率 | 13.6% | %49.2 | %22.9 | %14.4 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 16 | 56 | 8 | 11 | 91 |
|  |  | 比率 | 17.6% | %61.5 | %8.8 | %12.1 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 32 | 114 | 35 | 28 | 209 |
|  |  | 比率 | 15.3% | %54.5 | %16.7 | %13.4 | 100% |
| 六 | 男 | 人數 | 10 | 42 | 16 | 22 | 90 |
|  |  | 比率 | 11.1% | %46.7 | %17.8 | %24.4 | 100% |
|  | 女 | 人數 | 9 | 43 | 12 | 13 | 77 |
|  |  | 比率 | 11.7% | %55.8 | %15.6 | %16.9 | 100% |
|  | 小計 | 人數 | 19 | 85 | 28 | 35 | 167 |
|  |  | 比率 | 11.4% | %50.9 | %16.8 | %21.0 | 100% |
| 總計 |  | 人數 | 118 | 590 | 187 | 155 | 1050 |
|  |  | 比率 | 11.2% | %56.2 | %17.8 | %14.8 | 100% |

表1-2本校98、99學年度下學期學童齲齒統計表

| 項目 | 總人數 | 齲齒人數 | 齲齒盛行率 | DMFT(恆齒) | 恆齒指數 | deft(乳齒) | 乳齒指數 | 矯治人數 | 矯治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98下總計 | 1078 | 841 | 78.01% | 1202 | 1.12 | 1513 | 1.4 | 698 | 83% |
| 99下總計 | 1050 | 907 | 86.46% | 1718 | 1.64 | 1638 | 1.56 | 907 | 86.46% |

表1-3本校98、99學年度下學期學童視力不良表

| 項目 | 總人數 | 視力不良人數 | 視力不良矯正人數 | 矯治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98下總計 | 1078 | 363 | 319 | 88% |
| 98下總計 | 1050 | 550 | 472 | 85.82% |

2、自訂議題：

健康促進團隊依據學校健康促進之現況分析及需求、評估結果，有鑑於近來各項傳染病持續在世界各地爆發流行，例如、登革熱、腸病毒、流感、水痘等，影響親師生健康甚鉅，在本校亦有許多案例，如表1-4、1-5、1-6所示，有道是預防勝於治療，為了學校所有親師生的健康著想，養成學生正確的觀念與習慣，故將「傳染病防治」列為自選議題。

表1-4本校98學年度學童流感人數表

| 項目 | 總人數 | 流感人數 |
| --- | --- | --- |
| 總計 | 1157 | 100 |

1-5本校98學年度學童腸病毒人數表

| 項目 | 總人數 | 腸病毒人數 |
| --- | --- | --- |
| 總計 | 1157 | 22 |

1-6本校98學年度學童水痘人數表

| 項目 | 總人數 | 感染人數水痘人數 |
| --- | --- | --- |
| 總計 | 1100 | 7 |

二、實施項目

六大範疇實施內容暨工作職責

| 工作範疇 | 實施內容 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 學 校 衛 生 政 策 | 1.學校成立健康促進委員會 | 訓導處 | 各處室/家長會 |
|  | 2.制訂健康促進學校計畫~ 學校衛生委員會提出體重控制計畫 | 訓導處 | 各處室/家長會 |
|  | 3.來自教師、家長、學生、校長、社區成員的回饋 | 護理師 | 教師、志工 家長、學生 |
|  | 4. 邀請家長會與會，有系統並密切地結合社區健康促進活動 | 各處室 |  |
|  | 5.召開會議（計畫說明） | 校長 | 行政人員 |
|  | 6.規劃健康議題融入教學 | 教務處 | 各領域 |
|  | 7.健康服務涵蓋生理、心理、社會、情緒等各層面 | 各處室 |  |
|  | 8.提供支持健康生活的物質及社會環境 | 總務處 | 各處室 |
|  | 9.支持並獎勵健康活動和行為 | 各處室 |  |
|  | 10.定期開會評估檢討執行成效 | 訓導處 | 各處室/家長會 |
| 二 、 健康教育課程 及 活動 | 學校政策：1.規畫並設計強化家長之健康促進知能相關宣導教材 | 訓導處/輔導室 | 家長會/眼科醫師 |
|  | 2.辦理學童家長健康促進教育活動（體重控制計畫） | 訓導處 | 家長會 /級任老師 |
|  | 3.透過各式集會積極宣導健康促進觀念及本校推行重點。 | 訓導處 |  |
|  | 4.透過刊物，加強學童健康宣導 | 教務處/訓導處 |  |
|  | 5.辦理預防流行性疾病（腸病毒、新流感等）保健活動 | 訓導處 | 教務處 |
|  | 6.辦理健康學藝競賽（徵選畫作辦理評選活動、作文、書法） | 訓導處 | 教務處 |
|  | 7. 將健康保健資料載入網站，擴大宣導效果 | 教務處 | 家長會 |
|  | 8.定期宣導衛生教育主題(毒品氾濫、菸害防制、口腔衛生、健康飲食、營養衛教、疾病防制、心理衛生、性教育) | 教務處/訓導處 |  |
|  | 9. 辦理情緒管理宣導 | 輔導室 |  |
|  | 拒菸抗檳：1.辦理煙害、嚼檳榔、愛滋病防制以及毒品活動宣導 | 訓導處 | 教務處 |
|  | 2. 辦理菸害防制海報比賽 | 訓導處 |  |
|  | 3.菸害及檳榔防制影片賞析及讀後感發表 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 體重控制：1.辦理實施前個案健康檢查 | 訓導處 |  |
|  | 2.成立體重控制班 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 3.健康促進專欄情境設置 | 總務處 |  |
|  | 4.辦理全校性體重控制教育活動 ＊提高戶外教學活動比率。落實體育課及課外活動教學。鼓勵學童走至室外，接近大自然。（教、訓） ＊學年體育競賽、適應體育教學活動（訓） ＊辦理教師提升體適能之相關研習。（訓） ＊健康飲食及營養衛生教育融入各科教學（教） | 訓導處 | 教務處 |
|  | 5.實施體重控制班教學活動 | 訓導處 | 教務處 |
|  | 6.辦理家長宣導活動 | 訓導處 | 家長會 |
|  | 7.填其減重手冊及記錄每日運動、飲食自我監督表。 | 訓導處 |  |
|  | 8.追踪減重及運動情形 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 9.全校一人一運動及運動210之推行 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 口腔衛生：1.口腔保健活動宣導 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 2.餐後潔牙宣導月 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 3.口腔、營養保健短劇宣導 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 4.發放口腔衛教宣傳單 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 5.口腔保健影片宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 6. 齲齒矯正學童及沒有齲齒學童抽獎活動 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 視力保健：1.視力保健活動宣導 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 2.朝會及課間活動望遠凝視 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 3.視力保健專欄 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 4.視力保健融入課程 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 5.視力保健影片宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 6.辦理視力保健學藝競賽 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 7.發放視力保建宣傳單 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 8.視力矯正學童及視力良好學童抽獎活動 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 傳染病防治： |  |  |
|  | 1.各項疾病流行率統計 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 2.A型流感防治宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 3.腸病毒防治宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 4.登革熱防治宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 5.水痘防治宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 6.校園清潔消毒 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 7.培養學生良好衛生習慣 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 8.傳染病防治影片宣導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 9.傳染病防治專欄 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 10.降低學童感染各項傳染病人數10% | 訓導處 | 級任教師 |
| 三 、 健 康 服 務 | 1.學生健康檢查資料建檔與結果分析 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 2.健康篩檢(頭蝨、齲齒、尿液、寄生蟲、視力、牙齒、身高、體重)追蹤與輔導 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 3.衛生健康知識宣導與諮詢 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 4.特殊體質學童建檔，通知家長並週知有關人員輔導追蹤 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 5.傳染病防治，對校內傳染病個案妥善處理並確實辦理通報 | 訓導處 |  |
|  | 6.定期辦理教師身體健康檢查 | 訓導處 | ○○醫院 |
|  | 7.定期(每二年)辦理教師CPR急救訓練及健康中心器材使用方法之研習 | 護理師 |  |
|  | 8.佈置健康保健櫥窗 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 9.訓練衛生隊、健康服務隊 | 訓導處 | 自治市 |
|  | 10.接種流感、水痘等疫苗。 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 11.落實出缺席管理，掌握學生狀況 | 訓導處 | 級任教師 |
|  | 12.加強晨間檢查 | 訓導處 | 自治市 |
| 四 、 物 質 環 境 | 1.定期照度測量，改善教室照明、 黑板照明 | 總務處 |  |
|  | 2.採用省能源、高效能照明燈具 | 總務處 |  |
|  | 3.定期檢查、加強維修學校硬體設備 | 總務處 |  |
|  | 4.定期檢視校園遊戲器材 | 總務處 |  |
|  | 5.撲殺蚊蟲病媒蚊滋生源 | 總務處 | 訓導處 |
|  | 6.協助學校飲用水檢查 | 總務處 |  |
|  | 7.提供安全舒適的運動空間 | 總務處 | 訓導處 |
|  | 8.班級設置健康促進專欄 | 教務主任 | 教師 |
|  | 9.提供教師健康體位教學教具 | 教務主任 | 設備組 |
|  | 10.營養午餐食品器材衛生工作之管理 | 午餐秘書 | 總務處 |
| 五 、 精 神 環 境 | 1.結合學生獎勵辦法 | 訓導處 | 衛生組 |
|  | 2.頒發熱心參與協助推動健康促進計畫的家長及志工感謝狀 | 輔導室 | 護理師 |
|  | 3.獎勵推動本計畫績優教師、班級及熱心服務學生 | 訓導處 | 衛生組 |
|  | 4.辦理校園綠化美化活動 | 總務處 | 訓導處 |
|  | 5.校園安全人員進出管制 | 總務處 | 訓導處 |
|  | 6.校園偶發事件之處理 | 訓導處 | 各處室 |
|  | 7.營造溫馨和諧的校園氣氛。(心理環境) | 各處室 |  |
| 六 、 社 區 關 係 | 1.利用班親會宣達健康促進觀念 | 輔導室 | 護理師 |
|  | 2.成立志工保健組 | 訓導處 | 志工隊長 |
|  | 3.家庭訪問：傳達健康促進概念 | 輔導室 | 輔導組 |
|  | 4.健康促進講座 | 訓導處 | 護理師 |
|  | 5.請清潔隊至校消毒 | 訓導處 |  |
|  | 6.校園四周環境水溝清潔消毒 | 訓導處 |  |

柒、計畫預期成效

一、預期成效

質的方面

(一)建立會稽國小健康願景，型塑健康氛圍的校園，學生樂於上學。

(二)提供安全的校園環境，讓師生在無煙害的校園中生活、學習。

(三)建立心理健康諮詢服務，解決學生生理及心理困擾，達到快樂學習，健康成長的學校願景。

(四)健康課程融入課程與生活中，提升學生自我健康管理知能。

(五)親師生建立正確的健康理念，養成良好的健康習慣；促進親師生健康發展。

(六)學校結合社區資源，建立健康合作網絡及夥伴關係營造健康活力社區。

(七)增加教職員工生對於菸品及檳榔危害的健康覺察、知識、態度價值觀及生活技能與行動能力以減少遭受菸品及檳榔危害的人數。

(八)建置學校學童體位監測系統及追蹤管理專案。

(九)提升學童、家長、教師健康體位知能。

(十)提升學童、家長、教師傳染病防治知能。

(十一) 使兒童獲得正確的傳染病防治知識，促進兒童有正確的傳染病防治態度與習慣。

量的方面

(一)餐後潔牙率達90%以上。

(二)學生齲齒盛行率下降5％，齲齒矯治率提升至85％以上。

(三)學生視力矯正率維持至85％上。

(四)養成學生正確的視力保健觀念與習慣，使近視的比率能夠不要惡化1％以上

(五)提升學童正常體位比率至國小不低於60％

(六)降低學童感染各項傳染病人數10%。

捌、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 100年 8 月 | 100年 9 月 | 100年 10 月 | 100年 11 月 | 100年 12 月 | 101年 1 月 | 101年 2 月 | 101年 3 月 | 101年 4 月 | 101年 5 月 | 101年 6 月 | 101年 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，各成員之職稱及工作項目見下表。

桃園縣會稽國民小學100學年度健康促進推動委員會組織表

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 葉美秀 | 校長 | 計畫執行總督導 |
| 副 召 集 人 | 鄭家興 | 訓導主任 | 研究策劃，督導分項計畫執行，並協助行政協調 |
| 副 召 集 人 | 楊雅真 | 教務主任 | 研究策劃，督導分項計畫執行，並協助行政協調 |
| 副 召 集 人 | 黃慶化 | 總務主任 | 研究策劃，督導分項計畫執行，並協助行政協調 |
| 副 召 集 人 | 蔡金英 | 輔導室主任 | 研究策劃，督導分項計畫執行，並協助行政協調 |
| 執 行 委 員 | 劉文淑 | 衛生組長 | 研究策劃，計畫執行，並協助行政協調 |
| 執 行 委 員 | 黃慶煌 | 體育組長 （健康與體育領域召集人） | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 執 行 委 員 | 吳靜怡 | 午餐秘書 | 督導及辦理營養午餐教育 |
| 執 行 委 員 | 謝芬妃 | 教學組長 | 協助相關課程推展及藝文競賽 |
| 執 行 委 員 | 陳竪元 | 資訊組長 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 執 行 委 員 | 徐恵香 | 學校護理師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 執 行 委 員 | 教師代表 | 各學年主任 | 協助辦理學生需求評估、推展活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 執 行 委 員 | 游家慶 | 家長志工代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 執 行 委 員 | 李丞均 | 學生代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |

拾、評鑑指標

配合計畫執行過程中進行評量，並於計畫執行前、後進行資料調查與收集以了解實施成效，並依據本校所擬定自評檢核表評估計畫成效，並進行相關檢討。

會稽國小健康促進學校計畫自評表

| 健康體位 | 做到 81%以上 做到 20%以下 做到 21 至 40 % 做到 41 至 60 % 做到 61 至 80 % |
| --- | --- |
| 一、學校衛生政策 |  |
| 1.能把健康促進計畫納入整個學校的校務發展計畫中，成為學校特色。 | 5 4 3 2 1 |
| 2.能成立學校衛生委員會，訂定健康促進學校工作內容，並負責統籌規劃、推動及檢討學校健康政策。 | 5 4 3 2 1 |
| 3.能依照需求評估結果，制定各項活動實施方案。 | 5 4 3 2 1 |
| 4.在制訂、執行和評價、檢討政策時能徵詢相關人士的意見 | 5 4 3 2 1 |
| 5.在健康促進計畫中有編列經費因應。 | 5 4 3 2 1 |
| 6.發展健康促進實施成效自主管理模式，訂定自我評鑑工具。 | 5 4 3 2 1 |
| 7.教職員工有參與學校衛生相關的在職訓練。 | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分35） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 二、健康服務 |  |
| 1.學生每學期進行一次體位檢查，並將檢查結果通知家長，異常者能輔導就醫矯治。體重BMI在23以上，鼓勵參加本校「體重控制班」。 | 5 4 3 2 1 |
| 2鼓勵校內教職員工或家長(愛心志工)定期體位檢查。 | 5 4 3 2 1 |
| 3.體位檢查結果能列冊管理追蹤，並進行相關衛生教育。 | 5 4 3 2 1 |
| 4.提升學童正常體位比率至國小不低於60％ | 5 4 3 2 1 |
| 5.餐後潔牙率達90%以上 | 5 4 3 2 1 |
| 6.學生齲齒盛行率下降5％，齲齒矯治率85％以上。 | 5 4 3 2 1 |
| 7.養成學生正確的視力保健觀念與習慣，使近視的比率能夠不要惡化1％以上 | 5 4 3 2 1 |
| 8.學生視力矯正率85％以上。 | 5 4 3 2 1 |
| 9.為教職員工提供保健諮詢服務。 | 5 4 3 2 1 |
| 10.學生的健康紀錄檔都以「健康資訊管理系統」作資訊化管理。 | 5 4 3 2 1 |
| 11.在校內籌組衛生隊、健康服務隊等組織。 | 5 4 3 2 1 |
| 12.各項疾病流行率統計 | 5 4 3 2 1 |
| 13.降低學童感染各項傳染病人數10%。 | 5 4 3 2 1 |
| 14.落實出缺席管理，掌握學生狀況 | 5 4 3 2 1 |
| 15.加強晨間檢查 | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分75） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 三、健康教育課程及活動 |  |
| 1.依不同年級學生的需要來推行健康教育，讓各年級的學生對每個主題都能獲得充分的瞭解。 | 5 4 3 2 1 |
| 2.運用多元化的健康教學策略和活動形成來推行健康教育。 | 5 4 3 2 1 |
| 3在教授健康課程時主動尋求地方機構和社區團體的協助和意見。 | 5 4 3 2 1 |
| 4班級經營時能將維護健康的議題，放入生活常規中落實。 | 5 4 3 2 1 |
| 5在親子教育座談或家長成長團體中安排健康促進的議題，共同討論。 | 5 4 3 2 1 |
| 6.健康教育教師能主動將學生實施個人生活技能的部份(如：視力、潔牙、營養百分百保健等)納入評量項目。 | 5 4 3 2 1 |
| 7. 全校一人一運動及運動210之推行。 | 5 4 3 2 1 |
| 8.運用不同教學策略，教導視力保健及每天每人健康五蔬果教育，以達寓教於樂。 | 5 4 3 2 1 |
| 9. 提升學童正常體位比率至國小不低於60％ | 5 4 3 2 1 |
| 10.兒童獲得正確的傳染病防治知識，培養正確的觀念。 | 5 4 3 2 1 |
| 11.降低降低學童感染各項傳染病人數10% | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分55） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 四、學校物質環境 |  |
| 1.訂定營造良好教學環境辦法，維護活動場所設備安全。 | 5 4 3 2 1 |
| 2.班級內有設置健康保健專欄。 | 5 4 3 2 1 |
| 3.校園綠美化 | 5 4 3 2 1 |
| 4.學校備有健康促進教學教具(如模型、掛圖等…) | 5 4 3 2 1 |
| 5.聯絡簿設有「每天運動？分」記錄 | 5 4 3 2 1 |
| 6.定期抽驗潔牙記錄。 | 5 4 3 2 1 |
| 7.健康中心設有網頁，提供各項健康須知供師生、家長參考 | 5 4 3 2 1 |
| 8.設有各項健康櫥窗 | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分40） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 五、學校精神環境 |  |
| 1.制訂班級經營的健康生活守則或透過學生獎勵制度，鼓勵健康行為實踐。 | 5 4 3 2 1 |
| 2.教職員及學生有機會參與制訂學校衛生政策。 | 5 4 3 2 1 |
| 3.學校教師對健康促進學校推動的計畫活動的參與情形。 | 5 4 3 2 1 |
| 4.學校學生對健康促進學校推動的計畫活動的參與情形 | 5 4 3 2 1 |
| 5.學校教師與行政人員對健康促進學校理念共識程度 | 5 4 3 2 1 |
| 6.公開獎勵表現良好學童(如減重有效學童、學藝競賽優良)。 | 5 4 3 2 1 |
| 7.公開獎勵推動本計畫之績優教師人員、家長等。 | 5 4 3 2 1 |
| 8.主動關懷學生健康情況。 | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分40） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 六、社區關係 |  |
| 1.鼓勵家長代表、重要人士一起制訂和檢討學校衛生政策和全年健康促進計畫。 | 5 4 3 2 1 |
| 2.學校家長會組織中設置健康志工團，專責辦理學校衛生政策配合執行事項。 | 5 4 3 2 1 |
| 3.學校家長會組織與學校行政分享健康促進相關資訊，協助配合推行健康教育及健康促進活動。 | 5 4 3 2 1 |
| 4.辦理班親會活動將健康促進議題納入討論題綱中，積極推廣家長健康教育。 | 5 4 3 2 1 |
| 5.學校邀請社區醫師、營養師，為家長做健康促進學校議題之專題演說。 | 5 4 3 2 1 |
| 6.利用家庭聯絡簿，聯繫學童健康情況。 | 5 4 3 2 1 |
| 7.學生能利用社區資源，參與社區活動與服務。 | 5 4 3 2 1 |
| 8.學校推動健康教育活動，協助家庭成員及社區人士獲取相關的資訊。 | 5 4 3 2 1 |
| 9.請清潔隊至校消毒 | 5 4 3 2 1 |
| 10.校園四周環境水溝清潔消毒 | 5 4 3 2 1 |
| 11.公開表揚社區積極參與健康活動之人員。 | 5 4 3 2 1 |
| 得分小計 （小計總分55） | 得分： 得分÷小計總分之百分率： |
| 全部得分 （全部總分300） | 全部得分： 全部得分÷全部總分之百分率： |

拾壹、經費編列

桃園縣會稽國小健康促進學校經費編列表

單位：元

| 項 目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研習講師費 | 2 | 時 | 1600 | 3,200 | 專題講座 |
| 鐘點費 | 50 | 天 | 200 | 10000 | 減重班(健康gogo班)課程 |
| 文具、紙張 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 油墨、紙張、文具等費用 |
| 宣導、場地佈置 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 海報、布條製作、布置用品 |
| 獎品 | 50 | 份 | 100 | 5,000 | 藝文競賽、減重績優獎品、提升視力及牙齒矯治率相關 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 1 | 式 | 1000 | 1,000 |  |
| 合計 |  |  |  | 29,200 |  |

拾貳、附則

本計畫經擴大行政會議通過後陳請校長公布實施，相關經費由健康促進學校經費及學校相關經費中支應。

衛生組：        訓導主任：           總務主任：             校長：

教務主任：           輔導主任：             主計：

| 項次 | 項目 | 參加對象 | 說明 | 實施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藝文競賽：海報製作比賽（反菸拒檳） | 五六年級 | 各班至少送一件 各學年取前三名 | 101.03 |
| 2 | 書法比賽 | 四五六 年級 | 結合國語文競賽 | 100.12 |
| 3 | 『健康促進學校』口號標語徵選 | 全校 | 鼓勵送件 擇優獎勵 | 101.03 |
| 4 | 行動劇表演 | 三四年級 | 邀請演出或指導演出 | 101.04 |
| 5 | 宣導和有獎徵答 | 全校 |  | 101.03 ↓ 101.06 |
| 6 | 體重控制班 | 三四五六年級 | 1.飲食日誌紀錄 2.健康護照紀錄 3.營養飲食課程（全校實施） 4.有氧課程 5.座談會 6.減重獎勵 | 101.03 ↓ 101.05 |
| 7 8 | 學生體育競賽 教師體育競賽 | 全校 | 各學年自訂 （結合一人一運動實施） 鼓勵參加 | 親職教育日 101.03 |
| 9 | 健康操、一人一運動 |  | 鼓勵師生家長參加 | 101.03 ↓ 101.05 |
| 10 | 體適能檢測 | 四五六 年級 |  | 100.11 ↓ 101.06 |
| 11 | CPR抽測 | 五六年級 | 配合課程實施 | 100.11 ↓ 101.06 |
| 12 | 健康衛生宣導 | 全校 | 定期 | 100.09 ↓ 101.06 |