新北市網溪國小特殊教育推行委員會106學年度

輔導處統籌工作計畫

一、依據：

（一）特殊教育相關法令

（二）新北市網溪國小特殊教育推行委員會組織章程

二、目的：

（一）確實執行「零拒絕、無障礙」之教學理念

（二）加強特殊兒童個別化教學與安置

（三）加強特殊兒童學習與心理、行為輔導

（四）加強普通班與資源班教師聯繫、溝通，落實融合教育理念

（五）親、師、生溝通管道多元化

三、辦法：

- 就本校特推會組織章程訂定之責任分工制進行

- 特推會訂定學年度工作計畫

- 特推會召開年度會議就工作計畫說明執行時程

四、學年度工作計畫內容：

| 實施月份 | 工作要項 | 主辦 | 協辦 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八月 | - 校內特推會學年度工作會議 - 特教行政與教學資料整理 - 新進特教教師職前研習 - 新進特教教師課務銜接聯繫 - 特教新生輔導活動 - 編撰全校新生家長親職手冊 - 特殊教育課程準備日 - 視障用書到書檢核 - 擬定資源班日課表 - 檢視教學設備與環境 - 教材教具製作與申購 - 擬定特教工作計畫 - 特教生學雜費減免事宜 - 特教生營養午餐費減免事宜 - 特教生相關福利與權益申請 - 無障礙環境的改善或更新 - 新學年度特教工作聯繫會議 - 身障生鑑定安置管制填表 - 擬定特教宣導月活動計畫 | 輔導處 特教組 教務處 特教組 特教組 輔導處 特教組 特教組 特教組 輔導處 輔導處 輔導處 教務處 學務處 輔導處 輔導處 輔導處 輔導處 輔導處 | 各處室 特教教師 特教組 特教教師 特教教師 各處室 教學組 設備組 教學組 行政處 行政處 特教組 行政處 行政處 教務處 行政處 特教組 特教組 特教組 |  |
| 九月 | - 舉辦潛能班家長日活動〈保留〉 - 特殊生輔具申請登錄財產 - 擬定不分類身心障礙資源班學生個別化教育計畫方案 - 全校特教生調查與資料彙整 - 更新特教通報系統 - 全校特教生調查與資料彙整 - 配合全校學年會議進行特教教學研討會議 - 「助理人員」安排與培訓 - 特教生專業服務治療 - 提報特疑似教生送鑑輔會資料 - 辦理10603鑑定安置相關活動 - 參加「愛，在畫中」身心障礙者 藝術創作比賽。〈增列〉 - 召開校內特教工作小組〈增列〉 | 輔導處 輔導處 特教組 輔導處 輔導處 輔導處 特教組 輔導處 輔導處 輔導處 輔導處 輔導處 特教組 | 特教組 特教組 潛能班教師 特教組 特教組 特教組 特教組 特教組 潛能班教師 特教組 藝文老師 潛能班教師 | 依市府作業流程辦理 |
| 十月 | - 辦理資賦優異學生縮短修業年限申請 - 辦理資賦優異學生縮短修業年限評量 - 就讀普通班領有殘障手冊學生之列冊與追蹤輔導 - 特教宣導週系列活動展開 | 輔導處 輔導處 特教組 輔導處 | 教務處 教務處 註冊組 各處室 |  |
| 十一月 | - 特需生適應欠佳個案轉介 - 提報疑似特教生送鑑輔會鑑定(10604) - 資賦優異學生縮短修業年限申請個案市內審議會議 - 志工協助「考試服務」 | 輔導處 輔導處 輔導處 輔導處 | 輔導組 潛能班教師 各處室 特教教師 | 依市府作業流程辦理 |
| 十二月 | - 辦理10604鑑定安置相關活動 - 召開校內特教工作小組〈增列〉 | 特教組 特教組 | 潛能班教師 潛能班教師 | 依市府作業流程辦理 |
| 一月 | - 個別化教育計畫期末會議 - 資源班回歸學生學習效能評鑑與追蹤輔導 - 學期末特教工作檢討會議 - 志工協助「考試服務」 - 特教期末工作會議 - 撰寫下學期各組特教生課程計畫 - 辦理小六特殊生轉銜鑑定事宜 - 辦理全校普通教師特教新知研習〈增列〉 | 輔導處 特教組 特教組 特教組 特教組 教學組 特教組 輔導處 | 特教組 特教組 特教組 潛能班教師 特教班教師 特教班教師 教務處 |  |
| 二月 | - 召開特教生IEP期初會議資料 - 準備新學期教學活動資料 - 學期初特教工作聯繫會議 - 特教生相關福利與權益申請 - 特殊教育課程準備日 - 視障用書到書檢核 - 學區內緩讀生追蹤輔導與提報鑑定 - 提報疑似特教生送鑑輔會鑑定(10701) - 更新特教通報系統 - 辦理學前入小一學生鑑定安置事宜 | 特教組 特教組 輔導處 輔導處 輔導處 特教組 特教組 輔導處 輔導處 特教組 | 特教教師 特教教師 特教組 行政處 教務處 設備組 潛能班教師 特教組 幼稚園教師 | 依市府作業流程辦理 |
| 三月 | - 特教生專業服務治療 - 特教生IEP會議 - 提報鑑輔會身障生轉銜資料(10702) - 召開校內特教工作小組〈增列〉 - 舉辦潛能班家長日活動 | 輔導處 輔導處 輔導處 特教組 輔導處 | 特教組 特教組 特教組 潛能班老師 特教組 | 依市府作業流程辦理 |
| 四月 | - 整理全校特教生資料 - 特殊教育需求學生個案會議 - 志工協助「考試服務」 - 公告通過鑑定安置入班學生名單 5. 辦理特教學生校外教學體驗活動〈增列〉 | 特教組 特教組 輔導處 特教組 輔導處 | 註冊組 輔導組 特教組 特教組 潛能班教師 | 依市府作業流程辦理 |
| 五月 | - 特殊教育需求學生轉介與追蹤輔導 - 學區內緩讀生復學追蹤輔導 - 特教宣導週系列活動展開〈增列〉 | 特教組 輔導處 輔導處 | 甄別小組 教務處 各處室 |  |
| 六月 | - 特教生編班（酌減人數）會議 - 特教生升級後編班與安置 - 志工協助「考試服務」 - 學期末IEP評鑑會議 - 調閱特殊教育需求學生輔導卡、IEP資料 - 身障生轉銜輔導線上作業 - 特教需求學生篩選、鑑定，安置與輔導 - 召開特教生轉銜會議,家長、個管老師、新接任教師與原班級任雙向聯繫會議。 - 特教需求小六轉銜輔導會議 - 召開校內特教工作小組〈增列〉 | 特教組 輔導處 特教組 特教組 輔導處 特教組 特教組 特教組 特教組 特教組 | 教務處 潛能班教師 特教組 特教教師 特教教師 特教教師 特教組 潛能班教師 |  |
| 七月 | - 整理、調閱特教生學習資料 - 彙整特教生異動資料 - 檢核特推會工作執行結果 - 特殊教育需求學生教育安置 - 特殊教育需求學生福利申請（含線上作業） - 特教班教師上一學年度二嘉獎敘獎 - 擬定新學年度特推會工作計畫 - 辦理全校普通教師特教新知研習〈增列〉 | 特教組 特教組 特教組 輔導處 教務處 輔導處 輔導處 輔導處 | 輔導處 註冊組 特教組 各處室學年 特教組 人事室 各處室 教務處 | 依市府公文福利項目辦理 依教師獎勵法辦理 |

五、經費：

- 市政府轉撥相關特殊教育專款。

- 校內相關經費勻支。

六、獎勵：

依相關教育人員獎勵方法申請。

七、本計畫經特推會召集人校長核示後實施，修正時亦同。