雲林縣100學年度第2學期補助辦理夜光天使點燈專案實施計畫

101年2月7日府教社字第101040119號函修訂

一、緣起

（一）教育部為強化弱勢家庭國小學童之教育扶助，為免學童於課後家中乏人照顧而在外流連逗留，造成身心發展與安全之隱憂，與地方政府結合在地社會資源共同協助照顧這群兒童與少年的學習權益與身心發展，訂定夜光天使點燈專案計畫。

（二）因教育部年度專案經費限縮，致無以全面補助地方民間社團申請據點設置，且補助予學校據點申辦之服務時數有所不足，恐難以滿足弱勢學童基本照顧上之需求，為求落實弱勢學生之積極性差別待遇，實現教育機會之均等，特訂定本縣補助辦理夜光天使點燈專案實施計畫。

二、計畫目標

- 協助弱勢家庭之學童於課後能獲得妥善教育照顧，支持家長安心就業，以減輕家長負擔。

（二）結合社會各界資源，共同投入對需要協助家庭孩童之關懷，並藉以發揮社會互助精神，提昇教育愛的感染力。

（三）鼓勵家長瞭解及參與學童之學習活動，促進家庭功能。

三、補助對象

本縣轄內各國民小學與各校學區內之登記立案且符合申辦條件之民間社團、文教基金會、宗教團體等單位。

四、服務對象

以國小階段學童經學校召開專案小組會議（由校長主持，邀請輔導主任、專任輔導教師、導師、家長會長或家長會代表，如有社工人員亦得邀請其參與）認定並作成詳實會議紀錄，確屬低收入、單親、失親、隔代教養等之經濟弱勢家庭國小學童，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者。上述服務學童界定標準（請嚴謹評估認定）如下：

- 諮商輔導個案學童。

- 有逃學、中輟等情形者。

- 級任導師評估為特殊情況者。

- 學童原有之課後生活作息較進入夜光天使點燈專班尤為適宜者，請勿將其納入本專班。

（各辦理單位須提供所服務學童該級任導師詳述其家庭背景情形與迫切需協助之說明，如附件2-3）。

五、辦理單位

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：雲林縣政府

（三）承辦單位：國民小學（以下簡稱學校）。如社區未有學校承辦，方得由登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體等單位辦理。

六、辦理期間及設置據點（班）數

- 辦理期間：101年3月12日起至101年6月30日期間內，為期15週。

- 設置據點（班）數：本府依預算編列情形，對申辦學校或社團單位給予

全額或部分補助（本府得依各據點申辦條件狀況及歷年辦理實績或其他特殊需要核定辦理據點/班級數）。

七、補助原則

本縣各國民小學應依教育部頒計畫經費概算表，每班以18、15、10人為學生數編列基準（如附件2-4-1~2-4-3，核實支應，如有結餘款須按補助比例繳回），檢具各據點計畫及預算表報送教育部申請，並依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點經費基準表、中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法及教育部補助家庭教育老人教育及婦女教育活動實施要點辦理。除教育部核定計畫經費外，每週尚需補足之鐘點費、膳食費及教材費之經費，另提列經費申請表（如附表2-5），由縣府審查後核予補助。

各校學區內之登記立案且符合申辦條件之民間社團、文教基金會、宗教團體等單位依計畫經費概算表，每班以18、15、10人為學生數編列基準（如附件3-4-1~3-4-3，核實支應，如有結餘款須按補助比例繳回），檢具各據點計畫及預算表報送本府教育處申請，並依本府補助及委辦經費核撥結報作業要點經費基準表等相關實施要點辦理。

八、申請時間及程序

- 學校單位依教育部100學年度第1學期辦理夜光天使點燈專案實施計畫之申請期程（本縣訂101年2月9日起至2月14日止）函送計畫相關表件申請，並由本府教育處就計畫相關規定進行初審後彙整送教育部。

- 登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體（或其分支單位）等，應依本府專案補助計畫於規定時限（101年2月14日前）函送本計畫相關表件（詳附件）申請，並由本府教育處就計畫相關規定進行審查，並於101年3月5日前核定（但本府得視實際辦理情形延展之）。

- 本府訂於101年2月9日（另發函公告），針對有意願辦理本計畫之申請單位召開說明會議（學校由校長或承辦主任率承辦人員1員出席、民間單位由負責人及承辦人員出席；並得邀請社區人士共同參與，提供意見），申請單位填具申請表等資料於縣政府規定期限前提出申請。

- 如為收費之補習班、安親班、才藝班、幼兒園、幼稚園等單位，不得申請本案。

- 同一事由已向其他單位申請補助者，本府不予補助。

九、經費請撥及核銷

依教育部及本府補助及委辦經費核撥結報作業要點規定函報辦理。

十、實施原則

- 辦理時間：於學期期間，教育部及本府自籌經費補助以每週4天、共計10小時為原則，為期15週（期滿150小時），週一至週五課後時間辦理（每天起訖時間由辦理單位決定）。每天最遲至夜間20時止。

- 招收人數：每班以18、15、10人為原則，惟山地、偏遠或原住民地區，得衡酌確實需要辦理開班（至少5人方得開班），並報經教育處核准後辦理。

（三）服務內容：

1.免費。

2.提供孩子在安全、愛與關懷的環境中，課程內容不以課業輔導為原則（可輔導其完成回家作業），以親職子職教育、代間教育、親子共讀、文化藝術教育、品格教育、生命教育、生活教育（如學習做家事）、生涯發展及生活自理等為學習活動主軸，可採繪本欣賞、影片欣賞、說故事、口述歷史、美勞、運動、或伴讀（寫）作業等方式進行，並由辦理單位視參加對象規劃活動主軸及活動方案（例如發覺學童潛能、對自己的將來希望、個別輔導培養其自動自發能力或發抒心中不愉快事、體認父母狀況等）。

3.為增進學生家長親職教育知能與教養責任，各辦理據點每期至少須規劃辦理2次相關家長參與之學習成長活動（如可於假日辦理，增加家長之參與率），並請家長於同意書內簽署同意配合下列事項（可擇一）：

（1）每期至少參加1次親子互動成長課程。

（2）每期到校擔任志工至少1次。

（四）人力條件：

本計畫之講師應具備本服務內容相關專長（以修過輔導學分者為優先），無民、刑事之不良紀錄，經由各承辦單位主管甄選品格端正並符合下列資格之一者遴聘：
1.具有教師資格之儲備教師。

2.專任或兼任輔導教師。

3.正式教師、退休教師。

4.具家庭教育專業人員資格者。
5.高級中等以下學校及幼稚園合格教師。

6.曾任國民小學兼任、代理、代課教師或教學支援人員，且表現良好者。

7.公私立大專校院以上畢業，並修畢師資培育規定之教育專業課程者。

8.符合兒童及少年福利機構專業人員資格者。但保母人員不包括在內。

9.高級中等以上學校畢業，並經直轄市、縣 (市) 教育、社政、勞政等相關單位自行或委託辦理之180小時課後照顧服務人員專業訓練課程結訓者。

10.山地、偏遠、離島或原住民地區遴聘上述1款至8款講師有困難者，得遴選具相關教育專長（須具高級中等以上學校畢業）人員，報經直轄市、縣 (市) 主管機關核准後進用。

每班除講師外，活動期間內應至少有一位臨時人力協助相關照護工作。臨時人力得鼓勵夜光天使點燈專班服務學童之家長擔任。

本計畫所聘講師、臨時人力及志工等相關人力均不得為全國不適任教師查詢系統內之不適任教師者（網址http://unfitinfo.moe.gov.tw/），各承辦學校須定期進行相關人力查核作業，如查獲聘用不適任教師者，學校應立即解除該名人力職務並函報直轄市、縣 (市) 主管機關核備。另各夜光天使點燈專案計畫承辦學校除透過「全國不適任教師查詢系統」查詢應徵者（行政人員、講師、臨時人力及志工）有無教育人員任用規定所限制情事外，各學校僱用專職、兼職人員或召募志願服務人員認有必要時，得依內政部所訂「性侵害犯罪加害人登記報到及查閱辦法」第12條規定，向目的事業主管機關申請核轉所在地直轄市、縣（市）主管機關（警察局）查閱應徵者或應從事服務者有無性侵害犯罪加害人登記資料，以避免具性侵害前科者進入校園任教。

（五）辦理地點：以學校場地為優先補助，如學校場地無法配合者，基於維護學童安全之最佳利益考量，可擇社區周邊學童車程10分鐘為原則可抵達之公共圖書館、合作之民間團體、文教基金會、宗教團體等提供有足夠使用活動空間，且符合公共安全標準之建物（含消防設施），惟不得於收費之補習班、安親班、才藝班、幼兒園、幼稚園等場所辦理。

（六）提供膳食：本計畫活動期間應提供參與學童及現場實際工作人員晚餐。

（七）安全管理：

1.承（協）辦單位應於實施計畫中載明至少一位負責主管之姓名、職稱（學校可由校長擔任或指派適當之行政主管擔任）及其聯絡電話，負責學童與環境周邊之安全事項及本案緊急必要之聯絡窗口。

2.縣政府輔導各辦理據點邀請所屬社區之熱心人士，如學校家長會長、村里長、宗教團體、社區警所所長、各民間團體理事長等，成立「（社區名或地名）夜光天使點燈照護輔導小組」，協助各辦理據點成員安全之照護及相關輔助諮詢等事項。

（八）辦理地點安全注意事項：

1.投保公共意外責任險：辦理單位應於辦理地點及活動時間內，依規定投保公共意外責任險，如地點為學校，且該校已投保公共意外責任險者，可免辦理此項保險。非屬本案活動時間內者，不屬本案實施發生公共意外課責之範圍。

2.申辦地點若非在學校或公共圖書館者，辦理單位須檢附該申辦地點建物使用執照影本，該執照登記之建築物用途須能適用於本計畫辦理地點之使用用途，並由縣政府「推動及督導小組」審核決定之。

（九）接送方式：由家長接送為原則，如學童夜間活動結束後仍無人接送，可經由家長同意暫置社區安全地方，該地點須經由各承（協）辦單位針對其安全性進行評估。

十一、輔導策略

- 教育部

將不定期派員（得邀請相關專家學者參與）就各辦理據點進行實地

訪視，將視辦理成效作為下期補助之參考依據。

（二）縣政府

- 成立推動及督導小組，以執行、考核、督導、實地訪視各據點並了解辦理情形。

- 指定專責人員，處理本計畫行政業務（如召開說明及聯繫會議、受理申請及辦理初審等事）及召開相關會議，並適時提供必要協助與諮詢。

- 聘請社區熱心人士組成「（社區名或地名）夜光天使點燈照護輔導小組」。

- 督促所轄學校據點於每月10日前將上1個月之活動日誌報表（共4週）上傳至「教育部夜光天使專屬資訊作業系統」活動日誌報表區，並審視活動情形。

- 依本計畫訂定其他相關作業規定。

- 辦理良好之機關、學校及團體，縣政府依權責予以敘獎表揚，以資鼓勵。

（三）辦理單位

1.提供本案負責主管專人（即聯絡窗口），除負責安全管理事項外，並掌理本計畫之行政主管業務。

2.凡參加夜光天使點燈專案計畫之學童，均應取得其家長之同意書，並將同意書妥存各辦理據點備查，不得外洩（如附表4）。

3.建立與家長聯絡管道，各辦理單位應掌握參加學童出席情形，如學童無故缺席，須通知家長（請事前建立家長聯絡資料）。

4.定期公開活動內容，各辦理單位應每週（月）公開活動課程，並主動提供家長參考，俾協助家長瞭解學童參加本服務之活動內容。

5.學校單位每月10日前將上1個月（共4週）之活動日誌表上傳「教育部夜光天使專屬資訊作業系統」活動日誌報表區。

6.	請多利用本縣政府家庭教育中心資源，邀請學童家長參與親職、家庭教育等相關活動或辦理家長成長等相關課程。

7.請將講師、志工資格證明，臨時人力身分證影印本妥存據點以備查核，並不得外洩。

十二、補助成效考核

（一）辦理單位應填具每據點（班級）活動日誌表（日誌中之講師、工作人員須親自簽名）、填寫學童送返週誌表（如附表，送返人員或安置地點負責人須親自簽名）及參加者之名冊等，每月送縣政府教育處查核，教育處並應派員不定期前往辦理地點查核辦理情形，以作為下期補助之依據。

（二）辦理單位應於每據點各期活動辦理結束（期滿150小時）後一個月內，備成果報告表2份（內含學童及家長滿意度調查）、支出原始憑證及經費收支結算表等資料，送至縣政府辦理核結。

（三）縣政府應於本計畫全學年執行完成一個月內送獲教育部補助之各學校據點彙整成冊之期末成果報告及經費收支結算表等至教育部辦理核結。

（四）辦理期間將由縣府組成輔導訪視小組辦理初評(4-5月)及複評(6月底前)，各據點於期初經訪視輔導小組初評成績未達90分者，需接受複評。複評時需依訪視委員於初評所提之修正意見或建議事項，提報改善計畫與改善實施情形。初評成績將由縣府公告、敘獎表揚績優單位，並依各據點成績憑以核定下期申辦之經費補助。期末複評成績不列等第，仍未達90分者下期申辦之補助經費不予補助。

| 初評成績 | 評比等第 | 補助經費比例 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-110分 | 特優 | 全額補助 | 敘獎表揚 |
| 90-100分 | 最優 | 全額補助 | 敘獎表揚 |
| 未達90分 | 不列等第 | 接受複評輔導，經複評成績仍未達90分者，不予補助。 |  |

十三、經費來源

教育部專案計畫補助經費暨本縣政府相關經費項下全額補助。

十四、本計畫呈 縣長核可後公佈實施，未盡事宜按相關規定依行政程序辦理。

附件

「雲林縣100學年度第2學期補助辦理夜光天使點燈專案計畫」

申請表件（部分爰引自教育部表件）

- 縣政府

| 請依下列順序排列裝訂，送教育部申請 |  |
| --- | --- |
| 1-1 | 申請公文（含申請資料檢核表） |
| 1-2 | 縣政府彙整申請單位名冊表（經縣政府初審通過之轄區各申請學校計畫紙本、電子檔光碟各乙份，請依推薦序號排列）送教育部。 |

- 各國民小學（使用學校內部場地者）

| 請依下列順序排列裝訂，送教育部申請及縣府另編列補助經費 |  |
| --- | --- |
| 2-1 | 申請公文（含申請資料檢核表） |
| 2-2 | 申請表（依教育部100學年度第2學期補助辦理夜光天使點燈專案實施計畫之相關表件） |
| 2-3 | 入班學生名冊、學童參加證明 受服務之學童家庭，經學校專案小組會議認定符合資格證明及提供所服務學童 該班級導師詳述其家庭背景情形與迫切需協助之說明（如會議紀錄等資料） |
| 2-4 | 教育部補助辦理夜光天使點燈專案計畫經費概算表(每一期填一表) |
| 2-5 | 除教育部核定計畫經費外，每週尚需補足之鐘點費、膳食費及教材費等之經費，另提列經費概算申請表，由縣府審查後核予補助。 |
| 佐證 文件 | 初次申請單位請附場地照片。 |

- 民間社團、文教基金會及宗教團體等（含學校借用外部場地者）

| 請依下列順序排列裝訂成冊後，送縣政府申請 |  |
| --- | --- |
| 3-1 | 申請公文（含申請資料檢核表） |
| 3-2 | 申請表（依雲林縣100學年度第2學期補助辦理夜光天使點燈專案實施計畫之相關表件） |
| 2-3 | 學童參加證明 受服務之學童家庭，經學校專案小組會議認定符合資格證明及提供所服務學童 該班級導師詳述其家庭背景情形與迫切需協助之說明（如會議紀錄等資料） |
| 3-4 | 雲林縣補助辦理夜光天使點燈專案計畫經費概算表(每一期填一表) 使用學校場地（3-4-1 ~ 3-4-3）、使用內部場地（3-4-4 ~ 3-4-6）、 借用外部場地（學校借用外部場地者適用）（3-4-7 ~ 3-4-9） |
| 佐 證 文 件 | 申辦地點若非在國民小學或公共圖書館者，須附該申辦地點建築物使用執照影本，該執照登記之建物用途須能適用於本計畫辦理地點之使用用途，其得否適用，由縣政府因應本計畫成立之「推動及督導小組」決定之。 初次申請單位請附場地照片。 |

1-2

教育部100學年度第2學期夜光天使點燈專案計畫

雲林縣政府申請單位名冊表

| 推薦序位 | 申請單位名稱 | 辦理地點 | 辦理時間 (每週天數 /時段) | 是否符合公共安全標準建物 | 空間面 積(坪) | 招收 人數 | 申請經費 | 自籌經 費(如無則免填) | 縣市初審 建議補助 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 縣市 承辦人 (用印) |  |  | 會計單位 (用印) |  |  | 縣市承單位主管 (用印) |  |  |  |
| 註： 1.本表初審後除招收人數留由辦理單位彈性調整外，其餘各項目如有任一項不符本計畫規定者，請勿轉陳教育部。 2.本表請直轄市政府教育局、縣（市）政府承辦單位用印後併同申請計畫函送教育部辦理審查。 3.本表之電子檔請先傳送教育部社教司王鈴雅，電子郵件：tip6812@mail.moe.gov.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-2

教育部100學年度第2學期夜光天使點燈專案計畫申請表

申請單位請勾選填寫:

- 雲林縣政府____________國民小學

- 申請時間：101年2月   日

| 填表人 聯絡方式 | 填表人：____________，職稱：____________，聯絡電話：_____________行動電話：____________，電子郵件：_________________________ |
| --- | --- |
| 辦理期間 | 101年3月_____日至101年6月_____日 |
| 招收班、人數 | __ 班______人 |
| 服務對象 | 確屬低收入、單親、失親、隔代教養等之經濟弱勢家庭國小學童，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者。低收入戶家庭____人，單親____人，失親____人，隔代教養_____人，（每據點（班）學生背景情形如不同，請分別明列） |
| 每班辦理時間/地點 （每天起訖時間由辦理單位決定） | 時間：101年3月 日起至6月 日每週 、 、 、 時段： 地點（含地址）： |
| 承辦學校負責主管 | 負責主管：____________，職稱：__________，聯絡電話：___________ 行動電話：__________，電子郵件：______________________ （如緊急聯絡窗口另有專責人員請分別填列聯絡方式） |
| 服務（課程）內容 |  |
| 申請補助注意事項： - 本表之各項內容應詳實填列，如有不實，得視情節，撤銷或廢止原核准之補助款。 二、請儘量以打字方式填列本表；如本表不敷使用，另以A4用紙依規定格式填寫附加之；申請表可至教育部網站下載http://www.edu.tw/，進入本部各單位/社會教育司/電子公告 |  |

填表人：　                         　單位主管簽章：　　　　　　     （簽章）

3-2

雲林縣100學年度第2學期夜光天使點燈專案計畫申請表

申請單位請勾選填寫:

1.□ 民間社團、文教基金會、宗教團體等，全名：

申請時間：101年2月   日

| 填表人 聯絡方式 | 填表人：____________，職稱：____________，聯絡電話：_____________行動電話：____________，電子郵件：_________________________ |
| --- | --- |
| 辦理期間 | 101年3月_____日至101年6月_____日 |
| 招收班、人數 | __ 班______人 |
| 服務對象 | 確屬低收入、單親、失親、隔代教養等之經濟弱勢家庭國小學童，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者。低收入戶家庭____人，單親____人，失親____人，隔代教養_____人，（每據點（班）學生背景情形如不同，請分別明列） |
| 每班辦理時間/地點 （每天起訖時間由辦理單位決定） | 時間：101年3月 日起至6月 日每週 、 、 、 時段： 地點（含地址）： |
| 符合公共安全標準建物（含消防設施） | □是 □否 （申請地點為學校者無須提報立案證書） |
| 辦理據點負責主管 | 負責主管：____________，職稱：__________，聯絡電話：___________ 行動電話：__________，電子郵件：______________________ （如緊急聯絡窗口另有專責人員請分別填列聯絡方式） |
| 立案字號 | ________________________ （請檢附立案證書） |
| 服務（課程）內容 |  |
| 申請補助注意事項： - 本表之各項內容應詳實填列，如有不實，得視情節，撤銷或廢止原核准之補助款。 二、請儘量以打字方式填列本表；如本表不敷使用，另以A4用紙依規定格式填寫附加之。 |  |

填表人：　                         　單位主管簽章：　　　　　　     （簽章）

2-3

級任導師認定學童參加100學年度第2學期夜光天使點燈專案計畫之說明表

| 學童姓名： | 性別： | 年級： |
| --- | --- | --- |
| 父母親/家長現況 |  |  |
| 身分別： （低收入戶、單親、失親、隔代教養等之經濟弱勢家庭學童） |  |  |
| 學童下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞之描述： |  |  |
| 學童原課後生活情形：（即未參加本案之課後生活作息） （如本學童原為100學年度第1學期夜光天使點燈專班服務對象，請描述其參與本計畫後，學童行為情形及家長態度） |  |  |
| 校名： 學校校長簽章： 學校級任導師簽章： 101年 月 日 |  |  |
| 填表說明：確屬低收入、單親、失親、隔代教養等之經濟弱勢家庭國小學童，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者。學童界定標準（請從嚴評估）如下： 1.諮商輔導個案學童。 2.有逃學、中輟等情形者。 3.經級任導師評估為特殊情況者。 4.學童原有之課後生活作息較進入夜光天使點燈專班尤為適宜者，請勿 將其納入本專班。 註： 1.各辦理單位須提列每位服務學童此項證明。 2.本說明表須核章後，以掃瞄檔方式併入實施計畫電子檔。 |  |  |

2-3-1

雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫入班學生名冊

據點名稱：

| 序號 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 | 出生年月日 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

2-4-1

教育部100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

(學校使用內部場地版)

| 辦理單位 |  | 雲林縣_______國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 18人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 小時 | 90 | 36,000 | 每小時補助400元，以每週3天、辦理6至8小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 22*3*15 | 59,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 小時 | 180 | 18,540 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助12小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用（核實支應），非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 材料費 | 1,000 |  | 式 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 7,100 | 以業務費136,900元*6%編列 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 144,000 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4-2

教育部100學年度第1學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

(學校使用內部場地版)

| 辦理單位 |  | 雲林縣_______國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年____月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 15人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 小時 | 90 | 36,000 | 每小時補助400元，以每週3天、辦理6至8小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 19*3*15 | 51,300 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 小時 | 180 | 18,540 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助12小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用（核實支應），非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 材料費 | 1,000 |  | 式 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 6,600 | 以業務費128,800元*6%編列 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 135,400 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4-3

教育部100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

(學校使用內部場地版)

| 辦理單位 |  | 雲林縣_______國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 10人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 小時 | 90 | 36,000 | 每小時補助400元，以每週3天、辦理6至8小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 14*3*15 | 37,800 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 小時 | 180 | 18,540 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助12小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用（核實支應），非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 材料費 | 1,000 |  | 式 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 5,900 | 以業務費115,300元*6%編列 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 121,200 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-5-1

雲林縣100學年度第2學期補助學校辦理夜光天使點燈專案計畫

增列鐘點費、膳食費及教材費經費預算表（學校據點適用）

| 辦理單位 |  | 國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 18人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 4h*15 | 24,000 | 每小時補助400元（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費），每週補助教育部經費不足之4小時 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 22*1*15 | 19,800 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應，每週補助教育部經費不足之1天膳食費 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 6*15 | 9,270 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助教育部經費不足之6小時，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 如 說 明 |  | 式 | 1 | 15,200 | 60元×18人*15週－1000元＝15,200元，含講義資料及印刷費等（教育部已補助1000元） |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 4,900 | 以業務費68,270元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 73,170 |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-5-2

雲林縣100學年度第2學期補助學校辦理夜光天使點燈專案計畫

增列鐘點費、膳食費及教材費經費預算表（學校據點適用）

| 辦理單位 |  | 國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 15人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 4h*15 | 24,000 | 每小時補助400元（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費），每週補助教育部經費不足之4小時 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 19*1*15 | 17,100 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應，每週補助教育部經費不足之1天膳食費 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 6*15 | 9,270 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助教育部經費不足之6小時，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 如 說 明 |  | 式 | 1 | 12,500 | 60元×15人*15週－1000元＝12,500元，含講義資料及印刷費等（教育部已補助1000元） |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 3,770 | 以業務費62,870元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 66,640 |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-5-3

雲林縣100學年度第2學期補助學校辦理夜光天使點燈專案計畫

增列鐘點費、膳食費及教材費經費預算表（學校據點適用）

| 辦理單位 |  | 國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 10人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 4h*15 | 24,000 | 每小時補助400元（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費），每週補助教育部經費不足之4小時 |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 14*1*15 | 12,600 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應，每週補助教育部經費不足之1天膳食費 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 6*15 | 9,270 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助教育部經費不足之6小時，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 如 說 明 |  | 式 | 1 | 8,000 | 60元×10人*15週－1000元＝8,000元，含講義資料及印刷費等（教育部已補助1000元） |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 3,230 | 以業務費53,870元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 57,100 |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-1

雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用學校場地版)

| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 18人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 22*4*15 | 79,200 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 18*15 | 16,200 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 13,210 | 以業務費220,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 233,380 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-2

雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用學校場地版)

| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 15人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 19*4*15 | 68,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 15*15 | 13,500 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 12,400 | 以業務費206,670元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 219,070 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-3

雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表

登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用學校或單位內部場地版)

| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 學生數 | 10人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 14*4*15 | 50,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 10*15 | 9,000 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 11,050 | 以業務費184,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 195,220 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-4

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用單位內部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 18人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 22*4*15 | 79,200 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 18*15 | 16,200 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 12,550 | 以業務費209,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 221,720 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-5

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用單位內部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 15人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 19*4*15 | 68,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 15*15 | 13,500 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 11,740 | 以業務費195,670元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 207,410 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-6

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(使用單位內部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 10人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 14*4*15 | 50,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 10*15 | 9,000 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 10,390 | 以業務費173,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 183,560 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-7

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 □學校/□登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(借用外部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 18人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 22*4*15 | 79,200 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 18*15 | 16,200 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 13,450 | 以業務費224,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 237,620 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-8

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 □學校/□登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(借用外部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 15人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 | 60 |  | 人*天*週 | 19*4*15 | 68,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 | 60 |  | 人*週 | 15*15 | 13,500 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 式 | 1 | 12,640 | 以業務費210,670元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 223,310 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-4-9

| 雲林縣100學年度第2學期辦理夜光天使點燈專案計畫經費預算表 □學校/□登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體適用(借用外部場地版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程 |  |  | 101年3月___日至101年6月_____日 |  |  |  |  | 班數 | 1班 | 人數 | 10人 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 單價 |  | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |  |  |  |  |
| 場地使用費 |  | 1,000 |  |  | 15 | 15,000 | 依實際費用標準支出，含租用、清潔及布置費，核實支應（使用內部場地不得申請本項經費） |  |  |  |  |
| 講師鐘點費 |  | 400 |  | 時*週 | 10h*15 | 60,000 | 每小時補助400元，不足部分由主辦單位支應（如由現職教師任講師，依本案標準支領鐘點費） |  |  |  |  |
| 膳食費 |  | 60 |  | 人*天*週 | 14*4*15 | 50,400 | 提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及1名臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力 工作費 |  | 103 |  | 時*週 | 18*15 | 27,810 | 臨時人力於活動前後準備期間，各增計1小時，每週補助18小時不足部分由主辦單位支應，非軍公教人員為限 |  |  |  |  |
| 教材費 |  | 60 |  | 人*週 | 10*15 | 9,000 | 含講義資料及印刷費等 |  |  |  |  |
| 講師勞保、健保及勞退提繳金 |  | 3,253 |  | 人*月 | 1*4 | 13,012 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 臨時人力勞保、健保及勞退提繳金 |  | 2,237 |  | 人*月 | 1*4 | 8,948 | 計算方式如備註欄，核實支應 |  |  |  |  |
| 公共意外責任險 |  | 4,000 |  |  | 1學期 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  | 式 | 1 | 11,290 | 以業務費188,170元*6%編列，文具紙張等雜項支出 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 199,460 |  |  |  |  |  |
| 如無須編列講師及臨時人力之勞保、健保及勞退提繳金等經費，請逕行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： （簽章） 單位主管： （簽章） 會 計： （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 1、講師鐘點費：每小時補助400元，以每週3天、辦理6至8小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用。 2、膳食費：提供學童晚餐（含茶水），含據點負責主管、講師及臨時人力、志工，不足部分由主辦單位支應。 3、臨時人力工作費：臨時人力於活動前後準備期間，前後得各增計1小時，每週補助12小時為原則，不足部分由主辦單位另籌或由本案經費項目互相流用（核實支應），非軍公教人員為限。 4、講師勞保、健保及勞退提繳金：（如本項夜間工作與日間工作為同1僱主者，則無須編列） （1）勞保：17,880×7.605%（普通意外事故保險費率+就業保險費率+職業災害保險費率+工資墊償基金）=1,360元。普通意外事故保險費率：6.5%。（按：97年5.5%、98年6.5%，統一以6.5%預估）；就業保險費率：1%；職業災害保險費0.08%(按：支援服務類0.19%；圖書整理類；0.11%；教育服務類0.08%；公共行政類0.018%，統一以0.19%預估)：工資墊償基金：0.025%。 註：部分工時勞工保險之薪資報酬第1級為17,880元（薪資總額超過11,100元但未達17,280元）。 （2）健保：月投保金額第1級17,880元，補助金額為943元（被保險人自付157元。） （3）勞退提繳金：15,840×6%(勞退提撥比率)，每人每月提撥950元。 註：（請參考行政院勞委員會「勞工退休金月提繳工資分級表」，以工資13,501~15,840元為例，月提繳工資為15,840元） 6、臨時人力勞保、健保及勞退提繳金：（如本項夜間工作與日間工作為同1僱主者，無須編列） （1）勞保：11,100×7.605%（普通意外事故保險費率+就業保險費率+職業災害保險費率+工資墊償基金）=844元。普通意外事故保險費率：6.5%。（按：97年5.5%、98年6.5%，統一以6.5%預估）；就業保險費率：1%；職業災害保險費0.08%(按：支援服務類0.19%；圖書整理類；0.11%；教育服務類0.08%；公共行政類0.018%，統一以0.19%預估)：工資墊償基金：0.025%。 註：部分工時勞工保險之薪資報酬未達基本工資者，其月投保薪資下限為11,100元。 （2）健保：月投保金額第1級17,880元，補助金額為943元【被保險人自付157元；請參考全民健康保險保險費負擔金額表﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用）】。 （3）勞退提繳金：7,500×6%(勞退提撥比率)，每人每月提撥450元。 註：（請參考行政院勞委員會「勞工退休金月提繳工資分級表」，以工資6,001~7,500元為例，月提繳工資為7,500元） 7、如據點學童數逾原編列學生數者，請於膳食項目金額範圍內運用，惟學童均須符合服務對象資格；另講師及臨時人力如無須投保勞保、健保及勞退提繳金請逕行扣除該項經費。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

實施計畫附表1

教育部/雲林縣100學年度第2學期夜光天使點燈專案計畫

期末成果報告表

提報日期101年___月___日

一、提報單位：雲林縣╴╴╴╴學校（或民間團體等）

二、辦理據點地址：                         　　　    電話：

三、辦理據點負責主管：          	（簽名）電話：

四、夜光天使辦理執行狀況（以據點為單位）

（一）報告起迄日期：___年___月___日至___年___月___日

（二）本學期招收本據點學生人數：共__人。

（三）本據點學生上課出席率（每人實際上課時數總和/應到人數x每人應到上課時數）為____%（計算方式例如：本學期成員為10人，期末出席率為1500/10人*180h=83% ）

（四）每週輔導課程主要內容：（請以附件明列課程表）

（五）每週輔導時段：每星期____\____\____\____\___時間：_________(每週至少3天、共計10小時)

◎（六）1.學生2.學生家長3.講師、臨時人力、志工4.負責主管人員，對實施夜光天使計畫感言(每類 1~2則，以文字或繪本呈現，書寫或打印均可)

◎（七）彩色活動照片至少10張(“3x5”或“4x6”)並附說明(並自行存檔保存)。

◎（八）如有平面媒體報導本計畫活動，請以原版或原色彩影印提報。

◎五、本據點學生除接受本計畫之輔導外，是否尚提供其他具體的協助與照顧？（如有，請將情況陳述；如無，請寫「無」）

◎六、本據點學生接受本計畫輔導後之家長滿意度：請以製作問卷方式調查。

(包括學生得到適當關懷、作息正常、偏差行為與生活常規獲得改善…等成就)

◎七、在本計畫運作中如有發生或發現感人之事蹟，請具體陳述(內容包括人、事、時、地、物等)。

備註1：辦理單位應於每期結束（滿150小時）一個月內填送本期「期末成果報告表」連同各期支出明細、憑證等一併提報各縣（市）政府。

備註2：以上第四點之第（六）款至第（八）款及第五、六、七點，請依序附於各期末成果報告表之後裝釘成冊。

實施計畫附表2

雲林縣　　　　　　　辦理夜光天使點燈專案計畫

活動日誌表

活動日期：  年   月   日星期　　、　　、

活動時間：　  　時　 　分～　 　時　 　分止，出席人數：　 　人

時　 　分～　 　時　 　分止，出席人數：　 　人

時　 　分～　 　時　 　分止，出席人數：　 　人

| 週 別 | 第 週 | 第 週 | 第 週 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | ╴月╴日星期╴ | ╴月╴日星期╴ | ╴月╴日星期╴ |
| 活動 時間 | ： 起 ： 止 共（ 小時） | ： 起 ： 止 共（ 小時） | ： 起 ： 止 共（ 小時） |
| 學生 人數 | 應到╴╴╴╴╴╴人 實到╴╴╴╴╴╴人 | 應到╴╴╴╴╴╴人 實到╴╴╴╴╴╴人 | 應到╴╴╴╴╴╴人 實到╴╴╴╴╴╴人 |
| 講師 簽名 |  |  |  |
| 臨時人力 工作時間 | ： 起 ： 止 共（ 小時） | ： 起 ： 止 共（ 小時） | ： 起 ： 止 共（ 小時） |
| 臨時人力（及志工）簽名 |  |  |  |
| 輔導內容簡述 |  |  |  |
| 備 註 | 一、每次活動至少必須有1位講師與1位臨時人力共2位在現場，並親自簽名。 - 每月10日將上1個月（共4週）之活動日誌表上傳「教育部夜光天使專屬資訊作業系統」活動日誌報表區。 三、晒印每據點（班）活動日誌表（日誌中之講師、工作人員須親自簽名），每月送各縣（市）政府教育局（處），以供確實查核實際上課時數。 |  |  |

實施計畫附表3       雲林縣　　　　　　　辦理夜光天使點燈專案計畫學童送返週誌表

101年  月 日~ 101年  月  日 (第___週)                 ＊每一辦理據點（班）填一表

| 編號 | 學生姓名 | 就讀國小 | 年級班別 | 家長/監護人姓名 | 聯絡方式 （手機/住家電話） | 送返人員簽名（當日若安置於非日常送返地點，則須註明安置地點，並由該地負責人簽名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 星期___ | 星期___ | 星期___ | 星期___ | 星期___ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 講師及臨時人力： （簽名） 本據點負責主管： （簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 本表若不敷使用，請自行影印延申，或可至教育部網站下載（http://www.edu.tw/，進入本部各單位/社會教育司/電子公告）。 - 本表需由講師與臨時人力於現場，請接送人員簽名。每月請填本活動學童接送週誌表，送直轄市、縣（市）政府，以供查核學童安全情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

實施計畫附表4                           給家長的話

親愛的家長： 近年來台灣家庭結構及社會環境的變遷，社會日益多元與複雜，隨著社會貧富差距擴大，不僅形成家庭問題，進而更內化擴散為整個的社會問題，教育部為減輕家庭之經濟負擔與照顧學童身心發展，避免家中乏人照顧之學童於課後照顧時間結束之後在外流連，造成身心發展與安全之隱憂，特別研訂「夜光天使點燈專案計畫」，協助地方政府結合在地社會資源，利用學校或社區公私有場所，聘請專業師資擔任輔導老師，在平日課後繼續提供孩子安全、愛與關懷的學習環境與機會，保障孩童的身心發展。敬邀 貴子弟參加「夜光天使點燈專案計畫」活動。 教 育 部 雲林縣政府 敬啟

雲林縣                                 (填據點名稱)，據點負責主管：╴╴╴╴╴╴

聯絡電話：╴╴╴╴╴╴╴╴   手機：╴╴╴╴╴╴╴╴

----請----沿----線----撕----開---（上聯請送交夜光天使點燈專案計畫家長保存）----------------

家長(或監護人)同意書

茲同意本人子弟╴╴╴╴╴(填學生姓名)參加雲林縣申請設立之                     (據點名稱)

夜光天使點燈專案計畫活動。本人將督促子弟準時參加該計畫活動，並負責準時前往接送及其安全事宜，

本人並同意每期參加辦理單位規劃之親子互動成長課程至少1次或到辦理單位擔任志工至少1

次。

學生家長簽名：

聯 絡 電 話：(H)            (O)

手       機：

住       址：

填 報 日 期：

其       他：

(學生若有特殊病史及應特別注意事項，請在此敘明，讓老師、志工、行政人員了解）

●備註：凡參加夜光天使點燈專案計畫之學生，均應取得其家長之同意書，並將同意書妥存各辦理據點備查，不得外洩。

雲林縣100學年度第2學期推動夜光天使點燈專案計畫

申請資料檢核表

申請單位別：□學校     □登記立案之民間社團、文教基金會、宗教團體等

申請單位名稱：

| 序號 | 項 目 | 檢附資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | □已檢附 |  |
| 2 | 計畫申請表 | □紙本（核章正本） |  |
| 3 | 經費概算表 | - 紙本（核章正本） - 學校提列縣府補助經費申請表 |  |
| 4 | 學生輔導會議紀錄 | □會議紀錄（含簽到表） |  |
| 5 | 參加學生名冊 | □已檢附 |  |
| 6 | 級任導師認定學童參加說明表 | □紙本（核章影本） |  |
| 7 | 講師資格證明文件 | □最高學歷畢業證書影本（必附） □身分證正反面影印本（必附） □符合講師資格：_______(填編號) 1.具教師資格之儲備教師。 2.專任或兼任輔導教師。 3.正式教師、退休教師。 4.具家庭教育專業人員資格。 5.高級中等以下學校及幼稚園合格教師。 6.曾任國民小學兼任、代理、代課教師或教學支援人員，且表現良好者。 7.公私立大專校院以上畢業，並修畢師資培育規定之教育專業課程者。 8.符合兒童及少年福利機構專業人員資格者(不包括保母人員)。 9.高級中等以上學校畢業，並經直轄市、縣市教育、社教、勞政等相關單位自行或委託辦理之180小時課後照顧服務人員專業訓練結訓者。 10.山地、偏遠、離島或原住民地區遴聘上述1款至8款講師有困難者，得遴選具相關教育專長（須具高級中等以上學校畢業）人員，報經直轄市、縣 (市) 主管機關核准後進用。 □依照上述資格已檢附相關資料。 |  |
| 8 | 臨時人力身分證明文件 | □身分證正反面影本 □非軍公教現職人員 |  |
| 9 | 緊急聯絡網 | □已檢附（含據點內部、社區、醫療院所、派出所、村里長等） |  |
| 10 | 協會立案證書 | □已檢附（影本） □學校免附 |  |
| 11 | 理事長當選證書 | □已檢附（影本） □學校免附 |  |
| 12 | 建物使用執照 | □已檢附（影本） □學校免附 |  |
| 13 | 消防設施安檢申報書 | □已檢附1年內安檢申報書(影本) □學校免附 |  |
| 14 | 場地租借同意書 | □已檢附 □無需檢附 |  |
| 15 | 新增設據點場地照片 | □已檢附 □無需檢附 |  |
| 16 | 電子檔 | □計畫申請表 □經費概算表 □級任導師認定學童參加說明表掃描檔 | 請依序統一合併至WORD檔 |

承辦人:                       單位主管:

- 上述資料請依序簡單裝訂成冊(紙本計1份，電子檔光碟1份)依申請期限（101年2月9日起至2月14日止）送成功國小彙整。