雲林縣林內鄉坪頂社區

辦理100年度重陽敬老慶生聯誼活動實施計畫

- 緣起：

坪頂社區因地處山林環境優美適合人居樂活，雖然人口數僅約7百餘人，而村中高齡老者比例甚高，即有長壽村之美稱。近來，邁入高齡化社會，人口結構與家庭組織隨時代改變，致使老者生活和照護問題衍生，是以社區基於關懷社區老者，願有老如寶、視老如己親，發揮「老吾老以及人之老」，凝聚社區世代關係，據以辦理本次活動。

- 目的：

- 提升林內坪頂村民發揮敬老愛老精神，讓老者獲得關懷與照顧。

- 促進林內坪頂村民愛護社區的共識，凝聚社區發展向心力。

- 主辦單位：坪頂社區發展協會

- 協辦單位：坪頂村辦公處、成功國民小學，華山基金會

- 指導單位：雲林縣政府、林內鄉公所、李建志縣議員服務處

- 辦理時間：100年9月23日（週五）17:00~20:10

- 活動地點：坪頂村社區大道廣場

- 參加人員：林內鄉坪頂村社區居民約計200人。

- 活動工作規劃：

| 籌備工作內容 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 調查統計社區老者家居照護情形 | 村辦公處 |  |
| 籌組接待家庭，活動當日擔任招待 | 社區發展協會 |  |
| 製發邀請函，邀請社區老者參與當晚活動 | 成功國小 |  |
| 組訓學生擔任接待員，協助老者參與活動及快樂用晚餐 | 成功國小 華山基金會 |  |
| 娛興節目安排 | 社區發展協會 |  |
| 餐食及烤肉用具準備 | 社區發展協會 |  |
| 場地佈置，復原與環境整理 | 社區發展協會 成功國小 |  |

- 當晚活動流程規畫：

| 時間 | 活動名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| ~17:00 | 報到及準備活動 |  |
| 17:00~18:20 | 家庭烤肉用餐與聯誼 | 招待老者用餐 |
| 18:20~18:30 | 長官來賓致詞 |  |
| 18:30~18:50 | 慶生祝福與頒贈紀念品 | 切蛋糕 |
| 18:50~19:50 | 歌唱聯誼與節目表演 |  |
| 19:50~20:10 | 環境整理與復原 |  |
| 20:10~ | 平安賦歸 |  |

- 經費概算：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價（元） | 總價（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地佈置費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 本概算經費得依實際支用情形相互勻支 |
| 音響租借 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 烤肉餐費及茶水費 | 人 | 200 | 80 | 16,000 |  |
| 慶生蛋糕 | 座 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 紀念品 | 份 | 30 | 200 | 6,000 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 1,750 | 1,750 |  |
| 合計 |  |  |  | 36,750 |  |
| 總計新台幣參萬陸仟柒佰伍拾元整 |  |  |  |  |  |

- 預期效益：藉此活動提升社區重視家庭關懷，營造敬老愛老社區文化氛圍，共同協助村中老者樂活有尊榮，並凝聚社區民眾歸屬感，強化社區發展的行動力。

- 本實施計劃經奉核後實施之。