特殊教育課程大綱試行運作實施計畫

中華民國100年10月17日

100年度第2次各級主管機關特殊教育工作行政協調會討論通過

- 依據：

      - 特殊教育法

      - 特殊教育課程教材教法及評量方式實施辦法

- 試行期間：100年8月1日至102年7月31日，共2學年4學期；必要時，並經各級主管機關召開會議研商形成共識，得延長至3年，最長不超過3年。

- 試行階段：

（一）100學年度規劃期程：維持原排課方式及科目名稱不變。

      - 100學年度上學期（試行導入期）：各重點課程調整試行學校應加強「特殊需求領域課程」、「職業學校服務類群科課程」、「建立IEP與課程調整相互發展模式」及「課程調整模式」等各項教學實作研習。

      - 100學年度下學期（部分試行期）：各重點課程調整試行學校應按新課程綱要之領域或科目名稱，進行部分課程或科目之教學內涵調整，並依據學生需求外加「特殊需求領域課程」。

（二）101學年度規劃期程：進行排課及科目方式調整。

- 101學年度上學期（全面試行期）：各重點課程調整試行學校應著手進行排課及科目名稱變更，進行全面課程、科目及教學方式調整，並依據學生需求外加「特殊需求領域課程」。

- 101學年度下學期（全面推動期）：各級主管機關得成立特教課程與教學巡迴輔導團；或視課程重點試辦學校辦理成效，遴選課程調整績優教師，成立課程與教學巡迴輔導團，巡迴輔導轄內特殊教育學校（班），協助各特殊教育教師進行課程調整及規劃。

- 辦理方式

  - 101-102學年度試行期間，各級主管機關及大學校院特教中心之研習重點，除性別平等教育及相關重大議題外，全面以普教課程調整及特殊需求大綱、職業學校服務類群科課程大綱課程教學、行政支援及家長參與為主。

  - 請各大學校院特殊教育中心整合系所資源組成課程試行指導小組，就其輔導區重點課程試辦學校進行教學訪視輔導，若需跨區訪視輔導則由各區召集學校協調辦理。

  - 本部將整合各大學校院特殊教育中心建立「特殊教育課程調整與實施輔導網絡」，並建立一致教學輔導運作模式。

  - 本部將規劃初階及進階研習課程，大學特教中心及主管機關應於每學期邀集轄內各重點課程調整試辦學校之教師，依各試行階段進度辦理課程實施及調整研習。

  - 本部已完成建置「特殊教育課程發展共同原則、課程大綱及配套措施網站」（網址：http://www.ntnu.edu.tw/spc/drlusp_1/home.html），並將建置「優質特教發展網絡系統暨教學支援平台」，除請大學校院特教中心、各級主管機關及學校上傳課程教材教法外，並提供教案範例。

- 實施成效檢討

- 為鼓勵各縣市政府積極辦理特殊教育課程發展及調整相關事項，對於辦理績效良好之縣市，將列入各該年度教育部對各地方政府統合視導訪視之加分項目。

- 試辦績優學校及教師，請各級主管機關予以從優敘獎，

- 每年至少召開一次實施成效檢討會議，就其實施成效決定本計畫實施內涵及實施期程之調整、資源（及支援）挹注等措施。