台東縣立大王國民中學九十四學年度第二學期

『親子.教育.夢想家-親師座談會』實施辦法

一、依據：台東縣九十五年度教育部補助教育優先區計畫申請作業要點辦理。

二、主旨：

- 激發家長關心子女，幫助子女成功地適應國中生活。

- 提昇家長親職教育知能，建立良好的親職關係。

- 加強學校與家庭之聯繫，以及家長與家長間之互動，促進社區之關懷，建立安和樂利之社會。

- 瞭解學校校務各項政策或措施之推動增進家長與學校或教師之溝通。

三、指導單位：台東縣政府教育局

四、承辦單位：輔導室

五、協辦單位：本校各處室及家長委員會

六、活動日期：95年05月16日（星期二）下午01:30 ~ 04:00

- 參加對象：本校全體學生家長

- 地點：本校會議室

- 活動程序：

|  | 活 動 內 容 | 主持(辦)人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:10~01:30 | 歡迎家長 | 行政人員 |  |
| 01:30~01:40 | 開幕式 | 林校長金祥 | - 介紹師長 |
| 01:40~02:30 | 專題講座： 國中畢業生各類型學校進路輔導 | 公東高工 註冊組長 林國芬 | - 參加人員：家長、全體教師、九年級學生 - 七、八年級學生「親職教育」影片欣賞 |
| 02:40~04:00 | 親師交流（班親會） | 各班導師 | - 九年級學生自習 - 七、八年級學生影片欣賞後書寫「學習單」。 |
| 4:00~ | 賦歸 | 輔導室 |  |

4.工作時程

| 時間 | 星期 | 工作事項 | 負責處室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月5日 | 五 | 研訂計畫 | 輔導室 |
| 5月8日 | 一 | 召開工作說明會、發家長通知書 | 輔導室 |
| 5月10日 | 三 | 彙整家長通知書回條，預訂餐盒。 | 總務處、輔導室 |
| 5月15日 | 一 | 編寫印製各班「班親會」會議資料 | 各班導師 |
|  |  | 佈置會場 | 總務處 |
| 5月16日 | 二 | 舉行親師座談會 | 全校同仁 |
| 5月19日 | 五 | 繳交「班親會」會議記錄磁片至輔導室 | 各班導師 |
| 5月24日 | 三 | 於綜合活動課完成影片欣賞學習單並選出班上前三名，將名單交由輔導室記嘉獎乙支並頒發獎狀。 | 七、八年級「綜合活動課」老師、輔導室 |

七、相關事宜：（一）家長參加本活動之學生，記嘉獎乙支。

（二）會後備有家長及教師之餐盒。

八、經費：由教育部補助教育優先區計畫經費。

九、本辦法經校長核定後實施，修正時亦同。