台東縣立大王國中

偏遠地區國民中學學生

閱讀推動計劃申請表

| 要點 大王國民中學閱讀推動計畫補助申請表 |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：台東縣立大王國中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：95年偏遠地區國民中學學生閱讀推動計劃 |  |  |  |
| 計畫經費總額：30000元。 申請金額：30000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：無 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定經費（申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業 務 費 | 講師費 |  | 1600 |  |  | 2 | 3200 |  | 外聘 |  |  | □□□ |
|  |  |  | 800 |  |  | 2 | 1600 |  | 內聘 |  |  |  |
|  | 資料費 |  | 10000 |  |  | 一式 | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 書籍 |  | 8000 |  |  | 一式 | 8000 |  | 閱讀資訊櫥窗 介紹書目 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 7200 |  |  | 一式 | 7200 |  | 紙張、墨水 碳粉 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 承辦人：呂得輝 |  |  |  | 會計：楊彩蘭 單位 |  |  | 校長：林金祥 |  |  |  | 補助方式： □全額補助 □部分補助 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助時，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 3、雜支最高以【(人事費+業務費)*5%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □依合約規範 □依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） |  |

台東縣立大王國中95年「偏遠地區國民中學學生閱讀推動計劃」實施計劃

- 依據：台東縣政府

- 實施目的：

（一）培養學生良好閱讀習慣，奠定學習基礎能力。

（二）建置校園圖書資源，營造良好閱讀環境。

（三）辦理各項推廣閱讀活動，提升校園閱讀風氣。

- 實施期程：

九十五年1月至九十五年十二月。

- 實施對象：

本校全體學生。

- 實施方式：

- 列入校務發展計劃，訂定閱讀推廣方案。

- 召開國語文教學研究會，研擬閱讀方案可行構想、成立推動小組、與實施注意事項95/01/06。

- 教務處擬定推動閱讀計劃，並融入相關領域及學校課程計劃，以期成為校務發展計畫重點95/01/19。

- 辦理教師閱讀指導研習，學生與作家互動演說95/02。

- 詳訂每週二、四早自習時間為班級讀書會閱讀時間95/02/13-95/12/31。

- 設置班級閱讀紀錄簿，以期了解學生閱讀狀況與進度95/02/13-95/12/31。

- 語文領域教師協助提供相關閱讀指導資料，以對全校導師進行閱讀指導相關研習，帶動全校教師每一人皆是鼓勵學生閱讀的引導者。

- 落實閱讀護照的實行方式95/02/13-95/12/31。

- 國文科加強閱讀心得的寫作與口語發表95/02/13-95/12/31。

- 美化圖書室及閱讀環境，以吸引學生課餘時間，做適當的閱讀95/01/02-95/12/31。

- 建置學校閱讀櫥窗，每兩週做好書推薦，指導學生閱讀方向與閱讀意義之建立95/02/13-95/12/31。

- 建置學校閱讀網站，連结優良閱讀網站。

- 資訊教師協助建立閱讀網站95/02/13-95/12/31。

- 語文教師協助提供閱讀新資訊，學生閱讀心得文字表述95/02/13-95/12/31。

- 發表學生閱讀成果，提供學生表現機會。

- 將優良發表於學校網站，並給予獎勵95/02/13-95/12/31。

- 每個月獎勵閱讀紀錄優良者與班級閱讀成效優良者獎95/02/13-95/12/31。

- 每學期須完成閱讀規定本數，學期結束前，教務處協助學生自我檢視其完成度95/06，95/12。

- 經費預算：

如附件。

- 預期效益：

  - 提供學生學習機會，培養多元智能。

  - 營造良好閱讀環境，提升閱讀績效。

  - 建立閱讀學習網站，活化學習動機。

- 本計劃呈報縣府核准後實施，修正時亦同。

台東縣立大王國中學生閱讀推動組織

| 職稱 | 姓名 | 負責內容 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 林金祥 | 召集人 督導閱讀計畫之推展 |
| 教務主任 | 洪綺蓮 | 1.負責規劃、推動閱讀活動 2.隨時修正閱讀推動計畫及實施方式 3.辦理閱讀指導研習與新知交流 |
| 教學組長 | 呂得輝 | 1.縣教育局巡迴圖書箱管控 2.校內圖書箱循環管理 3.閱讀護照之核發 |
| 註冊組長 | 王靖璇 | 優良閱讀者之獎勵 |
| 語文領域教師 |  | 1.新書推薦及導讀 2.圖書櫥窗文字介紹 3.讀書心得寫作指導 |
| 導師 |  | 1.成立班級圖書會 2.由各班導師每週二、四早自習進行閱讀指導活動 |
| 總務處 |  | 1.增購閱讀推動圖書 2.圖書閱覽室之建置美化 |
| 資訊組 | 劉秀娟 邵怡菱 | 1.展示閱讀推動成果資料 2.閱讀相關網站之建立 |

台東縣立大王國中校內推動閱讀計劃鐘點費課程

| 類別 | 演講人姓名 | 時間 | 演講相關內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外聘作家演講 | 王家祥 | 95/04/14 2節 | 少年歷史小說-小矮人之謎等書的創作歷程 |
|  | 徐慶東 | 95/12/29 14：00-16：00（2節） | 從徐慶東的詩窺望太麻里的美 |
| 校內教師演講 | 洪綺蓮 | 95/03/10 1節 | 活力閱讀 |
|  | 呂得輝 | 95/06/19 1節 | 國中生的閱讀視野 |

台東縣立大王國中推動閱讀獎勵辦法

ㄧ.依據：台東縣立大王國中95年「偏遠地區國民中學學生閱讀推動計劃」實施計劃辦理。

二.說明：

1.依94年國中小校長會議，每位學生每學期應閱讀5-10本課外讀物，讀書心得寫作2至3篇。

2.本校閱讀計劃實施辦法，每位學生應於完成閱讀規定本數後，於學期末收繳個人閱讀護照，

辦理離校手續時驗收成果。

3.以下獎勵標準之核發，請班級負責圖書事務者，主動於每月5日前將班級閱讀護照及閱讀心得紀錄一併送交註冊王靖璇組老師，核章及核發獎品。

| 閱 讀 本 數 | 獎 勵 內 容 |
| --- | --- |
| 每月閱讀2本 | 獎品一份 |
| 每學期10本 （可累計一學期閱讀數量） | 獎品一份，嘉獎ㄧ次。 |
| 班級閱讀超過十本學生人數達10人以上 | 班級獎品一份，全班嘉獎ㄧ次。 |