台東縣立大王國中

96年度推動及提升校內閱讀風氣實施計劃

| 要點 大王國民中學閱讀推動計畫補助申請表 |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：台東縣立大王國中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：96年推動及提昇校內閱讀風氣實施計劃 |  |  |  |
| 計畫經費總額：40000元。 申請金額：40000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：無 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定經費（申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業 務 費 | 講師費 |  | 1600 |  |  | 4 | 6400 |  | 外聘 |  |  | □□□ |
|  |  |  | 800 |  |  | 3 | 2400 |  | 內聘 |  |  |  |
|  | 交通費 |  | 3000 |  |  | 1 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 書籍 |  | 8000 |  |  | 一式 | 8000 |  | 閱讀新資訊櫥窗介紹用書 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 10000 |  |  | 一式 | 10000 |  | 紙張、墨水 碳粉 |  |  |  |
|  | 材料費 |  | 10000 |  |  | 一式 | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 39800 |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 承辦人：王靖璇 |  |  |  | 會計：楊彩蘭 單位 |  |  | 校長：林金祥 |  |  |  | 補助方式： □全額補助 □部分補助 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助時，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 3、雜支最高以【(人事費+業務費)*5%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □依合約規範 □依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） |  |

台東縣立大王國中96年度推動及提昇校內閱讀風氣實施計劃

- 依據：台東縣政府95年11月17日府教社字第0953035718號函辦理。

- 實施目的：

（一）培養學生良好閱讀習慣，奠定學習基礎能力。

（二）建置校園圖書資源，營造校園良好閱讀環境。

（三）辦理各項推廣閱讀活動，提升校園閱讀風氣。

- 實施期程：

九十六年一月至九十六年十二月。

- 實施對象：

本校全體學生。

- 實施方式：

| 項 目 | 辦 理 細 項 | 具 體 實 施 作 法 | 時 間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立閱讀推動組織，共同推展學生閱讀 | - 列入校務發展計畫，訂定閱讀推廣方案。 - 培養師生閱讀種子， 帶動班級閱讀風氣。 | - 列入每學期課程發展計畫，學校重要行事曆，並訂定組織人員及欲執行之工作。 - 校務會議宣導閱讀指導新知及技巧。 - 教務處辦理對學生推動閱讀工作說明。 | 96/01 96/02 96/03 |
| 建置學校閱讀網站，提供閱讀資源分享 | - 鼓勵建置閱讀網站，定期舉辦網頁競賽。 - 連結優良閱讀網站，充實學生閱讀資訊。 | - 已建置閱讀網站，繼續充實並更新。 - 資訊課程結合閱讀教學，宣導優良閱讀網站。 | 96/1-12 |
| 增加閱讀教學課程，提升學生閱讀素養 | - 加強引導閱讀教學，提高學生閱讀知識。 - 發表學生閱讀成果，提供學生表現機會 | - 書寫閱讀心得紀錄單，核發閱讀護照。 - 作文教學加強指導閱讀心得寫作，以提升作文質與量，每學期至少2篇心得寫作。 - 舉辦讀書心得寫作比賽，優秀作品協助投稿。 | 96/1 96/3-6 96/9-12 96/5 |
| 辦理閱讀相關活動，增強學生閱讀興趣 | - 成立閱讀圖書組織，增加閱讀經驗分享。 - 運用團體活動時間，推展閱讀分享活動 | - 透過班會及早自習時間，請導師協助指導，並書寫讀書心得紀錄單，分享閱讀心得。 - 與台東故事協會合作辦理「故事媽媽少年小說故事導讀」。 - 週會辦理閱讀分享活動。 - 確實成立推動閱讀圖書組織，並定期於學校推動閱讀網頁推薦新書於學生閱讀。 - 辦理「與作家有約」演講活動，使學生深入了解作家的創作歷程與作品。 | 96/01-96/12 96/01-96/12 96/01-96/12 96/04 96/11 |
| 充實學校圖書設備，營造優質閱讀環境 | - 辦理募書換書活動，流通學校圖書館藏。 - 舉辦書籍跳蚤市場，推動二手書再利用。 | - 爭取經費補添購新書，提昇學生閱讀興趣。 - 歲末辦理感恩惜福跳蚤市場活動 - 永續經營學校現有圖書室之圖書，定期進行班級書箱巡迴。 - 繼續爭取台東縣教育局提供之巡迴書箱服務，定期到校交換書籍。 | 96/1-12 96/01 96/01-96/12 96/01-96/12 |
| 結合社區人力資源，舉辦閱讀推廣活動 | - 媒合鄰近圖書單位，共同推展閱讀活動。 - 結合社區人力資源，舉辦閱讀推廣活動。 | 1.與太麻里鄉圖書館合作推廣閱讀教學，增加學生閱讀文本。 2.邀請社區人士共同參予捐書募書及書籍二手市場跳蚤活動。 | 96/01-96/12 96/01 |

- 經費來源：

縣府教育局專款補助。

- 預期效益：

  - 提供學生學習機會，培養多元智能。

  - 營造良好閱讀環境，提升閱讀績效。

  - 建立閱讀學習網站，活化學習動機。

- 本計劃呈報縣府核准後實施，修正時亦同。

台東縣立大王國中學生閱讀推動組織

| 職稱 | 姓名 | 負責內容 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 林金祥 | 召集人 督導閱讀計畫之推展 |
| 教務主任 | 洪綺蓮 | 1.負責規劃、推動閱讀活動 2.隨時修正閱讀推動計畫及實施方式 3.辦理閱讀指導研習與新知交流 |
| 教學組長 | 王靖璇 | 1.縣教育局巡迴圖書箱管控 2.校內圖書箱循環管理 3.閱讀護照之核發 |
| 註冊組長 | 邵怡菱 | 優良閱讀者之獎勵 |
| 語文領域教師 | 黃碧端 黃貴玲 洪綺蓮 趙慧雯 洪榮東 | 1.新書推薦及導讀 2.圖書櫥窗文字介紹 3.讀書心得寫作指導 |
| 導師 | 7-9年級導師 | 1.成立班級圖書會 2.由各班導師每週二、三、四早自習進行閱讀指導活動 |
| 總務處 | 黃桂蘭主任 | 1.增購推動閱讀新圖書 2.營造圖書室閱覽室之建置美化 |
| 資訊組 | 邵怡菱 | 1.展示閱讀推動成果資料 2.閱讀相關網站之建立 |

台東縣立大王國中96年校內推動閱讀計劃演講活動課程（暫訂）

| 類別 | 演講人姓名 | 時間 | 演講相關內容（暫定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外聘作家演講 | 待聘 | 96/04 2節 | 少年小說的生與死 |
|  | 待聘 | 96/10 2節 | 探索奇幻文學 |
| 校內教師演講 | 洪綺蓮 | 96/11 2節 | 活力閱讀 |
|  | 趙慧雯 | 96/12 1節 | 國中生的閱讀視野 |