「2008臺北兒童月-親親寶貝，幸福臺北」系列活動

樂活兒童嘉年華會-樂活悠遊臺北城集章抽獎活動實施計畫

一、依據：「2008臺北兒童月—親親寶貝，幸福臺北」工作計畫。

二、目的：

（一）藉由慶祝兒童節之樂活童歡系列活動，帶動家庭及社會大眾關注兒童的身心健康與成長。

（二）鼓勵兒童拓展學習視角與場域，透過「樂活學習護照」的認證，將兒童的學習延伸至市政建設校外學習景點體驗。

（三）配合臺北市兒童節慶祝大會活動，鼓勵兒童踴躍參與「樂活學習護照」的抽獎活動。

三、主辦單位：臺北市政府教育局。

四、承辦學校：內湖國小、福德國小。

五、參加對象：臺北市公私立國民小學暨幼稚園、托兒所學童。

六、活動時間：中華民國97年3月1日至97年4月26日。

七、活動地點：

（一）樂活臺北集章活動：臺北市市政建設校外學習參觀景點及中山美術公園樂活兒童嘉年華會遊園闖關活動點，集章活動地點詳細一覽表如附件（集章活動地點查詢網址：http://kids.hhups.tp.edu.tw/cruise.asp）。

（二）樂活臺北抽獎活動：中山美術公園（臺北市立美術館旁）。

八、活動說明 ：

（一）樂活學習：97年2月底發放全市幼稚園、托兒所及國小每位學童一張「樂活學習護照」，於97/3/1-97/4/26兒童月活動期間，攜帶護照悠遊臺北城並集章參加抽獎活動。

（二）3+1認證：學童於97年4月26日將已完成3項市政景點集章認證的「樂活學習護照」攜至臺北市立美術館旁中山美術公園，再親自參加現場通關密語認證後，撕下抽獎聯，投入大會的「樂活悠遊臺北城集章抽獎活動」抽獎箱內，活動當天將請律師見證，公開抽出得獎者，並致贈獎品。

（三）抽獎原則：為使活動合乎參與性、普遍性與公平性，未完成3項市政景點集章認證並親自參加現場通關密語認證之抽獎聯無法參加抽獎，且每位兒童僅限投入一張抽獎聯，如有發現不符上述規定者，將由主辦單位逕行宣佈違規者所有得獎無效，並另行抽出其他得獎人，不得異議。每階段抽獎活動開始進行時即不接受抽獎聯投入，以示公平。

（四）抽獎時間：抽獎活動於97年4月26日樂活兒童嘉年華會中舉行，當天預計分三階段（大約為15:30、16:30、17:30，視實際情況調整）進行抽獎，直至全部獎項抽完為止。

（五）領獎方式：當場可憑存根聯、填寫領據並於印領清冊簽名領取獎品。當天未能現場領取獎品者，請於活動後一週內憑存根聯及領據至內湖國小訓導處簽名領取，或由各校指派代表至主辦單位指定時間地點代為領取並轉交得獎人。

（六）獎品內容：

| 獎項 | 內容 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 頭獎 | Eee PC電腦一臺 | 1名 |
| 貳獎 | 數位相機一臺 | 2名 |
| 參獎 | Wii一臺 | 3名 |
| 肆獎 | 運動背包一個 | 12名 |
| 伍獎 | MP3一個 | 12名 |
| 陸獎 | 隨身碟一個 | 20名 |
| 柒獎 | 圖書禮券300元 | 100名 |
| 合計 |  | 150名 |

（七）得獎公告：得獎名單於現場立即公告，並另行於內湖國小網站最新消息（http://www.nhes.tp.edu.tw）及西湖國小2008臺北兒童月專屬網頁（http://kids.hhups.tp.edu.tw）公告周知。

（八）樂活悠遊臺北城集章抽獎活動實施期程：

| 執行時程 | 工作項目 | 工作內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96年12月 | 活動規劃 | 完成實施計畫及預算表 | 福德國小、內湖國小 |
| 97年 1月 | 設計護照 | 樂活學習護照初稿設計 | 西湖國小、內湖國小 |
| 97年 2月 | 完稿呈核 | 樂活學習護照完稿呈核 | 教育局、內湖國小 |
| 97年2月 | 製作護照 | 完成樂活學習護照製作 | 內湖國小 |
| 97年2月 | 發放護照 | 完成樂活學習護照發放 | 內湖國小 |
| 97年3月 | 獎品申購 | 完成摸彩獎品申購程序 | 內湖國小 |
| 97年4月 | 場地籌備 | 遊園攤位規劃申請佈置 | 萬芳國小、內湖國小 |
| 97年4月 | 摸彩活動 | 配合大會程序進行摸彩 | 大理國小、內湖國小 |

九、活動經費：本計畫所需經費由臺北市政府教育局2008兒童月相關經費支應。

十、獎勵：各承辦學校工作人員依相關規定從優敘獎。

十一、本計畫呈臺北市政府教育局奉准後實施，修正時亦同。