臺中市數學領域專業術語對應臺灣母語工作坊計畫

一、依據：教育部臺語字第0960001159C號「教育部補助辦理本國語文教育活動實施要點」暨96年10月4日台語字第0960150143號函。

二、目的：

（一）加強培養學生及社會大眾本國語文能力，提升本國語文程度，並推動本國語文教育，增進多元語言的文化傳承。

（二）提供數學領域中教學用語的閩南語及客家語拼音與對譯，給教學現場老師作為鄉土語言融入教學之參考。

三、執行方式：

（一）閩南語組聘請國立臺中教育大學洪惟仁教授、洪宏元教授為諮詢教授。

（二）客家語組聘請國立中央大學羅肇錦教授、屏東教育大學江俊龍教授為諮詢教授。

（三）蒐集民間書商主要版本數學領域的教科書。

（四）由鄉土語言輔導團團員分組彙整數學領域課程綱要及各版本教科書中的專業術語（教學用語），並依照數學領域及六個年級完成雙向細目表（如附件1）。

（五）利用鄉土語言（閩南語、客家語）輔導團團務會議，進行教學用語的討論與修正。

（六）成立數學領域專業術語（教學用語）對譯研習工作坊（如附件2），由鄉土語言輔導團員分別主講，進行閩南語、客家語版的拼音與對譯。

（七）本計畫閩南語版之拼音採用「臺羅」拼音系統；客家語版之拼音則採用教育部公告之通用拼音（本市初步擬以四縣腔進行標音）。

（八）聘請學者專家針對數學領域專業術語（教學用語）相關語詞及拼音進行指導與諮詢。

（九）彙整對譯表及編輯相關事宜。

（十）將完成的對譯表（成果呈現範例如附件3）電子檔放置於本市鄉土語言輔導團之網頁，提供全國教師參考使用。

四、進度規畫：96年12月到97年5月

| 月份 工作項目 | 96年12月 | 97年1月 | 97年2月 | 97年3月 | 97年4月 | 97年5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒐集各版本數學領域教科書 |  |  |  |  |  |  |
| 彙整雙向細目表 |  |  |  |  |  |  |
| 拼音與對譯 |  |  |  |  |  |  |
| 教授指導諮詢 |  |  |  |  |  |  |
| 成果編輯 |  |  |  |  |  |  |
| 分享成果電子檔 |  |  |  |  |  |  |

五、執行人員：

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教授 | 羅肇錦 | 中央大學 | 數學領域專業術語對應臺灣母語（客語）諮詢、指導 |  |
| 教授 | 江俊龍 | 屏東教育大學 | 數學領域專業術語對應臺灣母語（客語）諮詢、指導 |  |
| 教授 | 洪惟仁 | 臺中教育大學 | 數學領域專業術語對應臺灣母語（閩南語）諮詢、指導 |  |
| 教授 | 洪宏元 | 臺中教育大學 | 數學領域專業術語對應臺灣母語（閩南語）諮詢、指導 |  |
| 鄉土領域召集人（校長） | 何志平 | 何厝國小 | 統籌辦理數學領域專業術語對應臺灣母語計畫 |  |
| 鄉土領域副召集人（校長） | 梁丁財 | 春安國小 | 統籌辦理數學領域專業術語對應臺灣母語計畫 |  |
| 輔導員 | 陳麗娟 | 信義國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 輔導員 | 蘇純瑩 | 樹義國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 輔導員 | 孔淑緣 | 忠明國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 輔導員 | 劉孟宜 | 陳平國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 輔導員 | 黃文俊 | 何厝國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 鄉土語言指導員、輔導員 | 王秀娟 | 上石國小 | 數學領域專業術語之蒐集、整理、閩南語對譯 |  |
| 教師 | 彭維萍 | 東興國小 | 數學領域專業術語之客語對譯 |  |
| 教師 | 吳芳嬌 | 四維國小 | 數學領域專業術語之客語對譯 |  |
| 教師 | 陳婷芳 | 陳平國小 | 數學領域專業術語之客語對譯 |  |

六、主辦單位：教育部

七、承辦單位：臺中西屯區何厝國小、臺中市鄉土語言輔導團

八、經費概算：預估經費新臺幣八萬元整（詳如附件4），擬申請教育部專款補助。

九、預期效益：

（一）編製數學領域專業術語（教學用語）臺灣母語對譯表，供全國教師參考使用，以擴大臺灣母語使用空間與時間。

（二）提升教師使用鄉土語言教學之專業知能，落實本土文化教育，建構臺灣主體意識。

十、本計畫呈請教育部核定後實施，修正時亦同。

附件1

數學領域專業術語（教學用語）雙向細目表

| 版本 年級 | □□版專業術語 |
| --- | --- |
| 一年級 |  |
| 二年級 |  |
| 三年級 |  |
| 四年級 |  |
| 五年級 |  |
| 六年級 |  |

附件2-1

數學領域專業術語（教學用語）對譯研習工作坊--閩南語組

| 場次 | 時間 | 主題 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 97.01.04（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 康軒版數學1-6冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：陳麗娟老師 助講：王秀娟老師 | 何厝國小 e化教室 |
| 二 | 97.01.11（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 康軒版數學7-12冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：陳麗娟老師 助講：王秀娟老師 | 何厝國小 e化教室 |
| 三 | 97.02.22（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 南一版數學1-6冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：黃文俊主任 助講：孔淑緣老師 | 何厝國小 e化教室 |
| 四 | 97.02.29（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 南一版數學7-12冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：黃文俊主任 助講：孔淑緣老師 | 何厝國小 e化教室 |
| 五 | 97.03.07（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 翰林版數學1-6冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：劉孟宜老師 助講：蘇純瑩老師 | 何厝國小 e化教室 |
| 六 | 97.03.14（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 翰林版數學7-12冊專業術語（教學用語）閩南語對譯 | 主講：劉孟宜老師 助講：蘇純瑩老師 | 何厝國小 e化教室 |

附件2-2

數學領域專業術語（教學用語）對譯研習工作坊—四縣腔客語組

| 場次 | 時間 | 主題 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 97.01.04（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 南一版數學1-6冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：黃文俊主任 助講：彭維萍老師 | 何厝國小 校史室 |
| 二 | 97.01.11（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 南一版數學7-12冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：黃文俊主任 助講：彭維萍老師 | 何厝國小 校史室 |
| 三 | 97.02.22（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 翰林版數學1-6冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：劉孟宜老師 助講：吳芳嬌老師 | 何厝國小 校史室 |
| 四 | 97.02.29（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 翰林版數學7-12冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：劉孟宜老師 助講：吳芳嬌老師 | 何厝國小 校史室 |
| 五 | 97.03.07（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 康軒版數學1-6冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：陳麗娟老師 助講：陳婷芳老師 | 何厝國小 校史室 |
| 六 | 97.03.14（五） 下午1：30-3：00 3：20-4：50 | 康軒版數學7-12冊專業術語（教學用語）客語對譯 | 主講：陳麗娟老師 助講：陳婷芳老師 | 何厝國小 校史室 |

附件3

數學領域專業術語臺灣母語對譯表（成果呈現範例）

| 編號 | 專業術語（華語） | 閩南語 |  | 客語（四縣腔） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漢字 | 字音 | 漢字 | 字音 |
| 1 | 寬 | 寬 | khuan | 寬 | kon |

附件4

臺中市數學領域專業術語對應臺灣母語工作坊計畫經費概算

| 項目 | 單價（元） | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 800 | 48人次 | 38,400 | 閩、客語共12場次×每場次4時 |
| 助理講師鐘點費 | 400 | 48人次 | 19,200 | 閩、客語共12場次×每場次4時 |
| 教授出席費 | 2000 | 閩客語2組 各2人×2場次 | 16,000 | 閩、客語組各有2位諮詢教授、召開2次審查會 |
| 茶水費 | 20 | 90 | 1,800 | 工作坊召開6場次×每場次15人 |
| 資料蒐集費 | 1000 | 1式 | 1,000 | 影印、購買參考資料 核實列支 |
| 雜支 | 3600 | 1式 | 3,600 | 文具、紙張、資訊耗材等 |
| 總計 |  |  | 80,000 |  |
| 新臺幣 | 捌萬元整 |  |  |  |