臺中市信義國小96年度健康促進學校計畫書

一、計畫摘要

本計畫旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

本計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。

第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之效果。

今年（96學年度），本校將選擇「健康體能」、「事故傷害防治」的議題來更進一步地增進全校教職員工生的健康，透過制定學校衛生政策、建立學生個人健康檔案、實施各項衛教工作、健康教育課程及活動、實施專題講座、座談會、舉辦各項競賽活動、提倡規律運動、養成健康儲蓄觀念、建立健康安全的校園環境、營造並建立校園良好的精神環境、建立「學校－家庭」良好關係。

信義國小有專業與專任的護理師與保健組志工共同為全校師生的健康把關，本年度推動健康體能及事故傷害防治的活動，讓學童除了建立正確的保健知識外，還能落實到行為而變成習慣。使得本校學童都能從小擁有正確的健康知識與價值觀。讓學童發揮影響力，使其家長或社區民眾皆能有正確的健康觀念。

二、依據

（一）94.03.23教育部台體（二）字第0940030897C號函。

（二）台中市政府96.03.19府教體字第0960055363號函。

- 三、背景說明

- 信義國小位處於台中市南區，全校共有83班（幼稚園2班、特教班2班、補校3班），學生數共2470人，教職員工132人。在全校老師與行政的共同努力之下，一些優質的家長開始積極投入學校校務運作，協助學校朝向優質的教育環境努力。

目前本校的學校健康促進工作內容有師生健康服務、傳染病防治、疾病預防、健康教育推動、意外傷害防治、提倡性別平等教育、學校餐飲衛生、保健教育及健康概念之養成、結合校園與社區之健康活動發展、建置溫馨人性化的校園健康環境。然而，鑒於學校健康問題漸趨多元與複雜，實有必要整合學校與社區的組織人力與資源，發展多元健康促進計畫，並落實各項工作計劃，讓學校每個成員都能擁有全人健康狀態生活。

- 本校教師年齡年輕化，教學專業知能與輔導知能都亟需補強，因此舉辦相關的研習進修，以提升教師有效教學與學生輔導的專業知能是本校輔導重點工作，另外近年來在販賣商大力促銷，大眾媒體的推波助瀾下，使香菸與檳榔對於小學生的影響有日增的趨勢，所以從小養成健康的觀念與知識，形成預防性的健康行為，建立反菸拒檳的意識，使學生遠離誘惑，並能將正確觀念影響家人是相當重要的課題。

本校位於台中市屬於都市型學校，由於電腦化、機械化、科技化的結果，學生身體活動的機會和空間相對減少，缺乏運動機會，導致體能衰退的現象。國內肥胖學生比率介於15﹪~20﹪之間，且有逐漸增加的趨勢。身體活動量少及能量攝取增加，是導致肥胖或體重過量的主要原因，而肥胖會引發許多健康問題。學生正處於成長發育階段，需要規律適度的運動和營養來提升其體能，以促進成長。所以培養良好的體能，符合現代人追求精緻教育、提昇生活品質和促進健康的目標。

- 本校學生人數眾多，校舍為五層樓建築，下課時間又短，學生無法到中庭或操場活動，意外事故層出不窮。根據統計96年2月發生意外事件共450件，加上本校校護編制僅一人真是應接不暇，因此如何從小培養正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生，是學校教育應當努力的目標。

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理 環境 | 1、靠近健康公園中興大學 。 2、位於台中市南區 。 3、交通方便人口密集區。 4、中投公路起點 5、校地遼闊綠地盎然 | 1、居民以工商為主，父母繁忙，較無時間陪伴孩子。 2、距離市區較遠。 3、公共交通工具缺乏，故易造成交通資源浪費。 | 1、南區漸開發，帶來人潮及商機。 2、近中興大學及健康公園生態豐富，利於生態教學。 3、校地遼闊，心胸開闊，深具潛力。 | - 位處中投公路起點，交通繁忙上下學道路擁擠學生容易發生危險。 - 後門位於三叉路口，司機常不遵守交通規則，險象環生，易肇事。 |
| 學校 規模 | 1、全校76班、學生2534人、教職員工143人，溝通容易。 2、校地大，學生活動空間廣。 | 1、班級數多管理不易，死角多、安全堪慮。 | 1、地大、可開闢教學園區。 2、校園尚有可規劃之充足空間。 | - 學生越區問題多，浪費上、下學時間，家長接送不便。 |
| 硬體 設備 | 1、廣大運動場運動設施完善。 2、有200公尺紅磚跑道。 | 1、專科教室不足。 3、校舍老舊，老式鐵捲門需大量經費改換自動鐵捲門。 | - 可爭取經費重新整修或新建專科大樓。 - 更換每棟一樓之鐵捲門為自動。 | - 專科教室不足。 |
| 教師 資源 | 1、老、中、青三代為皆有平均年齡38.4歲，有活力，有服務熱忱。 | 1、體育師資仍缺乏不足。 2、聯繫不足，經驗分享，傳承不易。 3、兼任工作多，故無法齊聚一堂作教學資源分享。 | 1、可利用外聘教練發展體育團隊。 2、辦理教師各項進修，提供交流機會，建立分享成長機制。 | - 年輕老師多、小孩小，較不易配合活動。 - 教師缺乏積極改革動力感。 |
| 行政 人員 | 1、老、中、青三代兼具、兼有經驗與活力 2、有熱忱、感情和睦，能互相支援。 | 1、教師兼職行政工作常更換，不諳法令，經驗不足，每個業務應3-4年較妥當。 2、與教師認知，迭有落差，處室互動不足，相互配合度待加強。 4、處室行政溝通不足，規畫不夠週詳，執行難度增加。 | 1、進修意願高。 2、可採輪替，增加行政經驗。 3、接納同事意見，溝通解決。 4、新的服務觀念已蓬勃發展。 | - 上級交付工作及教改工作不斷增加，行政工作繁重。 - 行政、教師易產生認知落差而導致對立 |
| 學生 | 1、人數多，但質樸憨厚善良。 2、活潑喜愛運動。 3、服從性高。 | 1、少創造力及自信心。 2、父母過於溺愛，造成依賴性太高，挫折容忍力低。 | 1、可塑性高。 2、各種活動培訓大有可為。 | 1、依賴性高。 2、網咖、不當場所林立，誘惑多。 |
| 家長 | 1、熱心教育關心兒童 。 2、多為工商階層，經濟能力尚可。 3、漸重視孩子多元發展。 | 1、注意智育，要求立即效果，只重視表面之分數。 2、參與校務較被動。 - 無法主動參與各項活動。 | 1、提供親職教育機會。 2、加強班親會功能。 3、開放參與管道。 4、鼓勵參與學校志工行列。 | 1、單親家庭與隔代教養比率有逐年增高趨勢。 2、家長繁忙，家庭教育不落實。 3、家長間聯繫不易、不足，共識欠缺。 4、 對校務運作了解不夠易生誤會。 |
| 社區 參與 | 1、志工熱心踴躍參與。 | - 欠缺正確觀念和方法（批評、責難較多。） - 年輕家長對師長較不知尊重、感恩，常批評責難師長。 | 1、整合社區資源舉辦活動。 2、社區與學校雙方均應坦誠、開放，取得共識。 | 1、各階層、各團體聲音紛雜，參與校務動機不一。 |
| 地方 資源 | 1、南區區公所位於附近，可加運用。 2、健康派出所、健康公園各種資源多。 3、 隨人口增加，資源漸豐富。 | 1、社區體育相關人才仍缺乏不足。 | 1、國立圖書館即將建立，可帶動讀書風氣。 2、行政與教師一同努力引介資源入校。 | 1、學生健康體能活動推廣不易，因家長仍以智育為主。 |

 自選議題：（一）健康體能

 現況分析

本校在九十三學年度推出體適能護照活動，經過九十四學年度、九十五學年度體適能檢測推動，經96年4月10日資料分析（附件一）發現：本校學童體能狀態整體仍是不佳，是故推廣「健康體能的增強」，同時針對本校各學年體能狀況，擬訂適合的健康體能教育推廣計畫。例如：體育育樂營、球類校隊選拔、體能闖關活動等，協助學童及家長了解健康體能重要；同時培養本校學生正確的運動習慣，增進全校學童身心健康，特申請本計畫。

教職員工及社區民眾長久以來也因工作、家庭及經濟的壓力，對於運動習慣的養成有所疏忽，因此以健康體能作為健康促進計畫的第二自選議題。

 自選議題：（二）事故傷害防治 現況分析

台灣地區事故傷害已連續近30年高居國民十大死因第二至三位，根據ＷＨＯ世界衛生組織比較國際間事故傷害死亡率，我國事故傷害死亡率遠遠高過於美國、德國、英國、義大利、日本、澳洲、新加坡，甚至是各國的兩倍（行政院衛生署，2005）。

青少年（15-24歲）學生而言，事故傷害是其死因的第一位，民國九十三年青少年人因事故傷害而死亡的總人數為1,117人，死亡率佔該年齡層死亡率之52.94%（行政院衛生署，2005）。綜合教育部於民國85-88年間的校園事件統計分析報告顯示，校園事故傷害一直是青少年階段學生傷亡人數之首。校園內事故傷害中心又以運動傷害、實驗實習傷害、疾病身亡、校園設施傷害為主，每年造成將近一千五百人次的傷亡個案，究竟造成多少醫療花費或健康損失，我們無從得知，但這樣的傷亡數字實在令人怵目驚心。

年來行政院衛生署為降低國人事故傷害死亡率，不餘遺力的倡導，希望提升國人自我照顧能力。學校是教育單位更應該率先配合，引領健康促進的觀念進入到每一個國民的腦海中，散播心肺復甦術及各項急救的基本能力於每一個角落，使達到人人懂自救，個個會救人之境界，因此，希望藉由健康促進學校的規劃，推動事故傷害防治教育及急救訓練，以保障全校師生生命財產安全。

- 四、計畫目的

- 瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素，並評估學校教職員工生的健康需求。

- 建立永續經營、自主規劃之健康促進組織與團隊。

- 從小培養正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生。

- 學校的課程中能加入健康體能與事故傷害防治有關之創意內容。

- 利用彈性課程時間推動全校性的主題活動。

- 以校園服務（如志工團體、健康檢查）方式推動事故傷害防治與促進健康體位議題。

- 結合社區力量擴大事故傷害防治與健康體能的範圍與意識。

伍、計劃內容：

- 三

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 學校 衛生 政策 | 1.定期召開學校健康促進委員會，組成健康促進工作團隊運作。 | 校長 | 各處室主任 | 96.08 |
|  | 2.透過委員會進行需求評估，並能依照評估結果，制定各項衛生健康教育實施計劃。 | 校長 | 各處室主任 |  |
|  | 3.組織「校園危機處理小組」並經常演練、建立「學生緊急傷病處理流程辦法」。 | 校長 | 各處室主任 |  |
|  | 4. 訂定校園健康體能政策與工作時程表 | 學務主任 | 健康中心 |  |
| （二） 健 康 教 育 課 程 及 活 動 | 1.邀請領域教師（美術課、電腦課、國文教師）進行無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治課程融入。 | 教務主任 | 全體教師 | 96.08 |
|  | 2.辦理「促進健康體能、無菸拒檳、意外傷害防治」教師知能研習。 | 教務處 | 行政處 | 96.09 |
|  | 3.邀請衛生所一同至各班進行健康體能、意外傷害防治議題的班級健康輔導。 | 教務處 | 全體教師 | 96.11 |
|  | 4.配合學習評量，辦理班際拔河、籃球賽等體育活動。 | 學務主任 | 學務處 | 96.04 |
|  | 5.辦理「體育闖關」活動，公開宣誓承諾校園健康體能政策。 | 學務主任 | 學務處 | 96.05 |
|  | 6.配合校慶，舉辦健康促進學校「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」成果展。 | 學務處 | 教務處 | 96.12 |
|  | 7.將相關議題融入「健康與體育」課程及相關學習領域中。 | 學務處 | 教務處 | 96.12 |
|  | 8.實施教師週三體育知能研習、以提昇教師體育知能，培養學生正確運動概念。 | 學務處 | 教務處 | 96.12 |
|  | 9.舉辦「健康與體育」課程教學觀摩會。 | 學務處 | 教務處 | 96.12 |
| （三） 健 康 服 務 | 1.調查教職員工運動人數，建立輔導機制，提供健康運動活動資訊，鼓勵其參加。 | 健康中心 | 健康志工團 | 96.09 |
|  | 2.先進行健康體能預測，以了解問卷之表面效度再進行健康體能前測及後測。 | 健康中心 | 全體教師 | 每月 |
|  | 3.調查自願參加健康體能家庭，替其擬定相關計畫。 | 健康中心 | 全體教師 | 96.10 |
|  | . 4、實施各項衛教工作： - 實施望遠凝視活動、以降低近視發生率。 - 定期口腔檢查、提高齲齒矯治率。 - 加強學童餐後潔牙活動。 - 建立無菸校園環境及舉辦菸害防制宣導活動。 - 藥物濫用防制宣導教育活動。 - 辦理肅清煙毒宣導活動。 - 實施傳染病監控。 - 提供學生均衡營養之午餐，每學期不定期檢查午餐廚房。 - 實施體驗活動，學習情緒管理技巧。 - 辦理有關情緒管理之宣導教育活動。 | 健康中心 | 全體教師 | 96.10 |
| （四） 學校 物質 環境 | 1.佈置體育運動社團成果櫥窗。 | 學務處 | 健康中心 | 96.10 |
|  | 2.於校園中較為明顯處張貼「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」海報、標語、等。 | 學務處 | 健康中心 | 經常性 |
|  | 3.於學校網站張貼「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」相關新聞及教材。 | 教務處 | 資訊組 | 經常性 |
|  | 4.健康中心提供師親生有關「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」相關書籍。 | 健康中心 | 健康志工團 | 經常性 |
| （五） 校園 社區 環境 | 1.各班選舉班級「健康兒童」一位，頒發獎狀。 | 教務處 | 學務處 | 96.03 |
|  | 2.熱心參與「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」活動之家長，頒發感謝狀。 | 學務主任 | 護理師 | 學期末 |
|  | 3.確實做到健康體能之學生，生活實踐卡簽優良三次。 | 學務主任 | 學務組 | 學期末 |
| （六） 社 區 關 係 | 1.辦理「「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」家長研習。 | 學務處 | 護理師 | 96.11 |
|  | 2.於親職通訊，刊載有關「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治」相關文章。 | 行政處 | 護理師 | 96.01 |
|  | 3.辦理社區家長運動休閒活動。 | 校長 | 家長會 | 96.12 |
|  | 4.拜訪社區商店，共同加入健康促進行列，不販售菸及檳榔給青少年。 | 校長 | 健康志工團 | 96.09 |
|  | 5.藉由開學初舉辦的家長親師座談會，宣導「健康促進學校計劃」之精神和內涵。 | 學務主任 | 護理師 | 96.09 |
|  | 6.班級與家長建立良好的聯繫和雙向溝通，學校與家庭建立友好的互動關係。 | 學務處 | 全體教師 | 經常性 |
|  | 7.設置「健康促進學校網頁」：建立各議題的相關資訊，教育師生、家長與社區民眾 | 教務處 | 資訊組 | 經常性 |
| （七） 菸 害 及 檳 榔 健 康 危 害 防 制 | 1. 透過委員會進行需求評估，並能依照評估結果，制定實施計劃教育行事曆。 | 校長 | 各處室主任 | 96.08 |
|  | 2. 訂定每年5月與10月為菸害及檳榔防制教育宣導月。 | 學務處 | 全體教師 | 96.05 |
|  | 3. 辦理家長、教師、學生教育宣導演講及座談會。 | 學務處 | 家長、教師 | 經常性 |
|  | 4. 加強環境佈置及充實教育教學設備。 | 學務處 | 總務處 | 經常性 |
|  | 5. 成立志工宣導隊：招募成立校園健康大使，協助宣導觀念。與衛生所和家長會合作，輔導學校周遭商店拒賣菸品及檳榔給學生。 | 輔導處 | 學務處 | 經常性 |
|  | 6. 輔導教師、員工、家長勿在校園抽煙及吃檳榔。 | 學務處 | 全體師生 | 經常性 |
|  | 7. 舉辦舉辦才藝競賽，如作文、漫畫、壁報、電腦繪圖、警示標語及法律常識測驗等比賽。 | 學務處 | 學務處 | 9611-96.12 |
|  | 8、利用朝會進行防菸拒檳榔教育宣導。 | 學務處 | 全體教師 | 經常性 |
|  | 9、9、提供各班宣導影片，利用彈性課程時間觀賞。 | 學務處 | 全體教師 | 經常性 |
|  | 10、張貼懸掛圖片海報。 | 學務處 | 學務處 | 經常性 |
| （八） 健 康 體 能 | 1. 全校體位測量（前測） | 健康中心 | 全校師生 | 96.09 |
|  | 2.全校師生體能檢測與提昇。 | 學務處 | 全校師生 | 經常性 |
|  | 3.舉辦各項體育育樂營及社團活動 | 學務處 | 全校學生 | 整年 |
|  | 4.推動運動團隊組訓 | 學務處 | 學生 | 整年 |
|  | 5.參加校外各項運動競賽 | 學務處 | 學生 | 整年 |
|  | 6、每年實施學生體適能檢測並培養學生運動知能及促進運動習慣。 | 學務處 | 全校學生 | 整年 |
|  | 7、舉辦班級體育對抗賽、辦理運動會。 | 學務處 | 全校學生 | 96.10到 96.12 |
|  | 8、每星期一、四課間活動時間實施全校健康操活動，促進身體健康。 | 學務處 | 全校學生 | 整年 |
|  | 9、提倡教職員工課後運動休閒活動（桌球、羽球、…等）。 |  |  |  |
|  | 10、舉辦教職員工運動休閒競賽活動（桌球、羽球…等）。 | 學務處 | 教師 | 整年 |
|  | 11、家長會愛心工作隊發起每週一、五傍晚上為「健康日」活動，一起到學校練排舞。 | 學務處 | 志工隊 | 整年 |
|  | 12、開放學校運動場、禮堂等運動設施，以提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。 | 學務處 | 總務處 | 整年 |
| （九） 意 外 傷 害 防 治 | 1.辦理小小醫學營。 | 學務處 | 學生 | 96.10 |
|  | 2辦理安全意外防治育樂營 | 學務處 | 學生 | 96.09 |
|  | 3.推動學生健康防護小志工。 | 學務處 | 學生 | 整年 |
|  | 4.辦理學生情緒小團體輔導課程。 | 學務處 | 學生 | 整年 |
|  | 5.持續推動「校園不奔跑」、「愛自己照顧自己」等宣傳活動。 | 學務處 | 全校師生 | 整年 |
|  | 6對教師志工家長辦理心肺復甦術教學 | 學務處 | 師生家長 |  |
|  | 7進行安全教育事故防治教育及教師研習 | 學務處 | 全校師生 |  |
|  | 8進行遊戲器材安全檢查 | 學務處 | 總務處 | 整年 |
|  | 9.辦理校園安全環境自我檢查。 | 學務處 | 總務處 | 整年 |

- 六、計畫預期成效

（一）、學校衛生政策：召開健康促進學校委員會，委員共同管理規劃學校各項衛生教育工作，組織「校園危機處理小組」並經常透過行政會議與教師會議進行演練，建立「學生緊急傷病處理流程辦法」，並張貼於健康中心。

（二）、學校健康服務：

  - 身高、體重、視力、口腔、尿液、蟯蟲等資料建檔並做適當矯治、生長遲滯學生等體格缺點矯治、特殊疾病學生之建檔及照顧、傳染病管制及照護。

  - 望遠凝視可降低近視發生率。

  - 學童餐後潔牙、定期口腔檢查、可提高齲齒矯治率。

  - 建立無菸、無毒校園環境。

  - 避免藥物濫用

  - 提供學生均衡營養之午餐及營養衛教知識。

（三）、學校健康教育課程及活動：

  - 提昇教師體育知能，培養學生正確運動概念及行為，落實體育教學、增加運動性社團外，並鼓勵培養一項運動技能。

  - 培養教職員工生規律運動習慣：鼓勵教師根據體適能檢測參考值，加入課餘運動社團，推動羽球練習、操場健走、瑜珈運動、郊山健行等。

  - 培養健康儲蓄概念。

（四）、學校物質環境：

- 達到校園「零事故」、學生「無傷病」之目標。

- 飲水、用水安全無虞。

- 建立無菸、無毒校園環境。

- 提供完善的學習環境。

- 提供安全的校園建築、設施以促進健康。

- 提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。

- 社區與校園設置監視系統以預防犯罪。

- 營造健康、環保、永續的校園環境，與社區共享健康舒適多元的校園。

（五）、學校精神環境：

- 塑造優質、和諧的校園文化。

- 全校教職員工生及家長都能深刻感受到學校重視健康的氛圍。

- 健康促進學校能實踐民主化、參與式及透明化的學校管理策略。

- 營造彼此尊重、相互關懷、信任和友愛的環境。

- 提昇教職員工心理的健康質量。

- 提供有需要的學生適當的協助。

- 建立全人健康的理念並逐步落實健康生活型態。

（六）、學校－社區關係：

  - 班級與家長建立良好的聯繫和雙向溝通。

  - 學校與家庭建立友好的互動關係。

  - 強化國民健康生活知能及活動。

  - 結合社區資源及家長會共同營造一無菸拒檳之學校環境。

（七）、無菸校園：

- 全校教職員工生與社區家長達成共識，校園為無菸、無檳的健康優質的學習環   境，深刻感受到學校重視健康的氛圍。

- 全校100％師生認知菸害及檳榔對人體健康之危害，並進行宣誓活動，100％師    生拒絕菸及檳榔。

- 社區內60％的學生家長願意加入推動健康促進活動，學生家長抽菸比率降至40％。

- 社區內學生家長嚼檳榔的比率從22％降至10％。

- 學校結合家長會營造一個生理與心理安適的無菸拒檳之學校環境以促進健康。

- 社區內100％的商店願意配合停止販售菸酒、檳榔給未滿18歲青少年。

（八）意外事故防治：

1. 在校園衛生委員會中討論校園安全相關問題

2. 落實遊戲設施設備及運動設施管理

3. 營造安全活動及運動場所

4. 強化學生及教職員安全觀念及行為

5.建立事故傷害防治及緊急救護體系

（九）、健康體能：

- 每學年實施學生體能檢測一次

- 每學年舉辦全校性的運動會一次，各類運動競賽三次，鼓勵學生和家長共同參加。

- 體育課程能強調不同運動技能的發展（如跑步、跳躍、游泳、舞蹈、球類運動等），如成立各種運動社團或輔導具備優異運動潛能的學生

- 每週至少實施晨間或課間健身運動三次

- 鼓勵老師和學生共同參與社區體育及休閒活動

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工 作 項 目 | 96 年 8 月 | 96 年 9 月 | 96 年 10 月 | 96 年 11 月 | 96 年 12 月 | 97 年 1 月 | 97 年 2 月 | 97 年 3 月 | 97 年 4 月 | 97 年 5 月 | 97 年 6 月 | 97 年 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計24名。各成員之職稱及工作項目見下表。

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 曾金美 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 紀男昌 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調，統籌課程與教學 |
| 協同主持人 | 白慧如 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調，統籌活動進行 |
| 協同主持人 | 陳美玲 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調，統籌環境維護與改善 |
| 協同主持人 | 游玉芬 | 輔導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調，統籌社區資源與輔導 |
| 協同主持人 | 楊麗鳳 | 衛生組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 林淑玲 | 教學組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 蔡文秩 | 資訊組長 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 魏妤宸 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 謝中平 | 綜合活動領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 7位 | 各學年主任 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 黃麗琴 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 謝旭晃 | 午餐秘書 | 營養需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 周溪煌 孫光玉 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 林忠立醫師 | 社區代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 顧問 | 衛生所 林幸玟主任 | 社區代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |

組織架構圖

教 育 部

台中市

衛生局

台中市

教育局

學校健康促進委員會

仁愛

醫院

台中中山醫院

組  長

組  長

組  長

組  長

組  長

行政支援組

事務協調組

推廣宣教組

課程研究組

會  計  組

輔導諮詢組

健體領域小組

健康中心

衛生組

健康促進團隊

各級學校師生

信義家族志工團

社區救護體系

九、評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：

1、每學期召開學校衛生委員會，檢討各議題的得失，並作成會議記錄以為改進之依據。

2、經由老師、學生檢討相關問題，提供學校改進建議。

3、依據學校需求評估與SWOT分析，診斷校內各議題的問題。

4、辦理活動照片成果（學習單、戲劇腳本、相關軟硬體設施改善、或成立之規範組織）、活動心得(從活動中得到的看法與感受)等。

（二）成效評量：

- 開發健康促進學校教學模式，為了評價課程推動成效，在計畫實施前,對三年級以上學生進行前測，學期末進行後測，學年結束再進行後後測。教學內容包括14項生活技能、拒絕技巧、菸害防制、檳榔防制，描述計畫執行前後的學生對於吸菸與嚼食檳榔的健康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能、行動能力的具體變化，如進行量性問卷的前後測，亦可進行質性訪談，蒐集質性資料以評估計畫成效。

- 對全校學生與老師作健康飲食營養概念問卷，並且進行量性問卷的前後測，亦可進行質性訪談，蒐集質性資料以評估計畫成效。

配合計畫執行來進行評價，並依各面向執行過程及成效評量，茲說明如下：評分標準說明：

0代表完全沒做到或只做到20%以下

1代表做到21%-40%

2代表做到41%-60%

3代表做到61%-80%

4代表做到81%-90%

5代表做到91%以上

| 評 量 指 標 項 目 | 評 價 指 標 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | - 能將健康促進計畫納入整個學校的校務發展計畫中，成為學校的特色。 - 針對學校健康需求，由學生及教職員共同製定符合大家期待的健康促進學校計劃 - 能依照需求評估結果，制定一套確實可行的實施方案。 - 成立健康促進委員會以推行計劃，定期召開會議，檢討工作績教。 - 在校務會議、家長大會、朝會、校園網絡等公開場合宣達學校健康促進的理念 - 教職員工有參與學校衛生相關的在職訓練 - 能發展健康促進實施成效自主管理模式，訂定自我評鑑工 - 學生家長參與學校辦理檳榔及菸害防制、等相關健康議題活動的比率提升至50％ - 正確的執行檳榔及菸害防制執行率達100% - 全校學生體適能檢測合格率提昇70％以上 - 全校學生意外傷害發生率降低為10％以下 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 健康服務 | - 辦理學生及教職員工健康檢查服務，並提供矯治及諮詢服服務 - 針對學生健康情形進行了解與改善，並做相關的記紀錄 - 專人維護學生「健康資訊管理系統」，掌握學生的健康狀況 - 提供學生均衡營養之午餐及營養衛教知識。正確執行潔牙及含氟漱口水，並針對執行狀況進行檢討 - 將體位檢查、視力、口腔篩檢、複檢及矯正結果，並通知教師及導師，且提出相關建議 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 健康教學與活動 | - 全校100％師生認知菸害及檳榔對人體健康之危害，並進行宣誓活動，100％師生拒絕菸及檳榔 - 於親職教育活動辦理「無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治無菸」講座。 - 將健康議題融入本位課程、教學活動及課程計劃當中，並於健康與體育領域課程中實施。 - 將本位課程所呈現的結果，架設成一個具示範性的網站。 - 每學期舉辦健康兒童選拔，教導建立正確健康觀念 - 每學年舉辦全校性的運動會一次，各類運動競賽三次，鼓勵學生（和家長）共同參加。 - 體育課程能強調不同運動技能的發展（如跑步、跳躍、游泳、舞蹈、球類運動等），如成立各種運動社團或輔導具備優異運動潛能的學生 - 每週至少實施晨間或課間健身運動三次 - 鼓勵老師和學生共同參與社區體育及休閒活動 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 學校物質環境 | - 規劃圖書室為教學資源中心，提供各項教學資源。 - 提供教師無菸拒檳、健康體能、意外傷害防治教學教具。 - 學校能提供安全之用水。 - 定期評估並提供健康生活的物質及社會環境。 5. 強化學生及教職員安全觀念及行為 6. 落實遊戲設施設備及運動設施管理 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 學校社會環境 | - 制定班級健康生活公約，實踐無菸拒檳、腔保健的好良好習慣 - 訂定獎勵辦法，鼓勵落實學校健康促進理念之班級與學生家庭。 - 營造友善支持無菸拒檳的環境與氛圍，佈置文化走廊與教室佈置向家長及教職員宣導吸菸及嚼檳榔的嚴重性。 - 營造安全活動及運動場所 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 社區關係 | - 結合社區資源，建置健康促進合作網絡及夥伴關係，以漸進推動「健康社區」為目標 - 結合社區資源建立有系統、分工的合作模式 - 與愛心商店聯盟，不販售菸品及檳榔給學生。 - 社區內60％的學生家長願意加入推動健康促進活動，學生家長抽菸比率降至40％ - 社區內100％的商店願意配合停止販售菸酒、檳榔給未滿18歲青少年 - 社區內學生家長嚼檳榔的比率降至8％ - 建立事故傷害防治及緊急救護體系 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |

十、經費編列

單位：元

| 項 目 | 單位 | 單 價 | 數 量 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 小時 | 1600元 | 20 | 32000元 | 辦理講座、研討會講師鐘點費 |
| 茶 水 費 | 人 | 20元 | 100 | 2000元 | 辦理檢討會、活動時茶水費 |
| 誤 餐 費 | 人 | 60元 | 50 | 3000元 | 辦理活動誤餐費 |
| 教材費 | 式 | 5000元 | 1 | 5000元 | 提供學習領域用書與購買教具 |
| 資料費 | 式 | 20000元 | 1 | 20000元 | 辦理活動用文具、紙張、墨水匣、電腦輸出費用 |
| 獎品 | 份 | 100元 | 100 | 10000元 | 辦理各項比賽與活動的獎品 |
| 場地佈置 | 次 | 2000元 | 2 | 4000元 | 辦理活動紅布條、佈置用品 |
| 雜支 | 式 | 4000元 | 1 | 4000元 |  |
| 合計 |  |  |  | 80000元 |  |

衛生組長：              學務主任：                          校長：