十二年國民基本教育實施計畫

行政院100年9月20日院臺教字第1000103358號函核定

- 壹、緣起

一、歐美國民教育權的理念已由義務說轉為兼具義務與權利說

自18世紀以降，德法等國受到民族主義的影響，率先實施義務教育，以培育具有國家意識之忠誠國民為目標，之後許多國家也陸續實施。20世紀時，義務教育的實施範圍，已由初等教育，延長至前期中等教育，甚至到高級中等教育階段；年限也逐步延長，主要國家從8年(西、義)到13年(荷)不等，惟以9年最多；設立主體，有些完全由政府負責(新加坡)，部分則允許公私立並存(英、美、法)；教育內容，在初等教育階段，屬普通教育，但到中等教育階段有些是完全實施普通教育，部分則普通與職業教育並行；實施機構，有些是在單一類型的學校進行，有些則是分由不同類型學校實施，特別是在高級中等教育階段；至於初等教育晉升到中等教育階段，有些國家並未採取選擇性分流，部分則會透過某種考試分途；總之，依各國制度就其國情與需要而有差別。不過普及、免學費、義務及強迫入學，則是多國主張之共同內涵。政府辦理義務教育的理念，也從原本培養忠誠國民的政治單一角度，擴大到培養國家經濟發展所需人力的經濟角度，促進教育機會均等的社會正義角度，以及以學生為本，尊重受教者的學習權等多元角度。

由於社會變遷與時代進步，20世紀後期接受教育不再是少數社會菁英或優勢階層所獨享的特權，而漸被視為基本人權之一。此觀點在聯合國的「世界人權宣言」(Universal Declaration of Human Rights)(1948年)第二十六條、「兒童權利宣言」(Right of the Child Manifesto)(1959年)原則七及「國際兒童權利公約」(International Convention of the Rights of Children)(1989年)第二十八條中一再申明各國應實施義務教育，至少要到初等教育或基礎教育階段。之後，延伸到中等教育階段。「聯合國教育科學文化組織」(UNESCO)於2000年4月「達喀爾行動綱領，全民教育：實現我們集體的承諾」（The Dakar Framework for Action Education for All: Meeting Our Collective Commitments)第六條揭櫫：「教育是一項基本人權」，「也是有效參與21世紀迅速全球化的社會與經濟必不可少的手段。」並強調「教育的發展應由菁英教育轉向全民教育，且應從基礎教育全民化邁向中等教育全民化。」又世界銀行(World Bank)2005年「為年輕人增加機會、培養能力：中等教育新方案」(Expanding Opportunities and Building Competence for young People- New Agenda for Secondary)，強調中等教育全民化，這是針對國中階段。然而我國目標應高於兩者，不只數量的普及要從國中教育階段延伸至高級中等教育階段，更應追求品質的提高，發展個人潛能，促進終身學習。因此學校教育的軸線，透過國民基本教育年限的延長，涵蓋國民中、小學與高中、職及五專前三年，已然成為提升國民素質與國家實力的關鍵所在。

此外，原本興辦義務教育是強調國家的權利與義務，雖具強迫入學的屬性，但是隨著家長教育選擇權觀念的提倡，及英美在家自行教育(homeschooling)的推動，開始提供家長與學生學校教育以外方式的選擇與自由，以示尊重家長的教育權。

有鑑於國民教育在理念上已由純粹是國民的義務，轉為同時也是國民的權利。因此我國國民教育的內涵與作法，應將隨時代進步與社會變遷而有新的方式。延長三年的高級中等教育，對國民應是權利，對國家則是責任。

二、我國國民教育因應時勢從初等教育延長至高級中等教育

我國實施國民教育以來，主要是由國家辦理，最初僅限初等教育階段，民國24年開始實施義務教育年限僅1-2年。33年公布「國民學校法」，國民教育為6年，義務教育期能達4年。38年以後，國民義務教育是6年。57年起延長9年至前期中等教育階段，起初國中階段雖免學費，及學區內免試升學，但因條件所限並未強迫入學，故不屬於義務教育，只稱為國民教育。68年「國民教育法」公布，確定為九年國民教育為義務教育。惟直到71年修正公布「強迫入學條例」後，6至15歲學童才全面強迫入學。

隨著臺灣社會與經濟發展，自民國70年代起即有延長國民教育的呼聲，但各界一直有不同意見。72年教育部提出「試辦延長以職業教育為主的國民教育」的主張，提供國中畢業後就業未滿18歲者，部分時間之職業補習進修教育。78年教育部積極研議延長國民教育年限為12年之可行性，行政院則於79年核定頒布「延長國民教育初期計畫—國民中學畢業生自願就學高級中等學校方案」。82年教育部提出「發展與改進國中技藝教育方案—邁向十年國教目標」。此外，我國自77學年度以來，國中畢業生就學機會率皆超過104%；89學年度以後，我國國中畢業生升學率也皆超過95%。為因應此一趨向，教育部自83學年度起試辦完全中學，85學年度起試辦綜合高中，87學年度起陸續實施高中職多元入學方案，及90學年度開始積極推動高中職社區化政策，凡此皆為提供國中畢業生多元選擇及適性發展的高級中等教育學習環境。88年6月公布「教育基本法」，其中第11條規定：「國民基本教育應視社會發展需要延長其年限；其實施另以法律定之。」提供未來延長國民教育年限的法源依據。

民國90年代起延長國教的呼聲再起。90年教育部委託進行「延伸國民基本受教育年限規劃研究」。91年「全國教育改革檢討與改進會議」，建議積極規劃延長國民教育可行性。92年教育部委託實施十二年國民教育的理論基礎、辦理模式、教學資源及課程與教育經費需求推估等四項議題的研究。同年「全國教育發展會議」將規劃十二年國教列入討論議題。經由理論學理的探討與實務運作的評估，93年教育部成立「推動十二年國民教育工作圈」。96年教育部成立「十二年國民基本教育工作小組」、推動十二項前置準備措施及完成《十二年國民基本教育規劃方案》。同年2月行政院宣布於當年開始推動十二年國民基本教育，並決定自98年起全面實施。然由於理念及實務上仍有許多爭議，以致該項想法始終未能落實。之後，97年教育部所設之中小學教育永續發展委員會，家長團體、部分學者及民間團體，一再建議或呼籲積極推動十二年國民基本教育。另外，教育部自97年起穩健推動「十二年國民基本教育先導計畫」，頗具實施成效，補助私立高中職學生齊一學費方案，已使70％私校學生受惠；高中職優質化輔導方案，輔助校數達64％；高中職社區化方案，使59％國中畢業生就近入學；調整高中職入學方式方案，已提供20％的免試入學機會。以上都已為延長國民基本教育，提供更有利的實施條件。

三、大幅增加高級中等教育投資以帶動新世紀整體教育革新

長期以來，我國在對於高級中等教育階段的投資，相對偏低。雖然自90年代起教育部先後推動高中職社區化、均質化及優質化等方案應加高級中等教育階段投資，但是就國際比較言，依教育部統計，民國96年我國高中職校每生教育支出為5,747美元，遠低於英美日韓的8,000-1,2000美元，及經濟合作發展組織國家(OECD)平均的8,746美元。又每生教育支出佔同年度每人平均國內生產毛額(GDP)的比率為18%，而美日為27％，韓國為36%，OECD平均為26％。另至98學年度，高級中等教育階段學齡人口就學率已達98％，但其中公私立學校學生比例約為53：47，換言之，雖然已達普及程度，但是明顯公私立學生間教育品質存有差距，又而雙方學費有相當距離，公立學校每學年約新台幣1萬元，但私立學校達4.5萬元。有鑑於高級中等教育實質就學人數已趨近普及，但因投資不足、公私差距頗大、且遠低於先進國家水準，故學術界及中等學校一直呼籲應大幅增加投資。

由於高級中等教育位居我國學制中間，具有承上啟下的關鍵角色，推動十二年國民基本教育，增加對其經費投資，預期效益對上，能奠定高等與技職教育厚實基礎，提升大學生程度，消除近年低分入大學現象；對下，因為學校環境改善與品質提升，促使家長更願意讓子女就近及適性入學，不再盲目擠入明星學校，可以有效減緩過度升學壓力，讓國中小教育逐步轉趨正常，及早培育學生創新能力。另外，將我國國民基本素質提升十八歲，有利於繼續就學或就業，消除社會出現類似國外不升學也不就業「尼特族」(NEET)可能，減少社會問題。因此投資本階段的經濟與非經濟效益，均應遠高於其他教育階段。

四、建立延長國民基本教育的共識與啟動

教育部為積極回應各界意見，於民國99年8月28-29日召開之第八次全國教育會議，在「新世紀、新公民、新承諾」的政策視野中，於十大中心議題，特別規劃中心議題肆「升學制度與12年國民基本教育」進行討論。分組會議後提出三項結論暨建議：首先，在政策定位上，將國民基本教育內涵界定為以普及、定額補助學費、非強迫、免試、就近入學為主，是國民的權利而非義務。其次，在政策進程上，採取「穩健、漸進」的步調，逐期推動十二年國民基本教育。最後，在政策措施上，陸續推動「齊一公私立高中職(含五專前三年)學費方案」、「後期中等學校學區劃分及資源調整與充實」、「後期中等學校入學方式改進與輔導」、「高中職均優質化方案」及「K-12年課程規劃、教育實驗與生涯輔導」等方案。綜合座談時行政院吳敦義院長提示：「十二年國民基本教育坐而言的時代已經結束，應該要進入起而行的階段。」緬察各界對十二年國民基本教育的企盼後，馬總統在100年元旦祝詞中，揭示「百年樹人、百年生機、百年公義、百年和平」等四大方向，並宣布自此啟動十二年國民基本教育，預定103學年高中職學生全面免學費、大部分免試入學。

同年3月31日行政院3240次院會備查《中華民國教育報告書》，其中第一項發展策略即規劃「推動十二年國民基本教育與幼托整合」。

於是，教育部訂定「十二年國民基本教育實施計畫」，做為準備實施的依據。教育部之所以規劃以民國103年8月1日起全面實施，主要理由有五點：一、為達成十二年國民基本教育而訂定之各重要工作要項關鍵指標值，大部分可於103學年度達成；二、為顧及與尊重利害關係人權益，於當事人入學前公告未來實施方式，讓100 學年度國一新生提早因應；三、配合學齡人口減少趨勢，政府有能力負擔所需經費；四、反映民意需求，積極回應社會期待；五、穩健緩解當前中小學教育問題，提升高級中等教育品質。

- 貳、依據

一、「教育基本法」第11條：「國民基本教育應視社會發展需要延長其年限；其實施另以法律定之。」

二、馬總統民國100年《元旦祝詞》重大教育政策宣示：「今年開始啟動十二年國民基本教育，分階段逐步實施，先從高職做起。預定民國103年高中職學生全面免學費、大部分免試入學。同時，今年實施五歲幼兒入學免學費，…，以減輕父母的負擔，但學前教育不納入學制。」

三、行政院民國100年3月31日3240次院會備查《中華民國教育報告書：黃金十年百年樹人》。

- 參、理念與目標

立基於九年國民教育，並以五大理念推動十二年國民基本教育：

一、理念

推動十二年國民基本教育，是在九年國民教育的基礎上，採取五大理念。

（一）有教無類：高級中等教育階段是以全體15歲以上的國民為對象，不分種族、性別、階級、社經條件、地區等，教育機會一律均等。

（二）因材施教：面對不同智能、性向及興趣的學生，設置不同性質與類型的學校，透過不同的課程與分組教學方式施教。

（三）適性揚才：透過適性輔導，引導學生瞭解自我的性向與興趣，以及社會職場和就業結構的基本型態。

（四）多元進路：發展學生的多元智能、性向及興趣，進而找到適合自己的進路，以便繼續升學或順利就業。

（五）優質銜接：高級中等教育一方面要與國民中學教育銜接，使其正常教學及五育均衡發展；另一方面也藉由高中職學校的均優質化，均衡城鄉教育資源，使全國都有優質的教育環境，使學生有能力繼續升學或進入職場就業，並能終身學習。

二、目標

推動十二年國民基本教育的目標，係以國家、社會及學生個人多元角度之觀照，訂定總體目標與啟動準備階段具體目標，分述如下：

（一）總體目標

1.提升國民基本知能，培養現代公民素養。

2.強化國民基本能力，以厚植國家經濟競爭力。

3.促進教育機會均等，以實現社會公平與正義。

4.充實高級中等學校資源，均衡區域與城鄉教育發展。

5.落實中學生性向探索與生涯輔導，引導多元適性升學或就業。

6.有效舒緩過度升學壓力，引導國中正常教學與五育均衡發展。

7.強化國中學生學習成就評量機制，以確保國中學生基本素質。

（二）啟動準備階段具體目標(100年8月至103年7月)

1.就學率達99％以上。

2.免試入學率達75%以上。

3.就近入學率達80%以上。

4.全國優質高中職比率達80%以上。

5.落實國中適性輔導及學習成就評量機制。

6.普及宣導建立共識

（三）全面實施階段具體目標(103年8月至109年7月)

1.免試入學率達85%以上。

2.就近入學率達90%以上。

3.全國優質高中職比率達95％以上。

- 肆、基本內涵

- 民國103年8月起，十二年國民基本教育分兩階段，其基本架構示意圖如圖1，前九年為國民教育，依「國民教育法」及「強迫入學條例」規定辦理，對象為6至15歲學齡之國民，主要內涵為：普及、義務、強迫入學、免學費、以政府辦理為原則、劃分學區免試入學、單一類型學校及施以普通教育。

- 後三年為高級中等教育，將推動制定「高級中等教育法」，對象為15歲以上之國民，主要內涵為：普及、自願非強迫入學、免學費、公私立學校並行、免試為主、學校類型多元及普通與職業教育兼顧。主要涵義如下：

- 一、普及：針對15歲以上之國民，提供均等之教育機會。

- 二、自願非強迫入學：本階段將提供足夠且多元就學機會，但尊重學生與家長的教育選擇及參與權，不強迫入學。受教育，是學生的權利而非義務。

- 三、免學費：本階段將免納學費，但仍須繳納雜費、代收代付費及代辦費。

- 四、公私立學校並行：本階段設立主體，採公立學校(國立、直轄市立、縣市立)與私立學校並行。對於獲學費補助私立學校，與公立學校之辦學需同受嚴格監督與評鑑，以確保教學正常與辦學品質。

- 五、免試為主：本階段國中畢業生七成五以上將採免入學測驗方式升入高級中等學校（高中、高職或五專），但主管教育行政機關得保留招生區內少部分名額，以供學校採特色招生方式，經考試分發入學（採學科測驗）或甄選入學（採術科測驗）。

- 六、學校類型多元：本階段實施機構，包括高中(含實驗中學、完全中學、綜合高中)、高職、五專前三年、特殊學校及進修學校，另允許辦理非學校型態實驗教育。

- 七、普通與職業教育兼顧：十二年國民基本教育重視以學生中心的教學，高級中等教育階段將提供國中畢業生依其性向、能力和興趣，升入普通高中、職業學校或五專之分流選擇，並分別施予適性的課程和教學，以使每個學生潛能都能獲得開展。

學前

教育

高級中等教育

普    及

免 學 費

非強迫入學

免試為主

國民基本教育

6

15

18

高中職(含五專前三年)

12

國小

國中

九年國民教育

普     及

免 學 費

強迫入學

免    試

註：學前教育不納入國民基本教育，但採階段性免學費補助

- 圖1 十二年國民基本教育概念示意圖

- 伍、實施原則

為有效推動本計畫，將本以下原則實施之：

一、分階段穩健實施：本計畫分為啟動準備階段及全面實施階段，並訂定重要工作項目關鍵指標值，逐年落實。

二、中央與地方政府共同合作：本計畫相關免學費、劃分免試就學區、免試入學及特色招生、政策宣導等多項措施，將由中央與地方主管教育行政機關協調合作，以竟全功。

三、系統整合：本計畫已整合現階段正在實施之多項方案或先導計畫，以發揮永續發展的整體效益。

四、家長參與：本計畫將鼓勵和擴大家長共同參與諮詢與推動宣導工作。

五、學校伙伴協助：本計畫將邀請國小、國中、高中、高職及五專學校代表、相關行政人員及教師代表，參與諮詢及推動宣導。

六、教育優質化：改善並充實高級中等學校資源，縮小城鄉差距，逐步擴增優質高中職數量，以吸引學生就近入學。

七、學習一貫化：透過統整與連貫之課程結構，國中小教育與高中職教育相互銜接，使學生之學習經驗與身心發展階段連結。

八、學習品質確保：強化國中學生學習成就評量機制，審視學校教學成效，以確保國中生素質。

- 陸、實施期程

- 十二年國民基本教育的推動，配合《中華民國教育報告書：黃金十年百年樹人》之政策規劃，自民國100年1月至103年7月，為啟動準備階段；自103年8月1日起至109年7月，為全面實施階段。

柒、工作要項

一、項目

啟動準備階段，共計有7大工作要項，10項方案（如表1）

表1 十二年國民基本教育實施計畫工作要項及方案一覽表

| 項目 | 方 案 | 主政單位 |
| --- | --- | --- |
| 1.規劃入學方式 | 1-1高中高職及五專免試入學實施方案 1-2高中高職及五專特色招生實施方案 | 中教司 |
| 2.劃分免試就學區 | 2-1高中高職免試就學區規劃實施方案 | 中部辦公室 |
| 3.實施高中職免學費 | 3-1高中職免學費方案 | 中部辦公室 |
| 4.推動高中職優質化及均質化 | 4-1高中優質化輔助方案 4-2高職優質化輔助方案 4-3高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 | 中部辦公室 |
| 5.落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升 | 5-1落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升方案 | 國教司 |
| 6.財務規劃 | 6-1十二年國民基本教育財務規劃方案 | 會計處 |
| 7.法制作業 | 7-1十二年國民基本教育法制作業方案 | 中教司 |

附註：俟101年教育部完成組織調整後，各主政單位將做相應調整。

民國103年8月起進入全面實施階段，於102年底配合「高級中等教育法」之公布條文，視實際情形不斷精進調整實施計畫，預定工作要項包括：精進入學方式、微調免試就學區、強化高中職優質化及均質化、強化國中教學正常化、適性輔導與品質提升、修訂課程等。

二、主要內容

（一）規劃入學方式

本於多元入學精神，現行多元入學方式自103學年度起整合為「免試入學」及「考試入學」兩管道，七成五以上全國國中畢業生免試入學，但各招生區得保留小比率的入學名額採特色招生(如圖2 入學方式示意圖)

1.免試入學：辦理方式如下：

（1）係指學生免參加入學測驗，即可升入高中、高職或五專。現行「擴大高中職及五專免試入學方案」，將逐年擴大辦理比率。103學年度起，原三種免試入學模式將整併，且免試入學不採計國中學生學習領域評量，各高中、高職及五專辦理免試入學，不得訂定登記條件。

（2）教育部訂定「各免試就學區適性輔導免試入學作業要點擬定及備查原則」，免試就學區內各校之主管機關依教育部所訂原則，共同訂定「免試就學區適性輔導免試入學方式作業要點」。

（3）當參加免試入學學生之登記人數，未超過主管機關核定學校之招生名額，全額錄取。當登記人數超過招生名額，各高中高職及五專依各該免試就學區作業要點訂定比序條件，且比序條件應符合「公平性」、「教育性」及「可操作性」原則，並應於前一年公告。

2.特色招生：特色招生方式如下：

（1）少部分學生透過考試分發入學（採學科測驗），或甄選入學（採術科測驗），進入獲准辦理特色招生之高中、高職或五專就讀。

（2）教育部訂定「高中高職及五專特色招生審查作業要點擬定及備查原則」，各主管機關依教育部所訂原則，訂定「高中高職及五專特色招生審查作業要點」。符合主管教育行政機關認證為優質之公私立高中、高職及評鑑優良之五專，依其課程辦學特色需求向主管教育行政機關提出申請，經主管教育行政機關審核通過後即可辦理特色招生。

（3）辦理特色招生之學校須符合主管機關所規定最低之免試入學比率。

現行

103學

年度起

免試入學(75%以上)

圖2   103學年度入學方式示意圖

特色招生(0-25％)

高中、高職及五專多元入學管道

甄選

入學

申請入學

(五專申請抽籤)

免試入學

登記分發

入   學

甄選入學

考試分發入學

（4）經核定採特色招生之學校，未招滿之特色招生名額不得辦理續招，且其名額不得流入其他入學管道。

實施程序上，先辦理免試入學，之後才進行特色招生。經前述兩個程序，如仍有未能錄取之學生，得至所屬免試就學區辦理免試入學招生未足額之學校登記入學。

圖2  103學年度入學方式示意圖

（二）劃分免試就學區

1.高中職免試就學區

高級中等教育學校類型多元，為配合免試入學之推動，「免試就學區」之規劃應本於確保權益、延續發展、彈性漸進及適時調整等原則，由教育部與直轄市、縣市政府協調規劃之，以別於九年國民教育階段依戶籍所在地(鄉鎮市區里鄰)為劃分依據之作法。

免試就學區係以直轄市、縣（市）行政區為規劃基礎；各直轄市、縣（市）主管機關得考量區內高中職（含五專前三年）近三年內新生入學來源、區域共同生活圈、交通便利性、普通及職業教育課程完整性與學校分布情形等因素，依需要適時彈性調整。

2.共同就學區

位處免試就學區交界之學校，各直轄市、縣（市）政府得考量共同生活圈、交通便利性及群科分布等情況，共同協商跨區域之共同就學區範圍；現行多元入學管道同意跨區招生之學校，仍予保留。

稀有類型學校及產業特殊需求類科等，經主管機關同意後得跨學校所在地之免試就學區範圍招生。

3.五專免試就學區

考量五專學校分散且部分類科屬性特殊等因素，其免試就學區規劃為全國一區，學生得依其志願、性向及興趣入學。相關入學方式應依免試入學或其他入學規定辦理。

以上免試就學區規劃，分為兩階段，100學年度為規劃階段，103學年起為實施階段。

（三）實施高中職免學費

1.第一階段(100年8月-103年7月)推動家戶年所得114萬元以下學生：

（1）「高職免學費」。

適用對象：

甲、公私立高職職業群科（含高中附設職業群科）學生、公私立高中職辦理之綜合高中一年級學生及二、三年級專門學程學生。

乙、公私立高中職附設進修學校學生。

丙、公私立五專前三年級學生。

（2）「齊一公私立高中學費」，並排除補助家戶擁有第三（含）筆以上不動產，其不動產公告現值總和超過650萬元者，或年利息所得在10萬元（含）以上者。但有社會救助法第5條之2第1項所列各款者，得檢附相關資料，個案認審。

適用對象：私立高中職普通科學生、私立高中職辦理之綜合高中二、

三年級學術學程學生。

2.第二階段（103年8月起）：推動「高中職免學費」，適用公私立全部高中職所有學制學生（含五專前三年）。

（四）推動高中職優質化及均質化

1.優質化：

（1）推動「高中職優質化輔助方案」，各校提出競爭性校務優質化計畫，由教育部補助經費並建立專家諮詢輔導團隊，為我國相對學習弱勢地區營造更多「優質高中職」。

（2）落實學校評鑑，評鑑結果為優質高中職認證之重要依據，並逐年達成表2關鍵指標目標值之全國優質高中職比率。

2.均質化：

（1）持續推動「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」，以鼓勵高中職類科調整及特色發展、加強高中職與國中垂直合作為工作重點，輔助社區內的高中職持續既有的橫向整合，並延伸至縱向的連結，建立高中職與國中的夥伴關係，達成師資、課程、設備等教育資源的共享。

（2）鼓勵高中職辦理「學術試探」及「職涯試探」的課程及活動，提供社區內國中學生生涯探索的機會，讓國中畢業生進入高中職前，對高中職的學習內容能先一步認識，讓學生在當地高中職的就學環境中能有適性學習的機會，落實就近及免試入學的目標。

（五）落實國中教學正常化、適性輔導與品質提升

1.落實國中教學正常化：

（1）提升教師專長授課比率。

（2）規劃建置全國中小學教師員額管制系統。

（3）辦理偏遠國中增置專長教師方案，改善各學習領域(學科)師資。

（4）提供教師第二專長進修機會，辦理教師專長加科登記。

（5）修訂「國民教育法」及訂定國中正常教學實施要點。

2.適性輔導措施：

（1）規劃建立國中適性輔導制度。

（2）成立縣市學生輔導諮商中心。

（3）發展學生適性輔導工具，鼓勵學術單位及民間出版社研發及修訂心理測驗。

（4）提供學生認識現行高中職彈性就學轉換制度之管道。

（5）加強辦理多元入學及生涯進路等宣導。

3.提升國中教育品質：

（1）研發國中學生學習成就評量標準與實作程序。

（2）辦理國中生補救教學。

（3）修訂成績評量準則。

（4）推動教師專業成長。

（5）辦理國中教育會考。

（六）法制作業

教育部刻正整合現行「高級中學法」及「職業學校法」，推動制定「高級中等教育法」，作為實施十二年國民基本教育之法律依據，就「入學方式」、「就學區規劃」及「學費政策」等加以規範，並配合訂定及修正相關子法，完備十二年國民基本教育法制。另酌調「專科學校法」相關條文。

三、關鍵指標值

針對啟動準備階段所定工作要項中，擇定「免試入學率」、「就近入學率」及「全國優質高中職比率」、「生涯發展教育績優學校比率」等四項，並訂定關鍵指標，各關鍵指標年度達成目標值如表2

表2  啟動準備階段(100-103學年度)工作要項關鍵指標表

| 學年度 關鍵指標 | 100學年度 （100年8月1日起至101年7月31日） | 101學年度（101年8月1日起至102年7月31日） | 102學年度（102年8月1日起至103年7月31日） | 103學年度（103年8月1日起至104年7月31日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免試入學率(%) | 40 | 55 | 65 | 75以上 |
| 就近入學率(%) | 70 | 74 | 77 | 80以上 |
| 全國優質高中職比率(%) | 60-70 | 70-75 | 75-80 | 80以上 |
| 生涯發展教育績優學校比率（％） |  | 50 | 60 | 70以上 |

附註：關鍵指標說明如下，

1.免試入學率：係指免試入學招生名額占總核定招生名額比率（免試入學係指不必參採「國中基測」成績的入學管道）。

2.就近入學率：係指高中職高一新生來自免試就學區及共同就學區的人數比率。

3.全國優質高中職比率：係全國優質高中職數/全國高中職總數 × 100%。

（1）優質高中：係指最近一次高中學校評鑑總成績為2等以上，且7大領域中需有5個領域(包含課程教學、學務輔導等2領域)在2等以上者。

- （2）優質高職：係指最近一次高職學校評鑑總成績為2等以上，且8大領域需5個領域(包含課程教學、學務輔導、專業類科等3領域)在2等以上者。高中附設職業類科或專門學程學校部分比照辦理。

4.生涯發展教育績優學校比率：係指前一學年(或最近一次)生涯發展教育輔導訪視成績為前2個等級以上。生涯發展教育績優學校比率＝(全國生涯發展教育績優國中學校數÷全國公私立國中總校數)×100%

- 捌、配套措施

本實施計畫配套措施，計有以下11項子計畫，19個方案（如表3）

表3 十二年國民基本教育實施計畫配套措施一覽表

| 配套措施 | 方 案 | 主政單位 |
| --- | --- | --- |
| 1.學前教育免學費 | 1-1五歲幼兒免學費教育計畫 | 國教司 |
| 2.中小學課程連貫與統整 | 2-1建置十二年一貫課程體系方案 | 國家 教育研究院 |
| 3.學生生涯規劃與國民素養提升 | 3-1國中與高中職學生生涯輔導實施方案 3-2國民小學及國民中學補救教學實施方案 3-3高中職學生學習扶助方案 3-4國中小學生輟學預防與復學輔導方案 3-5國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導方案 3-6提升國民素養實施方案 | 訓委會 國教司 中部辦公室 訓委會 青輔會 國家 教育研究院 |
| 4.學校資源分布調整 | 4-1高中高職學校資源分布調整實施方案 | 中部辦公室 |
| 5.精進高中職師資人力發展 | 5-1提升高中職教師教學品質實施方案 | 中教司 中部辦公室 |
| 6.高中職評鑑與輔導 | 6-1高級中學學校評鑑實施方案 6-2高職學校評鑑實施方案 6-3高中職發展轉型及退場輔導方案 | 中部辦公室 |
| 7.技職教育與產業發展 | 7-1教育部推動產學攜手合作實施方案 7-2技職教育宣導方案 | 技職司 |
| 8.推動大學支持高中職社區化 | 8-1擴大辦理「大學繁星推薦、技職繁星」-引導就近入學高中職 | 高教司 技職司 |
| 9.高中職身心障礙學生就學輔導 | 9-1高中職身心障礙學生就學輔導發展方案 | 特殊教育 小組 |
| 10.促進家長參與推動十二年國民基本教育 | 10-1促進家長參與推動十二年國民基本教育實施方案 | 國教司 |
| 11.政策宣導 | 11-1十二年國民基本教育宣導方案 | 中教司 |

- 玖、推動組織與職掌

為推動十二年國民基本教育相關措施，並於103學年度達成目標，各級政府成立相關組織，其架構（如圖3）與職掌如下：

一、行政院十二年國民基本教育推動會：由行政院院長召集，負責跨部會審議十二年國民基本教育政策、經費及協調十二年國民基本教育相關事宜。

二、教育部十二年國民基本教育推動小組：由教育部長召集，負責擬議十二年國民基本教育政策、法案、經費及處理十二年國民基本教育工作圈協調聯繫事項。另設置教育局處長十二年國民基本教育聯席會報，協調相關事宜。

三、各直轄市、縣（市）政府成立十二年國民基本教育規劃推動小組：由各縣市首長或教育局（處）長擔任召集人，由高中職校長、國中校長、教師代表及家長代表組成。

四、教育部十二年國民基本教育工作圈：由教育部中教司司長及中部辦公室主任共同召集，由部外學者專家、校長代表、直轄市、縣市政府教育局及教育部研商「免試入學」、「高中職優質化及均質化」、「免學費」、「落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升」及「法制研修」等議題，負責研擬十二年國民基本教育政策、法案、經費及處理各分組協調聯繫事項。

五、教育部十二年國民基本教育專案辦公室：由教育部中等教育司司長召集，負責管考檢核各項計畫之執行進度及成效。

六、宣導團：由教育部邀請學者專家、中央及地方教育主管機關代表、校長、教師團體代表、家長團體代表組成宣導團，採取多元管道與方法，共同協助政策說明與溝通。

【行政院】

十二年國民基本教育推動會

【教育部】

十二年國民基本教育推動小組組

由各縣市首長或教育局（處）長擔任召集人，由高中職校長、國中校長、教師代表及家長代表組成。

教育部中教司司長及中部辦公室主任共同召集，由部外學者專家、校長代表、直轄市、縣市政府教育局及教育部研商「免試入學」、「高中職優質化及均質化」、「免學費」、「落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升」及「法制研修」等議題。

【教育部】

十二年國民基本教育工作圈

教育部部長擔任召集人，由行政院第六組、行政院法規會、內政部、財政部、主計處、人事行政局、經建會、青輔會、研考會、原民會、部外學者專家、直轄市、縣市政府及教育部相關單位組成。

行政院院長擔任召集人，由副院長、秘書長、政務委員、教育部、內政部、財政部、主計處、人事行政局、經建會、青輔會、研考會、原民會等組成。

【直轄市及縣市政府】

規劃推動小組

【教育部】

十二年國民基本教育專案辦公室

由教育部中教司司長召集，負責管考檢核各項計畫之執行進度及成效。

【直轄市及縣市政府教育局】

工作圈

免學費政策

高中職優質化

高中職均質化

入學方式

落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升

法規研修

課程與教學

師資培育

家長參與推動

財務規劃

宣導

- 圖3  推動組織架構圖

- 拾、財務規劃

一、規劃原則：

- (一)符應總體計畫需求：以十二年國民基本教育整體實施計畫估算經費需求，並由中央與地方政府依協商之負擔比率，各自循預算程序納編辦理。

- (二)社會理解支持：將經費籌措事宜清楚說明，尋求社會理解支持。

- (三)配合實施期程，分兩階段按會計年度逐年編列。

二、中央政府經費需求：

- (一)100年度原編預算224.98億元，追加高中職免學費方案及5歲幼兒免學費教育計畫27.5億元；101年度預算案編列 288.6億元，包括教育部288.25億元及青輔會0.35億元。

- (二)102及以後年度所需經費，屆時教育部仍本零基預算精神每年全面檢討。

- (三)十二年國民基本教育實施計畫100-104年度經費需求列示如表4。

- 表4 十二年國民基本教育實施計畫100-104年度經費需求表

- 單位：億元

|  | 100年度 法定預算數 | 101年度 預算案數 | 102年度 預估需求數 | 103年度 預估需求數 | 104年度 預估需求數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 252.48 | 288.60 | 307.21 | 339.80 | 368.47 |
| 工作要項1-規劃入學方式 | 2.45 | 2.84 | 3.35 | 3.49 | 3.44 |
| 工作要項2-劃分免試就學區 | - | - | - | - | - |
| 工作要項3-實施高中職免學費 | 120.44 | 144.72 | 144.44 | 178.21 | 210.88 |
| 工作要項4-推動高中職優質化及均質化 | 36.76 | 38.76 | 49.89 | 51.09 | 50.86 |
| 工作要項5-落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升 | 12.07 | 15.52 | 21.52 | 20.93 | 21.73 |
| 工作要項6-財務規劃 | - | - | - | - | - |
| 工作要項7-制定高級中等教育法及研修相關子法 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 配套措施1-學前教育免學費 | 36.09 | 44.24 | 43.77 | 41.78 | 37.58 |
| 配套措施2-中小學課程連貫與統整 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 配套措施3-學生生涯規劃與輔導 | 3.54 | 3.53 | 3.81 | 3.80 | 3.80 |
| 配套措施4-學校資源分布調整 | - | - | - | - | - |
| 配套措施5-精進高中職師資人力發展 | 1.18 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 配套措施6-高中職評鑑與輔導 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 配套措施7-技職教育與產業發展 | 33.97 | 30.87 | 31.86 | 31.71 | 31.56 |
| 配套措施8-推動大學支持高中職社區化 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 配套措施9-高中職身心障礙學生就學輔導 | 5.08 | 5.58 | 5.83 | 6.04 | 5.88 |
| 配套措施10-促進家長參與推動十二年國民基本教育 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 配套措施11-政策宣導 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

註：1.本表100年度法定預算數包含編列於振興經濟擴大公共建設特別預算之高職建教合作班免學費方案經費2.5億元，追加預算編列高中職免學費方案及5歲幼兒免學費教育計畫25.4億元及2.1億元。

2.本表配套措施3-學生生涯規劃與輔導，每年度均含編列於青輔會之「國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導方案」，其中100年度0.5億元、101年度0.35億元，102至104年度各0.5億元。

- 拾壹、管考機制

一、擬定施政計畫：每年1月15日前擬訂作業計畫（包含：「計畫概要」、「年度可支用預算來源及用途」、「年度工作摘要及進度」、「管考基準」、「權責區分及有關機關配合事項」及「其他重要工作事項」），作為執行及管制依據，依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定程序送行政院核定。

二、定期檢討：教育部各主政、協辦單位定期填列辦理情形，執行績效良好或進度超前者，得經主政單位簽核後予以獎勵，執行情形落後者應填寫原因並檢討修正。

三、實施查證：配合行政院辦理計畫查證，如有任何查證問題，將

於期限內解決。

- 拾貳、預期效益

一、總體效益

（一）國中教學趨於正常。

（二）國中階段過度升學壓力有效減緩。

（三）國中生平均素質獲得確保。

（四）中學生均能適性輔導升學。

（五）城鄉與地區高級中等教育資源趨於均衡。

（六）高級中等教育趨於多元適性優質發展。

二、啟動準備階段（100年8月1日至103年7月31日）

（一）九成九以上國中畢業生進入高中職（含五專前三年）。

（二）七成五以上應屆國中畢業生免試入學，有效舒緩過度升學壓力，使得國中教學與學習趨於正常並能有所創新。

（三）八成以上高中職達優質水準，均衡區域及城鄉資源，且八成以上學生適性就近入學。

（四）高職免學費、齊一公私立高中學費，減少家庭經濟不利學生就學困難，消除教育機會的不均等。

（五）建立學生適性輔導機制，以利其適性發展。

（六）強化國中學生學習成就評量機制，以利確保國中生素質。

（七）建立課程統整規劃機制，以利中小學教育能連貫銜接。

三、全面實施階段（103年8月1日至109年7月31日）

（一）八成五以上應屆國中畢業生免試入學，實質降低升學壓力。

（三）九成五以上高中職達優質水準，且九成以上學生適性就近入學。

（四）持續推動國中學生學習成就評量機制，學生基本素質獲得確保。

（五）啟動課程修訂作業。

- 十二年國民基本教育的願景、理念、目標、方案關係圖詳圖4。

- 圖4 十二年國民基本教育的願景、理念、目標、方案關係圖