桃園縣96學年度中小學學生健康體位實施計畫

ㄧ、依據教育部「推動中小學健康體位五年計畫」辦理。

二、現況分析：由於能量不平衡所造成的肥胖問題，國內外皆然，根據Trost等人2001年研究指出，多吃少動是兒童肥胖問題的重要因素。有肥胖的兒童就會有肥胖的成人，因此，針對中小學生進行健康體位教育非常重要。教育部95年度委託陽明大學營造健康體位環境及建立執行機制研究顯示，符合身體質量指數之學生約51％ ~ 59％，亦即仍有約41％ ~ 49％學生屬過重、肥胖或過輕。下表為桃園縣各學年度學童體位檢查結果：

表1、桃園縣各學年度國小學童適中體位比率

| 學年度 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 全體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 65.1% | 63.8% | 62.2% | 60.7% | 59.9% | 62.1% | 62.3% |
| 94 | 66.88% | 62.26% | 61.88% | 59.73% | 59.29% | 60.70% | 61.79% |
| 95 | 68.1% | 57.2% | 57.5% | 60.6% | 60.8% | 61.8% | 61% |
| 全國(93) | 65.1% | 63.8% | 62.2% | 60.7% | 59.9% | 62.1% | 62.3% |
| 全國(94) | 65.06% | 61.28% | 62.23% | 58.45% | 57.89% | 59.64% | 60.75% |

表2、桃園縣95學年度國中學童正常體位比率

| 學年度 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 全體 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 56.3% | 55.7% | 55.9% | 55.97% |
| 全國(94) | 58.73% | 60.51% | 61.35% | 60.20% |

三、目標：

- 提升學童正常體位比率至國小不低於61％、國中不低於56％。

- 建置學校學童體位監測系統及追蹤管理專案。

- 提升學童、家長、教師健康體位知能。

四、實施對象：全縣教職員生，進而推展至家長、志工及社區。

五、計畫期程：96年11月至97年6月。

六、實施策略：

- 各校請依其特色、學生現況等因素提出體位專案管理計畫。

- 建置學校學生異常體位專案管理機制。

- 推動學生健康飲食。

- 營造學生健康體位環境。

- 營造學生健康體型意識價值觀。

- 強化學生身體活動。

六、實施要點：

- 建置專門個案輔導機制。

- 測量學生身高、體重，計算其身體質量指數，篩選肥胖、體重過重、體重過輕、消瘦之學童個案。

- 建立肥胖、消瘦個案管理專案，實施飲食狀況、身體活動情形之前測、後測等調查。

- 實施運動以及飲食指導，培養運動習慣及良好的飲食習慣。

- 針對病理性體位異常個案（肥胖、消瘦個案合併慢性病家族史或血液檢測異常者），應輔導協助轉介至專業醫療院所。

- 加強學生健康體型意識之宣導。

- 以推行均衡飲食及營養教育為主要議題，設計相關主題活動，來增進學童營養知識、態度及行為。

- 學校應酌量增加學童運動時間與量度，來增進學童體能；建議每日運動30分鐘以上。

- 配合現有教育、聯絡簿、親師座談等機制，提醒學生落實動態生活、健康飲食，協助家長輔導學生在家飲食與運動計畫。

- 辦理社區與學校親子動態系列活動，推動健康飲食環境，建構健康的社區。（規劃具有社區特性之動態生活環境）。

七、實施方式與期程：

| 項目 | 計畫項目 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立學童體位管制工作小組 | 開學前 |  |
| 2 | 擬定實施計畫 | 開學前 |  |
| 3 | 定期體位檢查 | 全年度 |  |
| 4 | 通知檢查結果異常之學童家長 | 檢查後一星期內 |  |
| 5 | 建置異常體位管理專案 | 上學期 | 請於96年12月10日前完成並將專案計畫上傳至各校午餐教育網。 |
| 6 | 推動健康飲食宣導活動 | 全年度 |  |
| 7 | 定期查核學校午餐供餐情形 | 全年度 |  |
| 8 | 創新健康飲食教育活動 | 全年度 |  |
| 9 | 營造學童健康體位環境 | 全年度 |  |
| 10 | 營造學童健康體型意識價值觀 | 全年度 |  |
| 11 | 統計及陳報檢查結果於教育局 | 下學期開學後一星期內 |  |
| 12 | 結合社區推動健康體位活動 | 全年度 |  |
| 13 | 成果檢討暨獎勵 | 下學期學期結束前一個月 |  |

七、獎勵：

- 辦理本計畫績效優良之相關工作人員，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「本縣國民中小學教職員獎勵要點」相關獎勵辦法，予以獎勵。

- 適中體位進步比率前十名者：記功兩次1名、記功乙次2名、嘉獎兩次2名、嘉獎乙次2名、獎狀乙紙5名。

- 適中體位進步比率前二十名，未達前十名者：記功乙次1名、嘉獎兩次2名、嘉獎乙次2名、獎狀乙紙5名。

- 適中體位比率達71％(含)以上者：記功兩次1名、記功乙次2名、嘉獎兩次2名、嘉獎乙次2名、獎狀乙紙5名。

- 適中體位比率達67％(含)以上，未達71％以上者：記功乙次1名、嘉獎兩次2名、嘉獎乙次2名、獎狀乙紙5名。

- 適中體位比率達63％(含)以上，未達67％以上者：嘉獎兩次2名、嘉獎乙次3名、獎狀乙紙5名。

- 適中體位比率未達61％者：列入輔導對象。

八、附則：

本計畫經  縣長核定後實施，修正時亦同。