臺北市立芳和國民中學96學年度推動健康促進學校

菸害及檳榔健康危害防治議題實施計畫

- 依據：本校96學年度健康促進學校計畫書

- 目的：

（一）配合春暉專案計畫，共同研擬防治教育相關措施

（二）由認知教學，增進學生對菸害及檳榔健康危害防治議題的重視

（三）分析學生習染香菸及檳榔人數，降低學生成癮人數

- 組織：學校健康促進委員會下設健康危害防治推行小組和家長義工組織

- 實施程序

（一）訂定菸害及檳榔健康危害防治實施計畫

（二）加強CPR急救知能訓練

（三）健教課程融入相關主題

（四）推行菸害、檳榔防治及宣導活動

- 實施內容

| 項次 | 辦理時間 | 活動內容 | 實施對象 | 辦理單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.9 | 建立傷病處理流程，訂定緊急送醫實施要點 | 全校學生 | 訓導處訓育組 |  |
| 2 | 96.11 | 實施CPR訓練課程及測驗 | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處衛生組 |  |
| 3 | 96.9-97.7 | 宣導菸害檳榔防治相關知識（於叮嚀小語及芳和馨情辦理） | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 4 | 96.9-97.7 | 展示關於傷害防治宣導海報、刊物(包含菸害、檳榔、CPR等) | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 5 | 96.9-97.7 | 利用時事，隨機進行宣導活動 | 全校學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 6 | 96.10-11 | 訂班會討論主題進行宣導活動 | 全校學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 7 | 96.9 | 結合優生選舉進行宣導活動 | 全校教職員工及學生 | 訓導處訓育組、衛生組 |  |
| 8 | 96.9-97.7 | 針對校園内外區域設立緊示標語 | 全校學生 | 訓導處、總務處 |  |
| 9 | 96.9-97.7 | 檢視運動設備、體育設施安全 | 全校學生 | 訓導處、總務處 |  |
| 10 | 96.9-97.7 | 針對校園死角設立監視器 | 全校學生 | 訓導處、總務處 |  |
| 11 | 96.9-97.7 | 定期檢查校園環境 | 全校教職員工、學生 | 訓導處、總務處 |  |
| 12 | 96.9-97.7 | 班級或個人實施不預警抽檢,並追蹤輔導且記錄 | 重點學生 | 訓導處生教組 |  |
| 13 | 96.9-97.7 | 輔導老師組進行個案輔導追蹤 | 個案學生 | 輔導室 |  |
| 14 | 96.10-11 | 邀請學校附近衛生醫療機構至校協助宣導活動 | 全校學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 15 | 96.9-97.7 | 設立愛心導護商店 | 愛心商店 | 訓導處生教組 |  |
| 16 | 96.9-97.7 | 請社區家長擔任導護志工協助安全 | 社區家長 | 訓導處生教組 |  |
| 17 | 96.10-11 | 辦理傷害防治專題演講(包含菸害、檳榔等) | 全校學生 | 訓導處生教組、衛生組 |  |
| 18 | 96.11 | 校園明顯處張貼菸害及檳榔防治標誌 | 全校教職員工及學生 | 訓導處衛生組 |  |
| 19 | 96.9-10 | 規畫領域課程融入危害防治知識(如菸害，檳榔---)進行相關影片觀賞 | 全校學生 | 教務處、健體領域教師 |  |
| 20 | 96.11-12 | 體育課和健教課教導學生危害防治的要項 | 全校學生 | 教務處、健體領域教師 |  |
| 21 | 96.12 | 舉辦學藝競賽 | 全校學生 | 訓導處、教務處 |  |
| 22 | 97.3-4 | 清山活動(融入健康危害防治、視力、運動、環保方面) | 全校學生 | 訓導處衛生組 |  |
| 23 | 97.3 | 菸害、檳榔傷害防治研習活動 | 教職員工、家長 | 訓導處 |  |
| 24 | 96.12;97.4 | 實施防制菸害、檳榔宣導，舉辦相關有獎徵答與紙筆測驗有獎徵答 | 全校學生 | 訓導處 |  |
| 25 | 97.5-6 | 規畫心肺復甦課程，七、八年級健教融合心肺復甦術課程及訓練 | 七、八年級學生 | 教務處、健體領域教師 |  |

- 成果評估：

（一）彙整相關成果資料，參與健康促進學校資料觀摩活動

（二）設定績效目標，召開工作小組會議，檢討得失，評估成效。

（三）實施課程教學與宣導活動後，設記教學回饋單與學習單評估學生學習成果

- 經費：本計畫所需經費由96學年度健康促進學校經費項下支應

- 本計畫經本校學校健康促進委員會通過陳校長核准後實施，修正時亦同。