| 臺北市立芳和國民中學 | 96學年度 | 校慶籌備實施計畫 |
| --- | --- | --- |
|  | 31週年 |  |

經96.10.12行政會報討論通過

一、依據：本校訓導工作計畫

二、活動主題：團結＆速度、氣勢＆活力

三、活動項目及時間

（一）運動會前賽：

1.10/17（三）下午，八年級團體競賽

2.10/24（三）下午，七年級團體競賽

（二）預演：

1.第一次：11/12（一）上午7：45～8：30【安排班級休息區】

2.第二次：11/13（二）上午7：45～8：30（帶小椅子）【練習進場、儀態及鼓掌】

3.第三次：11/14（三）上午7：45～8：30 【7、8年級健康操與疊羅漢進場】

4.第四次：11/14（三）下午13：20～16：05（穿運動服、帶小椅子）【全程彩排】

（三）校慶暨運動會：11月16日（星期五）

| 時 間 | 項 目 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：30－09：30 | 慶祝大會 | 操 場 | 以表演揭開序幕，程序如附件一 |
| 09：30－10：00 | 大手攜小手 | 操 場 | 親師生趣味競賽 |
| 10：00－12：00 | 龍爭虎鬥 | 操 場 | 100m.200m決賽、400m.800m接力、七年級大隊接力 |
|  | 震撼教育 | 停車場 | 地震車體驗 |
|  | 味覺饗宴 | 川 堂 | 特教班烘焙義賣 |
| 12：00－13：15 | 午休時間 | 各班教室 | 各班同學進教室用餐、午休 |
| 13：15－14：00 | 同心協力 | 操 場 | 八、九年級大隊接力 |
|  | 挑戰自我 |  | 特教班班級競賽 |
| 14：00－14：30 | 整理環境 | 各班教室 | 14：45整潔評分（列入該週生活競賽） |
| 14：30－15：00 | 閉幕典禮 | 操 場 | 頒獎 |

四、組織

（一）主任委員：楊淑萍校長

（二）副主任委員：傅蓮蕾會長

（三）委員：黃麗芳、李玉華、李金輝、蔡明蒼、楊淑媛、沈理平

（四）總幹事：紀淑琴

（五）副總幹事：何孟蒔、王愛麟

五、工作配當：

| 執行 處室 | 組 別 | 工作內容 | 組長 | 組員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務處 | 攝影組 | 活動過程拍照、攝影及轉錄並掛載到學校網站 | 王鈴雅組長 | 吳月桂小姐 陳美玉小姐 | 含運動會會前賽攝影 |
|  | 成績組 | 一、比賽成績之計算、表列、登錄與存檔 二、得獎班級（人員）確定，進行獎狀書寫並送交獎品組 | 王敏組長 | 林素芬小姐 吳怡靜老師 女童軍數名 | 獎狀事先印好，當天填寫名次及單位名稱 |
|  | 播報組 | 大會司儀（含開、閉幕 及運動會播報） | 李蕙如組長 | 唐韶鈴老師 | 頒獎音樂 |
| 訓導處 | 典禮組 | 一、大會程序安排及進行過程掌控 二、表演節目規劃指導 三、家長邀請函印發 四、開閉幕程序表印製 五、師長受獎名單彙整及通知 | 何孟蒔組長 | 熊臺美小姐 | 一、家長邀請函於11/9前印發 二、請家長會及各處室於10/28前提供感謝狀名單予典禮組 三、11/9前完成感謝狀印製 |
|  | 秩序組 | 一、會場及比賽秩序管理及維持 二、校園安全維護 三、規劃並訓練各組所須之服務童軍 四、車輛進出引導指揮 | 黃清勇組長 | 林惠璋團長 徐勝光先生 洪舜卿先生 杜威德先生 董 威先生 男童軍數名 大隊長 | 男童軍2-4名 |
|  | 競賽組 | 一、擬定競賽規程、辦理各項報名及賽程之安排 二、編排预、決賽組別及通知發放 三、編印秩序冊 四、印製及發放號碼布 五、收集比賽場地之成績並製作紀錄總表 | 王愛麟組長 | 黃清勇組長 林坤曉老師 校隊同學 | 一、需錦旗12面 二、獎牌108面（含金銀銅牌） 三、獎品36份（由合作社提供） |
|  | 裁判組 | 一、裁判人員之安排與執行 二、抗議事件之處理 | 林坤曉老師 | 沈理平主任 王愛麟組長 黃清勇組長 陳崇弘組長 校隊同學 | 公服同學若干名 |
|  | 場地 器材組 | 一、比賽場地之劃線與維護 二、比賽器材之管理、維護與準備 | 林坤曉老師 | 王愛麟組長 黃清勇組長 校隊同學 | 公服同學若干名 |
|  | 檢錄組 | 一、檢錄單之繕寫 二、比賽選手之檢錄及資格審查 三、帶選手至比賽場地及協助比賽進行 | 黃清勇組長 | 校隊同學 | 公服同學若干名 |
|  | 醫務組 | 活動過程傷病急救處理 | 黃紋嫀 護理師 | 劉姝妙小姐 姚天瑜小姐 劉克勤小姐 | 藥品器材檢查補充 |
|  | 服務組 | 負責校慶活動場地的整潔維護（含校園廁所） | 許雅如組長 | 李佩蓉老師 環保志工 | 於10/31前完成志工挑選 |
|  | 精神 錦標 考評組 | 精神錦標評分事宜 | 王愛麟組長 | 主任 組長 專任老師 黃清勇組長 陳慶順組長 林坤曉老師 訓導處人員 | 一、專任老師評開幕典禮 二、訓導處評預演、環境整潔 三、體育老師評各項比賽 |
| 總務處 | 文書組 | 一、外賓邀請函 二、寄發感謝函 | 王美涵組長 | 劉克勤小姐 鄭中勝老師 張嘉麟老師 | 一、11/2前寄發 二、11/23前寄發 |
|  | 總務組 | 一、用品採購及賀禮簽收 二、司令台佈置及回復 三、播音器材檢測及維修 四、學校環境美化佈置 五、當天午餐事宜 | 李金輝主任 曾騰貫組長 | 劉克勤小姐 李昭瑢小姐 黃振煌先生 顏錦燈小姐 陽麗娟小姐 | 大安分局、少年隊、臥龍派出所、消防局餐盒 |
| 輔導室 | 接待組 | 一、來賓簽名、佩帶胸花 二、來賓接待引導 | 黃麗芳主任 李玉華主任 李金輝主任 蔡明蒼主任 | 王敏組長 陳暁柔組長 王美涵組長 周育呈小姐 女童軍數名 | 一、桌子1張 二、女童軍2-3位 |
|  | 獎品組 | 一、典禮頒獎事宜 二、當日受獎人員順序安排 三、致贈紀念品 | 邱圓惠組長 | 高香蘭組長 劉姝妙小姐 林素芬小姐 女童軍數名 | 一、含開、閉幕 二、典禮組通知受獎人 三、桌子2張 四、女童軍4位 五、各處室要頒的獎狀及獎金先自行護貝、裱框、或裝袋再給獎品組 |
| 會計室 | 會計室 | 活動經費審查核算 | 楊淑媛主任 | 高香蘭組長 |  |
| 人事室 | 人事室 | 一、服務資深同仁調查 二、通知全校教職員工參與 | 沈理平主任 |  | 10/26提供資深同仁名單予典禮組 |

六、其他配合事項：

- 此次活動以簡單隆重為原則、如有未盡事宜，得適時補充。

- 若遇天雨，競賽項目另外擇期比賽，慶祝大會則指派七年級到室內集合場舉行（八年級在原班教室、九年級在視聽教室，利用視訊觀看校慶慶祝大會，導師則隨班督導），結束後自第二節開始照課表上課。

- 請生教組發文給少年隊，以維護校慶期間之校園安全。

- 請合作社協助提供校慶當天之獎品及紀念品。

七、本計畫經校慶籌備會議討論通過，陳  校長核可後實施，修正時亦同。