| 訓導處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 開學典禮 | 承辦人 |  | 訓育組 |  |
| 承辦單位 | 訓導處 |  |  |  |  |
| 法令依據 | 學校行事曆 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
| 訓育組 | 開學典禮 實施計畫 陳核 籌備會議 主題活動準備 訓育組：公告流程 教學組：公告課程異動 開學典禮 結束 場地復原 呈核 檢討與展望 | D-9 | 1.簽呈需附上實施計畫草案 |  | 1.要注意有雨天備案。 |
| 各處室 |  | D-7 | 1.併擴大行政會報召開，將實施計畫定案 |  | 1.會議中確實做好工作分配，並訂好工作期程規劃 |
| 訓育組 |  | D-3 | 1.物品申請於一週前提出 |  | 1.安排好節目流程，做好音響，ＣＤ及道具之準備 |
| 訓育組 教學組 |  | D-1 | 1.兩天前上網公告 2.前一天各辦公室張貼公告 |  | 1.總務處場地佈置：紅布條、音響、桌椅 |
| 各處室 |  | D | 1.會場主持人，流程及座位安排 2.準備導師座椅 |  | 1.現場注意音控，流程及列席師長人員掌控 |
| 總務處 衛生組 |  | D | 1.場地回復原狀 |  | 1.事務組配合衛生組將場地復原 |
| 各處室 |  | D＋3 | 1.相片，書面資料蒐集，整理，併檢討會議記錄，做成資料夾歸檔 |  |  |