| 訓導處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 八年級隔宿露營 |  |  | 承辦人 | 訓育組長 |  |
| 承辦單位 | 訓育組 |  |  |  |  |  |
| 法令依據 | 1.教育部訂定之「各級學校辦理隔宿露營活動租(使)用交通工具應行注意事項」。 2.交通部訂定之「學校或團體乘坐遊覽車集體旅遊安全注意事項」。 3.臺北市公私立中等學校舉辦隔宿露營實施要點 |  |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  |  | 注意事項 |
| 訓育組 | 徵詢各方意見 |  | ＊查閱之前活動辦理的公文及紀錄 ＊調查及彙整師生對活動辦理的意見 |  |  |  |
| 校長、各處室主任、八年級導師代表、 家長代表、學生代表 | 召開籌備會議討論 審查與擬定活動草案 |  | ＊會議場地預借，發出開會通知單 ＊請成立審查小組 ＊確定活動教育主題、確定工作職掌 ＊規劃雨天備案計畫。 |  |  | ＊考量學生學習經驗及身心狀況，避免安排過多緊湊之行程。 |
| 訓育組 | 會議記錄簽送各處室 公開招標簽訂合約 | 會後2天內 | ＊若會辦過程中，仍出現不同的意見則可先進行個別溝通，再呈請校長裁示。 |  |  |  |
| 校長 | 校長核定 |  | ＊若有必要時，可再召開二次籌備會 |  |  |  |
| 訓導處 總務處 | 提出勞務採購申請 |  | ＊公開招標依採購法辦理，多採最有利標。與標案取得廠商簽訂承攬契約依民法規定辦理 ＊廠商提供通過公共安全消防檢查資料 |  |  |  |
| 校長 | 校長核定 |  |  |  |  |  |
| 訓導處 教務處 總務處 會計室 人事室 八年級導師代表 童軍老師 家長代表 | 書面行政作業規劃 | 1週 | ＊發函至校外參觀教學機關，活動前再行確認 ＊發放及彙整參加學生之家長同意書 ＊依活動及人力實際需要進行任務編組。隨隊以導師優先，得邀請家長代表隨行。 ＊製作活動手冊或相關資料 ＊教務處協助導師與行政人員調課事宜 ＊為參加人員辦理旅遊平安保險 ＊安排未參加同學集中管理或課業輔導 ＊活動乘車、用餐、住宿編組並要求集體行動。 ＊模擬事故發生之危機管理 |  |  | ＊依規定為參加活動之師生及家長投保旅遊平安保險，帶隊教師保費由學校負擔，家長保費以自行負擔為原則 |
| 訓導處 總務處 導師代表 家長代表 | 活動路線地點行前勘查 | 1-2天 | - 有關人員實地瞭解活動路線、餐宿地點、及參訪機構之合法性。 - 確認食、住、行安排及緊急處理應變措施 - 勘查雨天備案活動場地。 |  |  | ＊勿接受廠商招待之活動 |
| 訓導處 廠商 總務處 | 討論行程缺失與修正 | 路勘後儘速辦理 | ＊依契約檢核隔宿露營活動計畫內容 |  |  |  |
| 訓導處 八年級導師代表 家長代表 | 行前說明會 導師說明會 學生說明會 | 活動前1-2天辦理完成 | ＊導師說明會可將地圖、行程表及重要景點照片做成簡報說明注意事項。 - 發活動手冊，向學生宣布活動日程、實施地點、教學內容、人員編組、攜帶物品，並要求服從師長指揮，不得擅自離隊。 - 搭帳示範演練。 |  |  | 隔宿露營檢核表（附1） |
| 訓導處 八年級導師 廠商 | 教學活動前集合、出發 | 活動第一天 | ＊行前會同廠商，依安全檢核表檢查車輛設備、安全設施、車齡、駕駛證件與精神狀況，並貼妥車次標示。 ＊確認實際出席學生人數，未出席學生家長聯繫確認 |  |  | 租用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表（附2） |
| 訓導處 八年級導師 | 教學活動執行 | 不超過2天 | ＊應提醒師生安全注意事項及逃生路線 ＊教師應隨時查點人數，出發前應先告知集合地點及時間，每次集合須點名，防止學生單獨行動，隨時注意學生健康。 ＊各車設聯絡人，為了安全不得任意變更行程、無故中途解散或提早結束。 ＊發生意外時啟動危機處理機制。（附3） ＊活動期間應有護士隨行，負責管理急救藥品。 ＊夜間巡視人員及盥洗時間安排。 |  |  | ＊ |
| 訓導處 八年級導師 輔導員 | 頒獎拔營 | 活動最後1天 | ＊統計成績，頒發獎品 ＊收拾行李營帳拆除 |  |  |  |
| 訓導處 八年級導師 | 教學活動結束 | 活動最後1天 | ＊於返校時，導師進行學生點無誤，以電話或確認單回報再行解散 |  |  |  |
| 訓導處 | 遺失物處理 | 活動結束後2天內 | 辦理失物招領 |  |  | 建立失物俱領清冊 |
| 訓導處總務處 會計室 | 經費核銷 | 發票開立後5天內 | ＊辦理歸還攜帶裝備及退租車輛。 ＊經費收支依相關規定完成經費核銷程序。 |  |  |  |
| 教務處、訓導處 導師 | 學生活動成果評量 | 1週內 | ＊指導學生發表學習心得，表現優良者公開表揚；表現欠佳之行為，應酌予檢討輔導。 ＊彙整成果資料存查建檔，供日後辦理參考 |  |  |  |
| 訓育組、導師 廠商 各處室主任 | 活動檢討 |  | ＊檢討結果作為日後修正隔宿露營活動實施之參考 |  |  |  |

附件1

隔宿露營檢核表

年     月     日

| 項次 | 內容 | 是 否 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否已依課程需要，並考量學生學習經及身體狀況擬定隔宿露營活動計畫。 | □ □ |  |
| 2 | 是否符合台灣地區為限之範圍暨不得超過三天之行程要求。 | □ □ |  |
| 3 | 是否符合行政程序規範，並提相關會議充分討論。 | □ □ |  |
| 4 | 是否已經校長核定，並分送指導老師充分了解。 | □ □ |  |
| 5 | 是否已取得參加本活動之學生家長同意書。 | □ □ |  |
| 6 | 是否已勸阻有疾病或身體孱弱者參加。 | □ □ |  |
| 7 | 是否已安排妥未參加本活動之學生在校集中輔導。 | □ □ |  |
| 8 | 是否已派有關人員實地瞭解行經路線，中間休息地，餐宿地點及參訪對象合法性。 | □ □ | 若無，請說明理由 |
| 9 | 是否已做好意外事件發生時之逃生路徑及各項演練(ex : 大客車疏散路線等)規劃與因應措施。 | □ □ |  |
| 10 | 是否已辦妥參加本活動之教職員工及學生之旅遊平安保險。 | □ □ |  |
| 11 | 是否備有急救藥品並派專人負責管理。 | □ □ |  |
| 12 | 是否有醫護人員隨行。 | □ □ | 儘可能派醫護人員隨行 |
| 13 | 是否已告知指導老師於活動期間，應隨時查點人數，並於出發前預先告知集合地點及時間。 | □ □ |  |
| 14 | 是否已告指導老師應防止學生單獨行動及注意學生健康狀況。 | □ □ |  |
| 15 | 是否已取得「絕不任意變更行程，無故中途解散或提早結束」之共識。 | □ □ | 1.於行前會議形成共識 2.於合約書上加註 |
| 16 | 是否已準備妥學生學習評量之實施與活動結束後之檢討得失工作。 | □ □ |  |
| 17 | 是否已遵照教育部訂定之「各級學校辦理隔宿露營活動租(使)用交通工具應行注意事項」暨交通部訂定之「學校或團體乘坐遊覽車集體旅遊(見學)安全注意事項、「學生乘坐汽車集體旅行遵守事項」之規定辦妥各項相關事宜。 | □ □ | 如需乘坐交通工具時 |
| 18 | 是否已做好本檢核表之各項檢核工作 | □ □ |  |

承辦人簽章 :          主管簽章 :             校    長簽章 :

附件2

各級學校辦理隔宿露營活動租(使)用交通工具

出發前檢查及逃生演練紀錄表

| 編號 | 檢 查 項 目 |  | 檢查紀錄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行車執照 | 牌照號碼 |  | 1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。 駕駛人員簽章： |
| 2 |  | 車號 |  |  |
| 3 |  | 出廠年月日 | 年 月 日 |  |
| 4 |  | 最近檢驗時間 | 年 月 日 |  |
| 5 | 車輛 保險資料 | 投保公司 |  |  |
| 6 |  | 投保項目及金額 |  |  |
| 7 |  | 保險期限至 | 年 月 日 |  |
| 8 |  | 保險證號 |  |  |
| 9 | 駕駛執照 | 駕照號碼 |  |  |
| 10 |  | 姓名 |  |  |
| 11 | 駕駛精神 狀態 | 有無酒味 | □無 □有 | 以下各欄由檢查人填寫 |
| 12 |  | 精神 | □正常 □不佳 | 以目視判別 |
| 13 | 安全門窗是否正常開啟 |  | □合格 □不合格 | 具安全門者免設安全窗 |
| 14 | 安全窗 | 車身兩側至少各五面安全窗 | □合格 □不合格 |  |
| 15 |  | 車窗撃破裝置至少兩具 | □合格 □不合格 |  |
| 16 | 逃生演練 | 有無先行講解車輛安全設施及逃生方式 | □有 □無 | 可請駕駛或隨車 服務人員解說 |
| 17 |  | 是否有安全編組 | □有 □無 |  |
| 18 |  | 有無實施逃生演練 | □有 □無 |  |
| 19 | 滅火器使用期限是否符合規定 |  | □合格 □不合格 |  |
| 20 | 前大燈 |  | □正常 □損壞 |  |
| 21 | 尾燈 |  | □正常 □損壞 |  |
| 22 | 剎車燈 |  | □正常 □損壞 |  |
| 23 | 轉向指示燈(方向燈) |  | □正常 □損壞 |  |
| 24 | 雨刷 |  | □正常 □損壞 |  |
| 25 | 喇叭 |  | □正常 □損壞 |  |
| 26 | 輪胎外觀 |  | □正常 □不良 |  |
| 27 | 有無易燃物品 |  | □無 □有 |  |

檢查合格交予總領隊後，方可出發。（本表留存學校一年）

檢查人簽名：                              時間：  年   月   日   時   分

隨車領隊簽名：                            時間：  年   月   日   時   分

附件3

隔宿露營意外事件之處理

隔宿露營前，應有周詳的計畫，此外，透過地點、路線的勘察，對於車輛租用、行前教育及活動中的安全指導等細節的確實執行，可以使意外事件的發生率減至最低。然而妥善的事件防範措施並不意味不會發生任何意外事件。因此，除了危機意識的建立外，具體的應變措施是必要的。

意外事件發生時的緊急應變措施，宜注意下列原則：

一、面對意外事件的態度：

(一)保持冷靜、控制情緒。

(二)爭取時效、動作迅速。

(三)指揮協調、通力合作。

(四)堅守崗位、機警負責。

(五)開誠佈公、溝通協調。

(六)全力求援，決不放棄。

二、正確的處理現場狀況：

(一)步驟一　迅速研判並決定應立即採取的正確處理步驟。

(二)步驟二

1.立即保護傷者，施予傷者必要的急救及心理上的支持，同時送醫處理。

2.安撫其他學生，勿使驚恐。

3.排除造成傷害的來源，控制災情。

4.尋求協助，或報警處理。

(三)步驟三

1.通知家長，說明處置情形。

2.通報有關單位。

(四)步驟四

1.召開緊急會議，研商後續處理事宜。

2.適時成立危機處理小組。

3.作必要的公開說明：

事情經過、處理態度及方式。

(五)步驟五

1.探視慰問受傷害的當事人。

2.配合有關單位，進行意外事件原因的鑑定。

3.查究疏失責任的歸屬。

4.處理理賠及補償事宜。

5.擬定善後重建計劃，協助受害的當事人及有關人員，做身心的調適與復健。

三、救護網絡的充分應用

(一)出發前建立緊急救護電話，編印列入活動手冊並貼在醫藥箱上的明顯位置，以備急用。

(二)撥一一九電話，請求援助。