`附件三

第30屆畢業典禮工作配當表

| 處室 | 工作別 | 工 作 項 目 | 負責人員 | 協助人員 | 完成 期限 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓 導 處 | 典禮組 | 1.來賓邀請函設計定稿 2.家長邀請函設計印製及發放 3.典禮程序（含表演節目安排）規劃 4.典禮預演規劃及流程進行 5.司儀（含撰稿） 6.典禮全程音樂效果規劃、錄製剪輯及播放 7.畢業歌選曲、教唱 8.表演節目指導、訓練 9.典禮當天時間規劃 10.停課通知印發 11.印製典禮程序表（含受獎 同學名單）（來賓版與師生版） 12.製作頒獎大字報 13.採購畢業胸花 14.家長義工感謝狀 15.典禮流程掌控 | 紀淑琴主任 何孟蒔組長 | 鄭中勝老師 張嘉麟老師 熊臺美小姐 訓導處組長 訓導處組長 李蕙如組長 訓導處組長 畢聯會 訓導處組長 訓導處組長 教務處 訓導處組長 熊臺美小姐 熊臺美小姐 熊臺美小姐 熊臺美小姐 劉姝妙小姐 | 5∕23 6∕4 5∕28 5∕23 6∕9 6∕9 6∕6 6∕6 6∕2 6∕6 6∕9 6∕6 6∕4 6∕4 6∕6 6/11 | 李蕙如組長 播放 教訓共同具名 |
|  | 安全組 | 1.典禮座位規劃 2.學生服裝儀容及禮節指導 3.典禮會場秩序維護 4.校園安全維護規劃及執行 5.連絡少年隊及管區派出所 | 黃清勇組長 | 訓導處組長 訓導處組長 警衛、童軍 訓導處組長 、黃紋嫀 | 6∕6 6∕6 6∕11 6∕11 6∕6 | 分責任區 |
|  | 環境組 | 1.校園環境整理 2.共同進行會場佈置 3.會場善後整理及復原 | 許雅如組長 | 訓導處同仁 志工同學 七、八年級 | 6∕10 6∕10 6∕11 |  |
|  | 服務組 | 1.童軍人力規劃及指導訓練 2.共同進行會場佈置 3.協助會場善後整理及復原 | 王愛麟組長 | 林惠璋團長 劉姝妙小姐 | 6∕6 6∕10 6∕11 | 含服裝 |
| 教 務 處 | 獎品組 | 1.確定受獎名單 2.簽收彙整獎品 3.製作實習教師感謝狀 4.頒獎事宜規劃、用品準備及 服務同學訓練 | 王 敏組長 陳崇宏組長 | 林素芬小姐 林遠婷小姐 | 6∕6 6∕9 6∕6 6∕6 | 女童軍或服務同學 |
|  | 攝影組 | 1.製作及播放各班回顧影片 2.典禮全程拍照、攝影 3.照片及影片上網 | 王鈴雅組長 | 陳崇宏組長 陳美玉小姐 周育呈小姐 吳月桂小姐 陳美玉小姐 | 6∕11 6∕11 6∕11 6∕16 | 數位相片 |
| 總務處 | 場地組 | 1.校園美化整理 2.會場舞台、燈光、音響及特 效之規劃 3.會場佈置（含周邊及動線） 4.桌椅擺放（含接待及會場） 5.典禮後場地還原整理 6.應用物品採購、準備 7.花籃及禮品簽收 | 曾騰貫組長 | 高香蘭組長 李昭瑢小姐 劉克勤小姐 黃政煌先生 顏錦燈小姐 董 威先生 | 6∕6 6∕2 6∕10 6∕10 6∕11 6∕06 6∕11 | 配合典禮組 配合訓、輔 |
|  | 文書組 | 1.印製並寄送來賓邀請函 2.彙整來賓致送禮品（含獎 品、花籃、禮品）清單陳閱 3.印製並寄送來賓感謝函 | 王美涵組長 | 劉克勤小姐 | 6∕2 6∕13 6∕19 | 配合場地組及獎品組 |
| 輔導室 | 美工組 | 協助情境布置之設計製作 及張貼 | 陳曉柔組長 | 邱圓惠組長 周育呈小姐 | 6∕11 |  |
|  | 接待組 | 1.接待區規劃 2.來賓接待引導（簽名、胸花、 資料） 3.來賓停車引導 4.家長接待引導（簽名、資料） | 黃麗芳主任 李金輝主任 李玉華主任 蔡明蒼主任 | 陳慶順組長 邱圓惠組長 陳曉柔組長 女童軍 警衛 | 6∕11 | 應用物品由場地組準備、程序卡由典禮組提供 |
| 人事室 |  | 通知全校教職員工當天出席之相關事項 | 沈理平主任 |  | 6∕6 |  |
| 會計室 |  | 各項經費支出之審查及帳務處理 | 楊淑媛主任 |  |  |  |

註：斜體字部分為共同合作