臺北市立芳和國民中學35週年校慶暨100學年度臥龍學園

三校聯合校慶系列活動實施計畫1001101

一、依據：本學期學校工作計畫

二、活動主題：全民喜迎百年國慶 臥龍歡展千樣風華

三、活動日期：100年11月12日(六)

四、活動籌備時程

（一）第一次工作會議：10/18－確認實施計畫及各組工作分配

（二）第二次工作會議：11/1－各組工作協調、確認器材及申購需求

（三）第三次工作會議：11/8－各組工作確認、活動細節確認

五、活動項目及時間

（一）運動會前賽：時間與項目另發通知

（二）校慶預演：

1.11/1（二）、11/10(四）、11/11(五)早自習：7-8年級全體參與

2.11/9（三）下午大安國小操場預演：

(1)5~7節：鼓樂團校隊團彩排

(2)6~7節：7-8年級全體同學（穿運動服）

(三) 聯合校慶慶祝大會:11/12(六)上午9:00~10:00於大安國小操場舉行。

（四）臥龍學園校慶園遊會：

1.11/11（五）上午8:00開始道路停車格淨空。

2.11/11（五）下午15:00開始搭建帳棚。

3.11/12（六）10:30-13:00園遊會販賣時間。

（五）芳和校慶系列活動：

|  | 活動項目 | 實施內容 | 日期 | 負責處室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校園寫生繪畫 | 校園景觀寫生 | 10/5 | 教務處 |
| 2 | 舊愛新歡 | 二手衣物交換 | 10/6 | 訓導處 |
| 3 | 祖孫週宣導 | 系列活動 | 10/24-30 | 輔導室 |
| 4 | 創意校歌 | 7年級創意校歌比賽 | 11/4 上午7:45-8:30 | 訓導處 |
| 5 | 教學成果展 | 各領域教學靜態成果展 | 11/7起 | 教務處 |
| 6 | 校慶畫展 | 親師生畫展 | 11/7起 | 教務處 |
| 7 | 春暉教育宣導月 | 法律常識有獎徵答 | 12/28 | 訓導處 |

（六）學園才藝秀：11月12日（星期六）上午10:00~13:20於芳和國中羅馬廣場

舉行，由大安國小、芳和國中、和平高中選派社團演出。

（才藝秀節目表如附件）

（七）校慶活動：11月12日（星期六）

| 時 間 | 項 目 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：00－08：30 | 頒獎 | 才藝秀舞臺 | 頒發志工服務證書、資深教師禮金、設攤單位感謝狀、表演單位感謝狀 |
| 09：00－10：00 | 聯合開幕大會 表演 | 大安國小 操 場 | 鼓樂團開幕表演、七年級健康操、八年級疊羅漢、大安國小護眼操 |
| 09：00－13：00 | 歡樂時光 | 臥龍街 | - 靜態展示攤位於9:00開始 - 園遊會攤位10：30開始 |
| 10：00－13：00 | 學園才藝秀 | 芳和國中 羅馬廣場 | 各項才藝輪番上陣，門口張貼表演節目表(訓育組主持)。 |
| 10：00－10：10 | 趣味一下 | 大安國小 | 三校親師趣味競賽－滾籠球 |
| 13：00－15：00 | 整理環境 | 臥龍街 | 14：00整潔評分 （列入該週生活競賽） |

六、組織

（一）主任委員：陳採卿校長

（二）副主任委員：羅文祥會長、紀淑琴會長

（三）委員：鄭淑里主任、葉慧玲主任、吳姿瑩主任、蔡明蒼主任、賴嘉嘉主

任、王麗珠主任

（四）總幹事：鄭惠凱主任

（五）副總幹事：劉采蘋組長

七、其他配合事項：

1、本項活動因三校聯合舉辦校慶，須充分溝通協調，如有未盡事宜，得適時補充。

2、11:00關閉樓層鐵門，僅留合作社旁邊的通道；樓梯口以立牌擋住。

3、11/14(一)補假一日。

八、本活動經費由本校相關預算支應。

九、本計畫由校長核定後實施，修正時亦同。