基隆市99學年度辦理中小學教師專業發展評鑑各項輔導措施期程

99.09.13修訂

| 項次 | 工作項目 | 工作內容 | 詳細輔導內容 | 參加人員 | 日期 | 承辦學校/會議地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輔導會議1 | 邀請中和國小對99學年度辦理教師專業發展評鑑的5所學校作經驗交流及傳承 | 1.校長、承辦主任、協助組長及參與老師第一年要做什麼？ 2.如何規劃、支持做教專？ 3.中和國小的參考模式 4.意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.參與99年辦理學校校長、承辦主任、協辦組長及教師代表 3.邀請家長會及教師會代表，共同商議未來本市發展教專方向 | 99年8月11日（三） 上午09：00-12：00 | 承辦學校：中和國小 會議地點：教育處 | 已辦理 |
| 2 | 線上課程 | 99教專評學校教師自行上網參加線上研習課程10小時 |  |  | 99年8月12日至 99年8月20日止 | 各校 |  |
| 3 | 初階研習 評鑑規準討論1 | 99年評鑑人員初階研習實體課程12小時（國中1場、國小2場） 評鑑規準討論 | 1.專業成長計畫 2.教學觀察與會談 技術 3.教學檔案製作評 量與應用 | 八斗國中、信義國中 參加教專評全體老師 | 99年10月中旬前 | 八斗國中（暫定） |  |
|  |  |  |  | 尚仁國小、瑪陵國小 參加教專評全體老師 | 99年10月中旬前 | 尚仁國小 （暫定） |  |
|  |  |  |  | 八斗國小參加教專評全體老師 | 99年10月中旬前 | 八斗國小 （暫定） |  |
| 4 | 輔導會議2 | 請99教專評學校分享對談線上研習與初階實體課程情形；各校評鑑規準 期程規畫 | 1.線上實作遇到的問題與經驗分享 2.初階研習實體課程分享 3.各校評鑑規準規劃 4.意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.各校承辦主任、推動小組成員及參與教師代表 3.八斗國中參加教專評的全體教師 | 99年11月17日（三） 下午13：30-16：30 | 承辦學校：中和國小 會議地點：八斗國中 |  |
| 5 | 輔導會議3 | 請99教專評學校分享各校評鑑規準進度 | 1.參酌其他版本或自行研發校本規準的比較 2.分享學校訂定評鑑規準之進度與問題討論 3.中和國小的模式說明 4.專家解答，意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.各校承辦主任、推動小組成員及參與教師代表 3.尚仁國小參加教專評的全體教師 | 99年12月15日（三） 下午13：30-16：30 | 承辦學校：中和國小 會議地點：尚仁國小 |  |
| 6 | 評鑑規準討論2 | 請99教專評學校自行討論修訂評鑑規準 |  |  | 99年10月28日至 100年1月7日止 | 各校 |  |
| 7 | 輔導會議4 | 請99教專評學校分享對談各校評鑑規準訂定情形 | 1.請參與學校分享各校實施模式 2.中和國小的模式參考 3.專家提供建議，意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.各校承辦主任、推動小組成員及參與教師代表 3.信義國中參加教專評的全體教師 | 100年1月12日（三） 下午13：30-16：30 | 承辦學校：中和國小 會議地點：信義國中 |  |
| 8 | 實作（自評及他評） | 請99教專評學校自行實作（自評及他評） |  |  | 100年2月14日至 100年4月30日止 | 各校 |  |
| 9 | 撰寫下學年申請計畫 | 請各校繼續申請下學年辦理計畫 |  |  | 100年4月1日至 100年4月15日止 | 各校 |  |
| 10 | 輔導會議5 | 請99教專評學校分享對談各校自行實作（自評及他評）情形 | 1.請參與學校分享各校綜合報告結果及未來專業成長計畫 2.中和國小的模式參考 3.專家提供建議，意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.各校承辦主任、推動小組成員及參與教師代表 3.瑪陵國小參加教專評的全體教師 | 100年4月20日（三） 下午13：30-16：30 | 承辦學校：中和國小 會議地點： 瑪陵國小 |  |
| 11 | 教師專業成長計畫與研習活動辦理 | 請99教專評學校教師撰寫教師專業成長計畫並依自評與他評結果辦理研習活動 |  |  | 100年4月21日至 100年6月22日止 | 各校 |  |
| 12 | 輔導會議6 | 請99教專評學校分享對談各校專業成長實施情形 | 1.請參與學校分享各校綜合報告結果及未來專業成長計畫 2.中和國小的模式參考 3.專家提供建議，意見交流Q ＆ A | 1.本市輔導教授—許籐繼 2.各校承辦主任、推動小組成員及參與教師代表 3. 八斗國小參加教專評的全體教師 | 100年6月22日（三） 下午13：30-16：30 | 承辦學校：中和國小 會議地點： 八斗國小 |  |