97年度健康促進學校計畫申請表

學校基本資料表（學校代碼134616）

| 學校名稱 | 和平國小 |  | 所屬縣（市） |  |  | 屏東縣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 9 0 0 5 7屏東市華正路80號 |  |  |  |  |  |
| 議 題 |  |  |  |  | 補助金額 |  |
| 必選議題 |  | 整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為） |  |  | 5萬元 |  |
| *自選議題1 （需自本要點肆之二所列項目中選擇） |  | 口腔保健 |  |  | 1萬5千元 |  |
| *自選議題2 （同上） |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助總金額 |  | 新台幣陸萬伍仟元整 |  |  |  |  |
| 是否願意成為該縣（市）之示範學校 |  | □是 ˇ否 |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 姓名：黃如玉 |  | E-mail：syh320714@yahoo.com.tw |  |  |
|  |  | 聯絡電話：08-7364440 |  | 傳真：08-7374729 |  |  |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜（請列舉） - 綠色學校永續校園 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理健康促進學校之潛能（請列舉） - 社區內的大型醫療機構-屏東基督教醫院，院方隨時可提供本校醫療支援及訓練。 - 家長會全力配合，上至會長及多位家長會成員皆為執業醫師，涵蓋外科、牙醫、藥劑 - 學校護理人員專業且與全校同仁配合度極高，極力推廣視力保健及醫療及用藥常識知能訓練 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：黃如玉       單位主管：黃清光       機關首長：林憲亮

屏東縣屏東市和平國民小學97年度健康促進學校計畫書

- 計畫摘要

本計畫首先透過SWOT分析學校的相關背景，並且分析96學年度辦理相關議題的成效，進而繼續選定「健康體位」與「口腔保健」作為本校97學年度繼續辦理「健康促進學校」的議題，並且把內涵拓展至社區健康習慣與行為的營造，建立一個學校與社區共同健康促進的健康環境。

本計畫除了延續第一階段組織學校健康促進委員會之外，並加入學校志工健康宣導隊的組織，確立共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，例如社區運動社團的支持與協助、里校運動會當中增加社區表演與運動項目、安排健康講座及舉辦社區健行慢跑活動等提昇運動體能的策略；其次則透過口腔衛生檢查及定期的潔牙活動降低學生齲齒率，確保口腔的健康；再則製作宣導海報、衛生講座、訪談與宣導等，企圖響應健康政策，反菸拒檳提升身體健康；最後則建立並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員與社區人士產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。此外亦透過評鑑，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之成效。

二、依據：

（一）教育部97年5月11日台體(二)字第0970060034D號函辦理。

（二）屏東縣政府97年05月12日屏府教體字第0970092408號函。

（二）97學年度訓導處校務工作計畫。

三、實施背景

（一）本校背景現況分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◆位於市區外圍新興社區，校景幽雅、交通方便、空氣清晰。 ◆居屏東市區內，屬於城市型學校、社區資源相對優勢。 | ◆大型賣場、攤販集中商場、餐廳、飲料商店。 ◆都市生活型態的網咖等青少年遊樂活動場所多。 | ◆大型醫療機構林立，社福館、家庭教育中心、老人活動中心、安養院等社會福利機構都在學校附近， ◆社會機能完善，人口也穩定成長中。 | ◆商展夜市集中區活動民眾頻繁。 ◆夜市與食堂餐館林立，活動人口複雜。 | ◆鼓勵家長協助同學上下學接送。 ◆暢通學校網際網路，提供即時資訊。 ◆加強安全教育及保育觀念。 ◆運用社區自然與人文資源。 |
| 學校規模 | ◆普通班30班，全校學生約916人，教職員工62人。 ◆學校佔地約2.74公頃。 | ◆校地規模小，規劃發展受限。 ◆校門口前為交通要道，行駛人口頻繁。 | ◆屬市區中型學校政策推動有利學校發展。 ◆學校規模適中，師生互動良好。 | ◆社區人口背景經商與勞動者多，為生計人口外流嚴重，學校有減班之疑。 ◆鄰近醫療院所之居所遷移者增多。 | ◆規劃校園環境，重視空間利用。 ◆加強學校公關，穩固既有規模。 |
| 教師資源 | ◆教師資深有經驗，教學認真有活力。 ◆教師熱衷進修參與教學研發，充實教學知能。 | ◆各科師資分配不均，無法兼顧專長教學。 ◆部分行政人員需兼任導師工作，負擔繁重。 | ◆參加專案教學研究多，增長校內教師進修機會。 ◆與相關大學合作實習教師，能切合教育市場需求及與教育潮流同步。 | ◆教學資深教師較多，逐年退休更替快，影響教學歷練培植。 ◆大部分兼行政老師，每日花費於其中之時間甚多。 | ◆成立教師成長團體，規劃教師本位進修，提升專業知能。 ◆運用學習型組織提昇自已與學校的成 長。 |
| 行政特性 | ◆行政能主動敏捷支援教學。 ◆行政人員年輕化積極有效率。 | ◆編制員額較少，部分行政人員需兼任導師工作，負擔較重。 | ◆上級長官支持行政業務之推動。 ◆處室之間工作協調分工清楚，工作有效推動。 | ◆專業成長誘因不足。 ◆因現實、人事考量及更替難達到適才適所目標。 |  |
| 社區參與 | ◆機關社團與學校互動良好，學校積極參與社區活動。 ◆開放校園提供社區民眾活動，協助辦理各項社區活動。 | ◆社區意識整合不易，急需用心經營。 ◆社區民眾為生計工作忙，參與學校藝文活動意願低。 | ◆實施鄉土課程，及舉辦合乎社區區球之活動，以達學校社區化，拉近彼此距離。 | ◆社區團體榮譽共識形成有些不足。 ◆家庭本位意識存在仍高於社區型態。 | ◆參與社區活動傳承文化。配合社區文教活動，規劃學校本位課程。 ◆善用地方資源，推動校園志工制度，強化義工功能。 |
| 校園設施 | ◆校園擁有廣闊操場與綠地。 ◆美化綠化情形良好。 ◆開放性的校園設施，提供社區民眾活動使用。 | ◆缺乏具備設備管理與維修之專長人員專責管理。 | ◆逐年度編列預算，持續改善校園與教學環境。 | ◆社區型態活動民眾複雜，進入校園顯見破壞情形嚴重。 | ◆有計畫的建立社區資源檔案，融入學校本位課程。 ◆社區資源融入教學，與學校互動漸佳。 |
| 學生特質 | ◆天真樸實守分 ◆學習認真向上 ◆學生服從性高、常規較佳。 ◆養成良好讀書習慣學習意願高。 ◆學生長期來培養良好的愛好運動習慣。 | ◆少子化影響受家長保護多，自主性不高，易受外界影響。 ◆家長溺愛養成學童嬌生慣養習性，品格教育更須加強。 | ◆潛能開發空間大。 ◆小班教學精神持續推動，重視個別差異。 | ◆單親、隔代教養與低收入學生人數持續增加。 ◆挫折容忍力低。 ◆投入看電視及玩電動時間太多。 | ◆規劃多元教學及社團活動，讓學生能快樂生活有效學習。 ◆積極推展一人一運動，激發學生多元才能，促使家長正視子女教育品質。 ◆加強品格教育與民主法治教育。 |
| 家長狀況 | ◆對學校具有信心、期望高。 ◆尊重學校人員。 ◆背景單純，人情味濃厚。 | ◆普遍忙於生計，◆部分學童疏於管 教；家庭功能不 彰。 ◆較被動的參與親師合作，傳統教育觀念仍智育掛帥。 | ◆提供親職教育，接受度高。 ◆親師溝通管道通暢。 ◆建立親師溝通橋樑，增進教育理念交流。 | ◆謀生不易，外出離家者眾，增加家庭教養困難。 ◆家庭變故率高。 ◆經濟不景氣，休業家長尚存在。 | ◆整合家長會及義工資源，推展家長成長團體。 ◆成立家長支持聯絡網。 ◆多辦班親會、親職活動、藝文活動等宣導。 |

「快樂學習、健康成長」是我們辦學的理念，除了配合政府教育政策，全力推動九年一貫教學外，本校自九十六學年度開始成為「健康促進學校」，特別注重學生運動習慣的養成，並提倡健康校園運動，例如一人一運動、晨光活動及體育育樂營及擴大辦理村校聯合運動大會等，透過學校活動的引導，建構一個和平的健康社區。而且我們還開辦了許多學生的多元社團活動團隊，計有舞蹈、韻律體操、鼓笛樂、說唱藝術、圍棋、直排輪、空手道與籃球等社團，讓學生自由選擇參加。其中舞蹈、空手道級籃球並屢次在全縣性的比賽中創佳績奪冠，贏得各界的喝采與鼓勵。

（二）九十六學年度推動「健康促進學校」議題之績效與檢討

本校於九十六學年度透過自選議題「健康體能」、「口腔保健」及必選議題「綜合衛生政策及反菸拒檳」等，成為「健康促進學校」。以下則針對實施前（95學年度）與實施後(96學年度) 實施成效的對照比較，以作為下次檢討改進、擬定策略的依據。

1、提升健康體能，養成一人一運動好習慣

| 年度 | 項目 | 通過比率 | 習慣養成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 搖呼拉圈活動 | 55% | 40% |
| 96 |  | 80% | 52% |
| 95 | 跳繩活動 | 63% | 27% |
| 96 |  | 78% | 48% |
| 95 | 籃球活動 | 30% | 40% |
| 96 |  | 60% | 65% |

2、口腔保健，牙齒健康好兒童

| 年級 | 95學年度 | 96學年度 |
| --- | --- | --- |
| 一年級 | 59.98% | 90.48% |
| 四年級 | 57.47% | 88.31% |

3、推動反菸拒檳，大聲說「NO」

| 對象 | 95學年度 | 96學年度 |
| --- | --- | --- |
| 家庭成員 | 18% | 12% |
| 教職員 | 4% | 無菸校園 |

4、績效分析:

綜觀實施成效，校內實施健康促進學校相關議題中，「健康體能」與「口腔保健」方面頗具成效。

（1）健康體能方面：跳繩活動與踢毽子活動皆為高運動量的運動，若能持續讓學童養成習慣，則對於體能的增加及BMI(身體質量指數)方面將持續進步。

（2）口腔保健方面：透過宣導與檢查，了解學童齲齒治癒率與口腔衛生習慣。在實施的過程，由於家長配合度尚待加強，因此在學童齲齒治癒率方面仍待持續的推動。

（3）推動反菸拒檳宣導方面：特別在家庭成員僅降低約6%左右，足見「反菸拒檳」在民間推動的不易性。然而在學校積極的推動與宣導之下，讓孩子認識香菸與檳榔對身體的危害，提升健康觀念，亦是一大收穫。

由於推動學校健康營造，必須仰賴學校與社區成員凝聚共識，整合與運用學校與社區的整體資源，一致投入，方能改善健康問題，建造一個快樂成長與學習的環境。本校有鑒九十六學年度推動「健康體能」、「口腔保健」及必選議題等方面，略具成效。不過，透過績效分析，健康體能有必要建立運動習慣；口腔保健必須加強社區宣導與家長密切的配合；反菸拒檳則更必須擬定策略，加強執行。因此本學年度仍將繼續推動「健康體能」與「口腔保健」，並且把推廣與影響層面拓展至社區，與社區發展協會、村鄰里結合，建構健康促進的活力學習社區。

四、計畫目的

（一）學校成立健康促進委員會，並召開定期會議決議執行健康政策。

（二）學校的課程中能加入菸害及檳榔防制有關內容並融入教學。

（三）學校能營造並提供充分的無菸毒、拒檳榔的環境。

（四）學校辦理反菸毒、拒檳榔藝文競賽暨文宣活動。

（五）建立無菸拒檳的校園，並提升社區民眾的健康意識，降低學童家庭成員  之吸菸與食檳榔的比率。

（六）培養學童與社區民眾良好的運動常識與習慣，提升學童「一人一運動」的通過比率。

（七）學校午餐執行祕書能配合營養師，提供健康專業之營養午餐菜單。

（八）學校能針對BMI指數超過標準之學童，辦理體重控制班計畫。

（九）建立學童與社區民眾良好口腔保健知識與習慣，提升各年級學童齲齒治癒率。

（十）建立支持性與建設性的校園健康文化，緊而與社區共同建構健康促進的社區。

- 計畫內容

（一）成立學校健康促進會

邀請社區發展委員會成員及家長委員會代表，並遴選學校各領域教師及行政人員共同參與，先依目前全面的健康需求進行審議，共同確立未來健康議題的發展目標，定時審視全校教職員工身、心理健康狀況，對舉辦相關的健康與體育議題做設計和評估，並協調社區和學校資源連繫。學校健康促進會亦提供訊息及正確衛教知識，使全校教職員工有瞭解維護健康的足夠知能，以採取合適行為追求健康生活。

（二）訂定菸害及檳榔防制教育重點宣導月

5月及11月訂定菸害及檳榔防制教育重點宣導月，由訓導處及教務處等相關單位的配合，進行全校防制菸害及檳榔的藝文競賽常態活動，另推選學童自治幹部及班級輪流協助擔任宣導大使。每學期播放宣導短片及演出行動劇宣導，亦排定社區中專業醫護人員和警察人員至校舉辦講座，為親、師、生提供諮詢服務。

（三）學童口腔保健活動

除每日固定於營養午餐結束後活動進行潔牙活動，於期初及期末各為學童做口腔檢查，並確實定期追蹤改善情形，連絡簿的每日記錄可提供家長協助叮嚀學童注意口腔衛生。輔以相關宣導影片及海報等活動推行，學校另與社區醫院所建立由預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導的系統，防範未然，將口腔保健成為日常習慣。

（四）成立義工宣導隊

與家長會配合，由學童及其家庭成員組成，針對社區中網咖和餐飲店等公共場所的人員柔性勸導，亦鼓勵商家輔導減少菸品及檳榔的售出，並拒賣菸品及檳榔給學生。

（五）口腔保健和防制菸害及檳榔的主題教學

於學校本位課程中加入口腔保健和防制菸害及檳榔的主題教學鼓勵教師進行相關議題的教案設計活動，並舉辦教學觀摩活動。

（六）學校人員、學童及社區民眾體適能的執行

確實進行學校人員及學童體適能的檢核，並針對各體能項目搭配健康檢查，提供合適的運動項目（一人一運動、晨光活動、課外社團運動）和改善體能的活動，輔以午餐執祕及營養師設計適宜的飲食要求，以提升健康的身理機能，另外亦透過親職教育日及村校聯合運動大會成立BMI身體質量指數檢查，協助地區人士，了解自身的體能狀況，共同建立適度的運動習慣。

一、提升健康體能，養成一人一運動好習慣(本校自選主題)

| 項次 | 日期 | 實施步驟 | 具體行動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 96.09 ↓ 96.10 | 推廣宣導體適能的基本概念 | （一）利用集會時間反覆宣導體適能相關認知及觀念態度，透過宣導期的各項宣導讓師生了解體適能的重要性。 （二）訂定5月及11月為菸害及檳榔防制教育重點宣導月 |
| 二 | 96.10 ↓ 96.11 | 宣佈健康守則： 全校動起來 健康GO！GO！GO！ | （一）昭告全體師生，健康體能促進大家一起來。分為低中高三個學群，進行一人一運動的習慣養成。 （二）公佈每天第二節下課、學生朝會與放學時間為全校動起來健康GO！GO！GO！的運動時間。 |
| 三 | 96.11 ↓ 97.05 | 全校動起來 健康GO！GO！GO！ (實施方法及闖關方式) | （一）低年級：搖呼拉圈活動。闖關標準：一年級能持續搖一分半，二年級能搖呼拉圈走五十公尺不落地。 （二）中年級：跳繩活動。闖關標準：三年級能連續跳一百五十次，四年級能跳出雙人及二迴旋等花式跳繩動作。 （三）高年級：籃球活動。闖關標準：五年級能連續穿梭運球25公尺，六年級能運球上籃等動作。 （四）由各班導師鼓勵學生每日第二節下課到操場或中庭練習。 （五）提供多樣化運動社團（直排輪、舞蹈社、空手道社、和籃球與自行車社），鼓勵學童參加，建立運動習慣，培養興趣，進而提升健康體能。 （六）三年級以上年級實施游泳教學，培養游泳習慣，學習水上自救與救生的技巧。 （七）針對BMI指數偏高之學童，實施減重活動，並持續追蹤、輔導。 |

二、口腔保健，牙齒健康好兒童(本校自選主題)

| 項次 | 日期 | 實施步驟 | 具體行動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 96.09 ↓ 96.10 | 推廣宣導口腔保健的觀念 | （一）利用集會時間反覆宣導口腔保健認知及觀念態度，透過宣導期的各項宣導讓師生了解口腔保健的方法。 （二）開學前發新的含氟漱口水到各班級，每月份回收班級日常考核表。 |
| 二 | 96.10 ↓ 96.11 | 人生(海)海口腔保健(報)乎哩哉 | 由中年級小朋友以口腔保健為主題，每班製作兩張半開海報，布置於學校各展示空間，以利推廣宣導。 |

三、推動反菸拒檳，大聲說「NO」

| 項次 | 日期 | 實施步驟 | 具體行動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 96.09 ↓ 96.10 | 推廣與宣導反菸拒檳的觀念 | （一）成立學生拒菸種子隊與義工宣導隊，推廣與宣導反菸拒檳的觀念。 （二）辦理家長及教職員工檳榔健康危害防制的研習或座談會。 （三）利用班親會及新生家長座談會將反菸拒檳的活動訊息傳達給家長了解。 |
| 二 | 96.11 ↓ 97.05 | 參加社區聚會，簽定反菸拒檳的共同宣言 | （一）邀請社區相關團體共同營造校園及社區的無菸環境。 （二）邀請並配合衛生機構至校辦理拒菸活動。 （三）鼓勵學生參加校內或校外檳榔健康危害防制活動如海報、徵文競賽等。 （四）100%學生能公開承諾並遵守禁菸與拒嚼檳榔政策。 （五）由學生編排短劇或以唱歌跳舞的表演方式於下學期親職教育日表演，以推廣此觀念。 |
| 三、 | 97.06 | 舉辦健康一起來活動 | 結合社區發展協會、家長委員會及村里等組織，辦理健行(或自行車)活動與反菸拒檳宣導活動中，建立共識，強化健康管理與習慣。 |

- 計畫預期成效

（一）透過社區、家長、學校各資源營造一無菸拒檳之環境：對已有抽菸、嚼檳榔惡息之成年人口比例期能減少其增長速度，進一步以求完全革除為目的；對未有抽菸、嚼檳榔經驗之學童，持續推展反菸拒檳的行為，讓此健康觀念能徹底札根。尤其學校環境應為標竿，持續成為全面拒除菸毒及檳榔的模範。

（二）讓學生自主養成口腔衛生與運動的習慣：搭配教學和宣導活動，讓學生真正在生活中落實主動維護口腔健康與健康體能的習慣，每日固定的潔牙活動、定期的口腔衛生檢查與定期的運動，期使學童齲齒比率能趨緩、提升健康體能，並逐步擁有更佳的健康狀況。

（三）建立合作性資源網路：結合社區資源共同設立相關網站，地方以夥伴關係提供校園健康訊息和服務，讓師生的參與更具體。

（四）凝聚學校健康促進的共識，讓生活融入「健康為上」的觀念：除生理健康的環境需求(安全健康的校園、教學環境布置…等硬體設施)，亦追求心理環境的健康(對自我健康的看法、感受、願景…等)，期人人全面落實健康生活精神。

七、預定進度

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置（團隊成員需包括以下三類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少一名）

| 職稱 | 現職 | 姓名 | 職責 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 林憲亮 | 綜理健康促進校園推行督導事宜 |  |
| 副 召 集 人 | 教務主任 | 林梅琴 | 督導健康促進校園課程之推行 |  |
|  | 訓導主任 | 黃清光 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 輔導主任 | 鄭志宗 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 總務主任 | 徐永鴻 | 規劃健康促進校園之硬體設備相關工作 |  |
| 執 行 委 員 | 訓育組長 | 黃如玉 | 負責健康促進校園各項票選活動 |  |
|  | 體育組長 | 張文財 | 負責健康促進校園各項活動推動及協助反菸遊行活動編擬 |  |
|  | 衛生組長 | 陳碧貞 | 負責反煙拒檳及口腔保健觀念宣導，協助各項票選活動 |  |
|  | 教學組長 | 李淑好 | 負責健康促進校園各項課程擬定 |  |
|  | 研發組長 | 林明憲 | 負責將各項活動成果或宣導資訊上傳至學校網頁 |  |
|  | 事務組長 | 胡淑慧 | 負責支援各項活動之設備需求 |  |
|  | 校護 | 黃鳳英 | 負責校內口腔保健各項宣導 |  |
|  | 主計 | 黃鳳英 | 負責健康促進校園之經費管控 |  |
|  | 各學年主任 |  | 負責該年段健康促進校園指導與家長聯繫事宜 |  |
|  | 健體領域代表 |  | 協助健康促進校園活動之推行 |  |
|  | 家長會長 | 董明正 | 負責健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |
|  | 志工隊隊長 |  | 協助健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |

九、評價指標（須包含過程及成效評量，且應盡量具體可測量）

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：定期檢視相關計畫在課程、活動、訓練等方面的執行情形，並適時調整與應變。

2、組織因素：定期檢視師生互動、社團、志工的配合情形與運作功能。

3、資源因素：定期了解學校在人力調動與資源整合的情形，並檢視經費編列與運用的成效，機動資源整合與調配。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

- 健康狀況：聘請牙醫師進行全校學童齲齒檢查及透過健康與體育領域教師進行學童體適能指標（身體質量指數、肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）的測量，以了解本校自選議題「健康體位」與「口腔保健」的成效，進而擬定增強計畫或作為下學年擬定計劃的參考。

- 行為與生活型態：透過問卷調查與健康小天使、義工宣導團的訪談與調查，了解吸菸與嚼食檳榔人口的變化，進而了解其行為與實施成效。

- 環境因素：建立健康促進環境的態度量表，除了透過學童實地的檢視校園環境與社區環境的變化，進而了解社區進行健康促進活動的成果與行為之外，亦檢視家長在實施健康促進學校的活動之後，行為的改變。

十、經費編列：

屏東縣和平國民小學98學年度健康促進學校計畫

經費編列概算表

單位：元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 印刷、影印費 | 5000 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 文具、紙張 | 3800 | 碳粉與墨水、紙張、文具等費用 |
| 出席費 | 3200 | 1.專家學者參與諮詢、輔導、出席會議之費用 2.有關出席費請依「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定辦理 |
| 講師鐘點費 | 8000 | 1.辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 2.請依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 |
| 獎品 | 8500 | 學生獎勵用 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 1500 | 茶水與活動保險費 |
| 合計 | 30000 |  |

承辦人:         訓導主任:        教務主任:            校長:

總務主任:

主計:

附件5

學年度健康促進學校計畫審查表

編號:                      （由承辦單位填寫）

| 申請學校：桃園縣蘆竹鄉山腳國民小學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評 審 項 目 | 配分 | 評分 | 審查意見（由評審教授填寫） （本項請務必填寫） |
| 一、是否成立校內推動組織 （校長是否擔任主要計畫推動者） | 10 |  |  |
| 二、家長及社區資源整合情形 (與當地藥局、衛生局所、家長會、社區團體聯結情形) | 10 |  |  |
| 三、經費編列是否合理 | 10 |  |  |
| 四、議題推動策略是否明確可行並具創意（如辦理社區與教師的充能研習） | 20 |  |  |
| 五、評價方法是否明確 | 10 |  |  |
| 六、進度規劃是否合理 | 10 |  |  |
| 七、學生、社區居民（家長）、教師的參與情形 | 10 |  |  |
| 八、學校過去在推展學校衛生工作之績效 | 10 |  |  |
| 九、地方政府支持情形及配套措施 | 10 |  |  |
| 總 計 | 分 |  |  |
| 註： 一、總分100分，各校將依評分高低獲得經費補助，評分之總和在90分以上為第一優先推薦補助，80至89分為第二優先推薦，79分以下將不補助。 二、審查人若知本計畫已獲其他單位補助，或正向其他單位申請，請註明。 |  |  |  |

審查人簽名：