98學年度健康促進學校計畫申請表（學校用）

學校基本資料表

| 學校名稱 | 屏東縣和平國民小學 |  | 所屬縣（市） |  |  | 屏東縣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 900屏東市華正路80號 |  |  |  |  |  |
| 議 題 |  |  |  |  | 補助金額 |  |
| 必選議題 |  | 整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為） |  |  | 30000 |  |
| *自選議題1 （需自本要點肆之二所列項目中選擇） |  | 視力保健 |  |  | 15000 |  |
| *自選議題2 （同上） |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助總金額 |  | 新台幣 肆 萬 伍 仟元 |  |  |  |  |
| 是否願意成為該縣（市）之示範學校 |  | □是 否 |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 姓名：黃如玉 |  | E-mail:allenyeh220@yahoo.com.tw |  |  |
|  |  | 聯絡電話：08-7364440 |  | 傳真：03-4731558 |  |  |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜（請列舉） - 九十七學年度以口腔保健為自選議題，申請計畫案獲教育部補助金費65000元整，並獲評選為屏東縣優等學校。 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理健康促進學校之潛能（請列舉） 行政團隊：學校屬中型學校，整體行政團隊運作效率高， 師資背景：本校教師平均年齡低，熱情有活力，對於辦理相關健康議題，相信老師亦能全面配合。 家長組織：家長會長對地方事務參與積極，對學校相關事務活動推動亦全力支持，透過家長會之參與協助推動，對於健康促進學校系列活動與社區家長之結合有一定幫助。 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：        校護：       主任：         主計：       校長：

屏東縣屏東市和平國民小學98年度健康促進學校計畫書

- 計畫摘要

本計畫首先透過SWOT分析學校的相關背景，並且分析96學年度辦理相關議題的成效，進而繼續選定「健康體位」與「視力保健」作為本校98學年度繼續辦理「健康促進學校」的議題，並且把內涵拓展至社區健康習慣與行為的營造，建立一個學校與社區共同健康促進的健康環境。

本計畫除了延續第一階段組織學校健康促進委員會之外，並加入學校志工健康宣導隊的組織，確立共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，例如社區運動社團的支持與協助、里校運動會當中增加社區表演與運動項目、安排健康講座及舉辦社區健行慢跑活動等提昇運動體能的策略；其次則透過口腔衛生檢查及定期的潔牙活動降低學生齲齒率，確保口腔的健康；再則製作宣導海報、衛生講座、訪談與宣導等，企圖響應健康政策，反菸拒檳提升身體健康；最後則建立並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員與社區人士產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。此外亦透過評鑑，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之成效。

二、依據：

（一）教育部98年5月11日台體(二)字第0970060034D號函辦理。

（二）屏東縣政府98年05月12日屏府教體字第0970092408號函。

（二）98學年度訓導處校務工作計畫。

三、實施背景：

本校背景現況分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◆位於市區外圍新興社區，校景幽雅、交通方便、空氣清晰。 ◆居屏東市區內，屬於城市型學校、社區資源相對優勢。 | ◆大型賣場、攤販集中商場、餐廳、飲料商店。 ◆都市生活型態的網咖等青少年遊樂活動場所多。 | ◆大型醫療機構林立，社福館、家庭教育中心、老人活動中心、安養院等社會福利機構都在學校附近， ◆社會機能完善，人口也穩定成長中。 | ◆商展夜市集中區活動民眾頻繁。 ◆夜市與食堂餐館林立，活動人口複雜。 | ◆鼓勵家長協助同學上下學接送。 ◆暢通學校網際網路，提供即時資訊。 ◆加強安全教育及保育觀念。 ◆運用社區自然與人文資源。 |
| 學校規模 | ◆普通班30班，全校學生約916人，教職員工62人。 ◆學校佔地約2.74公頃。 | ◆校地規模小，規劃發展受限。 ◆校門口前為交通要道，行駛人口頻繁。 | ◆屬市區中型學校政策推動有利學校發展。 ◆學校規模適中，師生互動良好。 | ◆社區人口背景經商與勞動者多，為生計人口外流嚴重，學校有減班之疑。 ◆鄰近醫療院所之居所遷移者增多。 | ◆規劃校園環境，重視空間利用。 ◆加強學校公關，穩固既有規模。 |
| 教師資源 | ◆教師資深有經驗，教學認真有活力。 ◆教師熱衷進修參與教學研發，充實教學知能。 | ◆各科師資分配不均，無法兼顧專長教學。 ◆部分行政人員需兼任導師工作，負擔繁重。 | ◆參加專案教學研究多，增長校內教師進修機會。 ◆與相關大學合作實習教師，能切合教育市場需求及與教育潮流同步。 | ◆教學資深教師較多，逐年退休更替快，影響教學歷練培植。 ◆大部分兼行政老師，每日花費於其中之時間甚多。 | ◆成立教師成長團體，規劃教師本位進修，提升專業知能。 ◆運用學習型組織提昇自已與學校的成 長。 |
| 行政特性 | ◆行政能主動敏捷支援教學。 ◆行政人員年輕化積極有效率。 | ◆編制員額較少，部分行政人員需兼任導師工作，負擔較重。 | ◆上級長官支持行政業務之推動。 ◆處室之間工作協調分工清楚，工作有效推動。 | ◆專業成長誘因不足。 ◆因現實、人事考量及更替難達到適才適所目標。 |  |
| 社區參與 | ◆機關社團與學校互動良好，學校積極參與社區活動。 ◆開放校園提供社區民眾活動，協助辦理各項社區活動。 | ◆社區意識整合不易，急需用心經營。 ◆社區民眾為生計工作忙，參與學校藝文活動意願低。 | ◆實施鄉土課程，及舉辦合乎社區區球之活動，以達學校社區化，拉近彼此距離。 | ◆社區團體榮譽共識形成有些不足。 ◆家庭本位意識存在仍高於社區型態。 | ◆參與社區活動傳承文化。配合社區文教活動，規劃學校本位課程。 ◆善用地方資源，推動校園志工制度，強化義工功能。 |
| 校園設施 | ◆校園擁有廣闊操場與綠地。 ◆美化綠化情形良好。 ◆開放性的校園設施，提供社區民眾活動使用。 | ◆缺乏具備設備管理與維修之專長人員專責管理。 | ◆逐年度編列預算，持續改善校園與教學環境。 | ◆社區型態活動民眾複雜，進入校園顯見破壞情形嚴重。 | ◆有計畫的建立社區資源檔案，融入學校本位課程。 ◆社區資源融入教學，與學校互動漸佳。 |
| 學生特質 | ◆天真樸實守分 ◆學習認真向上 ◆學生服從性高、常規較佳。 ◆養成良好讀書習慣學習意願高。 ◆學生長期來培養良好的愛好運動習慣。 | ◆少子化影響受家長保護多，自主性不高，易受外界影響。 ◆家長溺愛養成學童嬌生慣養習性，品格教育更須加強。 | ◆潛能開發空間大。 ◆小班教學精神持續推動，重視個別差異。 | ◆單親、隔代教養與低收入學生人數持續增加。 ◆挫折容忍力低。 ◆投入看電視及玩電動時間太多。 | ◆規劃多元教學及社團活動，讓學生能快樂生活有效學習。 ◆積極推展一人一運動，激發學生多元才能，促使家長正視子女教育品質。 ◆加強品格教育與民主法治教育。 |
| 家長狀況 | ◆對學校具有信心、期望高。 ◆尊重學校人員。 ◆背景單純，人情味濃厚。 | ◆普遍忙於生計，◆部分學童疏於管 教；家庭功能不 彰。 ◆較被動的參與親師合作，傳統教育觀念仍智育掛帥。 | ◆提供親職教育，接受度高。 ◆親師溝通管道通暢。 ◆建立親師溝通橋樑，增進教育理念交流。 | ◆謀生不易，外出離家者眾，增加家庭教養困難。 ◆家庭變故率高。 ◆經濟不景氣，休業家長尚存在。 | ◆整合家長會及義工資源，推展家長成長團體。 ◆成立家長支持聯絡網。 ◆多辦班親會、親職活動、藝文活動等宣導。 |

「快樂學習、健康成長」是我們辦學的理念，除了配合政府教育政策，全力推動九年一貫教學外，本校自九十六學年度開始成為「健康促進學校」，特別注重學生運動習慣的養成，並提倡健康校園運動，例如一人一運動、晨光活動及體育育樂營及擴大辦理村校聯合運動大會等，透過學校活動的引導，建構一個和平的健康社區。而且我們還開辦了許多學生的多元社團活動團隊，計有舞蹈、韻律體操、鼓笛樂、說唱藝術、圍棋、直排輪、空手道與籃球等社團，讓學生自由選擇參加。其中舞蹈、空手道級籃球並屢次在全縣性的比賽中創佳績奪冠，贏得各界的喝采與鼓勵。

四、計畫目的

（一）以問卷方式瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素。

（二）指導低年級學童及早習得正確用眼知識及技能，避免過早罹患近視，降低日後罹患高度近視之機會

（三）增進全校師生視力保健常識，並能確實落實於日常生活中，期使視力檢查在0.7~0.8左右的假性近視學童比例下降1-2％。

（四）100%學生學會望遠凝視及動眼操。

（五）100%學生能每天主動進行望遠凝視及動眼操。

（六）營造健康安全的校園環境，讓學生健康安全的成長。

（七）利用推己及人的觀念，並配合認證制度，建立無菸拒檳的社區好環境。

（八）發展健康促進課程與教學，提升教師健康專業知能。

（九）結合家長及社區資源網絡，推動健康促進學校政策。

五、計畫內容（具體說明實施方法及步驟）

本計畫分兩階段進行，

第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。

第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。茲將二階段之工作內容、實施方法及進行步驟分述如下：

第一階段

（一）組成健康促進工作團隊

健康促進工作團隊成員包括校長、教務、訓導、總務、輔導之一級主管、行政人員（衛生組長、午餐秘書、校護）、學年教師代表(學年主任)、學生代表及家長會、志工代表。健康促進工作團隊負有規劃及執行的功能，能廣徵學校成員的健康需求，決定目標的優先順序，也能發展健康促進計畫及執行各項活動。同時網羅社區中與健康有關或有興趣的組織、機構及團體共同參與，建立互惠之合作關係，以期有效聯結社區內外之資源，發揮更大之影響力。

（二）現況分析及需求評估

1、收集並分析現有的健康檢查資料、相關的調查統計及研究報告，以了解學生暨家長抽煙、吃檳榔、視力等現況資料，並改進社區學校成員之生理、心理及視力健康狀況。

2、採問卷調查方式廣泛了解學校成員之健康行為與生活型態及其影響因素並調查學校成員對學校健康環境、健康服務、校園社會文化品質的看法與需求。

（三）決定目標及健康議題

健康促進工作團隊依據學校健康促進之現況分析及需求、評估結果、提出目標及健康議題之建議方案，然後據議題的重要性、需求性及人物力資源之配合等各項評估指標，選定有勝算、可行的議題及決定目標與策略的優先順序，並藉由互動過程建立共識。

第二階段

健康促進工作團隊依據健康議題及工作目標擬定學校健康促進計畫，其執行策略主要包括教育層面及政策層面，茲說明如下：

（一）政策層面：運用之策略主要為訂（修）定相關規定與強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

1、訂（修）定相關規定方面：依據計畫執行之所需，協調各單位修訂定相關規定，以增進人力/物力資源之可近性及設備之可利用性，並有充足之經費，以提供更完善的健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）與健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）。

2、強化組織方面：透過健康促進專業知能及人際溝通技巧與領導能力訓練，以提升健康促進工作團隊、學生社團及家長志工之組織效能，增進各行政組織之運作功能、協調合作能力、組織與成員的互動及學校組織與社區資源的聯結，期能提升行政服務品質及建立和諧健康的校園社會文化。

（二）教育層面：運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。

1、課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課程教學與學習評量。

2、活動介入方面：可藉由推廣活動及辦理訓練的方式增進學校成員之健康知能與行為，並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

3、媒體傳播方面：可運用平面媒體（如通知單、海報）、電子媒體（如校園網站、公佈欄）及定期刊物發行等以傳播健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。

本計劃分為二個主軸，分別為「無菸拒檳」、「護眼高手」。當完成「無菸拒檳」主軸指標認證後，即頒贈獎狀公開表揚，以資鼓勵；「護眼高手」主軸則分三年逐步完成。完成全部主軸認證後，即頒發「健康兒童獎章」讚許健康促進的優秀行為，以獎勵其身體力行的卓越表現。本計劃主軸如下：

  - 推動「無菸、拒檳、最健康」，向健康說「Yes」!

本主軸細分為五大實施步驟：

| 項次 | 實施內容 | 具體行動 | 與六大層面關係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 問卷調查 | 設計問卷進行初步調查，以了解全校親師生對菸品與檳榔的基本常識與態度，以利日後的活動進行與追蹤。 | 學校政策 |
| 2 | 宣導與有獎徵答 | 1.邀請觀音鄉衛生所對全校親師生進行反菸拒檳的宣導活動，並搭配有獎徵答，習得正確觀念。 2.分為低中高三學年，由校內專業教師主講，進行影片賞析與心得分享，再搭配學習單，加深反菸拒檳的認知與態度。 3.學習態度與學習單優秀者將得到榮譽章一個。 | 健康教育課程及 活動 社會環境 |
| 3 | 舉辦著色、漫畫及文章競賽 | 以反菸拒檳為主題，在校內舉辦著色、四格漫畫及作文比賽等藝文競賽活動，展現具體學習成果，並將優秀作品供布供學童分享參考學習，並頒獎鼓勵。 | 健康教育課程及 活動 社會環境 |
| 4 | 推己及人 | - 將所習得的知識影響親朋，實際上去幫助和平社區成為真正的無菸拒檳的健康環境。 - 每天至少減抽一根或少嚼一粒者，一根（一粒）累計一分，一個月累計30分以上者（須共同簽名認證），核予一個認證章。 - 一個月累計超過60分者，即加得榮譽章一個。 - 若周遭均無抽菸或嚼食檳榔人士，可由家長簽名認證，直接核予一個認證章。 - 從1月~5月，每個月底由衛生組核章，5個月核滿5個認證章者，即通過本主軸認證，頒發「無菸拒檳小英雄」證書，予以獎勵。 | 學校政策 社區關係 社會環境 |
| 5 | 公開表揚 | 期末於朝會表揚並公佈於網站及公布欄。 | 社會環境 |

護眼高手實施期程與重點工作內容

| 期程 | 實施時間 | 重點工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 短程 | 九十七年八月起至九十八年二月止 | - 學校推行健康促進學校之內容規劃分工及教師觀念建立。 - 學校推動健康促進學校家長觀念之建立。 - 全校望遠凝視教學的教學宣導 - 成立愛心志工對協助低年級之望遠凝視活動 - 進行照明及課桌椅檢測 - 加強視力檢查矯治率的追蹤 |
| 中程 | 九十八年二月起至九十八年七月止 | - 學校健康促進學校議題的學生宣導活動進行 - 全校望遠凝視活動正式進行 - 家長的宣導活動 - 進行各學年議題課程之規劃 - 進行照明及課桌椅檢測 - 加強視力檢查矯治率的追蹤 |
|  | 九十七年九月起至九十八年二月止 | - 進行學年議題課程之實施 - 進行照明及課桌椅檢測 - 加強視力檢查矯治率的追蹤 |
| 長程 | 九十八年二月起至九十八年七月止 | - 進行學年議題課程之實施 - 進行照明及課桌椅檢測 - 加強視力檢查矯治率的追蹤 |

年度工作計劃

| 工作範疇 | 實施內容 | 完成 日期 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、學校衛生政策 | 1.學校衛生委員會提出健康促進計畫 | 6/30 | 訓導主任 | 衛生組長 護理師 |
|  | 2.來自教師、家長、學生、校長的回饋 | 10/2 | 衛生組長 護理師 | 教師、家長、學生 |
|  | 3.主持學校健康促進衛生委員會 | 10/15 | 校長 | 訓導主任 |
|  | 4.召開學校健康促進小組會議 | 9月初 | 訓導主任 | 衛生組 |
|  | 5.尋求各處室協助推動本計畫 | 9/15 | 訓導主任 | 衛生組 |
|  | 6.組織考評小組 | 6/30 | 衛生組 | 教務處 |
|  | 7.彙整本計畫成果報告資料、看板、簡報 | 98年4月 | 衛生組 | 護理師 |
| 二、健康教育課程及活動 | 1.設計簡報介紹政策給師生、家長了解推動流程 | 9/30 | 衛生組 | 護理師 |
|  | 2.菸害防治、拒檳及視力保健宣導月 | 9月 | 衛生組 訓育組 | 教務處 護理師 |
|  | 3.菸害防治、拒檳及視力保健健康操比賽 | 12月 | 衛生組 體育組 | 五六年級 級任 |
|  | 4.教職員工宣導、研習活動 | 9月 | 訓導主任 | 教務處 教學組 |
|  | 5.家長宣導、研習活動 | 9月、 12月 | 輔導組 | 訓導處 |
|  | 6.視力保健教學觀摩 | 11月 | 教務主任 | 教師 |
|  | 7.視力保健闖關活動 | 10月 | 衛生組 訓育組 | 低年級教師教務處 |
| 三、健康服務 | 1.佈置菸害防治、拒檳及視力保健櫥窗 | 97/10 | 衛生組 校護 | 護理師 |
|  | 2.尋求愛心志工協助推動計畫 | 97/9 | 訓導主任 觀音鄉衛生所 | 志工家長 生教組 衛生所護理師 |
|  | 3.集訓學校健康小尖兵 | 97/10 | 衛生組 | 護理師 志工 |
|  | 4.協調眼科醫生安排研習時間 | 98/3 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 5.小尖兵到各班教室指導望遠凝視及動眼操視力保健法 | 97/11 | 衛生組 | 生教組 |
|  | 6.指導學生正確閱讀距離，使閱讀距離35公分以上 | 97/10 | 衛生組 | 各班教師 |
|  | 7.全校進行視力保健望遠凝視活動 | 97/10起 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 8.學生視力檢查 | 97/9 98/3 | 護理師 | 各班教師 |
|  | 9.發放視力檢查通知單 | 97/9 98/3 | 護理師 | 各班教師 |
|  | 10.回收通知單，輸入及統計資料 | 97/9 98/3 | 護理師 | 各班教師 |
|  | 11.提供視力保健資料及諮詢服務 | 97/9 98/3 | 護理師 | 各班教師 |
| 四、物質環境 | 1.進行課桌椅調整 | 97/9 | 總務主任 | 事務組 |
|  | 2.進行較室內燈光照明與檢測 | 97/10 | 總務主任 | 事務組 |
|  | 3.提供教師菸害、拒檳及視力保健教具 | 97/9 | 教務主任 | 設備組 |
|  | 4.進行學校綠美化 | 97/8起 | 總務主任 | 事務組 |
|  | 5.佈置視力保健及菸害防治情境 | 97/8起 | 衛生組 | 護理師 各班教師 |
| 五、精神環境 | 1.宣導學生獎勵辦法 | 97/8起 | 衛生組 | 各班教師 |
|  | 2.獎勵視力保健小高手 | 98/6 | 衛生組 | 護理師 |
|  | 3.班際反菸拒檳視力保健健康操競賽優勝班級頒發獎狀 | 97/11 | 衛生組 | 班級導師 |
|  | 4.頒發熱心參與計畫的愛心志工及家長感謝狀 | 98/6 | 訓導主任組 | 生教組 |

- 六、計畫預期成效

| 項次 | 主軸 | 預期成效 | 評估工具或方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無菸拒檳 | - 能習得無菸拒檳的基本知識。 - 全校師生均不抽菸、不吃檳榔，建立無菸拒檳好環境。 - 能將所學推己及人，建立無菸拒檳的家庭上昇。 | - 問卷調查。 - 認證制度達成率預定85%~90%。 - 無菸拒檳的家庭數逐年提昇5~10%。 |
| 2 | 護眼高手 | - 能習得視力保健的重要知識。 - 能習得正確的護眼方法。 - 能養成望遠凝視的好習慣。 - 能將所學推己及人，協助親朋建立望遠凝視的好習慣。 | - 問卷調查。 - 望遠凝視認證全校達成率預定95%~100%。 - 近視力逐年下降3~5%。 |

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置：

（團隊成員需包括以下三類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少一名）

| 職稱 | 現職 | 姓名 | 職責 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 林憲亮 | 綜理健康促進校園推行督導事宜 |  |
| 副 召 集 人 | 教務主任 | 林梅琴 | 督導健康促進校園課程之推行 |  |
|  | 訓導主任 | 黃清光 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 輔導主任 | 鄭志宗 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 總務主任 | 徐永鴻 | 規劃健康促進校園之硬體設備相關工作 |  |
| 執 行 委 員 | 訓育組長 | 黃如玉 | 負責健康促進校園各項票選活動 |  |
|  | 體育組長 | 張文財 | 負責健康促進校園各項活動推動及協助反菸遊行活動編擬 |  |
|  | 衛生組長 | 陳碧貞 | 負責反煙拒檳及口腔保健觀念宣導，協助各項票選活動 |  |
|  | 教學組長 | 李淑好 | 負責健康促進校園各項課程擬定 |  |
|  | 研發組長 | 林明憲 | 負責將各項活動成果或宣導資訊上傳至學校網頁 |  |
|  | 事務組長 | 胡淑慧 | 負責支援各項活動之設備需求 |  |
|  | 校護 | 黃鳳英 | 負責校內口腔保健各項宣導 |  |
|  | 主計 | 黃鳳英 | 負責健康促進校園之經費管控 |  |
|  | 各學年主任 |  | 負責該年段健康促進校園指導與家長聯繫事宜 |  |
|  | 健體領域代表 |  | 協助健康促進校園活動之推行 |  |
|  | 家長會長 | 董明正 | 負責健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |
|  | 志工隊隊長 |  | 協助健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |

九、評價指標與考核

（一）過程評量

1課程及活動的規劃與執行。

2健康促進委員會的運作狀況。

3人力、物力支援度。

（二）成效評量

1全校師生的視力狀況，依照檢測指標定期施測。

2重建家庭、學校健康教學環境及校園運動文化提昇，。

3全校師生的健康認知與價值觀，並以前後測問卷（實施健康議題的執行前後的健康覺察、自覺、知識、態度、做決定、價值觀、生活技能、行為改變）

4杜絕危害健康的行為，以長期行為觀察紀錄及社區改變記錄。

十、經費編列概算表

屏東縣和平國民小學98學年度健康促進學校計畫

經費編列概算表

單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 單位 | 金 額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文具、紙張 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 |  |
| 影印、印刷(含成果資料) | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 |  |
| 資料光碟 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 |  |
| 研習講師鐘點費 | 800 | 5 | 場 | 8,000 | 每場次2小時 |
| 場地佈置 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 布幔、橫幅 |
| 學生競賽獎品 | 4,000 | 4 | 式 | 16,000 |  |
| 雜支 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 |  |
| 合計 | 4,5000元 |  |  |  |  |

承辦人：        校護：       主任：         主計：       校長：