屏東縣和平國小100學年度學務處工作計畫    100.08.02

壹、依據：

一、本校100學年度校務實施計畫。

二、國民小學學務工作手冊。

貳、目標：

一、加強生活教育、法治教育：培養愛整潔、守秩序、有禮貌、重功德之良好行為習慣。

二、維護學生安全：實施安全教育，配合境教功能發揮，提供安全之學習環境。

三、推動環保教育、能源教育：培養對環境及資源之了解，愛護、珍惜，創造永續經營之校園。

四、推展體育活動：發展學生之體適能，教導學生肯運動及正當休閒活動習慣之培養。

五、注重家庭聯絡：強化導師責任制，做好親師溝通，鼓勵親師合作。

叁、學務處工作重點

一. 維護校園安全，加強安全教育

- 加強門禁管理與校園僻靜角落安全巡邏。

- 成立校園緊急事件處理小組，加強遊戲及運動安全指導，辦理防災防震及防火等宣導活動，舉行防災防震演習。

- 裝設監視器，隨時監控校園動態。

二. 加強交通安全教育及推動愛心導護工作，維護學生行的安全

- 擬訂路隊編組辦法，實施路隊訓練統一上放學，規劃「家長接送區」以維持放學時校門周邊交通順暢。

- 編排校內老師導護工作，並招募愛心義工，協助路口交通維護。

三.加強民主法治教育﹐培養學生自治能力：

1.兒童朝會由自治鄉幹部策劃主持﹐內容力求創新、活潑，培養民主風度，充實民主修養。

2.定期召開班會，培養學生民主素養與法治精神，鼓勵老師參加各項民主法治進修研習。

3.運動會、畢業典禮等活動鼓勵家長及學生參與，以符合學校與學生的需求。

四.加強民族精神教育

1.配合節日，舉辦各項學藝競賽，加強時事教育並舉辦各項相關作品展覽。

五.加強生活教育、品德教育之指導與實踐 
   1.落實生活教育，結合榮譽制度實施三項評比，培養學生良好生活習慣

及榮譽心。

2.教師以身作則，以為學生道德表率，發揮境教潛移默化的功能。

六. 加強衛生保健工作

- 辦理例行性保健工作如下：身高體重測量、視力檢查視力不良者矯治與追蹤、寄生蟲檢查、尿液篩檢、一四年級健康檢查、牙齒檢查及齲齒治療、預防接種、意外傷害之處理。

- 辦理課外健康教學活動如：視力保健之宣導、推行口腔衛生推動餐後潔牙，防治煙毒教育、藥物濫用教育、杜絕登革熱及腸病毒的傳染等宣導活動。

七.養成學生勞動習慣，注重環境清潔維護

1.分配全校整潔責任區，並依各班責任區實施花木認養，共同維護校園環境綠美化工作。

2.整潔活動時間教職員工到場督導指導正確打掃方法及注意安全。

3.定期舉行大掃除、加強廁所清潔與美化綠化。

4.消滅校園死角，定期噴灑消毒劑、定期疏通水溝防止蚊蠅細菌孳生。

八.實施環保教育及環教宣導

- 實施垃圾分類辦理資源回收，宣導垃圾減量資源再利用，組織校內「環保小天使」推動環保觀念宣導。

- 舉辦各項宣導活動：宣導能源教育、環境教育，落葉堆肥設施使用。

九.舉辦各項活動，鼓勵學生參加，拓展視野

1. 配合輔導室舉辦節日慶祝活動。

2.舉辦跳蚤市場、班際體育競賽、社教宣導與競賽等活動。

十.辦理校外教學

1.上學期規劃全校校外教學活動。
  2.下學期舉辦六年級畢業旅行活動。

十一.提倡運動風氣，加強學生體能

- 充實體育設備及運動器材安全檢查，分配運動場所的使用時間及借用管理。

- 辦理校內體育活動：運動會、班際體育競賽、推廣游泳教學與棒球運動。

- 選拔及組訓運動代表隊參加各項校外比賽：籃球、空拳道、舞蹈…。

肆、實施項目與進度：

| 編號 | 執行單位 | 實 施 項 目 | 完 成 日 期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 學 務 主 任 | 1.成立校園危機處理小組 | 100.09.10 |  |
|  |  | 2.編製學生緊急事件聯絡表 | 100.09.10 | 下學期修正 |
|  |  | 3.加強校園安全教育宣導 | 經常 |  |
|  |  | 4.處理學生偶發事件 | 隨機實施 |  |
|  |  | 5.落實教師輔導與管教學生辦法 | 經常 |  |
|  |  | 6.學校品德教育之策畫與實施 | 經常 |  |
|  |  | 7.辦理校外教學活動 / 畢業旅行 | 100.11.15/101.04 |  |
|  |  | 8.推展社團活動 | 經常 |  |
|  |  | 9.舉辦跳蚤市場活動 | 100.10.21 |  |
|  |  | 10.籌辦校慶暨社區運動大會 | 100.12.17 |  |
|  |  | 11.畢業典禮籌備 | 101.06中旬 |  |
|  |  | 12.各項生活教育宣導 | 每週 | 配合行事曆 |
| 二 | 訓 育組 | 1.路隊編組訓練與家長接送規劃 | 每學期一次 |  |
|  |  | 2.導護生、司儀、旗手組訓 | 第二週 |  |
|  |  | 3.週會 | 每月各一次 |  |
|  |  | 4.導護工作分配與協助 | 100.08.30 |  |
|  |  | 5.配合教務處訂定學生作息時間 | 100.08.30 |  |
|  |  | 6.生活教育競賽 | 經常 | 期末統計 |
|  |  | 7.整潔區域分配 | 100.08.30 |  |
|  |  | 8.打掃用具調查、分發 | 100.09.10前 | 第二學期補充 |
|  |  | 9.模範生選舉 | 101.03 |  |
|  |  | 10.民主法治教育 | 經常 | 配合週級會 |
|  |  | 11.道德教育、時事教育 | 經常 | 配合週級會 |
|  |  | 12.防災防震防火宣導 | 隨機實施 | 配合週級會 |
|  |  | 13.交通安全教育 | 經常 |  |
|  |  | 14.各項生活教育宣導 | 每週 |  |
|  |  | 15.辦理各項紀念節日慶典活動 | 隨機實施 |  |
|  |  | 16.假期生活輔導 | 隨機實施 |  |
|  |  | 17.春暉專案 | 隨機實施 | 配合週會 |
| 三 | 體育組 | 1.擬定體育工作實施計劃 | 100.08.30 |  |
|  |  | 2.運動場及體育設備之規畫管理 | 100.09.05 |  |
|  |  | 3.協助組訓體育校隊並參加校外競賽。 | 配合校際及縣賽 |  |
|  |  | 4.協辦校慶暨社區運動大會 | 100.12. |  |
|  |  | 5.舉辦期中班際體育競賽 | 每學期一次 | 約第十週 |
|  |  | 6.體育器材室整理清點 | 第2、21週 |  |
|  |  | 7.主持新式健康操運動 | 每週二次 |  |
|  |  | 8.訂定各種體育競賽辦法 | 配合實施 |  |
| 四 | 衛生組 | 1.擬定並辦理衛生保健工作計畫 | 100.09.05 |  |
|  |  | 2.衛生保健器材藥品補充、使用、管理 | 經常 |  |
|  |  | 3.編造各項衛生相關報表 | 配合實施 |  |
|  |  | 4.午餐食譜菜單之審核及監廚工作 | 經常 |  |
|  |  | 5.身高體重測量 | 第ㄧ週 | 每學期一次 |
|  |  | 6.視力檢查 | 第三週 | 每學期一次 |
|  |  | 7.尿液篩檢 | 100.09 |  |
|  |  | 8.預防接種 | 配合實施 |  |
|  |  | 9.蟯蟲檢驗 | 100.09. |  |
|  |  | 10.一年級辨色力、立體感篩檢 | 100.10. |  |
|  |  | 11.視力保健宣導 | 第六週 |  |
|  |  | 12.推展潔牙運動 | 經常 |  |
|  |  | 13.辦理腸病毒及登革熱防治教育宣導 | 隨機實施 |  |
|  |  | 14.法定傳染病防治教育宣導 | 隨機實施 |  |
|  |  | 15.辦理學生健康檢查及矯治缺點 | 配合實施 |  |
|  |  | 16.兒童突發事件之緊急急救送醫工作 | 隨機實施 |  |
|  |  | 17.協助辦理兩性平權教育宣導事項 | 第11週 |  |
| 五 | 訓育組 | 1. 社會教育、社會藝文活動 | 配合實施 |  |
|  |  | 2.消費者保護有關之計畫與實施 | 第10週 |  |
|  |  | 3.智慧財產權教育宣導 | 第二學期 |  |
|  |  | 4.各類義工調查、規畫與實施 | 100.09.05 |  |
|  |  | 5.舉辦教孝月相關活動 | 101.04至101.05 |  |
|  |  | 6.文化走廊文宣資料張貼布置 | 配合實施 |  |
| 六 | 衛生組 | 1.訂定環境教育計畫及推動環保工作 | 經常 |  |
|  |  | 2.環保教育資料搜集及成果彙整 | 經常 |  |
|  |  | 3.垃圾減量與資源回收 | 每週二 |  |
|  |  | 4.協辦校園綠美化工作 | 經常 |  |
|  |  | 5.招募環保小天使 | 100.09.10 |  |
|  |  | 6.環保教育宣導 | 經常 |  |
|  |  | 7.管理落葉堆肥設施 | 預定 |  |

伍、經費：

執行本計畫所需各項經費，由主計相關項下，編列預算支應。

陸、本計畫經校長核准後公佈實施，如有未盡事宜得修正之。

學務主任：                校長：