98年度台中縣東汴國民小學攜手計劃課後扶助實施計劃

壹、依據：教育部辦理攜手計劃課後扶助補助要點。

貳、目標：一、縮短學習成就低落學生之學習落差，彰顯教育正義。

二、實現關懷弱勢學生之奉獻精神，協助並輔導弱勢學生課業輔導。

参、指導單位：教育部

肆、主辦單位：台中縣政府

伍、承辦單位：台中縣東汴國民小學

陸、推動小組：

| 職別 | 現職 | 姓名 | 工作職掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 王鳳雄 | 督導計畫 |  |
| 副主任委員 | 教導主任 | 高艷紅 | 研擬計畫推動及執行 |  |
| 委員 | 總務主任 | 林坤憲 | 協辦計畫執行 |  |
| 委員 | 訓輔主任 | 陳佑銓 | 協辦計畫執行 |  |
| 委員 | 任課教師 | 許芬暖 | 協助補助教學計畫執行 |  |
| 委員 | 任課教師 | 謝美雪 | 協助補助教學計畫執行 |  |
| 委員 | 兼任會計 | 謝婉茹 | 經費請領核銷事宜 |  |

柒、受輔對象：

ㄧ、原住民學生人數：0人

二、身心障礙人士子女及身心障礙學生人數：0人

三、外籍、大陸及港澳配偶子女人數：0人

四、低收入、中低收入家庭學生及免納所得稅之農工漁民子弟人數：3人

五、失親、單親、隔代教養家庭子女人數：2人

六、其他經學校輔導會議認定有需要之學習成就低落弱勢國民中小學生人數：1人

捌、教學人員：

ㄧ、國民小現職教師人數：2人

二、國中小退休教師人數：0 人

三、大專學生人數：0 人

四、國中小儲備教師人數：0 人

五、其他教學人員人數：0 人

玖、實施期間：九十八年一月二十一日起至九十八年十二月三十一日止之課餘時間。

第一期〈寒假〉：實施五天，每天4節共20節。

第二期〈97年第二學期〉：實施十八週，每週四節共72節

第三期〈暑假〉：實施二十天，每天4節共80節。

第四期〈98年第一學期〉：實施十八週，每週四節共72節

拾、辦理方式：

ㄧ、教學人員：

現職教師4人次。

二、課程規劃：

- 低年級：國語、數學

- 中年級：國語、數學

- 高年級：國語、數學

| 開班順位 | 教學人員人數 |  |  |  |  | 各類別學生人數 |  |  |  |  |  |  | 年級 | 學期中上課： 每週4小時合計36週 〈星期一、二、四、五 下午4：00 ~ 下午5：00〉 |  | 寒暑假上課： 寒假：98.2.2 ~ 98.2.6 暑假：98.7.1 ~ 98.7.31 星期一至五上午四節課 |  | 科目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現職教師 | 退休教師 | 大專學生 | 儲備教師 | 其他 | 原住民 | 身障生 | 外配子女 | 中低收入 | 失親單親 | 其他 | 學生人數 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 下 | 98 上 | 寒 假 | 署 假 |  |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | ㄧ 至 六 | V | V | V | V | 國語 數學 |

拾壹、經費：教育部專款補助

拾貳、經費概算表：

| 教學人員 | 鐘點費 |  |  | 交通費 | 勞退金 |  |  | 勞保費 |  |  | 教材編輯費 | 行政費 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 單價 | 總價 |  | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 |  | 節數*40 |  |  |
| 現職教師 | 244 | 400 | 97600 | X | X | X | X | X | X | X | X | 9760 | 107360 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 244 | 400 | 97600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9760 | 107360 |  |

拾参、預期成效：

一、協助弱勢家庭子弟及學習低成就學生，建立基本能力並縮短學習成就落差。

二、讓現職教師發揮教學專業，經由教學活動之機制，引發學生學習動機，使學

生快樂學習。

三、提供個別化、精緻化之學習機會，增加弱勢學生的學習意願與學習成效，提

昇學生在校學習的自信心與學習興趣。

拾肆、獎勵：依承辦人員辦理績效依權責予以敘獎鼓勵。

拾伍、本計畫奉縣府核定後實施，修改後亦同。

承辦人           主任           會計主任           校長