桃園縣各級學校執行道路交通秩序與交通安全改進方案實施計畫

- 依據：

本府97年7月9日府主運字第0970222055號函桃園縣97年第6次、第7次與第8次道路交通安全聯席會報會議紀錄辦理。

- 實施目的：

- 推動學童上、下學共乘制度，鼓勵學童走路上、下學。

- 安排學生路隊，並規劃家長及安親班接送區域，結合成流暢動線，有效疏導校門口交通擁塞情況。

- 於開學時進行各學童上、下學之路線調查，依照不同路線，規劃不同的上下車路線，以減少家長接送學童上下學之紊亂情況。

- 調整（錯開）學校上、下學時間，減少學校附近交通之壅塞。

- 實施策略與作法：

- 製發傳單，宣導共乘及節能減碳觀念。

- 定期調查學童上、下學之交通工具使用狀況。

- 透過班親會請家長協調，排定共乘路線與名單。

- 利用班週會及各種集會時間，對學生及老師進行這三項計畫的教育與宣傳。

- 依路線編組各路隊並建立名冊，選拔各路隊隊長以養成學自治之精神。

- 值週導護老師，協助督導學生上、下學之安全。

- 成立交通糾察隊並施以行前工作訓練，協助交通秩序之維持。

- 具體實施期程：

- 97年7-8月：計畫研議與各校實施準備

- 97年9-10月：各校試辦

- 97年11-12月：成效評估

- 97年12-98年1月：檢討改進

- 成效評估方式：

- 各校於每月12日前填報成果資料（詳如附件），以電子檔方式，傳送承辦學校文山國小生活教育組長（3601400#321）彙整。電子郵件地址：tycsafe@mail.wsps.tyc.edu.tw，各校請務必在主旨欄位最前端，以學校代號（c0xxx）呈現，方便作業。（例如C0108-9月-文山國小-執行道路交通秩序與交通安全改進成果冊）

- 請聘任督學於教育處業務視導時，進行訪視並推薦績優學校每月16所。