桃園縣龍潭國民小學「建構校園與學區安全」實施計畫

- 緣起：

在日益惡質化的現代社會裡，孩子面對大環境裡種種危及生命的壓力與危險，因此孩子們需要成人們更多愛的支持，才能成長茁壯。孩子們在校園上課期間，安全的顧慮並沒有大礙，很多的不安全狀況其實是發生在上下學途中，或是放學後，足見我們的社區已不再是安全的空間，因此學校推動「建構校園與學區安全」方案以消除校園與學區內危險死角，保障學生安全。期待學校、家長與社區一起來關懷孩子們，讓我們把對孩子的愛以行動表現出來，為他們創造一個真正無安全之虞的生活空間。

二、目的：

（一）喚起社區民眾對學區內學童上下學安全的關心與重視，建置校園安心走廊。

（二）學校與警政單位、里長、家長及社區居民合作，整治學區內治安死角，並加強巡邏。

（三）成立龍潭國小學區安全聯絡網絡，與學區愛心服務站合作，共同維護學童安全。

三、實施期程：98年9月至98年12月。

召集人

校長高德生

執行秘書

訓導主任羅幼蓮

龍潭國小

學區安全維護委員會

警政單位

家長志工

學校單位

學區內村長

行政組

教務主任曾偉祥

總務主任彭紫絹

愛心服務站組

生教組長賈漢雯

治安死角防治組

家長會長張力元

志工隊長陳玉仙

訓育組長李玉美

衛生組長姜仁國

體育組長范小鳳

宣導組

輔導主任彭兆盟

四、成立校園與學區安全推動小組：

五、實施內容 :

| 工作項目 | 負責單位 | 協辦單位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.擬定校園與學區安全實施計畫 | 訓導處 | 教務處 | 98.09 |
| 02.組訓家長志工團隊 | 訓導處 | 教務處 | 98.09 |
| 03.校方建置愛心服務站、彙整愛心服務站簽署紀錄 | 訓導處 | 教務處 | 98.09 |
| 04.計畫宣導 | 訓導處 | 輔導室 | 98.09 |
| 05.召開「校園與學區安全維護」說明會 | 訓導處 | 教務處 | 98.10 |
| 06.學區安全疑慮地點問卷調查 | 訓導處 | 教務處 | 98.10 |
| 07.統計分析安全疑慮地點問卷調查結果 | 訓導處 | 教務處 | 98.10 |
| 08.實地勘查拍攝安全疑慮地點 | 訓導處 | 總務處 | 98.10 |
| 09.函請相關單位協助改善安全疑慮地點 | 訓導處 | 總務處 | 98.11 |
| 10.繪製(印製)學區安全地圖並上傳至學校交通安全網頁 | 訓導處 | 教務處 | 98.11 |
| 11.定期或不定期拜訪愛心服務站 | 訓導處 | 輔導室 | 持續進行 |
| 12.持續評估愛心服務站及安全疑慮地點 | 訓導處 | 教務處 | 持續進行 |

六、預期效益：

（一）建置安全走廊，確保學童上、下學安全。

（二）公佈治安死角調查結果，繪製學區安全地圖，提醒學童注意自身安全。

（三）設置愛心服務站，建立學區安全聯絡網絡。

（四）結合社區治安維護伙伴，加強校園周邊安全維護，預防兒童被害或失蹤案件發生。

七、獎勵:參與計畫相關工作人員，表現績優者，報請縣府獎勵。

八、經費概算:本校自籌。

九、本計畫奉  校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人：賈漢雯            教務主任：曾偉祥              校長：高德生

訓導主任：羅幼蓮

總務主任：彭子絹

輔導主任：彭兆盟