台北縣中和市光復國小九十六學年度學校暨社區聯合運動會籌備工作分配表（970305通過）

| 組 別 | 組 長 | 工作要項 | 完成日期 | 工作人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會 長 | 姚志文 | 綜理全盤事務 |  |  |  |
| 副會長 | 簡明和 | 協助籌幕經費、獎品 |  |  |  |
| 主任委員 | 張明賢 | 辦理運動會各項事宜、召開籌備會、檢討會 收集貴賓資料 |  |  |  |
| 副主任委員 | 曾全祐 巫進賢 張乃文 陳蕙琦 林淑鈴 鄭雅玲 | 協助督導運動會進度。「佈置、攝影」 協助督導運動會進度「場地、行政、文書」 協助督導運動會進度。「服務、典禮」 差勤管理 審查經費預算、核銷 綜理幼稚園活動 | 97.04.26 |  |  |
| 總幹事 | 劉博皇 | 負責管制及督導運動會進度。 訓練傳遞聖火、運動員宣誓訓練 會旗進場 運動會各項用品申購 | 97.04.23 97.04.11 |  |  |
| 組 別 | 組 長 副組長 | ※組長負責本組工作分配及督導進度。 |  | ※請下列人員協助本組工作 |  |
| 場地組 | 鄭健宏 林哲夫 | 1.規劃播音設備位置。 2架設帳棚、桌椅、盆栽…。 3協助搬會場桌椅。 4運動會校園相關設施架設。（含聖火 台、布條，風車…） 5規劃禮炮位置。 6.沖氣拱門搭設 | 97.04.21 97.04.25 | 六年級學生 陳瑞興 紀美玉 薛明媛 洪進喜 |  |
| 文書組 | 劉蕙萍 黃雅慧 | 1.邀請函﹙節目單﹚設計完成。 2繕寫邀請名單。 3.寄發邀請函。 4.繪製競賽紀錄大表及準備獎狀。 5獎品包裝。 6.繕寫獎狀。 | 97.04.07 97.04.09 97.04.12 97.04.20 97.04.18 97.04.18 | 薛明媛 洪進喜 |  |
| 典禮組 | 賴淑霓 沈雅慧 | 1.各學年音樂帶的收集與播放。 (表演音樂與趣味競賽音樂) 2.相關音樂帶之收集與播放。 3.樂曲播放程序之規劃與播放。 4.司儀講詞收集與準備。 5.協助頒獎。 6.放置規劃。 | 97.04.18 97.04.19 97.04.11 97.04.13 97.04.15 97.04.15 | 林仁芝 司儀（未訂） |  |
| 競賽 活動組 | 陳盈惠羅王博 | 1.規劃競賽項目規則與步驟。 2.編製運動會秩序冊。 3.預賽之發令、計時、紀錄。 4.協助各項預賽進行。 5.籌備選手抽籤分組及製作檢錄表。 6.組織六年級服務隊共20位學生(發放碼衣、送紀錄單、協助趣味競賽)。 7.規劃各學年趣味競賽位置。 8.預賽選手定位檢錄與帶至比賽定點訓練。 9.決賽選手定位.檢錄訓練。 10.準備比賽器材 | 97.04.17 97.04.22 97.04.14 97.04.20 | 黃東修 杜欣怡 周亞麗 鄭永絹 林曉玲 粘揚明 陳乾榮 邱麗雅 |  |
| 服務組 | 顏秀儀 黃貴晶 | 1.設計大會服務台。 2.來賓休息區佈置。 3.服務學生禮儀訓練。 | 97.04.23 97.04.23 97.04.23 | 陳慧玲 |  |
| 行政組 | 賴玉 陳錦儀 | 1.禮金、禮物之收受。 2.收支登錄、總結。 3收據。 4.備妥徵信用紅紙。 | 97.04.24 97.04.24 97.04.24 97.04.23 |  |  |
| 環境佈置組 | 李蕙君 劉思亭 | 1.會場設計及佈置、會場善後清潔工作。 2.海報張貼。 3.司令台佈置。 | 97.04.25 97.04.24 97.04.23 | 黃東修 一年級教師 五年級學生 |  |
| 攝影組 | 李秋梅 | 1.徑賽預、決賽活動攝影 2.運動會相關活動攝影 3.網頁成果製作 | 97.04.26 97.05.10 | 程清輝 |  |
| 醫務組 | 王媛玫 | 1.急救器材及藥品準備。 2.活動當天醫護義工招募。 | 97.04.24 97.04.26 | 健康中心志工2位 |  |

※如有修正，另行公告。