台北市立龍山國民中學

建構「雙語環境」實施計畫

壹、依據：

台北市政府教育局暨所屬社教機構各級學校建構「雙語環境」實施計畫辦理。

貳、定義：所謂建構「雙語環境」，係指本校將公有建築物設施及行政計畫、服務設施、課程教材教法、教師(同仁)進修等，以中英文標示、研發、實施、評鑑之，其具體內容包括硬體及軟體兩部份，茲分述如後：

一、硬體：係指現有建築物之正面有明顯之中、英文名稱標示，其基本設施視實際需要以中、英文並列。

二、軟體：係指行政計畫、服務設施、課程教材教法及教師研習進修成長。

（一）行政計畫：依本校應本之權責及特性規畫之。

（二）服務設施：包括網頁、出版品、導覽等。

（三）課程教材教法：就國中教育階段，依實際可行之作法規劃，使雙語教學中有連慣性、一致性，能連貫國小並延伸高中之需求。

（四）教師同仁研習進修成長：培養教師同仁應有之外語能力外，並加強國外之基本認識及文化素養。

參、目的：

一、集合校內行政、英語科教師和學生的力量，把校園佈置成一個「隨時看的到、聽的到英語」的雙語環境，以提供學生一個更開放的學習空間。

二、讓學生在良好的環境下提昇英文程度、培養文化內涵、開闊國際視野。

三、配合加速本市國際化、現代化，提昇臺北市成為全球國際都會之措施

肆、實施原則：

一、逐步漸進：本校依實施期程，而點而面循序推展。

二、多途並行：本校將可行策略發展為各種行動方案及活動。

三、由簡而難：衡量本校現有人力、物力資源，從最簡易部份著手，並由易而難逐一執行。

四、從作中學：本校從實作中嘗試各種可行途徑，從作中學，以求精進。

五、回饋反省：本校執行本計畫時，當不斷留意缺失、檢討改進，以求成效。

伍、實施策略：

一、成立本校雙語環境推動小組，並由校長擔任召集人。

二、研發本校建構雙語環境實施計畫。

三、建立自評機制。

四、本校特色就硬體設施、行政服務、學習與活動、課程與教學、教師進修、文化交流等事項，落實執行各項內容。

陸、權責區分：

（一）學校部份：規劃執行硬體建構之完成及計畫中有關之事宜。

（二）教師部份：課程教材教法之研發及自我充實。

柒、實施期程與內容：

一、實施期程：近程（六個月內）、中程（七個月至一年）、遠程（二至四年）。

二、實施內容：詳如下表。

| 計畫要項 | 工作內容 | 實施方式 | 經費 來源 | 實 施 期 程 |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近程 （6個月） | 中 程 （7~12個月） | 遠程 （2~ 4年） |  |
| 1.推動小組 | 1.1組織建立 | 組織分工 |  | ˇ |  |  |  |
| 2.實施計畫 | 2.1計畫擬訂 | 組織分工 實施策略 經費預算 |  | ˇ |  |  |  |
| 3.自評機制 | 3.1自我考評 | 辦法擬訂 追蹤考核 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 4.3公共場所 4.4指示標誌 4.5教學設備 4.6增建語言教室 | 中英文標示 中英文標示 中英文標示 中英文標示 增購語言教學機具 闢建語言訓練教室 |  | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ |  |  | 總務處 總務處 總務處 總務處 總務處 總務處 |
| 5.軟體設施 | 5.1學校網頁 5.2學校簡介 5.3活動公告 5.4班級社團名稱 5.5課程、成績單 5.6電話語音 5.7物品名稱 5.8涉外函卡 5.9文宣、出版品 6.1教學活動 | 增加英文翻譯 增加英文翻譯 增加英文翻譯 增加英文翻譯 增加英文翻譯 增加英語輸入說明 中英文標示 增加英文翻譯 增加英文翻譯 課堂中多用英文和學生溝通 |  | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ |  |  | 教務處 輔導室 各處室 訓導處 教務處 總務處 各處室 各處室 各處室 各處室 教師 |
| 5.軟體設施 | 6.2學生活動 6.3文化走廊佈置 6.4廁所佈置 6.5植物介紹 6.6教室佈置 6.7圖書館看板 7.1各處室文件新增英文版 7.2廣播手則 | 集會口令以英語發音 名言佳句增加英文翻譯及張貼英文海報 張貼英文短詩或英文小故事 介紹牌用中英文標示 佈置英文情境的教室 「每月一書」增加英文版的介紹，另外增加英文版的「電影看板」 校務行政上的文件增加英文翻譯 編訂英文廣播手則，條列出「重要事項」廣播的英文翻譯，作為日後教職人員廣播時的依據 |  | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ |  | 各處室 訓導處 訓導處 總務處 教務處 教務處 各處室 教務處 |
| 5.軟體設施 | 7.3校刊的英文園地 7.4警衛英文能力 7.5研習進修 7.6教學活動 7.7午餐英文廣播節目製作訓練 7.8教室佈置 7.9教材課程教學研發 | 學生撰寫與英文相關之短文 英文老師指導並參加研習 鼓勵同仁參加分程分次語言進修 設計一學期的英文活動，帶動校園內英文學習氣氛 播放學生製作的英文廣播節目帶，內容可包括西洋歌曲的背景介紹、英文朗讀及英語故事等 各班增加「英語園地」看板 依本校特色，配合九年一貫深程編輯教材並研發教學活動 教職人員採雙語廣播重要事項 |  |  | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ |  | 訓導處 教務處 教務處 教師 教務處 教師 訓導處 訓導處 教務處 教師 |
| 5.軟體設施 | 8.1重要事項廣播 8.2集會的介紹詞 8.3午餐英文廣播節目 | 司儀介紹各處室主任報告時，採雙語發音 播放學生製作的英文廣播節目帶，內容可包括西洋歌曲的背景介紹、英文朗讀及英語故事等 |  |  |  | ˇ ˇ ˇ | 各處室 訓導處 訓導處 |

捌、評鑑與獎勵：

一、成立校內評鑑小組，就近程、中程、遠程各項計劃，逐年、逐項提出評鑑

與列管，除作為辦理績效之依據與實施進度之管考外，並作為計劃修正之參

考。

二、績優之單位或個人提請敘獎。

玖、經費來源：

一、近程分項計畫：由本年度本校相關預算項下支應。
二、中、遠程分項計畫：由本校編列年度相關預算項下支應。

拾、本實施計畫經行政會報通過，呈 校長核定後實施。

本校雙語環境建置已完成之硬體部份

1、校門口校名雙語壓克力招牌

2、學生活動中心銅字渡金英語建置

3、全校教職員工桌上名牌雙語建置

4、辦公室及班級招牌雙語建置