南投縣埔里國民小學96學年度「走進書香世界」閱讀推動實施計劃

一、實施依據：依中華民國97年2月13日府教社字第09700333680號函辦理。

二、實施目的：

（一）培養兒童閱讀習慣，使其融入學習及生活脈絡中。

（二）啟動閱讀交流，分享閱讀教學策略，提昇閱讀教學知能。

（三）鼓勵家長積極參與親子共讀活動，增進親子互動關係。

（四）結合資訊網絡，進行知識共享，增進閱讀的廣度。

（五）營造豐富的閱讀環境，奠定終身學習的基本能力。

三、實施期程：97年2月～97年6月（96學年度第2學期）

四、辦理單位：教務處

五、實施對象：本校一至六年級學生、教師、家長

六、推動組織：

| 組別 | 職稱 | 姓名 | 負責項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 督導組 | 校長 | 張月玲校長 | 督導各項執行成果 |
| 行政組 | 教務主任 | 易元培主任 | 研擬實施計畫（策略） |
|  | 教學組長 | 卓志和組長 | 執行實施計畫（策略）、彙整成果 |
|  | 註冊組長 | 曾啟哲組長 | 協助各項閱讀相關活動 |
|  | 資訊組長 | 潘浚琪組長 | 管理本校兒童閱讀網站 |
| 推廣組 | 各班級任老師 | 各班級任老師 | 推廣並進行各項閱讀活動及策略 |
| 支援組 | 圖書館志工 | 圖書館志工 | 圖書館管理、支援各項閱讀相關活動 |
|  | 社區家長 | 社區家長 | 支援各項閱讀相關活動 |
|  | 退休教師 | 退休教師 | 支援各項閱讀相關活動 |

七、實施策略：

| 編號 | 實施項目 | 實施方式 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立校內閱讀推動小組 | ．活動小組負責本活動之策劃及推動工作 ．協助辦理閱讀相關活動 ．不定期檢討實施進度及成效 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 2 | 推廣校園閱讀活動 | ．徵求退休教師、志工、社區家長協助本校進行閱讀相關輔導活動 ．鼓勵本校教師至「愛的書庫」借閱好書，作為班級共讀本 ．鼓勵本校學生至台灣閱讀文化基金會網站參與「寫十送一」閱讀心得寫作活動 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 3 | 推動兒童閱讀護照活動 | ．配合本校原有之「走進書香世界深耕閱讀活動－好學小學士、好學小碩士、好學小博士」辦理 ．每生一本，以便紀錄 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 4 | 推動親子共讀活動 | ．學校或班級製作親子共讀學習單，請家長和學童共同完成 ．辦理學校家長親子共讀講座 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 5 | 建置本校兒童閱讀專屬網站 | ．網站中提供之資訊項目包括： 1.本校推動閱讀活動各項計畫 2.推薦閱讀書單 3.新書介紹 4.心得分享園地 5.閱讀資源相關網站連結 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 6 | 成立「班級圖書角」 | ．各班成立「班級圖書角」，並定期更換圖書 ．鼓勵學童將家裡的書籍帶至班上交換看 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 7 | 提升學生寫作能力 | ．由班級導師或聘請專人指導寫作技巧 ．全校學生完成4至6篇作文 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 8 | 辦理閱讀相關藝文競賽 | ．於學期中辦理閱讀心得寫作比賽、作文比賽、寫字比賽（閱讀相關內容）等藝文競賽活動 | 97.03 ｜ 97.05 |
| 9 | 舉辦兒童閱讀週 | ．於4月第一週宣導及辦理閱讀相關活動 | 97.04 |
| 10 | 全校教師閱讀教學增能 | ．利用週三教師進修時間辦理閱讀相關研習 | 97.04 |
| 11 | 營創閱讀教學研究會 | ．利用領域教學研究會議，提供各領域教師分享閱讀教學經驗平台 ．善用「學習型組織」，共創本校閱讀計畫之願景 ．運用「藍海策略」與社區大學結合，進行閱讀教學人才交流 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 12 | 圖書館資源利用教育 | ．全校各班每週安排一節課至圖書館閱讀 ．由本校圖書館志工協助資料查詢服務 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 13 | 每月好書推薦 | ．於教務處公佈欄每月張貼推薦 | 97.02 ｜ 97.06 |
| 14 | 期末成果展示及表揚 | ．於本校圖書館內將學生平時閱讀心得寫作作 品、閱讀學習單、閱讀心得寫作比賽優勝作品…等等予以公開展示 ．公開表揚以上優異學生，並頒發獎狀，以資鼓勵 | 97.06 |

八、預期效益：

1.全校各班均能建立良好閱讀風氣。

2.全校學生每學年至少閱讀30本以上優良課外讀物。

3.全校學生每學期均能完成4至6篇作文。

4.全校師生更能善用圖書館及其資源。

5.教師及家長了解指導兒童閱讀之方式，進而增進師親生良好的互動。

6.教師將閱讀融入教學，學生將閱讀列為學習的一部分，對九年一貫課程有實質助益。

九、本計劃經校長核示後實施，修正時亦同。

中華民國九十七年二月二十二日

承辦人：　　　　　　　　教務主任：　　　　　　　　校長：