雲林縣元長鄉信義國民小學

99年落葉堆肥再利用工作計畫

指導單位：雲林縣環境保護局

主辦單位：雲林縣元長鄉公所

承辦單位：雲林縣元長鄉信義國小

計畫主持人：黃有智校長

計畫聯絡人：廖唐徹主任

聯絡電話：05-7882712

E-mail：asser.net@gmail.com

中華民國99年4月

雲林縣元長鄉信義國民小學99年落葉堆肥再利用工作計畫

- 計畫緣起：

  - 校園樹木眾多，每至落葉時期或颱風季節，落葉量大增往往造成學校困擾，本校為解決此困擾，運用學校本身資源建置了落葉堆肥場，但堆肥形成成效不彰，並且場地整理耗費人力。

  - 為使天然資源再利用，擬以落葉堆肥區解決當前問題，讓樹枝、樹葉再利用、提昇環境品質，教導學生體會資源有限，化腐朽為神奇的生活經驗。

  - 希望藉由對堆肥方法探討的過程，讓學生在實際操作與觀察中，建立學生對落葉的新認知、永續再利用過程，並擺脫掃落葉即是掃垃圾的想法，進而積極的讓落葉回歸自然界，進行物質循環。

- 現況分析：

一、校園落葉枯枝平日部分堆置於校園落葉堆肥區待其自然腐化，部分裝袋讓垃圾車運走但秋冬季節交替、颱風過後，落葉枯枝量會增加數倍，造成學校環境及景觀困擾。

二、學校校園後棟教室後方空地依本校校園綠美化工作實施計畫預計民國100年將進行整地種植灌木與草皮需要肥料的供應，造成經費上的困境。

- 計畫目標及預期效益：

一、探討透氣性對落葉堆肥的影響程度，並培養學生觀察與探究、解決問題之能力。

二、資源再利用，藉由落葉有機肥，培養地力。

三、透過學生觀察教學、清掃搬運過程，養成學生勞動的好習慣及永續生活概念。

四、藉由課程對樹葉的探討，使學生能關懷、珍惜環境與各類生物。

五、清除過多落葉將使校園環境更加整潔、美麗，宣導永續校園的教育理念。

- 計畫執行方法及步驟

一、推動落葉回收工作

1.規劃學校一角為落葉堆肥區。

2.將外掃區部份落葉集中於堆肥區。

3.購置網袋供學生清掃落葉後置放於堆肥場內。

4.招募環保小義工，協助堆肥場之管理工作。

5.落葉置入堆肥坑，一段時間掩土、澆水，將發酵化為有機肥料後，運用於校園。

二、辦理教育宣導講座：

1.進行課程設計，運用於自然與生活科技等領域、辦理教育參觀活動。

2.結合樂齡教育活動及親職教育活動，舉辦成果展示。

三、回饋與檢討：

1.年度成果總檢討，製作成果紀錄並公告於網站。

2.加強環保觀念，讓學生落實於生活當中。

伍、計畫期程：九十九學年度起

陸、計畫執行地點：雲林縣元長鄉信義國民小學

柒、組織及工作分配表：

| 組 別 | 負 責 人 | 執 掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召集人 | 校長 黃有智 | 統籌各項會議及工作督導 |  |
| 行政組 | 教導主任 楊世承 | 各項工作聯繫及業務推動 |  |
|  | 訓導組長 陳靜儀 護理師 黃嘉洵 | 組成環保小義工及訓練 環保教育宣導 環境衛生管控 舉辦環保衛生講座與宣導 |  |
| 教學組 | 教務組長 李健生 | 課程計畫安排與擬定 各項環保教育資料收集 成果彙整與上網 |  |
| 執行組 | 班級導師 | 各項活動配合 學生活動指導 |  |
| 器材組 | 總務主任 廖唐徹 | 各項活動設備支援 物品採購與核銷 |  |
| 支援組 | 服務員 李素滿 服務員 傅玲容 | 環境整理及人力支援 堆肥區整理與維護 |  |

捌、經費概算表

| 項目 | 計畫執行內容 | 單 位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程費 | 場地整理 | 式 | 1 | 1000 | 1000 |  |
|  | 落葉堆肥槽製作 | 座 | 1 | 75000 | 75000 |  |
|  | 合計 |  |  |  | 76000 | 以上各項費用得以勻支 |
| 合計：新台幣柒萬陸仟元整 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：           主計：            主任：           校長：