2009串起我們的愛~

「紫斑蝶夥伴學校」校際交流計畫

一、計畫緣起

台灣的紫斑蝶和墨西哥的帝王斑蝶並列為目前世界兩大「越冬型蝴蝶」，每年三月天起，天氣逐漸暖和，中央山脈南端兩旁大武山區的數百萬隻「紫斑蝶」，也開始準備往北遷移，非常壯觀，包括高雄茂林、台南仙公廟、林內坪頂、八卦山、台中都會公園、苗栗竹南..等都有紫斑蝶的蹤跡，位於紫斑蝶北遷必經之路的學校，更是肩負了標放、觀察紫蝶生態的重責大任。為了分享彼此在紫斑蝶保育工作的經驗，我們決定串起所有學校，成立「紫斑蝶夥伴學校」，希望藉由校際交流的機會，凝聚紫斑蝶保育的共識，讓每一隻紫斑蝶在遷徙的路途上，都有一道道安全的防護網，以及我們對紫斑蝶滿滿的愛。

二、計畫目的

（一）拜訪紫斑蝶重點學校，相互分享彼此紫斑蝶生態教學、保育與推廣經驗。

（二）參與紫斑蝶重點學校的交流活動，體驗不同的特色教學與生活文化。

（三）邀請紫斑蝶重點學校，成立「紫斑蝶夥伴學校」，擴大未來交流事宜。

（四）整合夥伴學校的資源，規畫交流平台，共享紫斑蝶生態的影像與資訊。

（五）實踐自助旅行的計畫，提供學生一個檢視自己關鍵能力的機會。

三、辦理單位

(一) 主辦單位：雲林縣政府教育處。

(二) 贊助單位：台灣紫斑蝶生態保育協會、雲林縣斗六扶輪社、林內鄉公所、台灣資生堂。

(三) 承辦單位：雲林縣林內鄉成功國民小學

(四) 協辦單位：

第一階段：屏東縣高樹鄉新豐國民小學-茂林國家風景區- 高雄縣茂林鄉茂林國民小學-高雄縣桃源鄉興中國小-六龜育幼院-台南縣青山國民小學-嘉義縣梅圳國民小學-雲林縣華南國民小學

第二階段：彰化八卦山遊客中心-台中都會公園-台中縣華龍國小-飛牛牧場--苗栗縣竹興國小-竹南長青之森

四、雙方交流活動日期與活動流程

(一)第一階段校際交流路線

|  | 日期 | 路線與行程 | 住宿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 3/23(一) | 成功國小出發－屏東縣新豐國小 | 新豐國小 |
| 第2天 | 3/24(二) | 屏東縣新豐國小－茂林國家風景區-高雄縣茂林國小-六龜育幼院-高雄縣興中國小 | 興中國小 |
| 第3天 | 3/25(三) | 高雄縣興中國小－台南縣青山國小 | 青山國小 |
| 第4天 | 3/26(四) | 嘉義縣梅圳國小－雲林縣華南國小－返回成功國小 |  |
| 交流 活動 | ◎成功國小： 1.相見歡 2.成功紫蝶相聲 3.成功紫蝶保育簡報分享 4.紫蝶影片分享 5.成功紫蝶保育宣導 6.宣讀夥伴學校邀請信 7.贈書、掛牌 |  |  |
|  | ◎紫斑蝶重點學校的分享時間 |  |  |

(二)第二階段校際交流路線

|  | 日期 | 路線與行程 | 住宿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第１日 | 5月19（二） | 成功國小出發－八卦山遊客中心－台中都會公園－台中縣華龍國小－飛牛牧場 | 飛牛牧場 |
| 第２日 | 5月20（三） | 飛牛牧場-苗栗縣竹興國小 | 社區活動中心 |
| 第３日 | 5月21（四） | 苗栗縣竹興國小-竹南長青之森 |  |
| 交流 活動 | ◎交流活動 1.相見歡 2.成功紫蝶相聲 3.成功紫蝶保育簡報分享 4.紫蝶影片分享 5.成功紫蝶保育宣導 6.宣讀夥伴學校邀請信 7.贈書、掛牌 |  |  |
|  | ◎紫斑蝶重點學校的分享時間 |  |  |

五、交流學校可提供的協助

(一)安排一堂課的交流時間與一個願意參與交流的班級（以六年級為佳），由成功國小進行簡報與分享，參與交流的學生亦可分享貴校的紫斑蝶保育工作。

(二)參與校際交流的學校，可決定是否再安排紫斑蝶或特色課程，讓成功師生參與學習。

(三)成功國小師生（約15人）的交通、食宿由學生自行處理，但非常歡迎校際交流的學校提供協助。

六、成為夥伴學校後的權利和義務

(一) 藉由交流平台，不定時分享「紫斑蝶夥伴學校」的紫斑蝶生態影像與資訊。

（二）可獲得參與「紫斑蝶夥伴學校」在紫斑蝶生態講座、導覽培訓、研習及各項紫斑蝶

相關的活動的優先權。

（三）可獲得台灣紫斑蝶保育協會致贈兩本由紫蝶專家詹家龍博士撰寫的「紫斑蝶」一書

（四）由台灣紫斑蝶生態保育協會致贈「紫斑蝶夥伴學校」獎牌一座

七、未來計畫

（一）規畫夥伴學校的紫斑蝶季及小解說員的培訓課程。

（二）透過視訊會議進行紫斑蝶生態教學及專題研究。

（三）辦理以學生觀點為主的紫斑蝶生態論壇、九校紫斑蝶生態營隊。

（四）持續規畫互訪與交流活動。

八、工作分工

| 職稱 | 成 員 | 任 務 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領隊 | 蔡正龍校長 | 綜理城鄉交流相關事務 |  |
| 行政組 | 黃錫培主任、林政德組長 | 執行城鄉交流相關事務 |  |
| 教學組 | 黃雄仁老師、曾振楠老師、 鄭淑玉老師 | 規劃、執行城鄉交流相關教學活動 |  |
| 總務組 | 籃綉慧主任、賴佩函老師 | 活動器材採購與經費核銷 |  |
| 安全組 | 張哲剛老師、許文俊組長、 李桂旻老師、廖英純護理師長 | 學生活動安全注意及維護 |  |

九、經費需求：如經費概算表。

十、本計劃經校長核可後報縣府教育處，另計劃如有未盡事宜，由雙方學校協調補充或修正。

承辦人：                主任：                  校長：

經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通費（雲林-屏東） | 600 | 11 | 6600 | 已由雲林縣斗六扶輪社贊助 |
| 2 | 交通費（雲林-苗栗） | 400 | 11 | 4400 |  |
| 3 | 住宿費 | 1000 | 5 | 5000 | 5個晚上 |
| 4 | 餐費 | 800 | 11 | 8800 | 1餐40元共 20餐11人 |
| 5 | 講師費 | 1600 | 3 | 4800 | 到青山國小辦理紫斑蝶講座 |
| 6 | 學生活動保險費 | 97 | 11 | 1067 |  |
| 7 | 「紫斑蝶夥伴學校」獎牌 | 3000 | 9 | 27000 |  |
| 8 | 「紫斑蝶夥伴學校」獎牌設計費 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 9 | 紫斑蝶書籍費 （每一夥伴學校獲贈2冊） | 500 | 18 | 9000 | 已收到台灣 資生堂贊助書籍 |
| 10 | 紫斑蝶交趾燒 | 100 | 120 | 12000 | 台灣紫斑蝶生態保育協會贊助6000元 |
| 合計 |  |  |  | 79667 | 剩餘費用將捐給「六龜育幼院」 |
| 總計 | 新台幣柒萬玖仟陸佰陸拾柒元整 |  |  |  |  |