西門國小98學年度畢冊進度規劃表

| 項目 | 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍照計劃 | 11/25、11/26 | 畢業班學生沙龍照 |  |
|  | 12/9、12/11 | 畢業班學生生活照 | 若因天候狀況不佳則另外擇期拍攝 |
|  | 12/7 | 教職員工沙龍照及學生補拍 |  |
|  | 12/16 | 教職員工團體照及 全校畢業班團體照 | 若因天候狀況不佳則另外擇期拍攝 |
|  | 下學期 | 畢業班學生證件照 | 下學期確認時間 |
| 照片收集 | 1/4 | - 畢冊資料繳交 - 畢冊風格挑選 | 繳交資料內容如下: 導師贈言、沙龍照， 學生沙龍照及生活照挑選 |
| 最後截稿日 | 1/8 | 請務必準時交件，以免延誤進度 |  |
| 共同頁資料收集 | 1/8 | 共同頁資料繳交 |  |
| 封面完稿 | 3月 | 由廠商設計製作 |  |
| 共同頁完稿 | 3月 | 由廠商設計製作 |  |
| 彩噴一校 | 3月 | 可更換照片、仔細校對名字 |  |
| 彩噴二校 | 4月 | 照片、名字、文案再次確認 |  |
| 藍圖三校 | 5月 | 落版.師長名字再確認 |  |
| 晒版 |  |  |  |
| 印刷、加工 |  |  |  |
| 裝訂 |  |  |  |
| 交貨 | 5/31 |  | 請學校備妥儲放位置 |

詳細行程配合學校行事曆規劃

師長沙龍拍攝時間

11/25(星期三)11/26(星期四)下課時間或12/7(星期一)整天時間前往拍攝。