桃園縣桃園市西門國民小學101年度「心三美達人」品德教育實施計畫

101.04.10訓導處訂定

101.05.24訓導處修定

壹、依據

一、桃園市品德教育促進方案

二、桃市文字第1010018502號函

三、本校課程發展計畫

貳、目標

一、整合各項資源，打造「品德教育示範城市」績優學校，建構品德推動典範。

二、深化品德教育核心價值及認知，營造愛與祥和的氛圍與文化。

三、藉由研習及環境佈置，建立品德教育有效的推展策略，潛移默化拓展品德學習成效。

四、扎根藝文教育，涵養學生品格，促使學生成為品質、品味與品德兼具的「心三美達人」。

五、凝聚教師、家長及志工對於品德教育的共識，營造共享共榮的品德教育社群。

叁、實施原則

一、生活化原則：學校設施及環境佈置，以學生生活為中心，發揮品德境教功能。

二、全面化原則：學校教育兼顧家庭與社會教育功能，積極塑造學生正確的價值觀。

三、一致化原則：全體教師言行合一、以身作則，使學生對老師發自內心之尊敬。

四、統整化原則：落實教訓輔三合一，指導學生即知即行，養成良好生活習慣與態度。

五、人性化原則：主動關懷、瞭解學生並適性的指導，協助學生健全人格的發展。

六、具體化原則：配合學生身心發展與認知能力，各項活動及實施內容列入學校行事並採漸

進式與持續性的方式推動。

七、社會化原則：對於社會關懷之品德核心價值，透過夥伴聯盟之學習，增進群己和諧關係。

肆、辦理單位

一、主辦單位：桃園市公所

二、承辦單位：西門國小

三、協辦單位：西門國小家長會

伍、實施內容

桃園市「心三美達人」活動期盼形塑親、師、生皆懷有感恩心、尊重心、善心，共塑家庭、學校、社區人人有品，打造「品德教育示範城市」績優學校。實施內容如下：

| 執行要項 | 具體措施 | 內容說明 | 實施時間 | 辦理單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 成立品德專業團隊 | 1.成立品德教育推動小組 | 成員涵蓋學校行政人員、教師代表、家長代表等，並邀請專家學者指導 | 101.04 | 執行小組 |  |
|  | 2.研擬桃園市品德教育計畫 | 討論並規劃桃園市品德教育推動重點，並內入行事曆中實施 | 101.04 | 執行小組 |  |
|  | 3.檢核與改進品德計畫 | 辦理品德教育工作檢討會 | 101.04~ 101.12 | 執行小組 |  |
| （二） 提昇教師品德知能 | 1.辦理品德教育教師研討會 | 透過品德教育之研討，澄清教師價值觀，提升品德教學力 | 101.05~ 101.12 | 教務處 訓導處 |  |
|  | 2.品德教育教師參訪活動 | 「他山之石，必可攻錯」經由參訪模範學校，提昇本校的品德經營成效 | 101.06~ 101.11 | 教務處 訓導處 |  |
| （三） 營造校園品德環境 | 1.品德專欄佈置 | 班級和學校公布欄設置品德專欄區，提昇境教功能 | 101.04~ 101.11 | 訓導處 總務處 |  |
|  | 2.品德標語佈置 | 公共廊道和廁所佈置品德標語 | 101.04~ 101.11 | 訓導處 總務處 |  |
| （四） 成立學生品德楷模標竿 | 1.西門品德小藝人 | 辦理品德小藝人表演，培養學生欣賞和合作能力 | 101.04~ 101.12 | 訓導處 |  |
|  | 2.西門品德之星表揚 | 選出西門自治市品德之星，作為全校學生的楷模學習對象 | 101.04~ 101.12 | 訓導處 |  |
| （五） 落實學生品德實踐力 | 1.品德歌曲成果發表 | 結合藝文領域辦理品德歌唱比賽 | 101.05~ 101.12 | 訓導處 |  |
|  | 2.教師節敬師活動 | 重振師道精神，藉由活動激發學生對老師的敬重 | 101.09~ 101.10 | 訓導處 |  |
| （六） 營造品德教育社群 | 1.品德教育親職講座 | 提供家長教養孩子品德力的知能，形塑品德家庭 | 101.05~ 101.12 | 輔導室 |  |
|  | 2.建立品德社區資源網 | 製作桃園市推動品德教學資料庫網頁，提供分享平台 | 101.04~ 101.12 | 訓導處 輔導室 |  |

陸、組織職掌

西門國小品德教育推動委員會組織與分工如下：

| 編號 | 職 務 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主任委員 | 校長 | 曾家樓 | 負責召集委員開會，確定活動順利推行。 核定活動各項決策。 |
| 2 | 副主任委員 | 家長會長 | 林威助 | 協助品德資源的募集、志工招募與社區聯繫、 志工參與品德教育晨間教學等相關事宜 |
| 3 | 副主任委員 | 教務主任 | 范瑞冬 | 規畫品德教育教師研習、推動品德教育課程設計與教學活動 |
| 4 | 副主任委員 | 總務主任 | 朱英勝 | 協助方案執行時各項教材教具之採購及設施的支援 |
| 5 | 副主任委員 | 輔導主任 | 黃素敷 | 關懷弱勢，推動生命教育與品德親職講座相關議題、規畫志工協助品德教學相關業務 |
| 6 | 執行總幹事 | 訓導主任 | 林玉環 | 撰寫方案計畫 執行品德教育教學活動等相關事宜 檢核品德教育執行成效並檢討改進 |
| 7 | 執行秘書 | 訓育組長 | 劉興杰 | 執行品德100實踐學校計畫之相關教育活動 協助總幹事辦理各項事務。 |
| 8 | 委員 | 生教組長 | 林建碩 | 執行學生學習品德教育、生活教育之相關活動 |
| 9 | 委員 | 教師會長 | 夏其玖 | 規劃品德教育融入課程教學之相關活動、品德教育教材研發 |
| 10 | 委員 | 級任教師 | 陳欣怡 巫苓雯 呂宜靜 | 規劃品德教育融入課程教學之相關活動、品德教育教材研發 |

柒、經費概算：由桃園市公所補助，不足額部分由學校自籌，經費概算表如附件（一）

捌、預期效益

一、藉由品德教育之推動、執行與檢核，激發教師多元與活化的品德教學，深化影響成效。

二、對於品德教育核心價值行為準則與目標有深刻體認，培養具備品德涵養的新世紀公民。

三、凝聚全員共識，了解品德推動之重要性，結合家長和社區資源，搭建品德第一的橋樑。

四、落實政府品德推動政策，發展學校本位品德教育課程，成為品德典範學校。

玖、本計畫呈校長核可後公佈實施，修正時亦同。

承辦人：                 單位主管                       校長