桃園縣西門國小第27屆畢業音樂會當日工作流程

※有幾個時間點，請全體六音家長務必準時出席（一戶至少一人）

1.5/9（三）Am8:50文化中心大門集合，Am9：00~12:00參與布置和彩排

2. 5/9（三）Pm4：00舞台上排樂團椅子、譜架、打擊樂器等物品

3. 5/9（三）Pm9：30協助清理場地，尤其舞台上整理、拆字幕、後台清理

| 時間 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| AM 08：30 | 樂器車到校搬運樂器及譜架 | ＊樂器搬運組：前一天到校整理完成，含樂器、譜架、高腳椅、爵士鼓等物品 |
| AM 08：50 | 樂器送至文化中心 |  |
| AM 08：50 | 文化中心集合 （導師負責在大門集合帶入演藝廳） | ＊五、六音工作人員一起進入 ＊後台進行組：分配學生休息室 ＊其餘家長合力整理、組裝樂器車上物品 |
| AM 09：00 | 正式入場彩排 | ＊學生依節目順序著正式演出服彩排 ＊各組同時進行場地布置，如張貼標示牌、布置招待桌、海報張貼… |
| AM 12：00 | 彩排結束（PM 04：00集合） |  |
|  | ~回家休息 ~ | 鋼琴調音，個人自由採排~ |
| PM 12：00 | 會場佈置 | ＊場地佈置組協助 |
| PM 04：00 | 排樂團譜架椅子 | ＊全體家長依樂團圖示擺放譜架、椅子、 樂器、指揮台、指揮譜架 |
| PM 04：00 | 全體家長集合排樂團椅子、譜架、打擊樂器 | ＊除第二、三個節目著自己演出服，其他六音同學換好團服彩排 ＊樂器盒：六音放休息室內，四、五音放大 廳屏風內 |
| PM 04：20 | 樂團台上集合完畢 |  |
| PM 04：30 | 樂團彩排 | ＊老師化妝 |
| PM 05：30 | 學生、師長用餐 | ＊餐點採購組處理用餐事宜 ＊依文化中心指定地點用餐：畢業生演出人 員於後台休息室用餐，協助演出人員及工 作人員於五樓休息室或戶外用餐 |
| PM 06：00 | 用餐結束收拾善後 架設PPT設備 |  |
| PM 06：20 | 各組就位 |  |
| PM 06：30 | 清場 | ＊播放PPT檔案 |

| PM06：50 | 管絃樂團上台就位、樂團調音 |  |
| --- | --- | --- |
| PM07：00 | 節目開始（管絃樂合奏） | ＊全體家長至舞台右側出口處集合 第一個節目完畢，家長協助樂團撤場，要 安靜迅速撤場，留10張椅子在舞台左方， 最後拍照用 |
| PM07：20 | 校長致詞、介紹與會貴賓、家長會長、音樂班家長會長致詞、獻花給師長 | ＊六音獻花人員迅速到C後台排隊 ＊花束組：六音學生獻花給師長 |
| PM07：40 | ~節目進行中~ | ＊樂器搬運組：PM8：00第一批大型樂器及 譜架運回西門二樓共同教室 |
| PM09：00 | 合唱節目 學弟妹獻花 | ＊節目活動組協助搬動合唱臺 ＊花束組準備四音、五音獻給六音花束 |
| PM09：20 | 節目結束，拍團體照 | ＊節目活動組：準備師長椅子10張 ＊攝影組：拍照 ＊樂器搬運組：運送第二批樂器 （爵士鼓、合唱台、低音提琴、剩餘譜架） |
| PM09：30 | 親朋好友獻花、拍照；發點心 | ＊餐點採購組 |
| PM09：40 | 場地整理 | ＊全體家長均參與，字幕交給五音家長 |
| PM09：50 | 結束忙碌的一天 |  |