雲林縣斗六市溝壩國小98學年度推動健康促進學校計畫

ㄧ、依據

（一）教育部97年5月20日台體（二）字第0970145838號函辦理。

（二）雲林縣教育處97學年度體育衛生保健年度工作計畫。

（三）本校98學年度校務實施計畫。

- 三、背景分析

- (一)計畫緣起：

- 1.本校位處於雲林縣斗六市邊陲，鄰近東西向快速道路古坑交流道，全校共有15班（含幼稚園2班、資源班1班），學生數共 247人，教職員工30人。

- 2.近年來社會變遷快速，家庭結構改變，本校新住民、隔代教養比例增加，學生學習受影響；雙薪父母忙於工作，忽略學生學習情況；社經地位低落的家長，普遍缺乏健康生活型態的相關知識，學童之生活、學習與成長情形頗值得關切。

- 3.學區家長大部分熱心教育，屬於勞工階層，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。

- 4.由於近年來社會變遷快速，學生的飲食習慣改變，且缺乏規律的運動，造成較多肥胖的學生。

- 5.本校全體教師與社區家長互動良好，藉由健康促進活動，帶動學校及社區更熱絡的氣氛。

- 6.本校晨間及傍晚皆開放運動場讓社區居民運動，藉此培養良好的運動習慣。

- 7.因本校鄰近大馬路，於路旁設立許多檳榔攤，學生更應從小養成遠離香菸及檳榔等健

- 康的觀念與知識，形成預防性的健康行為，建立反菸拒檳的意識，使學生遠離誘惑，並

- 能將知正確觀念影響家人。

- (二)本校家庭、學校、社區背景現況分析(SWOT)：

| 因素 | 優勢（S） | 劣勢（W） | 機會點（O） | 威脅點（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校環境 | - 鄰近鄰近東西向快速道路古坑交流道 ，交通便利。 - 學生人數約250人，15班，屬小型學校，推動容易。 - 學區家長對學校活動頗支持。 - 校園綠樹草地眾多，有益健康。 - 菸毒害、視力及牙齒保健工作每年列入學校年度重要行事。 | - 緊鄰縣道，道路邊灰塵多，不利健康。 2. 部分家長依靠販售香菸、檳榔維生。 3. 部分校舍較為老舊，有壁癌油漆剝落、雨天積水問題，不利學童健康環境發展。 | - 近幾年接受各方補助學校活動及修繕工程。 - 申請推動永續校園，修繕屋頂防水隔熱設計，建立健康環境。 - 大部分教師對健康促進學校活動的支持度很高。 - 本校學生參與體育活動興趣濃厚。 - 本校資訊設備齊全，教師實施心得可互通交流。 | - 學區內便利商店紅茶店林立，學生易購買零食及飲料。 - 學區檳榔攤位多，香菸、檳榔購買容易。 - 鄰近縣道，車流量繁多，學生上放學安全堪慮。 |
| 家庭環境 | 1. 家長職業以農工及家庭主婦為主，學風較為純樸。 2.大部分家長支持學校所辦各項體育活動。 | 1. 家長社經背景懸殊，多數家庭對健康概念較缺乏。 2.部分父母忙於工作，對學生疏於照護，健康督導不周。 3. 多數住家位於馬路邊，車聲吵雜、灰塵多，不利健康。 | 1.大部分家長對學校推行的措施頗為支持。 2. 家長讓學童參與各項體育活動的意願高。 | 1.健康促進學校觀念因家長職業關係，接受度未明。 2.學生家庭中的健康觀念不佳，齟齒比率高。 3.父母忙於工作，學生放學後的時間分配疏於提醒，上網時間增加，近視率高。 |
| 社區環境 | - 校內外環境全面實施戒菸拒嚼檳榔。 - 學校積極從事綠化美化工作，並提供社區民眾主要運動場所。 - 自行車道建置完成，提供社區民眾運動場所。 - 里辦公室開放民眾休憩的場所及溝通情感的地方。 | - 社區家庭中有人抽煙、嚼檳榔比率高。 - 新舊社區參半，居住品質難以提升。 - 部分家長配合度較差，健康概念較不足，導致成效打折扣。 | - 學區內尋求社區團體及醫院醫師的支持，並結合各里辦公室，將學校活動透過里公佈欄公佈消息。 - 里辦公室積極綠化美化街道兩側，改善空氣品質。 | - 家長支持學校活動，但因工作、時間等關係，實際行動的人較少。 - 地處偏遠，合作的醫師意願動向較難掌握。 - 活動場地常常因雨天濕滑，活動安全堪慮。 |

四、計畫目的

- 從小養成健康的觀念與知識，形成預防性的健康行為。

- 建立反菸拒檳的意識，使學生遠離誘惑，並能將知正確觀念影響家人。

- 從小培養正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生。

- 訂定合理且具教育意義之管理辦法。

- 建立永續經營、自主規劃之健康促進組織與團隊。

- 以具體有效的方法成為有益學習的健康環境。

- 學校的課程中能加入菸害及檳榔防制、視力保健、口腔衛生與健康飲食有關之創意內容。

- 利用課餘時間推動全校性的體育及衛教活動。

- 以校園服務（如志工團體、健康檢查）方式推動菸害及檳榔防制、視力保健、口腔衛生與健康飲食議題。

- 結合社區力量擴大無菸拒檳、視力保健、口腔衛生與健康飲食的範圍與意識。

五、計畫內容

（一）訂定學校體育衛生政策：設立學校衛生委員會，組織「校園緊急救護小組」及建立「學

生緊急傷病處理辦法」。

（二）學校健康服務：

  - 身高、體重、視力、口腔等資料建檔並做適當矯治、生長遲滯學生等體格缺點矯治、特殊疾病學生之建檔及照顧、傳染病管制及照護。

  - 辦理愛眼護眼相關活動，以有效降低近視發生率。

  - 推行學童餐後潔牙、定期口腔檢查，降低齲齒發生率與提高齲齒矯治率。

  - 推動全校禁煙拒檳計畫，建立無菸、無毒校園環境。

  - 加強避免藥物濫用相關宣導，建立學生正確用藥觀念。

  - 提供學生均衡營養之有機午餐及營養衛教知識。

（三）、學校健康教育課程及活動：

  - 辦理健康促進相關研習，提升教師相關專業知能。

  - 落實體育教學以及辦理班際體育競賽，培養學生正確運動概念及行為。

  - 辦理多元藝文競賽，增進學生健康促進學習效能。

  - 鼓勵教職員工生培養規律運動習慣。

  - 建置健康促進學校網路，強化專業知識交流。

（四）、學校物質環境：

- 加強校園安全，達到校園「零事故」、學生「無傷病」之目標。

- 定期檢查清潔水塔以及飲水機，提供師生安全無虞的飲用水。

- 美化綠化校園環境，提供完善優美的學習環境。

- 提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。

（五）、學校精神環境：

- 塑造優質、和諧的校園文化。

- 全校教職員工生及家長都能深刻感受到學校重視健康的氛圍。

- 營造彼此尊重、相互關懷、信任和友愛的環境。

- 提昇教職員工心理的健康質與量。

- 提供有需要的學生適當的協助。

- 建立全人健康的理念並逐步落實健康生活型態。

（六）、學校－社區關係：

  - 辦理班親會，建立班級與家長良好的聯繫和雙向溝通。

  - 辦理家長座談會、志工讀書會，將健康促進理念深入各階層。

  - 辦理社區運動會，強化國民健康生活知能及活動。

  - 結合社區資源及家長會共同營造無菸拒檳之學校環境。

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 98.08 | 98.09 | 98.10 | 98.11 | 98.12 | 99.01 | 99.02 | 99.03 | 99.04 | 99.05 | 99.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康 促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計20名。各成員之職稱及工作項目見下表。

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 徐慶勲 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 李茂源 | 訓導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 石洧昱 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 陳平景 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 張谷洲 | 體育組長 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 許敏芬 | 衛生組長 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 謝柏輝 | 資訊組長 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 江瑞鈴 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 林來佑 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |

九、評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲

說明如下：

（一）過程評量：

1、每學期召開學校衛生委員會，檢討各議題的得失，並作成會議記錄以為改進之依據。

2、經由老師、學生檢討相關問題，提供學校改進建議。

3、依據學校需求評估與SWOT分析，診斷校內各議題的問題。

4、辦理活動照片成果（學習單、相關軟硬體設施改善、或成立之規範組織）、活動心得(從活動

中得到的看法與感受)等。

（二）成效評量：

1.開發健康促進學校教學模式，為了評價課程推動成效，在計畫實施前,對三年級以上學生進行前測，學期末進行後測，學年結束再進行後後測。教學內容包括14項生活技能、拒絕技巧、菸害防制、檳榔防制，描述計畫執行前後的學生對於吸菸與嚼食檳榔的健康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能、行動能力的具體變化，如進行體位的前後測，亦可進行質性訪談，蒐集質性資料以評估計畫成效。

2.期初由健康檢查中篩檢出需要矯正的學生，定期追蹤。算出學校齲齒率多少，全校實施餐後潔牙、含氟漱口水，並且進行檢測、質性訪談，蒐集質性資料以評估計畫成效。

3.進行視力檢查，篩檢出需要視力矯正的學生，定期追蹤。算出學校近視率多少，全校實施望遠凝視，視力保健宣導，並進行視力檢查後測，降低視力不良學童比率，以評估計畫成效。

承辦人：                      主任：                          校長：