臺北市士林區天母國民小學103學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

中華民國103年3月5日初訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第1010235346B號令辦理。

二、臺北市政府教育局103年2月14日北市教綜字第10331660100號函。

三、103年3月5日本校102學年第2學期課程發展委員會決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組初次申辦。

肆、實施時間：自103年7月1日起至104年6月30日止。

伍、評鑑層面：依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計133人，參與本計畫者共109人，參與人員詳附件一。

柒、實施期程：

一、期程設計

| 年 度 內 容 | 103學年度 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 課程設計與教學 |
| 評鑑方式 | - 教師自評 - 正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 - 非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | - 正式評鑑：全體參與教師 - 非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

- 103年7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

- 103年8月底前辦理校內實施流程說明會。

- 103年9月-11月進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及調整之依據。

- 103年12月召開推動小組，審核評鑑規準及指標。

- 104年1月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

- 104年2月底排定評鑑人員與受評者。

- 104年2月至3月前進行教學觀察、專業檔案建置及自評。

- 104年4月15日前受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

- 104年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

- 104年5月15日前發放評鑑結果通知。

- 104年6月10日前完成辦理本案成果報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 3 學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 審核評鑑規準及指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、推動小組組織與任務

一、推動小組組織架構：

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：教務處主任。

(三)教師代表2人：1名由教師會中推派，另1名於課程發展委員會議中推選。

(四)家長會代表1人：由家長會中推派。

(五)行政代表3人：諮輔中心主任、行政處主任和研究設備組長。

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

玖、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾壹、本計畫經陳校長核示後通過，報請主管教育機關審核，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

承辦人                         教務主任                    校長