104年度臺中市十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫-

西區大勇國小教師專業學習社群實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署104年度補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)104年度臺中市十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質整體計畫。

二、學校現況與需求評估：

(一)學校本位課程設計的特色：結合本校獨閱樂眾閱晨讀活動及校園網路資源，豐富學校閱讀多樣性，深根本校語文領域閱讀教學。

(二)各領域會議的運作成效與瓶頸：本校語文領域閱讀教學，常侷限於課程教材教法，與閱讀領域無法密切結合，希望透過組織專業社群，形成專業對話，提升語文領域與閱讀教學策略整合，豐富多元閱讀的環境與提升學生閱讀學習興趣與成效。

(三)專業研習課程規劃方向：透過教師對多元閱讀資源的運用理解，提升閱讀教學策略，引導學生對多元閱讀的發表與評析能力，進而形成大勇國小師生閱讀分享社群。

1.設置數位圖書資源活化閱讀教學工活動記錄於（悅讀大勇）網頁。

2.教師分享實際執行教案或相關教學檔案。

3.學生運用閱讀學習單的發表心得記錄。

4.強化書香園地部落格-閱讀好書與心得交流網頁。

5.運用教師集會全校教師分享執行成效。

6.運用國語日報推廣讀報教育以及文章評論。

三、教師專業學習社群之整體規劃說明：

（一）實施方式及期程：

1.研究計畫小組成員：

林佩蓉主任、陳碧華老師、鄭旭萍老師、陳品蕙老師、楊怡甄老師、李淑芬老師、

陳鳳騰老師。

2.時間：詳見活動內容規劃內容進度

3.實施地點：本校年一年三班教室及視聽教室。

4.記錄人員：林佩蓉主任、陳碧華老師、鄭旭萍老師、陳品蕙老師、楊怡甄老師、李淑芬老師、

陳鳳騰老師。

5.實施對象：本校教師及社區家長。

（二）、活動規劃內容進度：

| 項次 | 時間 | 活動內容 | 主持人/主講人 | 節數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.03.09 (一) | 1.研討擬定專案計畫教學研究之規劃方向及各項事宜。 2.訂定工作執行計畫 | 陳品蕙老師 | 2 |
| 2 | 104.03.23 (一) | - 工作進度與分工 - 小組成員任務分工 - 訂定工作期程 | 陳鳳騰老師 | 2 |
| 3 | 104.04.13 (一) | 1. 教師分享實際執行教案或相關教學檔案。 | 各組員 | 2 |
| 4 | 104.04.27 (一) | 1. 學生運用閱讀學習單的發表心得記錄分享。 | 李淑芬老師 陳碧華老師 | 2 |
| 5 | 104.05.11 (一) | 1.如何強化書香園地部落格-閱讀好書與心得交流網頁。 | 鄭怡甄老師 林佩蓉主任 | 2 |
| 6 | 104.05.25 (一) | 1.如何運用國語日報推廣讀報教育以及文章評論。 2.如何引導學生實施讀報資料剪輯。 | 陳品蕙老師 鄭旭萍老師 | 2 |
| 備註 | 活動時間 | 下午：2：00～4：00 | 合計 | 12節 |

四、目標：請將學生學習成效置於研習目標，並依計畫內涵條列撰寫，條數請自行增刪

(一) 結合教師專業及社區資源，推動教育政策改革，以提升教育學習品質。

(二) 教師活化各項閱讀資源進行專業研討及教學省思，以提升學生學習成效。

(三) 培養兒童閱讀習慣，善用學校圖書室藏書資源，融入學習及生活脈絡中。

(四) 結合資訊網路平台，進行知識共享，增進學生的閱讀廣度，營造學生豐富延伸閱讀環境。

(五) 成立教師專業社群-活化閱讀教學教師工作坊，透過專業對話、分享交流，融入教學實務。

(六)  透過分享閱讀教學策略，提昇閱讀教學知能，以奠定師生終身學習能力。

(七) 運用國語日報培養學生評析文章及資料剪輯的能力。

五、指導單位：教育部國民及學前教育署。

六、主辦單位：臺中市政府教育局。

七、承辦單位：臺中市西區大勇國民小學。

八、實施期程：104年2月1日至104年11月30日止。

九、經費：由教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點暨本市教育
    發展基金相關經費支應。(經費概算表參考格式如附件)

十、預期效益：

（一）透過工作坊合作式學習及專案研討，整合各種閱讀資源，精進閱讀教育有效教學，並將回饋應用於教學現場。

（二）學生運用社區公共圖書資源進行閱讀學習及資料查詢，以提升學生學習成。

（三）運用多元資源閱讀國際要聞推廣國際教育，落是教育革新及品質。

（四）透過專業對話及教學省思，檢核計畫內容及建立改善機制，以提升專案執行成效，並作為持續推動研究計畫之依據。

十一、本計畫陳校長核准，報請教育局轉陳教育部核准核准後實施。

承辦人          教務主任             會計主任              校長

附件-1

104年度臺中市十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫-

西區大勇國小教師專業學習社群申請表

|  本校已參與教育部104學年度教師專業發展評鑑計畫 ν本校未參與教育部104學年度教師專業發展評鑑計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群名稱 | 數位圖書資源活化閱讀教學研討小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人 | 陳品蕙老師 |  |  |  |  | Email | happy@mail.dyes.tc.edu.tw |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 | 04-23755959＃713 |  |  |  |  |  |
| 社群目標 | 1.結合教師專業及圖書室藏書資源，推動教育政策改革，以提升教育學習品質。 2.教師活化各項閱讀資源進行專業研討及教學省思，以提升學生學習成效。 3.培養兒童閱讀習慣，善用社區閱讀資源，融入學習及生活脈絡中。 4. 培養運用國語日報學生評析文章及資料剪輯的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群類型 | □年級別 □學科/領域/學群 □學校任務 □專業發展主題 ν其他（閱讀教學_） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施方式 | □教學觀察與回饋 □案例分析 ν同儕省思對話 □專業領域探討 ν教學檔案製作 ν專題講座 □新進教師輔導 □標竿楷模學習 □新課程發展 □行動研究 □教學方法創新 □教學媒材研發 ν主題經驗分享 □協同備課 □主題探討(含專書、影帶) □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群成員 （以6位 教師以上） | 姓名 |  | 任教領域 或學年 |  |  | 姓名 |  | 任教領域 或學年 | 姓名 |  | 任教領域 或學年 |  |
|  | 陳碧華 |  | 語文領域 一年級 |  |  | 陳品蕙 |  | 語文領域 三年級 | 林佩蓉 |  | 客語教學 |  |
|  | 鄭旭萍 |  | 語文領域 一年級 |  |  | 楊怡甄 |  | 英語科 四三年級 | 陳鳳騰 |  | 語文領域 一年級 |  |
|  | 李淑芬 |  | 語文領域 一年級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施期程 (從104年 2月1日至104年11月30日至少 6次） | 次 | 日期 |  | 時間 | 實施內容 |  |  |  | 地點或場地 | 講師/ 主持人 |  | 參加 人數 |
|  | 1 | 104.03.09 (一) |  | PM:2:00~4:00 | 1.研討擬定專案計畫教學研究之規劃方向及各項事宜。 2.訂定工作執行計畫 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 陳品蕙老師 |  | 7 |
|  | 2 | 104.03.23 (一) |  | PM:2:00~4:00 | - 工作進度與分工 - 小組成員任務分工 - 訂定工作期程 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 陳鳳騰老師 |  | 7 |
|  | 3 | 104.04.13 (一) |  | PM:2:00~4:00 | 1. 教師分享實際執行教案或相關教學檔案。 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 各組員 |  | 7 |
|  | 4 | 104.04.27 (一) |  | PM:2:00~4:00 | 1. 學生運用閱讀學習單的發表心得記錄分享。 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 李淑芬老師 陳碧華老師 |  | 7 |
|  | 5 | 104.05.11 (一) |  | PM:2:00~4:00 | 1.如何強化書香園地部落格-閱讀好書與心得交流網頁。 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 鄭怡甄老師 林佩蓉主任 |  | 8 |
|  | 6 | 104.05.25 (一) |  | PM:2:00~4:00 | 1.如何運用國語日報推廣讀報教育以及文章評論。 2.如何引導學生實施讀報資料剪輯。 |  |  |  | 大勇國小 一年三班教室 | 陳品蕙老師 鄭旭萍老師 |  | 9 |

附件-2

104年度臺中市十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫-

西區大勇國小教師專業學習社群經費概算表

| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 6 | 節 | 800 | 4800 | 內聘講師(外聘講師請自行調整為1600元/節 |
| 2 | 二代健保補充費 | 1 | 式 | 96 | 96 | 必須與鐘點費 分開編列 |
| 3 | 資料印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 雜支 | 1 | 式 | 104 | 104 | 不超過200元 |
|  | 合計 |  |  |  | 5,000 |  |
| 總計：新臺幣伍仟元整 備註：業務費得依實際相互勻支 |  |  |  |  |  |  |

承辦人          教務主任             會計主任              校長