屏東縣牡丹鄉高士國小99學年度健康體位實施計畫

壹、依據

本校健康中心業務計畫

貳、現況分析

一、由於能量不平衡所造成的肥胖問題，國內外皆然，根據Trost等人(2001)研究指出，多吃少動是兒童肥胖問題的重要因素。

二、有肥胖的兒童就會有肥胖的成人，故針對中小學生進行健康體位教育，就益顯得其重要性。

三、教育部95年度委託陽明大學營造健康體位環境，及其建立執行機制研究顯示，符合身體質量指數之學生約51~59%，亦即仍有約41~49學生屬過重、肥胖或過輕。

四、醫生研判學生過重情形，係與青少年飲食西化、過量又缺乏運動有關，以致腰圍橫向發展，也增力未來罹患糖尿病、心臟病的危機。

五、下表為本校98學生體位的統計情形，經由比較後發現，本校過輕比

| 高士國小98學年度健康體位情形表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年度 | 過重及肥胖人數 | 過瘦及瘦人數 | 全校人數 | 過重及肥胖比率 | 過瘦及瘦比率 | 備註 |
| 98學年度上學期 | 5 | 5 | 58 | 8.62% | 8.62% |  |
| 98學年度下學期 | 12 | 5 | 58 | 20.68% | 8.62% |  |
| 98學年度過重及肥胖比率 | 14.65% |  | 98學年度過廋及瘦之比率 |  | 8.62% |  |

例佔8.62%，適中比例佔76.73%，過重及超重比例佔14.65%，

參、目的

一、建立學生正確的營養知識和飲食習慣，以控制體重。

二、建置學生體位監測系統及追蹤管理專案，提昇親師生健康體位知能。

三、培養學生規律運動習慣，以輔導學生實踐健康體位。

肆、實施對象：全校親師生

伍、實施期程：99年08月至100年07月

陸、工作小組

| 職務 | 職稱 | 姓 名 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 許嘉政 | 綜理本計畫、主持工作小組會議 |
| 副主任委員 | 教導 主任 | 陳炳男 | 規畫協調相關事宜 |
| 委員 | 訓導 組長 | 莊馨姿 | 負責體育指導、體能評估及協助衛教宣導等事宜 |
| 委員 | 各班 導師 |  | 督導學生午餐情形、日常生活之評估 |
| 委員 | 護理師 | 張悌維 | 學生健康評估、飲食指導及各項相關事宜、資料彙整 |

柒、實施策略

一、調查學生現況提出體位專案管理計畫。

二、建置學生異常體位專案管理機制。

三、推動親師生健康飲食。

四、營造健康體位環境。

五、營造學生健康體型意識價值觀。

六、強化親師生身體活動。

捌、實施內容及進度

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位／人員 | 協辦單位／人員 | 工作期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 召開健康促進學校「健康體位」工作小組。並擬定行動方案與工作時程 | 校長 護理師 | 教導處 | 99年08月 |
|  | 蒐集相關資料及成立工作小組，以擬定98學年度的實施計畫 | 校長 護理師 | 教導處 | 99年08月 |
| 身高體重檢測 | - 建立全校學生資料，並完成電腦統計 - 建置異常體位管理專案 - 通知檢查結果異常之學童家長 - 體位不良學童予以個案管理 | 護理師 | 教導處 | 99年09至100年07月 |
| 教學相關活動 | - 正確營養知識及飲食習慣 - 瞭解運動之重要性 - 瞭解體重控制之意義 - 全校實施健康操 - 午餐飲食與營養教學 - 健康體位議題融入相關之課程教學與學習評量 - 配合每週三日補助款鮮奶供應培養正確營養知識 | 護理師 午餐秘書 | 教務組長 訓導組長 各班導師 | 99年09至100年07月 |
| 教育宣導活動 | - 舉辦相關藝文活動 - 午餐營養教育指導 - 分發相關宣導單張 - 健康櫥窗宣導相關觀念 - 訂定實施健康體位宣導週 | 護理師 午餐秘書 | 教務組長 訓導組長 各班導師 | 99年09至100年07月 |
| 促進健康體位之相關活動 | - 辦理親師生快活計畫 - 辦理學生跳繩比賽 - 辦理過重親師生於課餘時間跑步運動 - 辦理知識擂臺賽 - 辦理艾德華剪刀手－主題系列活動 - 辦理教師進修增進學校成員之健康知能 - 辦理教職員羽球賽計畫 - 辦理校外教學 - 鼓勵學生走路上下學活動 - 辦理每週二營養午餐素食日 | 護理師 教務組長 訓導組長 | 各班導師 | 99年09至100年07月 |
| 學校物質環境 | 善用空間鼓勵親師生於課餘時間多從事室外活動 | 訓導組長 護 理 師 | 全校教師 | 99年09至100年07月 |
| 學校社會環境 | - 頒發感謝狀予熱心參與活動之家長 - 建置健康護照紀錄簿，並獎勵實踐者 | 訓導組長 護 理 師 | 全校教師 | 99年09至100年07月 |
| 學校社區關係 | 鼓勵學童參加社區運動活動 | 訓導組長 護 理 師 | 全校教師 | 99年09至100年07月 |
| 製作成果報告 | 彙整99學年度實施健康促進之相關資料 | 訓導組長 護 理 師 | 全校教師 | 99年09至100年07月 |

玖、預期效益

一、増強體適能，符合健康體位。

二、提昇學生規律運動人口比率達80%以上。

三、提昇符合健康體位之學生比率，由70%提昇為85%。

拾、經費來源：由學校相關經費項下支應。

本計畫經陳請校長核定後實施，修正時亦同。

護理師：　        　　　　　　　教導主任　　　　　　　　　校長

訓導組長：　　　　　　　　　　　總務主任