台南市東區博愛國小環境教育中長程計畫

計畫期程：九十九年八月至一百零二年七月

| 項目 | 學年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99 | 100 | 101 | 102 |
| 教務處 | ※規劃總體課程將環境議題融入教學活動 1.鼓勵各班自行設計教案及教學活動。 2.運用教育部、環保署編訂之環保補助教材，進行融入式教學活動。 3.佈置認識校園植物專欄。 ※建置環境教育網頁 1.收集有關環境教育網站方便師生家長上網參觀。 2.設計有關環境教育學習單方便學生下載使用。 3.規劃校園植物網頁讓師生認識生活週遭環境生態。 | ※更新環境教育網頁。 ※採購環境教育圖書。 ※辦理教師環境教育研習課程。 ※推行各領域每學期辦理環境教育融入課程教學或主題活動 ※辦理校外教學資源整合計畫 | ※更新環境教育網頁。 ※採購環境教育圖書。 ※辦理教師環境教育研習課程。 ※辦理優良環境及鄉土教育教案設計徵選，提升學生在地關懷情操。 ※編輯校園及社區户外踏查學習手冊及培訓小小解說員。 | ※更新環境教育網頁。 ※採購環境教育圖書。 ※辦理教師環境教育研習課程。 ※持續推動資訊融入環保議題教學。 |
| 學務處 | ※環境教育宣導工作 1.結合體育組辦理與環境議題相關體育競賽活動。 2.鼓勵學生及家長參加學校環保義工。 3.配合社區辦理環保宣導活動。 4.舉辦環境教育宣導學藝競賽活動。 ※廁所美化 1.確實督導廁所整潔工作，並加強每日之維護工作。 2.廁所環境的美化與廁所禮儀的教育。 ※資源回收 1.推動垃圾分類辦法，培養兒童垃圾分類觀念。 2.實施垃圾分類、 資源回收，以減少 垃圾量。 3.設置資源回收區，培養學生資源回收習慣。 ※配合社區環保工作 1.配合市府宣導活動，以擴大實施效果。 ※防災教育 1.辦理全校防災教育與演練 | ※成立環境教育推動小組 ※組織「校園環保小尖兵」，參與校園環境管理。 ※評鑑、輔導班級環保推動工作。 ※辦理環境議題相關活動 ※持續辦理資源回收工作※持續推動廚餘或有機垃圾製作堆肥工作。 ※組織「家長義工隊」，結合社區人力資源，參與校園環保服務工作。 ※辦理學生戶外教學及生態體驗營結合參觀環境教育場所。 ※每學年定期辦理環境議題之繪畫與作文等學藝競賽。 ※擬定「綠色學校伙伴獎勵」計畫，鼓勵教師填報 | ※持續推動環境教育政策 ※成立環境教育推動小組 ※組織「校園環保小尖兵」，參與校園環境管理。 ※評鑑、輔導班級環保推動工作。 ※辦理環境議題相關活動 ※持續辦理資源回收工作 ※持續推動廚餘或有機垃圾製作堆肥工作。 ※辦理學生戶外教學及生態體驗營結合參觀環境教育場所。 ※每學年定期辦理環境議題之繪畫與作文等學藝競賽。 ※購置班級資源回收放置設備及美綠化資源回收場。 ※防災教育 1.辦理全校防災教育與演練 2.學生收看「防災教育」宣導短片，提高對地震及颱風的警戒 | ※持續推動環境教育政策 ※成立環境教育推動小組 ※組織「校園環保小尖兵」，參與校園環境管理。 ※評鑑、輔導班級環保推動工作。 ※辦理環境議題相關活動 ※持續辦理資源分類與回收工作 ※持續宣導垃圾減量 ※持續推動廚餘或有機垃圾製作堆肥工作。 ※每學年定期辦理環境議題之繪畫與作文等學藝競賽。 ※辦理學生戶外教學及生態體驗營，結合參觀環境教育場所。 |
| 總務處 | ※設置校園生態教材園 1.校舍營繕應融入整體環境規劃設計理念。 2.規劃校園落葉堆肥區及校園環境步道。 3.設置校園公共藝術 ※推動校園環境管理計劃 1.建立校園資源回收系統，落實資源回收及減廢工作。 2.推動辦公室環保運動、廢紙回收及使用再生紙。 3.定期取樣學校飲 用水體送檢化驗，並委 由專人或維修商依 約定期維護管理供水系統。 4.鼓勵自備餐飲用 具等，減少飲食消 費所產生的廢棄 物，減少校園垃圾 量。 ※規劃美化綠化工作增進境教功能 1.辦理校園植物認養及美化、綠化活動。 2.設置校園植物牌。 3.規畫污水處理系統，落實廢水再利用。 | ※推動發展符合學校特色的永續校園環境管理計劃 ※宣導綠色建築觀念，以修繕房舍、設施場所 ※續推動校園美化綠化 ※飲水設備維護 ※校園綠化美化與植物標示 ※落實綠色採購方案 ※設置校園蝴蝶教材園 | ※設置植物栽培園 ※持續推動校園美化綠化 ※飲水設備維護 ※落實綠色採購方案 ※訂定冷氣使用辦法，落實低碳校園目標 | ※續推動校園美化綠化 ※建築物及地面維護整修 ※飲水設備維護 ※落實綠色採購方案 |
| 輔導室 | ※辦理戶外環境教學活動 ※協助環保義工招募。 | ※協助規劃校外教學行程 ※協助環保義工招募。 | ※協助規劃校外教學行程※協助環保義工招募。 | ※協助規劃校外教學行程※協助環保義工招募。 |

※本計畫經校長核准後實施，修正時亦同

承辦人：羅文芳     訓導主任：沈振基    總務主任：林靜儀  校長：陳東陽

教務主任：許芳朝    輔導主任：陳昌熙