彰化縣員東國小九十九學年度「健康促進學校計劃」實施辦法

一、計畫摘要

本計畫之健康促進議題包含有視力保健、反菸拒檳、口腔保健、健康體位等四大議題。希望透過制定學校衛生政策、建立學生健康檔案、實施各項衛教工作、健康教育課程及活動、舉辦各項觀摩活動、實施專題講座、舉辦各項競賽活動、體適能教育、提倡規律運動、養成健康儲蓄觀念、建立健康安全的校園環境、營造並建立校園良好的精神環境、建立「學校－家庭-社區」良好關係。

本計畫分三階段進行，第一階段成立學校衛生委員會，並組成健康促進工作團隊，進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。第三階段則依據所擬定的計畫實施具體工作內容，並不斷進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

二、依據：

教育部99年11月17日臺體（二）字第0990198862M號函辦理

三、計畫目的：

1、建立無菸校園環境，擴大藥物濫用防制宣導教育，建立學生健康行為。

2、建立親師生「拒吸二手菸」的健康觀念，帶動學生規勸家長少抽菸、不在公共場所吸菸甚至戒菸。

3、建立家長均衡健康飲食習慣及營養觀念，並落實於日常生活中。

4、落實全校師生體適能教育與活動、培養教職員工生規律運動習慣。

5、運用課程設計、活動規劃、媒體宣導等方式，建立「均衡飲食多運動，無菸健康」新生活型態。

6、加強視力保健工作，延緩學童近視發生年齡，降低深度近視對個人健康的衝擊。

7、落實口腔衛生保健工作，建立學童餐後潔牙習慣，提高齲齒矯治率。

四、計畫內容：

| 編號 | 活動項目 | 活 動 內 容 | 實施日期 | 負責處室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定學校衛生政策 | - 設立學校健康促進委員會。 - 組織「校園緊急救護小組」。 - 建立「學生緊急傷病處理辦法」。 | 99年9月 | 訓導處 各處室 |  |
| 2 | 建立學生個人健康檔案 | - 每學期實施學生健康檢查（身高、體重、視力、口腔、尿液、蟯蟲…等）、建立資料檔案並做適當矯治。 - 生長遲滯學生…等體格缺點矯治。 - 特殊疾病學生之建檔及照顧。 - 傳染病管制及照護。 | 99年9月 經常性 | 訓導處 健康中心 各班級任 |  |
| 3 | 實施各項衛教工作 | - 實施保眼操、望遠凝視活動、以降低近視發生率。 - 定期口腔檢查、提高齲齒矯治率。 - 加強辦理學童餐後潔牙活動。 - 辦理藥物濫用、菸害、愛滋病防制，以及青春衛教等宣導教育活動。 - 提供學生均衡營養之午餐，每學期不定期檢查午餐公司。 - 辦理全校親師生CPR之能研習。 | 經常性 | 訓導處 健康中心 各班級任 |  |
| 4 | 辦理週級會活動進行宣導 | - 「拒煙反毒」講座 - 級會討論：學生規律運動養成。 - 營養宣導講座－學生。 | 99年9月 99年9月 99年10月 | 訓導處 各班級任 |  |
| 5 | 健康教育課程及活動 | - 將相關議題融入「健康與體育」課程及相關學習領域中。 - 兒童節辦理「健康五蔬果」戲劇宣導。 - 鼓勵教師將「運動時間」列入家庭作業。 - 辦理「均衡飲食多運動，無菸健康」學藝競賽 - 成立『健康體位促進班』。 - 與消防隊聯合辦理防火救生體驗與宣導活動。 | 99年9月 100年2月 100年4月 99年9月 經常性 99年9月 經常性 | 教務處 訓導處 各班級任 |  |
| 6 | 體適能教育、 提倡規律運動 、辦理健康促進活動，養成健康儲蓄觀念 | - 每年實施學生體適能檢測並培養學生運動知能及促進運動習慣。 - 「每班早運動」：規劃各班利用晨光時間，進行晨間運動。 - 辦理3~6年級游泳教學 - 成立各種運動性社團 - 辦理各項體育競賽活動。 - 針對目標學生，開辦『健康體位促進班』。 - 推動「下課愛運動」活動，鼓勵學生下課時間到戶外進行各項運動，如：打籃球、搖呼拉圈、跳繩等活動。 | 99年9月 99年9月 每學期 每學期 經常性 99年10月 | 人事室 訓導處 教務處 |  |
| 7 | 建立健康安全的校園環境 | - 開放學校運動場…等運動設施，以提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。 - 定期檢查各項校園設施並進行維護工作。 - 建構完善、安全的校園學習環境、以達到學生「無傷病」之目標。 - 使飲水、用水安全無虞。 - 營造健康、環保、永續校園，與社區共享多元舒適的健康校園。 - 建立無菸、無毒校園環境。 - 推動『喝白開水』運動，鼓勵師生不喝含糖飲料。 - 營造彼此尊重、相互關懷、信任和友愛的環境，以提昇教職員工心理的健康質量。 | 經常性 | 總務處 訓導處 合作社 |  |
| 8 | 建立「學校－家庭」良好關係 | - 藉由開學初舉辦的家長親師座談會，宣導「健康促進學校計劃」之精神和內涵。 - 營養宣導講座－親師。 - 成立教師、家長「體適能運動班」，鼓勵親師養成規律運動習慣。 - 辦理「反毒宣導」研習班，加強教師反毒知能。 - 開放校園，提供社區民眾運動環境，促進健康行為動力。 - 社區與校園設置監視系統以預防犯罪。 | 1.新學年開學初 經常性 2、99年11月 3、99年9月 4、100年5月 5、經常性 | 輔導室 訓導處 午餐秘書 訓導處 訓導處 |  |

五、計劃預期成效

1、學校衛生政策

- 設立學校健康促進委員會，以利推動學校健康政策。

- 凝聚校園成員共識，以利「由下而上」推動各項健康議題。

- 促進教職員工生養成健康行為並建立健康生活型態，進而提升健康品質。

2、學校健康服務

（1） 身高、體重、視力、口腔、尿液、蟯蟲…等資料建檔並做適當矯治。生長遲滯學生…等體格缺點矯治。特殊疾病學生之建檔及照顧。傳染病管制及照護。各項通知回收回收率達97％。

（2）學童餐後潔牙、定期口腔檢查、提高齲齒矯治率95％。

（3）建立無菸、無毒校園環境達100％。

（4）提供學生均衡營養之午餐及營養衛教知識。

3、學校健康教育課程及活動

（1）學生對無菸及拒絕檳榔認知率達85﹪以上

（2）能清楚認識健康飲食的達85﹪以上

（3）六年級學生畢業前能參加游泳教學達90﹪以上

（4）學生規律運動人口（每週至少三次，每次至少半小時）達80％；教職員工達50％。

4、學校物質環境

- 實施校園安全檢查，達到降低每月事故傷害率至少3﹪以上之目標

- 實施「用水抽測」，飲水、用水安全無虞達100％。

- 提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。

5、學校精神環境：

- 塑造優質、和諧的校園文化。

- 營造彼此尊重、相互關懷、信任和友愛的環境。

- 提昇教職員工心理的健康質量。

- 提供有需要的學生適當的協助。

  - 學校－社區關係：

    - 班級與家長建立良好的聯繫和雙向溝通。

    - 學校與家庭建立友好的互動關係。

    - 強化國民健康生活知能及活動。

六、預定進度

|  | 99年 |  |  |  | 100年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月次 工作項目 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.召開學校衛生委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.成立健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.召開健康促進工作小會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.決定目標及議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.核定計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.編製教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.建立健康網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.執行計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、人力配置

1、組織架構

2、人員配置與工作內容

| 計畫職稱 | 姓名 | 職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 陳靜音 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 黃玉琴 | 訓導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 吳 瑛 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 鄭文星 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 陳妙花 | 輔導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 執行秘書 | 陸 玟 | 護理師 | 負責計畫執行 |
| 研究人員 | 許玉青 | 事務組長 | 校園環境評估，各項計畫執行採購 |
| 研究人員 | 徐世洲 | 訓育組長 | 菸害及檳榔防制教育活動策略設計及執行 |
| 研究人員 | 鄭文星 | 午餐秘書 | 健康飲食活動策略設計及效果評價 |
| 研究人員 | 吳長展 | 體衛組長 | 體適能評估，健康體能活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 陳順治 | 健體領域教師 | 體適能評估，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 魏鳳儀 | 資訊組長 | 健康部落格設計與維護 |
| 研究人員 | 陸 玟 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 江鴻禧 | 家長代表 | 協助整合社團人力及協助推展健康促進活動 |

八、評鑑指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、整體衛生政策：實施的過程中，針對計畫之課程、活動、訓練的規劃與執行、另外政策重修訂定、組織結構與配置，以問卷方式作為評量修正之依據。

2、組織關係評量：辦理焦點團體座談，釐清組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源配置評估：定期召開健康促進委員會，討論人力、物力資源的配置，經費編列、設備可利用性。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

1、健康狀況：健康中心辦理師生BMI（身體質量指數）值檢測、全校齲齒率狀況統計（實施前、後測），體育組實施體適能檢測（肌耐力、柔軟度等）確保實施成效。

2、環境與行為：根據一般菸害防制、檳榔防制家庭之調查、學生及教職員工抽菸比率及行為調查。其目的包括（一）預防性健康行為：學生允諾禁菸及禁嚼檳榔。（二）增進健康行：為鼓勵家長能共同反菸害和檳榔。（三）危害健康行為：將菸害及檳榔的危害身體健康的影響納入課程來教學。營造一個無菸害及無檳榔的校園及社區環境。

4、個人因素：利用單元教學之評量方式評估，讓學生及教師及社區人員，能有健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能，共同反菸害和檳榔。

九、經費編列   單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣傳文宣、問卷 | 2 | 700 | 張 | 1400 | 宣傳文宣、問卷印刷費 |
| 成果呈報資料費用 | 1,100 | 1 | 式 | 1,100 | 油墨、列印紙張、相片沖洗等費用 |
| 電腦處理費 | 500 | 1 | 盒 | 500 | 磁片、光碟片、電腦資料處理費 |
| 活動獎品 | 30 | 60 | 份 | 1,800 | 含講座有獎徵答、學藝競賽獎品 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 200 | 1 | 式 | 200 |  |
|  | 5,000 |  |  |  |  |
| 合計 | 新台幣伍仟元整 |  |  |  |  |

承辦人：                  會計主任：                  校 長：

主  任：