新竹市立內湖國民中學辦理101度「攜手計畫課後扶助」實施計畫

壹、依據：

一、教育部辦理攜手計畫課後扶助補助要點。

二、新竹市國民中小學101年度「攜手計畫課後扶助」總計畫。

貳、目的：

一、善用校內教學資源協助弱勢學生提昇課業學習成就。

二、關懷弱勢學生的課業及時給予學習方面的輔導，奠定良好的學業基礎。

三、縮短本校學習成就低落學生之學習落差，彰顯教育正義。

參、指導單位：教育部

肆、主辦單位：新竹市政府

伍、承辦單位：新竹市內湖國民中學

陸、行動策略：

一、成立推動小組。

二、建立學習成就低落學生資料

三、整體規劃補救教學方案

四、依學習成就低落學生所需實施能力分班或小組補救教學。

五、建立補救教學人力資源庫，提供補救教學所需人力。

柒、實施期間：一○一年一月二十日起至一○一年十二月卅一日止。

捌、相關工作期程

| 序號 | 工作期程 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100年11月 | 擬訂本校101年度攜手計畫課後扶助計畫 |
| 2 | 101年01月 | 1.辦理攜手計畫101年度攜手計畫課後扶助校內教師宣導說明會。 2.攜手計畫第一期開課（通知單、開班前會議） |
| 3 | 101年02月 | 1.彙整本校第一期成果報告 2.攜手計畫第二期開課（通知單、開班前會議） |
| 4 | 101年03月 | 辦理攜手計畫家長宣導說明會 |
| 5 | 101年04月 | 授課教師參加檢討會暨增能研習 |
| 6 | 101年07月 | 彙整本校第二期成果報告 |
| 7 | 101年08月 | 攜手計畫第三期開課(暑假班)、授課老師專業對話及參與增能研習 |
| 8 | 101年09月 | 彙整本校第三期成果報告 |
| 9 | 101年09月 | 攜手計畫第四期開課（通知單、開班前會議） |
| 10 | 102年01月 | 彙整本校第四期成果報告 |
| 11 | 102年02月 | 101年度經費核結工作完成 |

捌、受輔對象：一般性扶助方案受輔對象為未達教育優先區計畫「學習輔導」指標學校，且兼具下列二種情形之學生：

一、學習成就低落，參加教育部攜手計畫電腦線上評量測驗，經標準化測驗結果，百分等級未達百分之三十五者。

二、具有下列身分之ㄧ，另有其他輔導方案者(如已接受資源服務)，以不重複服務為原則：

(一)原住民學生。

(二)身心障礙人士子女。

(三)外籍、大陸及港澳配偶子女。

(四)低收入、中低收入家庭學生及免納所得稅之農工漁民子弟。

(五)隔代教養及家庭失功能子女(包括單親)。

(六)身心障礙學生(包括經鑑輔會鑑定為疑似身心障礙，並經學校特殊教育推行委員會同意者)。

三、其他經認定有需要之學習成就低落弱勢之學生，以不超過攜手計畫受輔對象人數百分

之三十為原則，並以上開二項之學生為優先，如均已滿足需求，百分比得酌予放寬，且

不得超過百分之三十五)。

玖、辦理內容：

一、成立「攜手計畫課後扶助」推動小組(詳如附件一)

二、申請期別：共四期

(一)101年度第一期：寒假開班(101/1-101/2)

(二)101年度第二期：100學年度第二學期(101/2～101/6)

(三)101年度第三期：暑假開班(101/7～101/8)

(四)101年度第四期：100學年度第一學期(101/9～101/12)

三、申請班級數： 二班

四、上課科目及參加年級：

| 期別 | 年級 | 科目 |
| --- | --- | --- |
| 101年度第一期 | 7-9 | 國文、英文、數學、社會、自然、藝能科目 |
| 101年度第二期 | 9 | 國文、英文、數學、社會、自然 |
| 101年度第三期 | 7-9 | 國文、英文、數學、社會、自然、藝能科目 |
| 101年度第四期 | 7-9 | 國文、英文、數學、社會、自然 |

五、參加人數：合計14位(詳如附件二)

六、授課教師：由校內現職教師擔任。

七、授課時間：

| 期別 | 年級 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 101年度第一期 | 7-9 | 07：20-11：50 |
| 101年度第二期 | 9 | 17：30-20：30 |
| 101年度第三期 | 7-9 | 07：20-11：50 |
| 101年度第四期 | 7-9 | 16：45-17：30 |

八、授課節數：

(一) 101年度第一期：每天5節，5天，合計25節。

(二) 101年度第二期：每天2-3節(18:00-20:00)，30天，合計73節。

(三) 101年度第三期：每天5節，16天，合計80節。

(四) 101年度第四期：每週4-5節，13週，合計66節

拾、申請經費：由教育部專款補助，各期核准經費如下：。

(一) 101年度第一期：新台幣12,250元

(二) 101年度第二期：新台幣35,770元

(三) 101年度第三期：新台幣39,200元

(四) 101年度第四期：新台幣32,340元

拾壹、獎勵：依承辦人員辦理績效依權責予以敘獎鼓勵。

拾貳、預期成效

一、增加弱勢學生的學習意願與學習成效。

二、提昇學生在校學習的自信心與學習興趣。

三、給予更多教師實施補救教學的時間與空間。

拾參、本計畫送市府審核經教育部核定後實施。

承辦人：　　 　  　　　主任：　　　   　　　會計：  　　　　 　　校長：

附件一

新竹市立內湖國民中學辦理一○一年度「攜手計畫課後扶助」計畫

推動小組成員與工作職掌

| 職 稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 職 掌 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 長 | 段文慶 | 計畫召集人 | 1.負責召集小組會議。 2.督導計畫執行。 |  |
| 教務主任 | 張慧媛 | 執行秘書 | 1.規劃活動執行相關事宜。 2.擔任課扶教師。 3.建置及填寫課扶相關表格資料。 4.整理活動計畫執行成果。 |  |
| 教學組長 | 彭銘鋒 | 執行組長 | 1.協助篩選、建置參加學生背景資料及編班。 2.協助導查課後扶助執行情形 3.提供教學諮詢。 4.擔任課扶教師。 5.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 陳鈞宏 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 宋雨親 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 吳學聖 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 陳怡萍 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 簡敏惠 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 邱旭琳 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 蕭麗芳 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 蔡淑美 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |
| 教師 | 黃榮鈞 | 組員 | 1.擔任課扶教師。 2.建置及填寫課扶相關表格資料。 |  |

附件二

新竹市立內湖國民中學101年度符合參加「攜手計畫課後扶助」

學生名冊

| 班級 | 學生 姓名 | 1.原住民學生 | 2.身心障礙人士子女及身心障礙學生 | 3.外籍.大陸及港澳配偶子 女 | 4.低收入、中低收入家庭學生及免納所得稅之農工漁民子弟 | 5.失親.單親.隔代教養家庭 |  |  | 6.經學校輔導會議認定有需要之學習成就低落弱勢學生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 失親 | 單親 | 隔代教養 | 中輟復學生 | 高危機學生 | 親子年齡差距過大 | 家庭功能不彰 | 無特殊身分學生 |  |
| 902 | 賴志龍 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902 | 陳志豪 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 904 | 何怡婷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 804 | 宋紹智 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 陳映茹 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 高學仁 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 田恩澤 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 賴德勝 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 古宛琳 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | 李韋賢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 702 | 徐詣媚 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | 李佳恩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 703 | 邱煒捷 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 703 | 賴廣賸 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |