臺南市博愛國民小學102學年度口腔保健教育實施計畫

- 依據：

教育部91.5.22台（九一）體字第91074730號函辦理。

- 目標：

- 培養學生正確的潔牙觀念，建立口腔保健的良好習慣。

二、促進親師生餐後潔牙，落實預防齲齒保健教育。

三、加強宣導並結合學校、家庭及社區共同推展口腔保健教育。

- 實施期間：自民國102年9月至103年6月

- 實施原則

一、生活化：口腔保健教育之實施應與兒童生活教育相結合，從日常所知開始做起。

- 全面化：全體教職員工力行餐後潔牙守則，俾為學童表率，進而影響家長。

- 統整化：融入各科教學，兼顧正式課程與潛在課程統整，掌握隨機之效能。

四、多樣化：辦理的方式與內容力求多樣，透過各類教學活動進行，臻至目標。

五、情境化：充實能源教材、媒體設備，加強教學環境布置，俾發揮境教功能。

- 執行內容

| 工作 項目 | 內容說明 | 執行進度 | 具體作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 口 腔 保 健 教 育 及 餐 後 潔 牙 實 施 的 環 境 與 生 活 | 1-1 將口腔保健教育及餐後潔牙活動納入學校校務計畫並訂定執行計畫 | 102.08 | 1.將實施內容，具體納入學校行事曆，與校務運作密切配合。 |
|  | 1-2 學校提供足夠的口腔保健相關資訊，使學生瞭解口腔保健的重要性及如何做好口腔保健 | 102.9－103.6 | 1.蒐集、發展口腔保健教材媒體輔助教學。 2.統一分類建檔，並提供各班級教學使用。 |
|  | 1-3 班級導師餐後是否叮嚀提醒並督導學生實施潔牙，養成學生餐後潔牙習慣。並培育潔牙服務天使協助。 | 102.9－103.6 | 1.組成潔牙服務人員，隨時查核班級潔牙，登錄執行情形。 2.依實施計畫推廣口腔保健教育。 3.執行成效優良班級，於週會接受表揚。 |
|  | 1-4 每週二全校進行含氟漱口，降低齲齒率。 | 102.9－103.6 | 1.由各班潔牙服務人員，每週二服務同學確實執行含氟漱口，並記錄之。 |
|  | 1-5 舉辦學童口腔保健衛教 | 102.12 | 一至二年級教導知識及潔牙技能。 |
|  | 1-6培訓志工 | 102.12 | 1.各班選派志願擔任潔牙宣導志工媽媽，訓練正確潔牙技能。 2. 志工媽媽將指導同學潔牙技巧。 |
| 二 、 保 健 服 務 | 2-1 配合健康檢查，將口腔檢查結果通知家長(一、四年級) | 102.12 | 1.配合健康檢查實施矯治輔導。 |
|  | 2-2 學童齲齒矯治的追蹤並統計製成報告 | 103.1—2 | 1.齲齒防治定期統計分析，以了解口腔保健成效。 2.發展校內口腔保健教育之特色。 |
| 三 獎勵 | 3-1獎勵確實執行時口腔保健之學生 | 103.6 | 1期末頒獎表揚熱心服務的同學及教職員。 |

- 經費來源：由學校相關經費支付。

|  | 內容 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 獎品 | 式 | 3500 | 1 | 3500 | 宣導獎勵品 |
| 總計 |  |  |  |  | 3500 |  |

柒、預期效益：

- 能貫徹正常化教學，靈活運用課程統整，達成口腔保健教育的目標。

能創造優質的生活教育，俾利餐後潔牙活動推行，提昇學童愛護牙齒的意識。

捌、附則：本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人員             體衛組長            學務主任             校長