台南市博愛國小國小102學年度健康體位實施計畫

ㄧ、依據教育部「推動中小學健康體位五年計畫」辦理。

二、現況分析：由於能量不平衡所造成的肥胖問題，國內外皆然，根據Trost等人2001年研究指出，多吃少動是兒童肥胖問題的重要因素。有肥胖的兒童就會有肥胖的成人，因此，針對中小學生進行健康體位教育非常重要。下表為本校98學年度與本校99學年度學童體位比較表：

表1、博愛國小99學年度、100學年度、101學年度學童體位比較表

|  | 過輕 | 適中 | 過重 | 超重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99學年 | 15.98% | 60.81% | 11.96% | 11.25% |
| 100學年 | 14.40% | 61.28% | 14.00% | 10.31% |
| 101學年 | 15.1% | 60.20% | 11.5% | 13.2% |

三、目標：

- 提升學童正常體位比率達62％

- 建置學校學童體位監測系統及追蹤管理專案。

- 提升學童、家長、教師健康體位知能。

四、實施對象：全體教職員生，進而推展至家長、志工及社區。

五、計畫期程：102年9月至103年6月。

六、實施策略：

- 建置學校學生異常體位專案管理機制。

- 推動學生健康飲食。

- 營造學生健康體位環境。

- 營造學生健康體型意識價值觀。

- 強化學生身體活動。

七、實施要點：

- 建置專門個案輔導機制。

- 測量學生身高、體重，計算其身體質量指數。

- 對體位異常學生發衛教單張，鼓勵學生與家長共同遵循飲食原則，及規律運動(附件一)。

- 針對病理性體位異常個案（肥胖、消瘦個案合併慢性病家族史或血液檢測異常者），協助轉介至專業醫療院所。

- 推行均衡飲食及喝開水運動。

1. 營養午餐採低油低糖低鹽烹煮。

2. 午餐網頁張貼每日午餐份量照片，供學生參考。

3. 推動餐飲黃金123比例(體積比，肉類:蔬果:五穀根莖=1:2:3)，並請導師指導均衡飲食。

4. 推動喝開水運動，減少以糖果飲料為獎勵。

- 以營養教育為主要議題，來增進學童營養知識、態度及行為。

1. 認識食物成份，搭配期末闖關活動。

2. 舉辦兩場營養教育宣導。

- 強化學生身體活動。

1. 成立多樣性體育社團，鼓勵學生參與，培養運動興趣。

2. 配合優活計畫，使學生得以每日活動，並將每日活動情形記錄於運動記錄簿。

3. 鼓勵學生參與社區運動性活動。

八、實施方式與期程：

| 項目 | 計畫項目 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立學童體位管制工作小組 | 開學前 |  |
| 2 | 擬定實施計畫 | 102.9 |  |
| 3 | 定期體位檢查 | 102年9月 及 103年2月 |  |
| 4 | 通知檢查結果異常之學童家長 | 檢查後一星期內 |  |
| 5 | 建置異常體位管理專案 | 102.10 |  |
| 6 | 推動健康飲食宣導活動 | 102學年度 |  |
| 7 | 定期查核學校午餐供餐情形 | 102學年度 |  |
| 8 | 創新健康飲食教育活動 | 102學年度 |  |
| 9 | 營造學童健康體位環境 | 102學年度 |  |
| 10 | 營造學童健康體型意識價值觀 | 102學年度 |  |
| 11 | 統計檢查結果 | 102.10 |  |

九、經費概算：

|  | 內容 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文具用品 | 式 | 500 | 1 | 500 | 衛教宣導、獎狀 |
| 2 | 獎品 | 式 | 500 | 1 | 500 | 有獎徵答禮物 |
| 總計 |  |  |  |  | 1000 |  |

相關經費擬由學生活動費支應。

承辦人： 			體衛組長：         學務主任：          校長：