桃園縣政府消防局第三大隊大竹分隊

辦理102年下半年度新莊國民小學

「開學日即防災日」防震宣導計畫

壹、目的

為提昇國民小學師生地震災害防護知能與技能，熟悉防震措施及避難方

法，強化地震災害應變能力，並持續推廣國小學童「地震防護頭套」之

使用，以期降低人命傷亡。

貳、辦理單位：

一、指導單位：桃園縣政府消防局、桃園縣政府消防局第三大隊

二、主辦單位：大竹消防分隊、新莊國民小學。

三、協辦單位：大竹義消分隊、蘆竹婦女宣導隊。

參、實施對象：

新莊國民小學師生。

肆、執行方式

一、防震教育宣導：

（一）協調校方將防震災主題結合119消防安全，於校內櫥窗張貼防震海報或壁報等。

（二）協調各班級教室內播放防震災相關影音資料，並請導師指導。

（三）協調師長於朝會或授課期間適時對於地震發生之原因、緊急應變、疏散避難逃生技巧等基本常識宣導。

（四）消防人員利用朝會或授課期間前往學校進行「家庭防災包」製作宣導、其他防災宣導或CPR救護宣導。

二、防震疏散避難演練暨消防體驗活動：

（一）9/13當天，實施全校性防震疏散避難演練，實施對象為全校共12班約300名師生，避難集結點為操場，其中包括選定四年級乙班級為示範班，使用「地震防護頭套」進行全程示範。演練完畢後全校將分成3大組進行消防體驗活動。

（二）消防體驗活動分為3站，每站體驗時間為20分鐘（含：換站時間2分鐘），第一站為消防知識大考驗，將於藝文中心以寓教於樂的有奬徵答方式進行；第二站為煙霧室體驗，將於五年乙班教室實施；第三站則是大型消防水箱車（大竹11）瞄子射水體驗，將於警衛室旁空地進行。活動程序如下：

| 1. 場地佈置 | 09:00-09:50 |
| --- | --- |
| 2. 防震疏散避難暨防護頭套示範演練 （全校師生進行防震疏散避難至操場，其中四年乙班為防護頭套示範班） | 10:00-10:10 |
| 3. 長官來賓講評 | 10:10-10:20 |
| 4. 消防體驗活動： 第一站：消防宣導(含：防災、防縱火、防犯罪等等) 暨有奬徵答（2F藝文中心） 關主：大竹消防隊員林中正，婦宣隊1名; 新莊國小洪玉珊主任 第二站：煙霧室體驗（1F五年乙班教室） 關主：大竹義消簡文科，婦宣隊1名; 新莊國小李欣怡老師 第三站：消防車瞄子射水體驗（警衛室旁空地） 關主：大竹消防分隊長吳泰誠，義消邱奕南; 新莊國小張惠娟老師 *攝影組: 大竹義消呂栢慶; 新莊國小洪玉珊主任 | 10:20-11:20 共分以下3站， 每站20分鐘 （含換站時間:2分鐘） |

陸、執行成果

一、除本分隊透過網站方式（桃園新聞網、本局網站最新訊息、其他社群網站等），亦協調校方透過學校網站，於辦理活動前預告活動內容，辦理後上傳成果照片及新聞稿，並應協調平面或電子媒體刊登、報導，以收宣導宏效。

二、於辦理完畢1週內將活動成果，錄影檔則另以CD或DVD燒錄「資料光碟」方式陳報本局整備應變科。

柒、其他：

活動期間，如發生其它重要勤務而影響活動，需以勤務為優先。

捌、獎（懲）

執行本案出（不）力人員，依相關規定辦理獎懲。

玖、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修正之。

附圖一