桃園縣新莊國民小學100學年度下學期親職教育系列活動實施計畫

壹、依據：

一、教育部「青少年輔導計畫」。

二、桃園縣政府94.01.04府教特字第0940001399號函。

三、本校訓導處100學年度親職教育計畫。

貳、目的：

一、加強家庭與學校之聯繫與互動，激發家長共同關心教育問題。

二、發揮親職教育的功能，提升家庭教育功能、促進學生身心健全發展。

三、展現學校辦學特色與教學成果，增進親師良性互動，以提昇教育品質。

四、以多元方式實施環境教育，達到寓教於樂的宣教效果。

參、方式：以永續、健康學校為環境教育主題，舉辦學校特色及教學成果展、親子活動等，並實施親職教育、鼓勵社區人士共同參與，詳如活動程序表。

肆、對象：本校教職員工、學生暨學區家長及社區民眾。

伍、日期：4/28(六)舉行，並於5/4（五）補假。遇雨照常舉行。

| 時 間 | 活 動 內 容 | 負責人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：00-8：30 | 家長及社區民眾簽到並領取資料 | 總務處 | 前門、後門 |
| 8：00-8：30 | 各班級環境教育科學園遊會準備 | 訓導處 | 操場 |
| 8：30-9：30 | - 親職日開幕典禮 - 學生才藝表演、社團成果表演 | 校長 訓導處 | 操場 - 主持-學生2人 - 攝影拍照-慧玲師 |
| 9：30-11：30 | - 環境教育科學園遊會 - 班級親師溝通 - 大竹消防隊防災闖關活動 - 師生藝文創作聯展 | 訓導處 | 各班級教室 |
| 10：30-11：30 | 闖關兌換 爆米花、品格胸章 |  | AB棟藝文穿廊 |
| 11：30-11：50 | 收拾攤位用品、環保時間 | 各班級 | 各教室 |
| 11：50-12：20 | 午餐時間 | 午餐執秘 | 各班教室、視聽教室 |
| 12：30 -13：00 | 全校打掃、環境整理 | 各班導師 | 校園內外掃區域 |
| 13：00- | 全校放學 | 值週導護 | 前門、後門 |
| 豐富的精彩配套活動，別錯過喔～ |  |  |  |
| 13：00～15：30 | 1.師生藝文創作聯展－ | 教務處 |  |

※※雨天備案：活動照常舉行，不受下雨影響。

陸、活動方式：參與活動者均發放闖關卡一張，於環境教育、消防宣導、師生聯展等站順利過關者核予過關章一枚，集滿不同印章十枚，即可至兌換處兌換爆米花或抽品格胸章一枚。

柒、工作分配：本活動計劃依本校業務分工原則由各負責單位推動執行，工作表如附件一。

捌、經費由家長會及相關經費項下支付，經費概算如附件二。

玖、本計劃經家長會討論通過、校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人                       各處主任                     校長

【附件一】

(一)會前工作

| 項目 | 負責人 | 組員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總指揮 | 校長 |  |  |  |
| 總策畫、活動流程安排 | 訓導主任 | 吳柏岳、陳秀貞 | 4月6日 |  |
| 校內外交通安全管制規劃、來賓邀請、邀請函繕寫及寄送 | 總務主任 | 黃仕偉、洪春坡、王淳謙 | 4月13 日 | 教師停車規劃、當天交通指引 |
| 藝文創作展 | 教務主任 | 李慧玲 | 4月27日 |  |
| 開幕典禮 | 訓導主任 | 吳柏岳、李欣怡 | 4月20日 |  |
| 學生才藝表演、社團成果表演 | 吳柏岳 | 自治鄉成員 | 4月27日 | 主持、海報、流程安排 |
| 創世基金會愛心發票宣導 | 吳柏岳 |  | 4月12日 | 確認、發宣傳單 |
| 午餐規劃及廚房支援 | 陳永誠 | 廚工、警衛先生 | 4月12日 | 菜單、家長會志工支援人員午餐 |
| 拱門搭設 | 總務主任 | 王淳謙、洪春波 | 4月27日 | 1.拱門字樣：新莊國小100學年度親職教育系列活動 2.安裝及拆卸 |
| 司令臺、貴賓席布置 | 蔡忠勳 | 高年級 | 4月28日 | 40張椅子 |
| 配樂、麥克風準備 | 李欣怡 | 播音小天使 | 4月27日 |  |
| 廣播器材檢測、物品購置 | 李欣怡 | 洪春坡、王淳謙 | 4月27日 |  |
| 茶水準備 | 李欣怡 | 王淳謙、洪春坡 | 4月27日 |  |
| 醫療器材準備 | 許美玲 |  | 4月27日 |  |
| 資源回收準備 | 陳秀貞 |  | 4月27日 | 垃圾桶四桶 |

(二)四月二十八日當天工作

| 項目 | 負責人 | 組 員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總指揮 | 林婷婷校長 | 訓導處 |  |
| 接待組 | 家長會長 總務主任 | 黃仕偉、洪春坡、王淳謙 志工隊、家長會 | 協助聯繫現場各相關事宜 貴賓茶水、貴賓導引、貴賓紙條 |
| 節目組 | 吳柏岳 | 自治鄉 | 開幕式、流程表 |
| 司儀廣播音樂組 | 李欣怡 | 六年級廣播組學生 | 才藝表演、社團表演 |
| 獎品兌換組 | 陳永誠 | 蔡素珠、陳自薇 | 爆米花 |
| 消防隊防災演練 | 吳柏岳 | 家長會、志工 |  |
| 創世基金會愛心發票宣導 | 吳柏岳 | 陳永誠 |  |
| 園遊會攤位管理 | 訓導主任 | 吳柏岳 |  |
| 攝影組(拍照+攝影) | 李慧玲 |  |  |
| 醫護組 | 許美玲 |  |  |
| 校園安全 交通管制組 | 家長會長 洪春坡 | 前門：警衛先生 後門：家長會 辦公室：黃仕偉 |  |
| 環境清理 | 各班級 | 各攤位學生 |  |
| 資源回收組 | 陳秀貞 | 慈濟志工、洪春坡 |  |

注意事項：

※各班級可以安排分組輪流執勤，讓學生可以自行闖關，低年即可以分組由家長帶領闖關。

※提醒學生集滿十個不同的闖關章即可至藝文走廊兌換爆米花一杯或品格胸章一枚。

※學生於12：40集體放學，因故必須於放學前先離開者，請填寫離校單並請導師簽名，以便門禁管制。

開幕典禮

- 桃園縣新莊國民小學100學年度親職教育日開幕典禮，典禮開始

- 請校長介紹貴賓

- 貴賓致詞

- 校長致詞

- 家長會長致詞

- 禮成

- 司儀今日活動介紹

（1）歡迎各位家長、志工及校友、社區民眾踴躍參與本校親職日活動，今天活動相當豐富，除了現在司令台有學生才藝競賽、以及社團成果表演外；會後每班精心策劃的環境教育科學園遊會攤位，二樓視聽教室師生藝文創作聯展，前門還有大竹消防隊辦理的消防防災演練，讓各位學習如何應變的方法。歡迎各位家長、志工、校友、社區民眾踴躍參與各項活動。還有在  年  班有創世基金會的發票蒐集活動，請您踴躍發揮愛心，共襄盛舉。謝謝您!

（2）提醒您！本校後門設有資源回收區於AB棟藝文走穿廊，請您將您身邊的垃圾放入垃圾袋中，請勿隨意丟棄，並共同維護校園整潔，做好本校學生的模範，感謝您的配合~

才藝表演

- 由五甲邱奕穎、五乙秦靜安同學擔任主持人

- 欣怡老師協助指導及音樂播放

- 柏岳老師請事先將活動流程給予相關人員

【附件二】

| 編 號 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邀請卡+寄送 | 式 | 80 | 3.5 | 280 | 貴賓邀請 |
| 2 | 各項活動場地布置 | 式 | 1 | 4,000 | 4,000 | 司令台佈置割字、藝文展 |
| 3 | 各班級攤位布置 | 份 | 13 | 200 | 2,600 | 班親會及園遊會用 |
| 4 | 環保攤位說明海報 | 份 | 13 | 300 | 3,900 |  |
| 5 | 闖關卡 | 盒 | 6 | 100 | 600 | 每盒100張、發完為止 |
| 6 | 連續印章 | 個 | 15 | 100 | 1500 | 各站闖關成功核章及已兌換 |
| 7 | 玉米粒及奶油 | 式 | 1 | 600 | 600 | 闖關成功兌換獎勵品 |
| 8 | 紙杯 | 個 | 1.5 | 500 | 750 | 盛裝爆米花 |
| 9 | 雜支 | 式 | 1 | 500 | 520 |  |
|  | 總計 |  |  |  | 14,750 |  |
|  | 以上各項經費可流通使用 |  |  |  |  |  |

承辦人                           各處主任                      校長

桃園縣新莊國民小學100學年度親職教育日環境教育園遊會攤位申請表

--請於4/13（五）前將申請表交至訓育組--

注意事項：

- 為維持校園安全，各攤位位置原則上統一在教室內，特殊場地需求申請表核准之。

- 各攤位所需桌椅，請使用班級教室內之桌椅，若有需要長桌，請洽詢總務處。

- 各攤位之活動說明文宣海報，將由訓導處統一製作。

- 各攤位設計請務必以環保為原則，儘可能使用環保回收物品，活動後並將垃圾送至資源回收區進行垃圾分類。

- 建議可設計之攤位

| 低年級 | 釣酒瓶、光碟片回收、發票回收、許願池… |
| --- | --- |
| 中年級 | 環保拼圖、資源分類、電池回收、鋁罐疊疊樂、水上漂… |
| 高年級 | 記憶九宮格、奶粉罐高蹺、丟丟樂、水火箭、眼明手快… |

※提早收件因製作海報有一定時程，感謝各位配合，若有疑問請洽訓導處 3231264*310！謝謝您~

------------------------請沿虛線撕下並於4/13(五)前交至訓育組-------------------

| 申請班級 | 年 班 | 活動名稱 | 釣酒瓶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需使用之器材 （或場地需求） | 1.鐵絲自製圓圈釣環、棉線、竹竿 2.玻璃啤酒瓶 3.大塊巧拼 |  |  |
| 遊戲說明 | 限時1分鐘內利用自製鐵環釣竿，將平躺之玻璃瓶酒瓶拉起直立即可過關。 |  |  |
| 環保意涵 | 1.遊戲所採用的道具均是利用回收的物品。 2.重視回收物品再利用的價值，特別是玻璃品。 3.可以訓練手部穩定及協調性。 |  |  |

導師簽名：

才藝表演流程及預訂時間規劃

1.請有表演之班級導師先過目之後，若沒問題請簽名！有意見請反應~感謝您!!

2.若班級有社團表演的學生者，也請導師讓學生在社團表演時間時，至司令台

表演，造成不便請見諒~

以上感謝各位老師的配合！辛苦各位~

| 出場 順序 | 班級 | 名稱 | 所需時間 | 預定時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開幕式 | 校長、貴賓長官 |  | 20分鐘 | 8：30-8：50 |
| 1 | 一甲 | 天黑黑 | 5分鐘 | 8：50-8：55 |
| 2 | 二乙 | 3010一定要 | 5分鐘 | 8：55-9：00 |
| 3 | 四乙 | 蛀牙蟲流浪記 | 10分鐘 | 9：00-9：10 |
| 4 | 四乙 | 手武足蹈 | 5分鐘 | 9：10-9：15 |
| 5 | 自治鄉、熱舞社 | NO-body | 5分鐘 | 9：15-9：20 |
| 6 | 直笛隊(三年級) | 社團成果 | 5分鐘 | 9：20-9：25 |
| 7 | 直笛隊(四-六年級) | 社團成果 | 5分鐘 | 9：25-9：30 |
| 8 | 四甲 | 心電心 | 5分鐘 | 9：30-9：35 |
| 9 | 三乙 | 三隻小豬 | 10分鐘 | 9：35-9：45 |
| 10 | 幼童軍團 | 社團成果 | 5分鐘 | 9：45-9：50 |
| 11 | 六乙 | YA!YA!YA! | 5分鐘 | 9：50-9：55 |