臺北市立芳和國民中學96學年度推動健康促進學校視力保健議題實施計畫

- 依據：本校96學年度健康促進學校計畫書

- 目的：

（一）分析學生視力情況，研擬視力保健策略

（二）由認知教學，增進學生對視力保健議題的重視

（三）降低學生近視的機率，延緩視力惡化的程度

- 組織：學校健康促進委員會下設視力保健推動小組和家長義工組織

- 實施程序

（一）訂定視力保健宣導計畫

（二）訂定篩檢、複檢及矯治因應計畫

（三）訂定學生校內生活用眼習慣準則

（四）推行視力保健操活動

- 實施內容

| 項次 | 辦理時間 | 活動內容 | 實施對象 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.9-97.7 | 提供視力保健資料（於叮嚀小語及芳和馨情辦理） | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處 |
| 2 | 96.9-97.7 | 健康櫥窗宣導相關知識 | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處健康中心 |
| 3 | 96.9-97.7 | 推行「視力保健操」 | 全校學生 | 訓導處 |
| 4 | 96.9-97.7 | 增加校園植栽，以期常態性美綠化學校環境 | 全校教職員工及學生 | 總務處 |
| 5 | 96.9-97.7 | 檢測記錄黑板、教室照度，適時更換照明設 | 全校學生 | 總務處 |
| 6 | 96.9.-96.10 | 依學生身高選擇課桌椅型號 | 全校學生 | 訓導處、總務處 |
| 7 | 96.9.-96.10 | 學生視力檢查及登錄檢查結果並良通知家長篩檢結果及矯治追蹤 | 全校學生 | 訓導處健康中心 |
| 8 | 96.9-97.7 | 協助視力保健社區宣導 | 社區居民 | 訓導處健康中心 |
| 9 | 96.9;97.3 | 辦理視力保健演講 | 全校學生 | 訓導處 |
| 10 | 96.10 | 培訓視力小天使 | 全校學生 | 訓導處 |
| 11 | 96.11 | 校園明顯處張貼視力保健標誌 | 全校教職員工及學生 | 訓導處 |
| 12 | 96.12 | 健體及綜合領域課程融入相關視力保健指導與體驗活動 | 全校學生 | 健體及綜合領域教師 |
| 13 | 96.12 | 舉辦學藝競賽 | 全校學生 | 訓導處、教務處 |
| 14 | 96.12;97.4 | 視力保健有獎徵答 | 全校學生 | 訓導處 |
| 15 | 97.3 | 視力保健研習活動 | 教職員工、家長 | 訓導處 |
| 16 | 97.5 | 各班選舉「好眼力達人」，優秀者表揚 | 全校學生 | 訓導處 |

- 成果評估：

（一）彙整相關成果資料，參與健康促進學校資料觀摩活動

（二）設定績效目標檢討達成，召開工作小組會議，檢討得失，評估成效。

（三）實施課程教學與宣導活動後，設記教學回饋單與學習單評估學生學習成果

- 經費：本計畫所需經費由96學年度健康促進學校經費項下支應

- 本計畫經本校學校健康促進委員會通過陳校長核准後實施，修正時亦同。