| 訓導處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 新生始業輔導 | 承辦人 |  | 訓育組長 |  |
| 承辦單位 | 訓育組 |  |  |  |  |
| 法令依據 | 學校行事曆 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
|  | 新生始業輔導 |  |  |  |  |
| 各處室單位、導師、級導師、教師會長、家長會代表 各處室單位主管、教師會長、家長會代表 訓育組、註冊組生教組、導師 各處室單位 訓導處訓育組、 各處室 會各處室和 級導師、教師會、家長會 事務組 合作社 各處室及教師會家長會 總務處 教務處訓導處 總務處 總務處 教務處 教訓總輔各處室 教訓總輔各處室、導師 各處室主任 音樂教師 | 調閱前一年資料參考 導師會報 主管會報 擬（修）訂輔導班長培訓實施計畫、流程 實施計畫會簽與陳核 公告實施計畫 並招生輔導班長 輔導班長集訓 擬定始業式實 施計畫-流程 始業式計畫會各處室和 級導師教師會家長會 協調場地、時間 實施計畫會簽與陳核 實施計畫公告 公告新生編班名單 、教師名單及教室 位置圖 場地佈置 印製新生始 業輔導手冊 新生報到 選舉幹部領掃具 集合整隊行進訓練 始業典禮 校園巡禮 各處室簡介 校歌教唱 結束 | 五月底 六月第一週 六月第二 週 六月第二 週 六月第二 週 六月第三 週 六月初 六月第三週 六月第三週 六月第三週 六月第三週 七月初 始業前二週 始業前二週 始業前二週 始業當天 始業當天 第二天 | - 訓育組長、幹事調出去年始業式所有資料檔案準備好 - 確認下年度新生導師名單（草案） 1. 訓育組發開會通知單給新任導師及與會人員 2, 調閱去年資料並檢討優劣及需增刪部份 1. 確立始業式實施日期時間、協調各處室工作分配 收家長同意書 手冊編製、獎項討論工作分配、座位表、 主題海報製作、儀態精神訓練 計畫書內容若需修正請寫在備註欄上 班級教室位置 始業式場地 各班班牌 請鈞座核可後實施 上網公告並張貼於公告欄 到教務處領取編班名單後寄發通知單 上網公告並張貼於公告欄 始業典禮紅布條及海報 學生座位 教師座位 始業內容編製成手冊並印製 受理新生報到 集合新生引進教室 安排教室內座位 主題海報張貼 個人自我介紹 選舉幹部、 領取掃具 班級行進隊伍排列及練習 整隊至籃球場或室內集合場 音樂播放 表演 童軍、傑出社團表演秀 簡報檔介紹 分成二組各班輔導班長帶領認識校園 點名 處室業務簡介含師長介紹 新生智力測驗視各校情況 投影機音響設備校歌教唱 音樂老師 鋼琴伴奏 |  | 簡報檔 照片擋 文字檔、 按導師輪任或志願名單 簡報檔 照片擋 文字檔、 1.總務處安排新生服裝之購買及套量 2.輔導室新生測驗準備 3.教務處註冊組安排註冊事宜 1.始業式場地晴天、雨天的預備 2.班牌製作 3.始業式橫幅 1.始業式通知單併裝於教務處新生報到資料袋 2.報到編班名單公 3.新生班級導師名單公告 按各班人數分裝好 輔導班長協助導師完成各項活動 投影機、音響、燈光班呼、司儀 張貼海報 音樂播放 表演 投影機、音響 各班導師到輔導室領取測驗卷、測驗時間共二節 |