| 訓導處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 校刊製作 |  |  | 承辦人 | 訓育組長 |
| 承辦單位 | 訓導處 |  |  |  |  |
| 法令依據 | 依據訓導處行事曆。 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
|  | 校刊製作 |  |  |  |  |
|  | 實施計畫草案 | 12月上旬 | ＊擬訂實施計畫草案 |  | ＊參考以往之實施成果或徵詢校內師生意見。 |
| 各處室主任、導師、國文老師及 美術老師 | 召開籌備會議 | 12月上旬 | ＊召開校刊製作籌備會 ＊推選校刊製作編輯小組。 ＊訂定主題、編排頁數及規格 |  | ＊訓育組提出規格級徵稿主題 |
| 訓育組 | 依會議記錄修正計畫陳核簽辦 | 12月中旬 | ＊若有新增意見可個別溝通，再呈請校長裁示 |  |  |
| 各班導師 | 調查學生購買需求情形 | 12月中旬 | ＊發出調查表，了解學生購買意願，以利後續採購事宜 |  | ＊不可強迫學生購買。 ＊同一戶有2位就讀者以年級較高者為購買者。 |
| 總務處 會計室 | 依項目提出申購 | 12月中旬 | ＊向總務處提出校刊印製需求數量 ＊依法定採購程序進行 |  | ＊10萬元以下不需進行招標 ＊印製數量應多於實際需求量以應不時之需 |
| 廠商 編輯小組 | 編輯內容規劃確定 | 12月下旬 |  |  |  |
|  | 稿件蒐集 | 2月中旬 | ＊須預留師生延遲繳件的時間，不可超過合約預定時間 |  |  |
|  | 稿件彙整 | 2月中旬 | ＊依會計程序，發通知單告知導師暨家長進行繳費。 |  |  |
|  | 發出購買收費通知 | 3月中旬 |  |  |  |
| 編輯小組 | 交由廠商製作初稿 | 3月中旬 | ＊可依實際狀況增加校稿人員及校稿次數 |  |  |
| 編輯小組 | 校稿及修正 | 3月中旬 | 編輯小組與廠商密切連繫 |  | ＊校搞宜有三次，且各次校稿時間應有6天以上，每次校稿務必簽名並加註日期。 |
| 總務處 會計室 編輯小組 | 印刷及裝訂 | 3月下旬 | ＊依會計程序進行核銷及驗收 |  | ＊核銷須臾發票開立後5日內完成 |
| 校長、各處室及家長會、會計室 | 驗收及經費核銷 | 3月下旬 | ＊集合各班班長領取，帶回各班進行發放 ＊稿費支付 |  | ＊除學生部份，亦應將校刊送導師、各處室及家長會存留參考 |
|  | 校刊參賽及發放 | 4月中旬 | ＊將檢討會議結果建檔為日後辦理改進之參考 |  | ＊預留校刊參賽之數量 |
|  | 檢討及結案 | 4月中旬 |  |  |  |
|  |  | 結束 |  |  |  |