| 訓導處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 畢業紀念冊製作 |  |  | 承辦人 | 訓育珇長 |
| 承辦單位 | 訓導處 |  |  |  |  |
| 法令依據 | 1.依據第一、二學期訓導處行事曆。 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
|  | 實施計畫草案 召開籌備會議 畢冊製作說明會 安排師生個人及團體照 實施計畫草案 依項目提出申購 陳請校長核定 共同頁面 交由廠商製作初稿 校稿及修正 稿件彙整 印刷及裝訂 畢冊內頁製作 班級頁面 驗收及核銷 畢冊發放 檢討及結案 調查學生購買需求情形 發出購買收費通知 | 8月初 | ＊擬訂實施計畫草案 |  | ＊參考以往之實施成果或徵詢校內師生意見。 |
| 各處室主任、導師及學生代表。 |  | 9月開學初 | ＊召開畢冊製作籌備會 ＊推選畢冊製作指導小組。 ＊提出畢測規格需求 |  |  |
| 訓育組 |  | 9月中 | ＊若有新增意見可個別溝通，再呈請校長裁示 |  |  |
| 校長 |  | 9月底 | ＊視需要可召開二次籌備會 |  |  |
| 各班導師 |  | 10月初 | ＊發出調查表，了解學生購買意願，以利後續採購事宜 |  | ＊不可強迫學生購買 |
| 總務處 會計室 |  | 10月中 | ＊向總務處提出需求數量，包含拍照及畢冊印製兩部分 ＊依標準採購程序進行 |  | ＊10萬元以下不需進行招標 ＊印製數量應多於實際需求量以應不時之需 |
| 校長、各處室、導師 |  | 12月 | ＊安排照相日期、時間、地點等事宜，並進行公告及通知 |  |  |
| 廠商 |  | 12月初 | ＊各班組成畢冊編輯小組。 ＊邀請場為學生說明畢冊製作方法及注意事項 |  |  |
| 各班編輯小組 |  | 12月初 | ＊製作注意事項作成書面，提供學生隨時參考 ＊共同頁面部分可邀請校內具有專才的教師協助 |  |  |
|  |  | 1月 | ＊須預留學生延遲繳件的時間，不可超過合約預定時間 |  |  |
|  |  | 下學期初 | ＊依會計程序，發通知單告知導師暨家長進行繳費。 |  | 併代收代辦費收費 |
|  |  | 3月 |  |  |  |
| 各班編輯小組 |  | 4月 | ＊可依實際狀況增加校稿人員及校稿次數 |  |  |
|  |  | 5月 |  |  |  |
| 總務處 會計室 |  | 5月底 | ＊依會計程序進行驗收及核銷 |  |  |
| 校長、各處室及家長會 |  | 6月初 | ＊集合各班班長領取，帶回各班進行發放 |  | ＊除學生部份，亦應將畢冊送導師、各處室及家長會存留參考 |
|  |  | 6月中 | ＊將檢討會議結果建檔為日後辦理改進之參考 |  |  |